Пояснительная записка

об итогах исполнения областного бюджета

за январь – декабрь 2020 года

В 2020 году за Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области (далее - Комитет) закреплено исполнение 1 государственной программы Ленинградской области – «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 года №368 «О государственной программе Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

В рамках программы в 2020 году предусмотрено финансовое обеспечение из областного бюджета Ленинградской области на сумму 2770118,4 тыс. рублей.

Данная государственная программа включает 8 подпрограмм, в том числе для исполнения Комитетом 5 подпрограмм:

- подпрограмма «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» на сумму 45481,5 тыс. рублей, и за счет местных бюджетов 134,0 тыс. рублей;

- подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» на сумму 52462,5 тыс. рублей, из них 13635,4 тыс. рублей за счет федерального бюджета,  18029,8 тыс. рублей Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область);

- подпрограмма «Особо охраняемые природные территории» на сумму 83165,8 тыс. рублей;

- подпрограмма «Минерально-сырьевая база» на сумму 32399,2 тыс. рублей;

- подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» на сумму 1732566,6  тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 568763,3 тыс. рублей, 103804,8 тыс. рублей Федеральный проект «Сохранение лесов» (региональный проект «Сохранение лесов» (Ленинградская область)»).

3 подпрограммы, закрепленные за другими комитетами:

- подпрограмма «Экологический надзор» на сумму 73534,2 тыс. рублей, из них 226,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета;

- подпрограмма «Животный мир» на сумму 102298,6 тыс. рублей, из них 5578,4 тыс. рублей за счет федерального бюджета;

- подпрограмма «Обращение с отходами» на сумму 648076,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 175261,9 тыс. рублей.

За счет местных бюджетов предусмотрено 13726,4 тыс. рублей.

За счет прочих источников предусмотрено 7097,5 тыс. рублей.

По всей государственной программе профинансировано 2758388,3  тыс. руб. (99 % от плана), в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области 1919812,3 тыс. рублей (97 % от плана), за счет субвенций федерального бюджета –779762,2 тыс. рублей (99 % от плана).

Подпрограмма 1 «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры»

Качество окружающей среды в Ленинградской области определяется степенью негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на компоненты природной среды - атмосферный воздух, поверхностные воды, почвы.

Целью подпрограммы является развитие региональной системы наблюдения за состоянием окружающей среды (государственный экологический мониторинг) и формирование экологической культуры населения.

На достижение цели подпрограммы направлено решение следующих задач:

- осуществление комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды (государственный экологический мониторинг);

- реализация мероприятий, направленных на экологическое образование и просвещение школьников и населения Ленинградской области;

- обеспечение работы школьных лесничеств.

Задачами подпрограммы являются осуществление комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды (государственный экологический мониторинг); реализация мероприятий, направленных на экологическое образование и просвещение школьников и населения Ленинградской области.

Результатами реализации подпрограммы являются ежегодное издание информационно-аналитических материалов о состоянии окружающей среды и оценке компонентов природной среды Ленинградской области (в том числе посредством размещения в сети «Интернет»); увеличение числа участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению.

Установленный государственной программой на 2020 год показатель:

- уровень информированности органов государственной власти, органов местного самоуправления, секторов экономики и населения о состоянии и загрязнении окружающей среды на территории Ленинградской области – 100%.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- ежегодное издание информационно-аналитических материалов о состоянии окружающей среды и оценке компонентов природной среды Ленинградской области;

- увеличение числа участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению;

- сохранение количества школьных лесничеств.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено бюджетное финансирование в размере 45481,5 тыс. рублей, исполнение за 2020 год составило 45481,5 тыс.  рублей (100,0%).

Основное мероприятие "Мониторинг состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности"

| № п/п | Наименование мероприятия (КЦСР) | Ассигнования (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мониторинг состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в рамках подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 5910110390), всего | 38687,8 | 38687,8 | 100,0 |
|  | - областной бюджет | 38687,8 | 38687,8 | 100,0 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 0 | 0 | 0 |
|  | - Экономическая оценка воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области (Доп.КР 59010111) | 372,5 | 372,5 | 100,0 |
|  | - Комплексная оценка состояния восточной части Финского залива и Ладожского озера в пределах территории Ленинградской области (Доп.КР 59020101), всего | 7450,0 | 7450,0 | 100,0 |
|  | - Оценка состояния загрязнения поверхностных вод в Ленинградской области (Доп.КР 59020102), всего | 3850,0 | 3850,0 | 100,0 |
|  | - Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах Ленинградской области (Доп.КР 59020103), всего | 3250,0 | 3250,0 | 100,0 |
|  | - Разработка и актуализация цифровой экологической карты Ленинградской области (Доп.КР 59010106), всего | 1466,5 | 1466,5 | 100,0 |
|  | - Ведение информационно-аналитического комплекса водопользования, в том числе разработка и поддержка блока «Региональный мониторинг водных объектов Ленинградской области» (Доп.КР 59020113), всего | 2200,0 | 2200,0 | 100,0 |
|  | - Мониторинг радиационной обстановки на территории Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля (Доп.КР 59020114), всего | 2600,0 | 2600,0 | 100,0 |
|  | - Поддержка и дальнейшее развитие радиационно-гигиенической паспортизации муниципальных образований и Ленинградской области в целом, системы контроля индивидуальных доз облучения населения и инвентаризации предприятий и организаций, использующих источники ионизирующих излучений или образующих радиоактивные отходы (Доп.КР 59020115), всего | 2158,8 | 2158,8 | 100,0 |
|  | - Оценка состояния окружающей среды и здоровья населения в районах расположения предприятий химической, металлургической и радиоактивной промышленности Ленинградской области и выявление их взаимосвязей (Доп.КР 59020117), всего | 3150,0 | 3150,0 | 100,0 |
|  | - Организация и ведение мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова на территории Ленинградской области (Доп.КР 59020120), всего | 3650,0 | 3650,0 | 100,0 |
|  | - Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон на водных объектах Ленинградской области (Доп.КР 59020121), всего | 5490,0 | 5490,0 | 100,0 |
|  | - Оценка вклада автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха на территории Ленинградской области (Доп.КР 59020127), всего | 3050,0 | 3050,0 | 100,0 |
| Всего по подпрограмме «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» | 38687,8 | 38687,8 | 100,0 |

В рамках реализации основного мероприятия «Мониторинг состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» в рамках подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год предусмотрено:

Мероприятие «Экономическая оценка воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области» (ДопКР 59010111).

Ожидаемый результат мероприятия: экономическая оценка воздействия на окружающую среду реализации проекта «Создание Приморского универсально-перегрузочного комплекса» на основании материалов проектной документации по данному объекту, а также материалов по портам-аналогам (Индустриальная зона Усть-Луга, Приморский торговый порт, Сухогрузный перевалочный комплекс «Порт Высоцк»). По результатам проведенной оценки определена целесообразность реализации проекта.

План 372,5 тыс. рублей. Факт 372,5 тыс. рублей.

Мероприятие «Комплексная оценка состояния восточной части Финского залива и Ладожского озера в пределах территории Ленинградской области» (ДопКР 59020101).

Установленный государственной программой показатель: количество постов наблюдений системы государственного экологического мониторинга – 141 единица. В том числе количество постов наблюдений в восточной части Финского залива и Ладожском озере, на которых осуществляется оценка качества вод по результатам натурных  наблюдений – 31 единица.

Результат реализации мероприятия: проведены наблюдения за качеством вод на 31 станции в восточной части Финского залива и Ладожском озере с определением гидрохимических, гидробиологических и гидрометеорологических показателей, подготовлены отчетные материалы по оценке качества вод по данным натурных наблюдений.

Приняты отчётные материалы по оценке качества вод в восточной части Финского залива и Ладожском озере по данным натурных наблюдений.

Данные мониторинга будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2020 году» и в ежегодный информационно-аналитический сборник «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» за 2020 год.

На сумму 25150,0 тыс. рублей заключен государственный контракт, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года – 7450,0 тыс. рублей, 2021 года – 7700,0 тыс. рублей, 2022 года -10000,0 тыс. рублей.

План 7450,0 тыс. рублей. Факт 7450,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Оценка состояния загрязнения поверхностных вод в Ленинградской области» (ДопКР 59020102).

Установленный государственной программой показатель: количество постов наблюдений системы государственного экологического мониторинга – 141 единиц, из них количество постов, на которых осуществляются наблюдения за качеством поверхностных вод – 13 единиц.

Результат реализации мероприятия: проведение режимных наблюдений за качеством вод на 12 водных объектах, подготовка отчетных материалов по оценке состоянии водных объектов, уровне их загрязнения по гидрохимическим показателям.

В 2020 году режимные наблюдения за качеством вод выполнены на следующих водотоках:

- р. Охта – на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга (1 пункт наблюдений);

- р. Оккервиль – на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга (1 пункт наблюдений);

- ручей Капральев – г. Мурино Ленинградской области (1 пункт наблюдений);

- р. Ижора – 11 км от устья (1 пункт наблюдений);

- р. Славянка – 31 км от устья (1 пункт наблюдений);

- р. Тосна – 4 км от устья (1 пункт наблюдений);

- р. Большой Ижорец – 8,2 км от устья (1 пункт наблюдений)

- р. Лубья – г. Всеволожск, на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга (2 пункта наблюдений);

- р. Рощинка – ниже поселка Рощино (1 пункт наблюдений);

- р. Сайда – ниже д. Мельница (1 пункт наблюдений);

- р. Лебяжья – поселок Лебяжье (1 пункт наблюдений);

- р. Черная речка – поселок Большая Ижора (1 пункт наблюдений).

Проведена оценка степени загрязненности поверхностных вод Ленинградской области по гидрохимическим и гидрологическим показателям.

Представлены ежемесячные справки, промежуточный отчет за первое полугодие 2020 года и итоговый отчет по оценке качества вод поверхностных водных объектов, уровню их загрязненности по гидрохимическим показателям.

Характерная загрязненность вод для большинства рек Ленинградской области, имеющих преимущественно болотный тип питания, наблюдается по бихроматной окисляемости, железу общему, марганцу и меди. Значений, квалифицируемых как экстремально высокое загрязнение, не зарегистрировано.

Приняты отчетные материалы по оценке состояния загрязнения поверхностных вод в Ленинградской области по данным натурных наблюдений.

Данные наблюдений будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2020 году» и в информационно-аналитический сборник «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» за 2020 год.

План 3850,0 тыс. рублей. Факт 3850,0 тыс.  рублей.

Мероприятие «Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах Ленинградской области» (ДопКР 59020103).

Установленный государственной программой показатель: количество постов наблюдений системы государственного экологического мониторинга – 141 единиц, из них количество населенных пунктов Ленинградской области, охваченных системой наблюдений за качеством атмосферного воздуха – 9 единиц, количество постов наблюдений – 10 единиц.

Результат реализации мероприятия: проведены наблюдения за качеством атмосферного воздуха на 10 стационарных постах в 9 населенных пунктах Ленинградской области (Волосово, Волхов, Выборг, Кингисепп, Кириши, Луга, Светогорск, Сланцы, Тихвин), дополнительно на временных постах в 6 населенных пунктах (Пикалево, Гатчина, Всеволожск, Усть-Луга, Ивангород, Приморск).

Предоставлена информация об уровнях загрязнения атмосферы в крупных городах Ленинградской области, выявлении причин загрязнений, определении тенденций изменения уровней загрязнения для разработки рекомендаций по его снижению.

Представлены ежемесячные справки о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городах Ленинградской области, промежуточный отчет за первое полугодие 2020 года и итоговый отчет по оценке качества атмосферного воздуха по натурным наблюдениям.

Степень загрязнения атмосферного воздуха в вышеперечисленных городах оценивается в целом как «низкая». Случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) и высокого загрязнения (ВЗ) воздушного бассейна на территории Ленинградской области не зафиксировано.

Приняты отчетные материалы по оценке качества атмосферного воздуха по натурным наблюдениям

Данные мониторинга будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2020 году» и в информационно-аналитический сборник «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» за 2020 год.

План 3250,0 тыс. рублей. Факт 3250,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка и актуализация цифровой экологической карты Ленинградской области» (ДопКР 59010106).

Установленный государственной программой показатель: количество функционирующих блоков информационно-аналитических систем в сфере государственного экологического мониторинга – 9 единиц, из них система интеграции информационных ресурсов и проектов «Цифровая экологическая карта Ленинградской области» - 1 единица.

Результат реализации мероприятия: актуализация системы интеграции информационных ресурсов и проектов СИИРП «Цифровая экологическая карта Ленинградской области», в том числе актуализация (подготовка) тематических слоев распределенной базы данных в масштабе 1:500 000, а также актуализация элементов  публичного геоинформационного сервиса, включающего тематические слои в масштабе 1:1000 000.

В результате реализации мероприятия Цифровая экологическая карта Ленинградской области актуализирована по состоянию на 01.01.2020 года.

Проведены унификация, систематизация и формирование пространственно-временных рядов данных государственного экологического мониторинга, характеризующих состояние компонентов природной среды: поверхностных вод, атмосферного воздуха и радиационной обстановки.

Подготовлены цифровые слои, отражающие состояние и изменение показателей качества окружающей среды Ленинградской области.

Актуализирован и модернизован модуль эколого-геохимического мониторинга и анализа данных загрязнения территории.

Подготовлены и актуализированы тематические цифровые слои распределенной базы данных Цифровой экологической карты Ленинградской области в форматах shp и tab в масштабе 1:500 000:

- общегеографическая схема Ленинградской области;

- схема административно-территориального деления Ленинградской области;

- схема действующих постов государственной сети мониторинга окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных вод, вод и донных отложений восточной части Финского залива и Ладожского озера, радиационной обстановки), а также данные наблюдений за 2019 год и их динамика в сопоставлении со среднемноголетними данными наблюдений;

- схема наблюдаемых русловых процессов;

- схема трансграничного атмосферного переноса загрязняющих веществ;

- схема существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий;

- схема расположения промышленных предприятий с приоритетным воздействием на окружающую среду;

- схема ландшафтов;

- схема четвертичных отложений;

- схема эталонных и редких видов почв;

- схема месторождений общераспространенных полезных ископаемых;

- схема водохозяйственного районирования;

- схема болотных геокомплексов;

- схема защитных категорий лесного фонда;

- 	интегральная схема экологической безопасности Ленинградской области.

Актуализированы элементы публичного геоинформационного сервиса Цифровой экологической карты, включающие тематические слои масштаба 1:000 000, в том числе:

- схема показателей качества вод поверхностных водных объектов;

- схема показателей качества вод восточной части Финского залива и Ладожского озера;

- схема показателей качества атмосферного воздуха в населенных пунктах;

- схема трансграничного атмосферного переноса загрязняющих веществ;

- схема показателей радиационной обстановки;

- схема особо охраняемых природных территорий;

- схема ландшафтов;

- схема четвертичных отложений;

- схема эталонных и редких видов почв;

- схемы расположения месторождений общераспространенных полезных ископаемых;

- схема водохозяйственного районирования;

- схема болотных геокомплексов;

- схема защитных категорий лесного фонда.

Актуализированные элементы Цифровой экологической карты для публичного доступа интегрированы в состав Фонда пространственных данных Ленинградской области.

Приняты отчетные материалы по разработке и актуализации цифровой экологической карты Ленинградской области.

План 1466,5 тыс. рублей. Факт 1466,5 тыс. рублей.

Мероприятие «Ведение  информационно-аналитического комплекса водопользования, в том числе разработка и поддержка блока  «Региональный мониторинг водных объектов Ленинградской области» (ДопКР 59020113).

Установленный государственной программой показатель – количество функционирующих блоков информационно-аналитических систем в сфере государственного экологического мониторинга – 9 единиц, из них 7 блоков информационно-аналитического комплекса «Водопользование»: «Водопользователи», «Водные объекты, используемые в ходе водопользования», «Водопотребление», «Водоотведение», «Загрязнение поверхностных вод в ходе водопользования», «Зоны санитарной охраны», «Мониторинг дна, берегов, водоохранных зон».

Результат реализации мероприятия: актуализированы информационные ресурсы комплекса, усовершенствован информационно-аналитический комплекс «Региональный мониторинг водных объектов Ленинградской области». Обеспечено функционирование информационно-аналитического комплекса.

Приняты отчетные материалы о ведении информационно-аналитического комплекса водопользования.

План 2200,0 тыс. рублей. Факт 2200,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Мониторинг радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля» (ДопКР 59020114).

Установленный государственной программой показатель: количество постов наблюдений системы государственного экологического мониторинга – 141 единиц, из них количество постов, на которых осуществляется оценка радиационной обстановки на территории Ленинградской области – 17 единиц и  количество функционирующих блоков информационно-аналитических систем в сфере государственного экологического мониторинга – 9 единиц, из них автоматизированная система контроля радиационной обстановки АСКРО– 1 единица.

Ожидаемый результат реализации мероприятия: оценка радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (17 постов). Подготовка отчетных материалов о радиационной обстановке на территории  Ленинградской области.

Посты контроля по оценке радиационной обстановки на территории Ленинградской области расположены:

| 1. - п. Озерки; 2. - г.п. Кузьмолово; 3. - г. Гатчина; 4. - п.г.т. Лебяжье; 5. - г. Луга; 6. - г. Выборг; 7. - г. Волхов; 8. - г. Приозерск; 9. - г. Любань; | 10. - п. Усть-Луга; 11. - г. Сосновый Бор; 12. - г. Кингисепп; 13. - г. Волосово; 14. - г. Приморск; 15. - г. Кировск; 16. - г. Кириши; 17. - г. Тихвин; 18. - г.Санкт- Петербург – резервный пост |
| --- | --- |

В 2020 году в режиме on-line осуществлялась оценка радиационной обстановки на территории  Ленинградской области (измерение мощности дозы внешнего гамма-излучения) на 17 постах  контроля АСКРО ЛО.

Согласно результатам измерений радиационный фон на территории Ленинградской области в 2020 году находился в пределах <0,05 - 0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним среднегодовым естественным значениям радиационного фона в Ленинградской области. Максимальные значения мощности дозы внешнего гамма-излучения были отмечены на территории Выборгского района, геологической особенностью которого является многочисленные выходы на поверхность гранитных массивов.

Приняты отчетные материалы о радиационной обстановке на территории  Ленинградской области.

Данные мониторинга будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2020 году» и в информационно-аналитический сборник «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» за 2020 год.

На сумму 8400,0 тыс. рублей заключен государственный контракт, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года – 2600,0 тыс. рублей, 2021 года – 2700,0 тыс. рублей, 2022 года -3100,0 тыс. рублей.

План 2600,0 тыс. рублей. Факт 2600,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Поддержка и дальнейшее развитие радиационно-гигиенической паспортизации муниципальных образований и Ленинградской области в целом, системы контроля индивидуальных доз облучения населения и инвентаризации предприятий и организаций, использующих источники  ионизирующих излучений или образующих радиоактивные отходы» (ДопКР 59020115).

Результат реализации мероприятия: проведена инвентаризация предприятий и организаций,  использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы (по данным проведенной радиационно-гигиенической паспортизации учтено 209 объектов).

В целях реализации государственных полномочий в сфере обеспечения радиационной безопасности и использования атомной энергии на 01.01.2021 года обеспечено функционирование регионального информационно-аналитического центра (РИАЦ) системы государственного учета радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (в базе данных РИАЦ состоит 40 организаций), а также осуществление анализа  контроля по всем основным составляющим компонентам облучения человека. В 2020 году в рамках функционирования РИАЦ осуществлялся непрерывный мониторинг состояния радионуклидных источников, используемых предприятиями на территории Ленинградской области, от момента его изготовления до утилизации или захоронения. Данные оперативной отчетности передавались в Центральный информационно-аналитический центр (ЦИАЦ) в установленные сроки. Случаев утери, хищения, несанкционированного использования радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на 01.01.2021 года не зарегистрировано.

В рамках мероприятия осуществлена оценка радиационной безопасности по следующим основным показателям:

- характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды;

- анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и выполнения норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности;

- вероятность радиационных аварий и их масштаб;

- степень готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и их последствий;

- анализ доз облучения, получаемых отдельными группами населения от всех источников ионизирующего излучения;

- число лиц, подвергшихся облучению выше установленных пределов доз облучения.

В соответствии с основными выводами проведенной паспортизации в 2020 году на территории Ленинградской области радиационная обстановка в целом оставалась стабильной и практически не отличалась от предыдущего года, радиационных аварий и происшествий, приведших к переоблучению населения и персонала, зарегистрировано не было.

Средняя индивидуальная годовая эффективная доза облучения населения Ленинградской области составила 3,572 мЗв/год, что не превышает установленного согласно НРБ-99/2009 предела (5 мЗв/год), средняя индивидуальная годовая доза облучения персонала группы А составила  1,83 мЗв/год (т.е. менее установленного согласно Нормам радиационной безопасности НРБ-99/2009 предела дозы более чем в 10 раз), лица, подвергшиеся облучению выше установленных пределов доз, не зарегистрированы.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности, выполнению норм, правил и гигиенических нормативов на территории Ленинградской области оцениваются как эффективные, выполнение постановлений и решений, принятых Правительством Российской Федерации и Правительством Ленинградской области, направленных на улучшение радиационной обстановки, обеспечено.

Подготовлен и утвержден Радиационно-гигиенический паспорт территории Ленинградской области за 2019 год. Паспорт имеет заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области с оценкой  радиационной безопасности населения территории в отчетном году и мероприятий, планируемых администрацией территории на следующий год. Радиационно-гигиенический паспорт территории Ленинградской области направлен в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 01.06.2020 года

Приняты отчетные материалы по радиационно-гигиенической паспортизации территории, инвентаризации предприятий и организаций, использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы.

Данные паспортизации будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2020 году» и в информационно-аналитический сборник «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» за 2020 год.

На сумму 6868,8 тыс. рублей заключен государственный контракт, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года – 2158,8 тыс. рублей, 2021 года – 2198,0 тыс. рублей, 2022 года – 2512,0 тыс. рублей.

План 2158,8 тыс. рублей. Факт 2158,8 тыс. рублей.

Мероприятие «Оценка состояния окружающей среды и здоровья населения в районах расположения предприятий химической, металлургической и радиоактивной промышленности Ленинградской области и выявление их взаимосвязей» (ДопКР 59020117).

Результат реализации мероприятия: выполнена оценка состояния окружающей среды и здоровья населения и выявление их взаимосвязей, выполнены гигиеническая оценка факторов среды обитания человека, оценка суммарного загрязнения компонентов природной среды, расчет канцерогенных и неканцерогенных рисков для здоровья населения, выявлены наиболее значимые для изучаемых территорий классов болезней, прогноз гигиенической обстановки в городах Бокситогорск, Пикалёво, Подпорожье, Лодейное Поле. Предложения и рекомендации направлены Комитетом главам администраций соответствующих городов.

План 3150,0 тыс. рублей. Факт 3150,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Организация и ведение мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова на территории Ленинградской области» (Доп КР 59020120).

Установленный государственной программой показатель: количество постов наблюдений системы государственного экологического мониторинга – 141 единица. В том числе количество постов (реперных точек) для ведения мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова – 50 единиц.

Результат реализации мероприятия: выполнено обследование качества почво-грунтов на 50 ключевых площадках, в том числе на дополнительных ключевых площадках на новых импактных участках мониторинга для оценки трансграничного переноса загрязняющих веществ от предприятий металлургической промышленности Скандинавского полуострова вдоль границ РФ и для оценки переноса загрязняющих веществ вокруг производственных площадок ОАО «Бокситогорский Глинозем».

В 2020 году выполнено:

- проанализированы результаты мониторинга почвенного покрова, проведенного в 2015-2018 годах, разработана, согласована Комитетом и утверждена Заказчиком программа производства работ по организации и ведению мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова на 2020 год;

- организованы новые ключевые площадки на импактных участках, заложенных в 2015-2018 годах, организованы новые импактные участки мониторинга и выбраны ключевые площадки;

- реализована программа работ по организации и ведению мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова на территории Ленинградской области на 2020 год;

- проведены полевые эколого-геохимические исследования, обследованы 50 ключевых площадок;

- проведены аналитические исследования отобранных проб почвы (всего 50 проб), выполнена оценка уровня загрязнения почв;

- определена степень нарушенности почвенного покрова на участках мониторинга.

Приняты отчетные материалы о состоянии и контроле качества почвенного покрова на территории Ленинградской области.

План 3650,0 тыс. рублей. Факт 3650,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон на водных объектах Ленинградской области» (Доп КР 59020121).

Установленный государственной программой показатель: количество постов наблюдений системы государственного экологического мониторинга – 141 единиц, из них количество постов, на которых осуществляются наблюдения за состоянием дна, берегов и водоохранных зон – 26 единицы.

Результат реализации мероприятия: проведены наблюдения за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон на 26 водных объектах.

В ходе проведения мероприятия осуществлены:

- наблюдения за состоянием дна, мониторинг загрязненности донных отложений, наблюдения за состоянием и режимом использования водоохранных зон на участках водных объектов: реки Ящера, Славянка, Мондовка, Черная, Ламповка, Суйда, Сумка, Алекса, Лебяжья, Кирсинка, Гаричи, Войтоловка, Соминка, Рощинка, Черная речка, Вьюн, Лубья, Глуховка, озера Чернявское, Юшкеловское, Школьное, Курголовское, Вероярви, Крестное, ручей Вязитский, ручей Святка.

- мониторинг затопления, подтопления на водных объектах: реки Приветная, Великая, Серебристая, Сестра, Хаболовка, ручей Мельничный.

В 2020 году выполнены:

- наблюдения за состоянием дна, мониторинг загрязненности донных отложений на участках водных объектов, в том числе оценка использования водных объектов, рекогносцировочное маршрутное обследование, инструментальные наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов и качеством воды, промерные работы, даны оценка воздействия хозяйственной или иной деятельности на водные объекты, перечень мероприятий по охране водных объектов или их частей от загрязнения, засорения и истощения;

- наблюдения за состоянием и режимом использования водоохранных зон, в том числе: рекогносцировочные маршрутные обследования водных объектов в границах населенных пунктов, сбор, обработка и дешифрирование материалов дистанционного зондирования поверхности земли, выполнены оценка ландшафтов и растительного покрова прибрежных территорий, оценка состояния экосистем водоохранных зон и хозяйственной инфраструктуры территории;

- мониторинг затопления, подтопления, в том числе получены сведения о природных условиях районов исследования, характеристика хозяйственного освоения водного объекта и существующей водохозяйственной структуры, очистных сооружений и других объектов, попадающих в зону затопления, подтопления, выполнено дешифрирование материалов космических снимков, рекогносцировочное обследование и инструментальные работы, выполнена оценка гидрологических и гидрогеологических условий территории, выявлены причины и периодичность повторения негативного воздействия вод, даны оценка эффективности существующих систем инженерной защиты и состояния наблюдательной сети, рекомендации о необходимости установления зон затопления, подтопления.

Заполнены формы, предусмотренные приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 07.05.2008 № 111 «Об утверждении форм и порядка представления данных мониторинга, полученных участниками ведения государственного мониторинга водных объектов», в том числе:

- форма 24. Данные о загрязнении донных отложений;

- форма 25. Данные о состоянии дна водных объектов;

- форма 26. Характеристика берегов водных объектов;

- форма 27. Данные о водоохранных зонах водных объектов.

Формы будут направлены Комитетом в установленные сроки в Невско-Ладожское бассейновое водное управление для внесения в автоматизированную информационную систему государственного мониторинга водных объектов Российской Федерации.

Результаты мероприятия обеспечивают информационную поддержку принятия управленческих решений по разработке и реализации мероприятий по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод, таких как дноуглубление, санитарно-гигиеническая очистка русловой сети, берегоукрепление.

Результаты мероприятия будут использованы при подготовке Доклада «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2020 году» и информационно-аналитического сборника «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» за 2020 год.

Приняты отчетные материалы о регулярных наблюдениях за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон на водных объектах.

План 5490,0 тыс. рублей. Факт 5490,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Оценка вклада автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха на территории Ленинградской области» (Доп КР 59020127).

Результат реализации мероприятия: выполнена оценка вклада выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в загрязнение атмосферного воздуха вблизи автомобильных дорог федерального значения, а также автомагистралей и перекрестков улично-дорожной сети городов на основе уточненных удельных выбросов загрязняющих веществ для различных категорий автотранспортных средств на территории Ленинградской области. Оценка выполнена на трассах в пределах территории Ленинградской области Р-21 «Кола», А-181 «Скандинавия», М-10 «Россия», А-180 «Нарва», М-11 «Нева», Р-23 «Санкт-Петербург-Невель», А-121 «Сортавала», А-118 «КАД», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», а также на автомагистралях и перекрестках городов Ленинградской области: Выборг, Волхов, Всеволожск, Волосово, Бокситогорск, Гатчина, Ивангород,  Кингисепп, Кириши, Кировск, Лодейное Поле, Пикалёво, Подпорожье, Приозерск, Светогорск, Сланцы, Сосновый Бор, Сясьстрой, Тихвин, Тосно, Усть-Луга.  Приняты отчетные материалы по  оценке вклада автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха на территории Ленинградской области.

Результаты мероприятия будут использованы при подготовке Доклада «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2020 году» и информационно-аналитического сборника «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» за 2020 год.

План 3050,0 тыс. рублей. Факт 3050,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены в полном объеме.

Основное мероприятие «Формирование экологической культуры населения Ленинградской области».

| № п/п | Наименование мероприятия (КЦСР) | Ассигнования (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Формирование экологической культуры населения Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 5910210410), всего | 6793,8 | 6793,8 | 100,0 |
|  | - областной бюджет | 6793,8 | 6793,8 | 100,0 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 0 | 0 | 0 |
|  | - Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников Ленинградской области (ДопКР 59040101), всего | 5346,4 | 5346,4 | 100,0 |
|  | - Издание сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» (ДопКР 59040104), всего | 241,0 | 241,0 | 100,0 |
|  | - Организация деятельности школьных лесничеств Ленинградской области | 1206,4 | 1206,4 | 100,0 |
| Всего по мероприятию (КЦСР 5910210410) | 6793,8 | 6793,8 | 100,0 |

В рамках реализации основного мероприятия «Формирование экологической культуры населения Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год предусмотрено:

Мероприятие «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников Ленинградской области» (Доп КР 59040101).

Установленный государственной программой показатель: количество человек (учеников и педагогов), принявших участие в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению школьников – 2,4 тысяч человек (показатель, рассчитанный нарастающим итогом по отношению к базовому показателю, установленному в 2017 году – 12 тысяч человек).

Результат реализации мероприятия: участие в мероприятиях по экологическому воспитанию,  образованию и просвещению  школьников 12,0 тысяч человек (нарастающим итогом).

В результате реализации мероприятия в 2020 году участие в мероприятиях по экологическому воспитанию,  образованию и просвещению  школьников приняли порядка 2,4 тысячи человек.

В 2020 году разработаны и согласованы с Комитетом: Программа дополнительного образования «Методика работы по экологическому воспитанию, образованию и просвещению школьников Ленинградской области в летнее время года», Положение об областном экологическом Слете, Программа проведения областного конкурса «Лучшая экологическая школа Ленинградской области», Программа проведения образовательных экспедиций по экологии и краеведению.

В связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, проведение школьных экологических экспедиций оказалось невозможным.

В 2020 году Областной экологический слет, конкурс «Лучшая экологическая школа», курсы повышения квалификации для педагогов, задействованных в проведении школьных экспедиций, организованы и проведены в дистанционном формате:

- Областной экологический слет состоялся в период с 27 по 30 ноября 2020 года, участие в Слете приняли 166 школьников из 17 образовательных учреждений Ленинградской области;

- конкурс «Лучшая экологическая школа» проведен в рамках и в сроки областного экологического слета. Конкурс проведен среди образовательных учреждений Ленинградской области, активно осуществляющих экологическое образование и воспитание школьников. Участие в конкурсе приняли 17 общеобразовательных организаций (около 2,5 тысяч человек с учетом заочного этапа конкурса);

- в курсах повышения квалификации приняли участие 32 педагога из образовательных учреждений Ленинградской области.

Приняты отчетные материалы о проведении мероприятий по поддержке экологического воспитания, образования и просвещения школьников Ленинградской области.

План 5346,4,0 тыс. рублей. Факт 5346,4 тыс. рублей.

Мероприятие «Издание сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» (Доп КР 59040104).

Результат реализации мероприятия: подготовлены аннотация и ключевые слова на русском языке сборника; проведена печать тиража сборника с готового оригинал-макета и изготовление переплета сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» по результатам экологических экспедиций предыдущих лет, тиражом 300 экз.

План 241,0 тыс. рублей. Факт 241,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Организация деятельности школьных лесничеств Ленинградской области» (Доп.КР 59080300).

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области.

Установленный государственной программой показатель: количество школьных лесничеств – 19 единиц.

Субсидии на организацию работы школьных лесничеств предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с областным законом Ленинградской области от 04.12.2019 года №94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», которым предусмотрено предоставление субсидий 5 муниципальным районам.

В 2020 году заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области, в том числе с Бокситогорским муниципальным районом, Киришским муниципальным районом, Кировским муниципальным районом, Лодейнопольским муниципальным районом, Лужским муниципальным районом.                В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2020 года №37 «О мерах по реализации в 2020 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» перечисление межбюджетных субсидий будет осуществлено в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются эти межбюджетные субсидии.

Результат реализации мероприятия: материально-техническое обеспечение 5 школьных лесничеств: интерактивный комплект SMART Board, видеокамера, МФУ, фоторамки,  информационные стенды, микроскопы, мини-лаборатория «Пчелка-У/почва», учебные пособия,  канцтовары, навигаторы, бинокли, радиостанции, газонокосилка, триммер,  теплица, лесохозяйственный инструмент) и организация ознакомительных экскурсий в Лисинский лесной колледж, Ботанический сад, Ботанический сад ЛГУ им. А.С.Пушкина.

План 1206,4 тыс. рублей. Факт 1206,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

Водные ресурсы являются важнейшим достоянием Ленинградской области. Многочисленные реки и озера интенсивно используются в целях водоснабжения, водоотведения, судоходства, рыболовства, рекреации, выработки электроэнергии.

К зонам повышенного экологического риска следует отнести прибрежные территории. Именно здесь оказывается максимальное влияние на состояние водных объектов в результате хозяйственной деятельности, а в последние годы - строительства и рекреационных нагрузок.

Проблемой остается наличие бесхозяйных гидротехнических сооружений. На основании проведенной инвентаризации определены гидротехнические сооружения (далее ГТС), подлежащие ликвидации, а также ГТС, требующие проведения ремонтных работ.

Целью подпрограммы является восстановление водных объектов и ГТС на них до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населении.

На достижение указанных целей направлено решение следующих задач:

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.

Установленный государственной программой на 2020 год показатель:

- доля бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем числе гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области – 2,6%.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- оптимизация (увеличение) пропускной способности участков русел рек;

- ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 52462,5 тыс. рублей, исполнение  за 2020 год составило 43586,2 тыс. рублей (83,1%).

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

| № п/п | Наименование мероприятия (КЦСР) | Ассигнования (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 5920213370), всего | 20797,3 | 12401,8 | 59,6 |
|  | - областной бюджет | 20797,3 | 12401,8 | 59,6 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 0 | 0 | 0 |
|  | - Осуществление наблюдений за гидротехническими сооружениями, находящимися в собственности Ленинградской области, в том числе выполнение комплекса работ предпаводковых мероприятий с целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период (Доп.КР 59020112), всего | 3985,0 | 3985,0 | 100,0 |
|  | - Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Ивановского ГТС на реке Хревица (Доп.КР 59030203), всего | 615,0 | 270,0 | 43,9 |
|  | - Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Даймищенского ГТС Оредежского каскада (Доп.КР 59030208), всего | 734,3 | 270,0 | 36,8 |
|  | - Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Рождественского ГТС Оредежского каскада (Доп.КР 59030213), всего | 570,0 | 270,0 | 47,4 |
|  | - Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Вырицкого ГТС Оредежского каскада (Доп.КР 59030214), всего | 615,0 | 270,0 | 43,9 |
|  | - Текущий ремонт плотин (Доп.КР 59030223), всего | 5578,2 | 5421,2 | 97,2 |
|  | - Страхование гидротехнических сооружений (Доп.КР 59030224), всего | 200,0 | 141,5 | 70,8 |
|  | - Проведение мероприятий по повышению уровня безопасности гидротехнических сооружений (Доп.КР 59030228), всего | 1610,0 | 510,0 | 31,7 |
|  | - Выполнение комплекса работ и мероприятий с целью предотвращения и уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе в предпаводковый и паводковый периоды на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Ленинградской области, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался (Доп.КР 59030229), всего | 664,0 | 664,0 | 100,0 |
|  | - Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта плотины на ручье Капральев дер. Новое Девяткино (Доп.КР 59030230), всего | 1815,8 | 0 | 0 |
|  | - Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта плотины на ручье без названия дер. Вильповицы (Доп.КР 59030231), всего | 1701,0 | 0 | 0 |
|  | - Проведение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (Доп.КР 59030232), всего | 2098,3 | 600,0 | 28,6 |
|  | - Компенсационные мероприятия при проведении ремонтных работ на ГТС (Доп.КР 59030233), всего | 610,2 | 0 | 0 |
| 2. | Осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 5920351280), всего | 13635,4 | 13154,6 | 96,5 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 13635,4 | 13154,6 | 96,5 |
|  | - Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации (Доп.КР 59030301), всего | 13635,4 | 13154,6 | 96,5 |
| 3. | Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область)») в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 592G850900), всего | 18029,8 | 18029,8 | 100,0 |
| 0 | - областной бюджет |  |  |  |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 18029,8 | 18029,8 | 100,0 |
|  | - Разработка проектно-сметной документации по расчистке водных объектов, расположенных на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина» (доп.КР 59030401) | 2863,8 | 2863,8 | 100,0 |
|  | - Расчистка и восстановление водных объектов бассейна реки Нева на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина» (доп.КР 59030402) | 15166,0 | 15166,0 | 100,0 |
| Всего по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» | 52462,5 | 43586,2 | 83,1 |

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год установлены государственной программой показатели: доля бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем числе гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области – 2,6% и количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области – 5 единиц.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год предусмотрено:

Мероприятие «Осуществление наблюдений за гидротехническими сооружениями, находящимися в собственности Ленинградской области, в том числе выполнение комплекса работ предпаводковых мероприятий с целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период» (Доп.КР 59020112).

Результат реализации мероприятия: осуществлены наблюдения за уровнем воды в водохранилищах, регулирование уровней воды,  ликвидация мусорных заторов  перед водосбросом  плотин на 16 ГТС, расположенных во Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском и Кировском районах:

| № пп | Наименование сооружения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Всеволожский район |
| 1 | Плотина на реке Охта | Россия, 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, садоводство в районе дер. Энколово |
| 2 | Нижняя плотина на ручье без названия | Россия, 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Вартемяги |
| 3 | Плотина на притоке реки Лубья | Россия, 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожск, стан. Бернгардовка |
| Гатчинский район |
| 4 | Плотина и насосная станция Вырицкого ГТС | Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Вырица, Безымянный пер., д.16 |
| 5 | Плотина и насосная станция Белогорского ГТС | Россия, 188338, Ленинградская область, Гатчинский район, Белогорка, Институтская ул., д.2а |
| 6 | Плотина и насосная станция Сиверского ГТС | Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Сиверский, МТС ул., д.18а |
| 7 | Плотина и насосная станция Рождественской ГТС | Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено |
| 8 | Плотина Даймищенского ГТС | Россия, 188335, Ленинградская область, Гатчинский район, Рождественская волость, д. Чикино |
| Кингисеппский район |
| 9 | Плотина Ивановского ГТС на реке Хревица | Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Ивановское |
| 110 | Плотина на реке Нейма | Россия, 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, Пустомержская волость, дер. Онстопель |
| 11 | Плотина на реке Нейма | Россия, 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, Пустомержская волость, дер. Большая Пустомержа |
| Ломоносовский район |
| 12 | Плотина нижнего пруда на р. Черная | Россия, Ленинградская область, Ломоносовский , 6 км по Пушкинскому шоссе от Красного села |
| 13 | Плотина среднего пруда на р. Черная | Россия, Ленинградская область, Ломоносовский , 6 км по Пушкинскому шоссе от Красного села |
| 14 | Плотина на ручье б/н | Россия, 188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, Оржицкое сельское поселение, дер. Вильповицы |
| 15 | Плотина на р. Стрелка | Россия, 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, дер. Большие горки |
| Кировский район |
| 16 | Плотина водохранилища на реке Кобона | Россия, 188355, Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Верола |

В соответствии с размещенным техзаданием планируется осуществлять наблюдение и предотвращать аварийные ситуации на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Ленинградской области (во Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Выборгском, Тосненском и Кировском районах) и обеспечивать безопасность гидротехнических сооружений в 2020 году. В том числе:

- Осуществление ежедневного осмотра 5 гидротехнических сооружений Оредежского каскада в Гатчинском районе  и Ивановской плотины в Кингисеппском районе с ведением журналов визуальных наблюдений. Осмотр остальных 10 гидротехнических сооружений, проводится один раз в месяц и во время прохождения паводков, с ведением журнала визуальных наблюдений и фотофиксацией.

- Проведение регулирования уровней воды в водохранилищах на 5 гидротехнических сооружениях Оредежского каскада в Гатчинском районе  и Ивановской плотины в Кингисеппском районе.

- проведена уборка ГТС и акватории вокруг ГТС от мусора и посторонних предметов.

Услуги по государственным контрактам оказаны и оплачены в полном объеме.

План 3985,0 тыс. рублей. Факт 3985,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Даймищенского ГТС Оредежского каскада» (Доп.КР 59030208).

Ожидаемый результат мероприятия: получение 1 декларации безопасности Даймищенского ГТС Оредежского каскада.

Заключен государственный контракт на сумму 464,3 тыс. рублей со вторым участником. Государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения обязательств исполнителем.

Исполнителю, за просрочку и неисполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, начислен штраф и пени в сумме 14,4 тыс. рублей. Денежные средства не поступили областной бюджет. Готовится иск в суд.

Заключен государственный контракт по разработке и сопровождению экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения на сумму 600,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 180,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 420,0 тыс. рублей.  Исполнителю перечислен авансовый платеж в размере 180,0 тыс. рублей, предусмотренный условиями государственного контракта. Срок выполнения работ – 30.04.2021 года.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по участию в преддекларационном обследовании гидротехнических сооружений и проведение государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений на сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 90,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 210,0 тыс. рублей. Срок оказания услуг:	 1 этап – 30.11.2020 года; 2 этап – 30.03.2021 года. Услуги по 1 этапу оказаны и оплачены в сумме 90,0 тыс. рублей.

План 734,3 тыс. рублей. Факт 270,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Рождественского ГТС Оредежского каскада» (Доп.КР 59030213).

Ожидаемый результат мероприятия: получение 1 декларации безопасности Рождественского ГТС Оредежского каскада.

Заключен государственный контракт на сумму 300,0 тыс. рублей. Государственный контракт расторгнут. Исполнителю предъявлен штраф  1,0 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета.

Заключен государственный контракт на сумму 300,0 тыс. рублей. Государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения обязательств исполнителем.

Исполнителю, за просрочку и неисполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, начислен штраф и пени в сумме 8,5 тыс. рублей. Денежные средства не поступили областной бюджет. Готовится иск в суд.

Заключен государственный контракт по разработке и сопровождению экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения на сумму 600,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 180,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 420,0 тыс. рублей.  Исполнителю перечислен авансовый платеж в размере 180,0 тыс. рублей, предусмотренный условиями государственного контракта. Срок выполнения работ – 30.04.2021 года.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по участию в преддекларационном обследовании гидротехнических сооружений и проведение государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений на сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 90,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 210,0 тыс. рублей. Срок оказания услуг:	 1 этап – 30.11.2020 года; 2 этап – 30.03.2021 года. Услуги по 1 этапу оказаны и оплачены в сумме 90,0 тыс. рублей.

План 570,0 тыс. рублей. Факт 270,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Вырицкого ГТС Оредежского каскада» (Доп.КР 59030214).

Ожидаемый результат мероприятия: получение 1 декларации безопасности Вырицкого ГТС Оредежского каскада.

Заключен государственный контракт на сумму 345,0 тыс. рублей. Государственный контракт расторгнут. Исполнителю предъявлен штраф  1,0 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета.

Заключен государственный контракт на сумму 345,0 тыс. рублей. Государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения обязательств исполнителем.

Исполнителю, за просрочку и неисполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, начислен штраф и пени в сумме 9,8 тыс. рублей. Денежные средства не поступили областной бюджет. Готовится иск в суд.

Заключен государственный контракт по разработке и сопровождению экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения на сумму 600,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 180,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 420,0 тыс. рублей.  Исполнителю перечислен авансовый платеж в размере 180,0 тыс. рублей, предусмотренный условиями государственного контракта. Срок выполнения работ – 30.04.2021 года.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по участию в преддекларационном обследовании гидротехнических сооружений и проведение государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений на сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 90,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 210,0 тыс. рублей. Срок оказания услуг:	 1 этап – 30.11.2020 года; 2 этап – 30.03.2021 года. Услуги по 1 этапу оказаны и оплачены в сумме 90,0 тыс. рублей.

План 615,0 тыс. рублей. Факт 270,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка и экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения, включая расчет вероятного вреда от возможной аварии, Ивановского ГТС на реке Хревица» (Доп.КР 59030203).

Ожидаемый результат мероприятия: получение 1 декларации безопасности Ивановского ГТС на реке Хревица.

Заключен государственный контракт на сумму 345,0 тыс. рублей. Государственный контракт расторгнут. Исполнителю предъявлен штраф  1,0 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета.

Заключен государственный контракт на сумму 345,0 тыс. рублей. Государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения обязательств исполнителем.

Исполнителю, за просрочку и неисполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, начислен штраф и пени в сумме 9,8 тыс. рублей. Денежные средства не поступили областной бюджет. Готовится иск в суд.

Заключен государственный контракт по разработке и сопровождению экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения на сумму 600,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 180,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 420,0 тыс. рублей.  Исполнителю перечислен авансовый платеж в размере 180,0 тыс. рублей, предусмотренный условиями государственного контракта. Срок выполнения работ – 30.04.2021 года.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по участию в преддекларационном обследовании гидротехнических сооружений и проведение государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений на сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 90,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 210,0 тыс. рублей. Срок оказания услуг:	 1 этап – 30.11.2020 года; 2 этап – 30.03.2021 года. Услуги по 1 этапу оказаны и оплачены в сумме 90,0 тыс. рублей.

План 615,0 тыс. рублей. Факт 270,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Текущий ремонт плотин» (Доп.КР 59030223).

Результат реализации мероприятия: приведение  в технически безопасное состояние плотины на ручье без названия ст. Бернгардовка, плотины нижнего пруда на реке Черная, плотины Сиверской МГЭС Оредежского каскада.

План 5578,2 тыс. рублей. Факт 5421,2 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным в 2019 году государственным контрактом на выполнение работ по ремонту плотины нижнего пруда на реке Черная в Ломоносовском районе Ленинградской области на сумму 1196,9 тыс. рублей работы по 2 этапу приняты и оплачены на сумму 1191,3 тыс. рублей. Заключено соглашение о расторжении с уменьшением цены контракта на сумму 5,6 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на выполнение текущего ремонта плотины на ручье без названия ст. Бернгардовка (плотина на притоке реки Лубья) на сумму 2667,7 тыс. рублей работы приняты и оплачены на сумму 2667,7 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на выполнение работ по текущему ремонте щитов водосброса Сиверской ГТС на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области на сумму 451,2 тыс. рублей работы приняты и оплачены на сумму 451,2 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на выполнение текущего ремонта плотины Даймищенского МГЭС на реке Оредеж на сумму 162,1 тыс. рублей работы приняты и оплачены на сумму 162,1 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на выполнение работ по текущему ремонту бетонной поверхности нижнего бьефа Белогорского ГТС на сумму 187,0 тыс. рублей работы приняты и оплачены на сумму 187,0 тыс. рублей. Экономия, сложившаяся в ходе проведения конкурсной процедуры составила 0,5 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на выполнение работ по текущему ремонту береговых устоев в зоне щитов водосбросов Вырицкого ГТС на сумму 357,0 тыс. рублей работы приняты и оплачены на сумму 357,0 тыс. рублей. Экономия, сложившаяся в ходе проведения конкурсной процедуры составила 11,5 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на выполнение работ по текущему ремонту угла устоя Вырицкого ГТС со стороны левого берега на сумму 405,0 тыс. рублей работы приняты и оплачены на сумму 405,0 тыс. рублей. Экономия, сложившаяся в ходе проведения конкурсной процедуры составила 14,6 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств по мероприятию составляет 12,5 тыс. рублей.

Мероприятие «Страхование гидротехнических сооружений» (Доп. КР 59030224).

Результат реализации мероприятия: получение страховых полисов на 4 (Вырицкого, Рождественского, Даймищенского, Ивановского) ГТС.

Заключен государственный контракт на страхование гражданской ответственности объекта «Плотина – Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Вырица, Безымянный пер., д.16»  на сумму 58,0 тыс. рублей в период с 24.03.2020 года по 23.03.2022 года. Страховой полис получен и оплачен.

Заключен государственный контракт на страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов (гидротехнические сооружения Даймищенского гидроузла на реке Оредеж, Ивановского гидроузла на реке Хревица, Рождественского гидроузла на реке Оредеж) на сумму 83,5 тыс. рублей в период с 11.01.2021 года по 10.01.2023 года. Экономия, сложившаяся в ходе проведения конкурсной процедуры 55,7 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств по мероприятию составляет 2,8 тыс. рублей.

Страховые полисы получены и оплачены.

План 200,0 тыс. рублей. Факт 141,5 тыс. рублей.

Мероприятие «Проведение мероприятий по повышению уровня безопасности гидротехнических сооружений» (Доп.КР 59030228).

Результат реализации мероприятия: проведены учения на 4 ГТС по оценке готовности к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае аварии ГТС, проведены расчеты максимальных внешних нагрузок на основные конструктивные элементы и определения несущей способности конструкций Ивановской МГЭС на реке Хревица.

Заключен государственный контракт по организации и проведению учения, тренировки и занятия работников эксплуатирующей организации по предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций по возможным сценариям их развития на ГТС (Даймищенский, Рождественский, Вырицкий гидроузлы) на сумму 600,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов бюджетных обязательств 2020 года на сумму 510,0 тыс. рублей и в счет лимитов бюджетных обязательств 2021 года на сумму 90,0 тыс. рублей. Срок оказания услуг: 1 этап – по 25.12.2020 года на сумму 510,0 тыс. рублей; 2 этап – не позднее 28.02.2021 года на сумму 90,0 тыс. рублей. Услуги по 1 этапу оказаны и оплачены в сумме 510,0 тыс. рублей.

На сумму 810,0 тыс. рублей произведена отмена закупки комитетом государственного заказа Ленинградской области, на сумму 290,0 тыс. рублей по требованию МЧС перенесено проведение учений на Ивановской ГТС и выдача заключения о готовности организации к локализации ЧС на Даймищенском, Рождественском, Вырицком гидроузлах  на 2021 год.

План 1610,0 тыс. рублей. Факт 510,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Выполнение комплекса работ и мероприятий  с целью предотвращения и уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе в предпаводковый и паводковый периоды на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Ленинградской области, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался» (Доп.КР 59030229).

Результат реализации мероприятия: выполнен комплекс работ и мероприятий с целью обеспечения безопасности на 5 бесхозяйных ГТС в течение года в Лужском, Выборгском, Всеволожском районах.

Заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ и мероприятий с целью предотвращения и уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на следующих гидротехнических сооружениях: плотина на реке Грузинка; плотина на правой протоке реки Черная; плотина Верхний пруд, река Белая; плотина Нижний пруд, река Белая; Кравцовская ГЭС, река Селезневка на сумму 664,0 тыс. рублей. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме.

План 664,0 тыс. рублей. Факт 664,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта на ручье Капральев деревне Новое Девяткино» (Доп.КР 59030230).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: разработка 1 проектно-сметной документации по ремонту плотины на ручье Капральев дер. Новое Девяткино (2 этап).

План 1815,8 тыс. рублей. Факт 0 рублей.

Предусмотренный заключенным в 2019 году государственным контрактом на сумму 1815,8 тыс. рублей срок исполнения 2 этапа - 30.09.2020 года. Результаты выполненных работ в установленный государственным контрактом срок не предоставлены. Заказчиком в адрес подрядчика направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае невозврата в добровольном порядке подрядчиком суммы, уплаченной по 1 этапу, будет подано исковое заявление в суд о взыскании ранее уплаченной суммы.

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта на ручье без названия деревне Вильповицы Ломоносовского района» (Доп.КР 59030231).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Разработка 1 проектно-сметной документации по ремонту плотины на ручье без названия в дер. Вильповицы Ломоносовского района (2 этап).

Предусмотренный заключенным в 2019 году государственным контрактом на сумму 1701,5 тыс. рублей срок исполнения 2 этапа - 30.09.2020 года. Результаты выполненных работ в установленный государственным контрактом срок не предоставлены. Заказчиком в адрес подрядчика направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае невозврата в добровольном порядке подрядчиком суммы, уплаченной по 1 этапу, будет подано исковое заявление в суд о взыскании ранее уплаченной суммы.

План 1701,5 тыс. рублей. Факт 0 рублей.

Мероприятие «Проведение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений» (Доп.КР 59030232).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: получение акта преддекларационного обследования на 17 ГТС.

Предусмотренный заключенным государственным контрактом на проведение преддекларационного обследования 17 ГТС на сумму 1498,3 тыс. рублей срок исполнения – ноябрь 2020 года, срок оплаты – декабрь 2020 года. Государственный контракт расторгнут по соглашению сторон в связи с невозможностью исполнения обязательств в установленный срок. Исполнителю начислены пени в размере 8,5 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом услуги по преддекларационному обследованию ГТС (Даймищенский,  Рождественский, Вырицкий гидроузлы на реке Оредеж, Ивановский гидроузел на реке Хревица) с составлением актов и расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС на сумму 600,0 тыс. рублей выполнены и оплачены в полном объеме.

План 2098,3 тыс. рублей. Факт 600,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Компенсационные мероприятия при проведении ремонтных работ на ГТС» (Доп.КР 59030233).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: выпуск годовиков кумжи (форели) в количестве 7120 шт. в реку Вруда.

Конкурсная процедура на сумму 610,2 тыс. рублей признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки не зарегистрировано.

План 610,2 тыс. рублей. Факт 0 рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены на сумму 12401,8 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 8395,6 тыс. рублей.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 6469,9 тыс. рублей в связи нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 07);

- на сумму 1233,2 тыс. рублей в связи с отменой закупки комитетом государственного заказа Ленинградской области на сумму 810,0 тыс. рублей, на сумму 290,0 тыс. рублей по требованию МЧС перенесено проведение учений на Ивановской ГТС на 2021 год, в связи с отсутствием заключенных контрактов и договоров остаток средств 133,2 тыс. рублей (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99);

- на сумму 610,2 тыс. рублей в связи с невозможностью заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 05);

- на сумму 82,3 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04).

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности» в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», проводимого за счет средств федерального бюджета предусмотрено:

- Мероприятие «Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации» (Доп.КР 59030301) включает:

- Разработку проекта «Расчистка русла реки Коваши в Ломоносовском районе Ленинградской области».

Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2020 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 30.12.2020 года, показатель: 1 шт.

План 3997,7 тыс. рублей. Факт 3997,7 тыс. рублей.

Выполнены в полном объеме и оплачены услуги по разработке проекта «Расчистка русла реки Коваши в Ломоносовском районе Ленинградской области» на сумму 3997,7 тыс. рублей (2 этап). Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 26,1 тыс. рублей. Денежные средства перечислены в доход областного бюджета;

- разработку проекта «Расчистка русла реки Хревица в Волосовском и Кингисеппском районах Ленинградской области». Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2020 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 30.12.2020 года, показатель на 2020 год: 1 шт.

План 4171,4 тыс. рублей. Факт 4171,4 тыс. рублей.

Выполнены в полном объеме и оплачены услуги по разработке проекта «Расчистка русла реки Хревица в Волосовском и Кингисеппском районах Ленинградской области» на сумму 4171,4 тыс. рублей (2 этап). Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 25,4 тыс. рублей. Денежные средства перечислены в доход областного бюджета;

- определение местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Лидь на территории Бокситогорского района; реки Волхов и рек бассейна реки Волхов на территории Волховского, Кировского и Киришского районов; реки Сясь и рек бассейна реки Сясь на территории Волховского, Тихвинского и Бокситогорского районов; реки Саба на территории Волосовского и Лужского районов; реки Пчевжа на территории Киришского района; реки Волчья на территории Приозерского и Всеволожского районов; реки Суйда на территории Гатчинского района; реки Шижня на территории Тихвинского и Волховского районов Ленинградской области. Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2020 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 30.12.2020 года, показатель на 2020 год: 2076 км.

План 1182,4 тыс. рублей. Факт 1182,4 тыс. рублей.

Выполненные услуги на 2076 км на сумму 1182,4 тыс. рублей приняты и оплачены. Поставщику за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, предъявлена претензия и начислены пени в сумме 6,5 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета;

- определение местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Хревица на территории Волосовского и Кингисеппского районов Ленинградской области. Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2020 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 30.12.2020 года, показатель на 2020 год: 60 км.

План 99,8 тыс. рублей. Факт 99,8 тыс. рублей.

Выполненные услуги на 60 км на сумму 99,8 тыс. рублей приняты и оплачены. Поставщику за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, предъявлена претензия и начислены пени в сумме 0,6 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета;

- определение местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Вьюн на территории Всеволожского и Приозерского районов Ленинградской области. Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2020 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 30.12.2020 года, показатель на 2020 год: 88 км.

План 96,5 тыс. рублей. Факт 96,5 рублей.

Выполненные услуги на 88 км на сумму 96,5 тыс. рублей приняты и оплачены. Поставщику за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, предъявлена претензия и начислены пени в сумме 0,6 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета;

- определение местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос Ладожского озера на территории Приозерского, Всеволожского, Кировского, Волховского и Лодейнопольского районов Ленинградской области. Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2020 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 30.12.2020 года, показатель на 2020 год: 807 км.

План 666,3 тыс. рублей. Факт 666,3 тыс. рублей.

Выполненные услуги на 807 км на сумму 666,3 тыс. рублей приняты и оплачены. Поставщику за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, предъявлена претензия и начислены пени в сумме 4,2 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета;

- разработка проекта «Расчистка озера Чернявское в Выборгском районе Ленинградской области». Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2020 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 30.12.2020 года, показатель: 0 шт.

План 1560,7 тыс. рублей. Факт 1080,0 тыс. рублей.

На сумму 3600,0 тыс. рублей заключен государственный контракт по разработке проекта «Расчистка озера Чернявское в Выборгском районе Ленинградской области», в том числе на сумму 1080,0 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года и на сумму 2520,0 тыс. рублей  в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 480,7 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года. Срок оказания услуг: 01.11.2021 года. На сумму 1080,0 тыс. рублей перечислен авансовый платеж, предусмотренный условиями государственного контракта;

- определение местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Рядань на территории Бокситогорского района; реки Валченка на территории Бокситогорского района; реки Кобона на территории Волховского и Кировского районов; реки Долгая на территории Сланцевского, Лужского, Кингисеппского районов; реки Тушемелька на территории Бокситогорского района; реки Дымка на территории Бокситогорского района Ленинградской области. Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2020 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 30.12.2020 года, показатель: 652 км.

План 1860,6 тыс. рублей. Факт 1860,5 рублей.

Экономия от проведения конкурсных процедур составила 74,12 рублей. Выполненные услуги на 652 км на сумму 1860,5 тыс. рублей приняты и оплачены.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены на сумму 13154,6 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 480,8 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 480,8 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04).

В рамках реализации основного мероприятия «Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область)» в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», проводимого за счет средств федерального бюджета предусмотрено:

Мероприятие «Расчистка и восстановление водных объектов бассейна реки Нева на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина» (Доп.КР 59030402), включает.

- Расчистка реки Теплая, озера Белое и Карпина пруда.

Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология» в 2020 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 30.12.2020 года, показатель на 2020 год: 0 км.

План 15166,0 тыс. рублей. Факт 15165,9 тыс. рублей.

На сумму 91022,4 тыс. рублей заключен государственный контракт на  выполнение работ по расчистке реки Теплая, озера Белое и Карпина пруда в 2020-2022 году, в том числе на сумму 15007,6 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года (1 этап), на сумму 36423,7 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года (2 этап), и на сумму 39591,1 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года (3 этап). Экономия от проведения конкурсных процедур составила 30506,1 тыс. рублей, в том числе на сумму 5029,8 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года, на сумму 12207,4 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года и на сумму 13268,9 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года. Срок выполнения работ: 2020 год –30.11.2020 года; 2021 год – 10.11.2021 года; 2022 год – 10.11.2022 года. Оплата принятых выполненных работ по 1 этапу по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 15007,6 тыс. рублей. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 35,8 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по расчистке реки Теплая, озера Белое и Карпина пруда на сумму 250,0 тыс. рублей, в том числе на сумму 150,0 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года (1 этап), на сумму 50,0 тыс. рублей  в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года (2 этап), и на сумму 50,0 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года (3 этап). Оплата принятых оказанных услуг по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 150,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по расчистке реки Теплая, озера Белое и Карпина пруда на сумму 2000,0 тыс. рублей, в том числе на сумму 278,8 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года (1 этап), на сумму 883,4 тыс. рублей  в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года (2 этап), и на сумму 837,8 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года (3 этап). Оплата принятых оказанных услуг по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 278,8 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по расчистке водных объектов, расположенных на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина»» (Доп.КР 59030401).

- Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология» в 2020 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 30.12.2020 года, показатель на 2020 год: 1 шт.

- В рамках данного мероприятия заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по расчистке озера Черное, озера Филькино и ручья Безымянного.

План 2863,8 тыс. рублей. Факт 2863,8 тыс. рублей.

Выполненные услуги на сумму 2863,8 тыс. рублей приняты и оплачены. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 20,3 тыс. рублей. Денежные средства поступили в доход областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены на сумму 18029,8 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 11,98 рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 11,98 рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04).

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчётности, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 года №191н, приказом Росводресурсов от 31.12.2019 года №392  «О сроках представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2020 году» Комитет представляет в Управление экономики, финансов и бюджетного учета Федеральное агентство водных ресурсов  сведения о движении денежных средств, передаваемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, ежеквартально в сроки, установленные для сдачи отчетности.

Сведения о движении денежных средств, передаваемых в виде субсидий и субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, содержат данные, подтверждающие кассовые расходы на осуществление переданных полномочий в области водных отношений на отчетную дату нарастающим итогом, а также за отчетный квартал. По состоянию на 01.01.2021 года в Росводресурсы отчет на сумму  31184,4 тыс. рублей направлен посредством программного продукта ИС «Планирование» с применением электронной подписи.

Подпрограмма 3 «Особо охраняемые природные территории»

Целью подпрограммы является сохранение природных систем Ленинградской области на основе расширения сети особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ).

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- организация эффективной охраны и функционирования сети ООПТ;

- организация проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.

Установленный государственной программой на 2020 год показатель:

- доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Ленинградской области – 5,7 %.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- увеличение площади, занятой ООПТ регионального значения;

- создание эффективного механизма предварительной экологической оценки намечаемой хозяйственной и иной деятельности до принятия решений о реализации проектов, направленного на ограничение антропогенной нагрузки и предупреждение негативного воздействия на окружающую среду.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 83165,8 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2021 года составило 82356,1 тыс. рублей (99,0%).

Основное мероприятие «Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области»

| № п/п | Наименование мероприятия (КЦСР) | Ассигнования (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области (КЦСР 5930100160, КЦСР 5930110430 и Развитие системы особо охраняемых природных территорий Ленинградской области (КЦСР 5930214200 , всего | 574612,0 | 56652,2 | 98,6 |
|  | - областной бюджет | 57462,0 | 56652,2 | 98,6 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | - Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области в части расходов на обеспечение деятельности филиала ЛОГКУ «Ленобллес» - «Дирекция ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060100), всего | 32784,1 | 32742,4 | 99,9 |
|  | - областной бюджет | 32784,1 | 32742,4 | 99,9 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области (КЦСР 5930110430), всего | 24677,9 | 23909,9 | 96,9 |
|  | - областной бюджет | 24677,9 | 23909,9 | 96,9 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 0 | 0 | 0 |
|  | - Изготовление и установка информационных щитов и аншлагов на ООПТ Ленинградской области (Доп.КР 59060203), всего | 471,0 | 471,0 | 100,0 |
|  | - Благоустройство ООПТ Ленинградской области (Доп.КР 59060204), всего | 4096,1 | 4096,1 | 100,0 |
|  | - Формирование информационных Интернет ресурсов по ООПТ Ленинградской области (ДопКР 59060206) | 555,4 | 537,4 | 96,8 |
|  | - Освещение в региональных средствах массовой информации природоохранной деятельности ООПТ Ленинградской области (ДопКР 59060207) | 260,1 | 260,1 | 100,0 |
|  | - Подготовка на ООПТ искусственных гнездовий к весеннему сезону (Доп.КР 59060210), всего | 208,0 | 208,0 | 100,0 |
|  | - Подготовка и издание книг, путеводителей, картографических материалов, брошюр и буклетов по ООПТ Ленинградской области на русском и английском языках (Доп.КР 59060212), всего | 587,0 | 587,0 | 100,0 |
|  | - Организация и проведение тематических семинаров по вопросам охраны и функционирования ООПТ Ленинградской области (ДопКР59060213) | 396,8 | 396,8 | 100,0 |
|  | - Изготовление имиджевой продукции для вручения на мероприятиях связанных с ООПТ Ленинградской области (Доп.КР 59060235), всего | 463,9 | 463,9 | 100,0 |
|  | - Обустройство экологических маршрутов (ДопКР59060237) | 17639,5 | 16889,5 | 95,8 |
| 2. | Развитие системы особо охраняемых природных территорий Ленинградской области ( КЦСР 5930214200), всего | 25342,9 | 25342,9 | 100,0 |
|  | - областной бюджет | 25342,9 | 25342,9 | 100,0 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 0 | 0 | 0 |
|  | - Обеспечение внесения сведений об ООПТ регионального значения в Единый государственный реестр недвижимости ( ДопКР 59060225 ) | 18512,0 | 18512,0 | 100,0 |
|  | - Создание туристских экологических маршрутов Ленинградской области (ДопКР 59060238) | 6830,9 | 6830,9 | 100,0 |
| Всего по Подпрограмме «Особо охраняемые природные территории» | 82804,8 | 81995,1 | 99,0 |

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности филиала государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Ленобллес» - Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области (Доп.КР 59060100) на сумму 32784,1 тыс. рублей.

Установлены государственной программой показатели: доля территории, занятой ООПТ регионального значения, в общей площади Ленинградской области – 5,7%, количество ООПТ регионального значения – 47 единиц и количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых обеспечиваются охранные мероприятия– 47 единиц.

Результат реализации мероприятия: проведение природоохранных рейдов на ООПТ, разъяснительных бесед по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ, составление сообщений о состоянии ООПТ.

Количество подведомственных государственных казенных учреждений – одно: Дирекция ООПТ Ленинградской области - филиал ЛОГКУ «Ленобллес».

Деятельность филиала направлена на проведение природоохранных рейдов на ООПТ регионального значения в целях обеспечения соблюдения установленного Правительством Ленинградской области режима особой охраны региональных ООПТ.

Дирекцией ООПТ Ленинградской области - филиалом ЛОГКУ «Ленобллес» за 2020 год проведено 3074 природоохранных рейдов на 47 ООПТ, проведено 2142 разъяснительных бесед по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ, составлено 779 сообщений о состоянии ООПТ.

План 32784,1 тыс. рублей. Факт 32742,4 тыс. рублей.

Средства на содержание Дирекции ООПТ Ленинградской области – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» (штатная численность 27 человек) использованы в объеме 32742,4 тыс. рублей, в том числе на заработную плату 18866,7 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 5663,9 тыс. рублей, на оплату налогов и госпошлин 117,8 тыс. рублей, на оплату услуг и работ и приобретение активов 8093,9 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату, начисления на неё в размере 24561,0 тыс. рублей, на оплату налогов и госпошлин 117,8 тыс. рублей.

Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 8105,3 тыс. рублей. За отчётный период 2020 года заключены контракты и договора и принято авансовых отчетов на сумму 8091,9 тыс. рублей. Оплата по заключённым контрактам, договорам и авансовым отчетам на приобретение товаров, работ и услуг составила 8091,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы произведены на сумму 32742,4 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 41,7 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 30,4 тыс. рублей наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 39);

- на сумму 10,4 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 04);

- на сумму 1,0 тыс. рублей в связи с отсутствием заключенных контрактов и договоров (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год установлен государственной программой показатель: количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых обеспечиваются охранные мероприятия - 47 единиц и предусмотрено:

Мероприятие «Изготовление и установка информационных щитов и аншлагов на  ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060203).

Результат реализации мероприятия: установка 60 информационных щитов и 300 аншлагов на ООПТ Ленинградской области.

План 471,0 тыс. рублей. Факт 471,0 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на изготовление и установку информационных щитов и аншлагов на ООПТ Ленинградской области оказанные услуги приняты и оплачены на сумму 471,0 тыс. рублей. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 4,0 тыс. рублей. Денежные средства перечислены в доход областного бюджета. В результате реализации мероприятия  на ООПТ Ленинградской области установлено 60 информационных щитов и 200 аншлагов.

Мероприятие «Благоустройство ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060204).

План 4096,1 тыс. рублей. Факт 4096,1 тыс. рублей.

Результат реализации мероприятия: проведение благоустройства 10 ООПТ  Ленинградской области  с установкой на экологических тропах  358 столбчатых ограждений, 100 аншлагов, 23 беседки и 29 крытых мест отдыха,  благоустройство 1 экологического маршрута на ООПТ Ленинградской области (гряда Вярямянселькя), разработка одного проекта поддержания уровня воды в заказнике «Раковые озера».

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на обустройство экологической тропы на территории государственного природного комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя» (изготовление и установка 1 стола, 6 скамеек, 9 больших кострищ, 4 эколого-просветительских щита, пешеходного моста, настила, смотровой площадки, 15 указателей маршрута, 44 столбов разметки, одной малой архитектурной формы) на сумму 963,3 тыс. рублей услуги оказаны и оплачены в полном объеме. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 7,4 тыс. рублей. Денежные средства перечислены в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на установку изготовленных в 2019 году объектов инфраструктуры (29 мест отдыха и 21 беседка на 8 ООПТ Ленинградской области) на сумму 389,0 тыс. рублей услуги оказаны и оплачены в полном объёме.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на установку изготовленных в 2019 году объектов инфраструктуры (358 столбчатых ограждений и 100 аншлагов на 24 ООПТ Ленинградской области) на сумму 669,5 тыс. рублей услуги оказаны и оплачены в полном объёме.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по благоустройству государственного природного заказника «Коккоревский» (установка 1 информационного металлического щита, шлагбаума, одной малой архитектурной формы, 8 железобетонных блоков) на сумму 279,9 тыс. рублей услуги оказаны и оплачены в полном объёме.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг на разработку гидрологических обоснований параметров сброса воды из озёр в заказнике «Раковые озера» для поддержания в них оптимального уровня воды и сохранения природной ценности водоёмов на сумму 795,0 тыс. рублей услуги оказаны и оплачены в полном объёме.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на оказание услуг по благоустройству ООПТ Ленинградской области в части заказника «Лебяжий» и заказника «Север Мшинского болота» (установка 102 природных валунов, перемещение 15 природных валунов) на сумму 999,5 тыс. рублей услуги оказаны и оплачены в полном объёме. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 1,0 тыс. рублей. Денежные средства перечислены в доход областного бюджета.

Мероприятие «Формирование информационных Интернет ресурсов по ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060206).

План 555,4 тыс. рублей. Факт 537,4 тыс. рублей.

Результат реализации мероприятия: развитие мобильного приложения по ООПТ Ленинградской области для мобильных устройств, восстановление работоспособности сайта ooplo.ru/ооптло.рф на сервере, интеграция экологических маршрутов на ООПТ на сайт и в мобильное приложение ООПТ Ленинградской области.

Предусмотренные заключенными государственными контрактами (развитие мобильного приложения по ООПТ Ленинградской области для мобильных устройств, восстановление работоспособности сайта ooplo.ru/ооптло.рф на сервере) на 537,4 тыс. рублей услуги приняты и оплачены в полном объёме. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 18,0 тыс. рублей

Мероприятие «Освещение в региональных средствах массовой информации природоохранной деятельности ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060207).

План 260,1 тыс. рублей. Факт 260,1 рублей.

Ожидаемый результат реализации мероприятия: подготовка фотоматериалов видов экологических троп для публикаций об ООПТ Ленинградской области.

Государственный контракт заключен и исполнен.

Мероприятие «Подготовка на ООПТ искусственных гнездовий к весеннему сезону» (Доп.КР 59060210).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Подготовка  на 8 ООПТ искусственных гнездований к весеннему сезону.

План 208,0 тыс. рублей. Факт 208,0 тыс. рублей.

Контракт заключен на сумму 208,0 тыс. рублей. Работы завершены. Проведена подготовка  искусственных гнездовий на 8 ООПТ.

Контракт исполнен.

Мероприятие «Подготовка и издание книг, путеводителей, картографических материалов, брошюр и буклетов по ООПТ Ленинградской области на русском и английском языках» (Доп.КР 59060212).

Результат реализации мероприятия: подготовка рукописи, оригинал-макета книги об экологических маршрутах на ООПТ Ленинградской области, издание книги об экологических маршрутах на ООПТ Ленинградской области, подготовка и издание буклетов об экологических маршрутах, печать 500 шт. календарей.

План 587,0 тыс. рублей. Факт 587,0 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на разработку методических рекомендаций по маркировке и обустройству туристских маршрутов, проходящих по территории Ленинградской области, на сумму 300,0 тыс. рублей услуги приняты и оплачены в полном объёме.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на издание фотоальбома «Особо охраняемые природные территории» тиражом 280 экземпляров на сумму 287,0 тыс. рублей услуги приняты и оплачены в полном объёме.

Мероприятие «Организация и проведение тематических семинаров по вопросам охраны и функционирования ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060213).

Результат реализации мероприятия: проведение 2 выездных мероприятий на ООПТ Ленинградской области на расстоянии не менее 200 км от Санкт-Петербурга:

- организация и проведение трехдневного выездного семинара по вопросам изменений в законодательстве об особо охраняемых природных территориях, развития системы охраны ООПТ Ленинградской области в соответствии с административным законодательством, вопросом развития системы экологических маршрутов на ООПТ, с экскурсиями по ООПТ Ленинградской области с общей численностью участников не менее 30 человек (участники мероприятий и обслуживающий персонал).

- организация и проведение выездного профессионального конкурса «Лучший работник особо охраняемой природной территории регионального значения 2020». Общее количество участников мероприятия от 30 до 35 человек.

План 396,8 тыс. рублей. Факт 396,8 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на проведение 2 выездных мероприятий на ООПТ Ленинградской области на сумму 396,8 тыс. рублей услуги приняты и оплачены в полном объёме.

Мероприятие «Изготовление имиджевой продукции для вручения на мероприятиях связанных с ООПТ Ленинградской области» (ДопКР 59060235).

Результат реализации мероприятия: изготовление имиджевой продукции для вручения на мероприятиях, связанных с ООПТ Ленинградской области. Изготовление и поставка комплектов имиджевой (сувенирной, подарочной продукции) для вручения участникам природоохранных мероприятий на ООПТ Ленинградской области (футболки, бейсболки, кепки, шапки, куртки, толстовки, свитшоты, жилетки, рубашки, дождевики, коврики для сидения, ручки, карандаши, термокружки, бутылки для воды, ежедневники,  рюкзаки, сумки джутовые,  биоразлагаемые пакеты, зонты, дипломы, медали, открытки, наклейки, календари, брелоки, браслеты силиконовые, линейки, закладки для книг, магниты, значки, подставки для канцелярии, USB-носители).

План 463,9 тыс. рублей. Факт 463,9 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на изготовление имиджевой продукции для вручения на мероприятиях, связанных с ООПТ Ленинградской области на сумму 463,9 тыс. рублей услуги приняты и оплачены в полном объёме. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 1,5 тыс. рублей. Денежные средства перечислены в доход областного бюджета.

Мероприятие «Обустройство экологических маршрутов» (ДопКР59060237).

Результат реализации мероприятия: обустройство 5 экологических маршрутов на ООПТ Ленинградской области,  проведение лесопатологического обследования участков экологического маршрута заказника Линдуловская роща, комплексная оценка санитарного (лесопатологического) состояния лесных насаждений на ООПТ Ленинградской области, уборка аварийных деревьев в границах заказника «Линдуловская роща».

План 17639,5 тыс. рублей. Факт 16889,5 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на обустройство экологического маршрута на территории памятника природы «Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка» (установка 13 столбов разметки, эколого-просветительского щита, 2 мостов на винтовых сваях, 3 лестниц на винтовых сваях, настила на лагах, смотровой площадки) на сумму 727,3 тыс. рублей услуги приняты и оплачены в полном объёме.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом услуги по комплексной оценке санитарного (лесопатологического) состояния лесных насаждений на территории государственного природного комплексного заказника «Линдуловская Роща» на сумму 206,7 тыс. рублей приняты и оплачены в полном объеме. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 175,70 рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Материалы комплексной оценки санитарного (лесопатологического) состояния лесных насаждений использованы при обустройстве экологического маршрута в заказнике «Линдуловская роща».

Предусмотренные заключенным государственным контрактом по обустройству экологического маршрута на территории заказника «Гладышевский» (обустройство 1 пешеходного моста и 2 шлагбаумов) на сумму 301,8 тыс. рублей услуги приняты и оплачены в полном объёме.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом по комплексной оценке санитарного (лесопатологического) состояния лесных насаждений на ООПТ Ленинградской области на сумму 968,9 тыс. рублей услуги приняты и оплачены в полном объеме. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 16,4 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом услуги по обустройству экологического маршрута на территории государственного природного комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя» вблизи пос. Борисово (изготовление объектов инфраструктуры и обустройство экологического маршрута с установкой 2 столов, 10 скамеек, 8 эколого-просветительских щитов, 2 пешеходных мостов, 8 металлических столбчатых ограждений, 8 указателей, 40 столбов разметки, одной малой архитектурной формы, 2 аншлагов) на сумму 1000,0 тыс. рублей приняты и оплачены в полном объёме. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 11,6 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом услуги по обустройству экологической тропы на территории государственного природного парка «Токсовский» (изготовление объектов инфраструктуры и обустройство экологических маршрутов с установкой столов, скамеек, эколого-просветительских щитов, пешеходных мостов, столбчатых ограждений, указателей, столбов разметки, малых архитектурных форм, аншлагов) на сумму 1572,5 тыс. рублей приняты и оплачены в полном объёме. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 14,5 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом услуги по обустройству экологической тропы в заказнике «Линдуловская роща» (установка 15 эколого-просветительских щитов, 2 малых архитектурных форм, 28 скамеек, настила на винтовых сваях, смотровых площадок, лестницы на винтовых сваях, 2 туалетов) на сумму 12112,3 тыс. рублей приняты и оплачены в полном объёме. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 39,5 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Заключенный контракт на сумму 6000,0 тыс. рублей на уборку аварийных деревьев в границах заказника «Линдуловская роща» не исполнен в связи с нарушением исполнителем сроков исполнения по контракту. В настоящее время ведется претензионная работа. Экономия от проведения закупок конкурентными способами составила 150,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток лимита бюджетных обязательств составил 0,80 рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены на сумму 23909,9 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 768,0 тыс. рублей.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 6000,0 тыс. рублей в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контракта, не повлекшее судебные процедуры (код причины - 07);

- на сумму 168,0 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04);

- на сумму 0,80 рублей в связи с отсутствием заключенных контрактов и  договоров (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 99).

Основное мероприятие «Развитие системы особо охраняемых природных территорий Ленинградской области»

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие системы ООПТ Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год установлен государственной программой показатель: количество ООПТ регионального значения – 47 единиц и предусмотрено:

Мероприятие «Обеспечение внесения сведений об ООПТ регионального значения в Единый государственный реестр недвижимости» (Доп.КР 59060225). Ожидаемый результат реализации мероприятия: выполнение комплекса работ по регистрации прав в отношении  17 ООПТ  Ленинградской области.

План 18512,0 тыс. рублей. Факт 18512,0 тыс. рублей.

Предусмотренные заключённым государственным контрактом услуги по организации и проведению аэрофотосъемочных работ участков ООПТ Ленинградской области на сумму 18512,0 тыс. рублей приняты и оплачены в полном объёме. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 175,2 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Мероприятие «Создание туристских экологических маршрутов Ленинградской области» (ДопКР 59060238).

Результат реализации мероприятия: создание  3 туристских экологических маршрутов Ленинградской области,  обеспечение внесения сведений о туристских маршрутах в Единый государственный реестр недвижимости, выполнение комплекса кадастровых работ по отводы земельных лесных участков под объекты на ООПТ Ленинградской области (оформление 19 лесных участков).

План 6830,9 тыс. рублей. Факт 6830,9 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом услуги по обустройству экологического маршрута на территории государственного природного комплексного заказника «Раковые озёра» (изготовление и установка 2 скамеек, 11 эколого-просветительских щитов, малой архитектурной формы, 28 столбов разметки маршрута, 3 мостов, расстановка предоставленных Заказчиком 5 мест отдыха, 5 беседок) на сумму 1177,2 тыс. рублей приняты и оплачены в полном объеме. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 2,0 тыс. рублей. Денежные средства перечислены в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом услуги по обустройству экологического маршрута на территории природного парка «Вепсский лес» к святому камню» (изготовление и установка 3 скамеек, 5 эколого-просветительских щитов, моста балочного типа, 3 столбов разметки маршрута, лестницы на винтовых сваях длиной 68 м, площадки смотровой, настила длиной 50 м) на сумму 837,7 тыс. рублей приняты и оплачены в полном объеме. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 13,2 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом услуги по  обустройство экологического маршрута на территории памятника природы река Рагуша (изготовление и установка 8 столбов разметки маршрута, 8 эколого-просветительских щитов, 2 пешеходных мостов, 3 лестниц общей длиной 142 метра, настила на лагах 820 м, 2 смотровых площадок, шлагбаума) на сумму 2916,0 тыс. рублей услуги приняты и оплачены в полном объеме. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 9,1 тыс. рублей. Денежные средства перечислены в доход областного бюджета.

Предусмотренные заключенным государственным контрактом на выполнение комплекса кадастровых работ по отводу лесных участков под объекты на ООПТ Ленинградской области на сумму 1900,0 тыс. рублей работы приняты и оплачены в полном объеме. Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 6,2 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы по предусмотренному мероприятию произведены в полном объеме.

Основное мероприятие «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»

В рамках реализации основного мероприятия «Организация и проведение экологической экспертизы объектов регионального уровня в рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год установлен государственной программой показатель: доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы - 0,5%.

Задачей основного мероприятия является эффективное функционирование системы государственной экологической экспертизы, позволяющее обеспечить экологическую безопасность и сохранение природных экосистем на этапе принятия решений о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Ленинградской области.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 361,0 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2021 года составило 361,0 тыс. рублей (100,0 %).

| № п/п | Наименование мероприятия (КЦСР) | Ассигнования (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в рамках основного мероприятия 2.3 «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 59.3.02.10420), всего | 361,0 | 361,0 | 100,0 |
|  | - областной бюджет | 361,0 | 361,0 | 100,0 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 0 | 0 | 0 |
|  | - Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня (Доп.КР 59050101) | 361,0 | 361,0 | 100,0 |
| Всего по основному мероприятию 2.3 «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» | 361,0 | 361,0 | 100,0 |

Мероприятие «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» (Доп.КР 59050100).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Проведение 4 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня.

План 361,0 тыс. рублей, Факт составил 361,0 тыс. рублей.

Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня является государственной услугой на основании Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и зависит от воли заказчика документации, подлежащей государственной экологической экспертизе и от срока проведения государственной экологической экспертизы регионального уровня, устанавливаемого распоряжением Комитета.

Исполнение предусмотренного подпрограммой мероприятия в части финансового обеспечения проведения государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня (оплата труда внештатных экспертов, привлекаемых к проведению государственной экологической экспертизы, и уплаты страховых взносов в фонды Российской Федерации) из средств бюджета Ленинградской области, осуществляется после завершения проведения государственной экологической экспертизы на основании распоряжения Комитета.

За 2020 год издано 4 распоряжения Комитета о завершении государственных экологических экспертиз. По принятым актам на выполнение услуг внештатными экспертами по 4 объектам государственных экологических экспертиз регионального уровня на сумму 361,0 тыс. рублей оплата произведена.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены в полном объеме.

Подпрограмма 4 «Минерально – сырьевая база»

В отличие от ряда других природных ресурсов полезные ископаемые являются невозобновимым ресурсом. Поэтому эффективное использование недр может быть достигнуто только путем сбалансированного соотношения между уровнем добычи и приростом запасов по наиболее востребованным видам полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых с учетом выполнения требований по охране окружающей среды, проведения геолого-экологических исследований и внедрения новых технологий при добыче и переработке минерального сырья.

Цель подпрограммы – рациональное использование и охрана минерально-сырьевых ресурсов.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующей задачи:

- обеспечение экономики Ленинградской области геологической информацией о запасах минерального сырья.

Задачей подпрограммы является обеспечение экономики Ленинградской области геологической информацией о запасах минерального сырья.

Основным результатом реализации подпрограммы является обеспечение минимального уровня компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом.

Установленный государственной программой на 2020 год показатель:

- прирост налога на добычу полезных ископаемых – 24% по отношению к 2012 году.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета Ленинградской области, на 2020 год – 32399,2 тыс. рублей, в том числе основного мероприятия "Геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы" – 8753,0 тыс. рублей.

Исполнение по состоянию на 01.01.2021 года – 32056,7 тыс. рублей (98,0).

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных отношений»

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных отношений» предусмотрено из областного бюджета в сумме 23648,2 тыс. рублей (Доп КР 59090100).

| № п/п | Наименование мероприятия (КЦСР) | Ассигнования (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Обеспечение реализации государственной функции в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных отношений» в рамках подпрограммы «Минерально-сырьевая база» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 5940100160), всего | 23648,2 | 23303,7 | 98,6 |
|  | -областной бюджет | 23648,2 | 23303,7 | 98,6 |
|  | -иные бюджеты (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 |
|  | - Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Агентство природопользования», всего | 23648,2 | 23303,7 | 98,6 |
| Всего по мероприятию (КЦСР 5940100160) | 23648,2 | 23303,7 | 98,6 |

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных отношений» в рамках подпрограммы «Минерально-сырьевая база» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год предусмотрено обеспечение деятельности Агентства природопользования (Доп.КР 59090100).

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение экологического состояния гидрографической сети в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области водных отношений на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология» на 2020 год Комитету предоставлены средства на сумму 23330,0 тыс. рублей.

Уведомлением по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 09.01.2020 года №000006\45\282G850 объем бюджетных назначений на 2020 год предоставлен на сумму 23330,0 тыс. рублей. Уведомление №410-2020-2-009/001 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 17 декабря 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 года №1846 объем субвенций уменьшен на 5300,2 тыс. рублей.

Фактический объём предоставленных субвенций на 2020 год составил 18029,8 тыс. рублей.

Достигнутые целевые прогнозные показатели соответствуют установленным показателям.

В рамках переданных Российской Федерацией Ленинградской области полномочий по предоставлению водных объектов в пользование за 2020 год отделом комплексного использования водных ресурсов было принято заявочных материалов на получение права пользования водными объектами:

-  решений о предоставлении водных объектов в пользование - 223,

-  договоров водопользования -  124.

При рассмотрении заявочных материалов выполнялась следующая работа:

- проверка соответствия обосновывающих материалов и данных, представленных заявителем и необходимых для определения параметров водопользования, по своему составу и содержанию требованиям законодательства;

- оценка обоснованности испрашиваемого параметра водопользования с учетом планируемых к использованию технических средств и устройств;

- оценка информативности и достоверности графических материалов, содержащих характеристики, необходимые для определения параметров водопользования;

- проверка расчета параметров водопользования, выполненных заявителем;

- организация согласования условий пользования водным объектом с федеральными   контрольно-надзорными органами.

В результате рассмотрения заявочных материалов за отчетный период заключено 31 договоров водопользования и выдано 157 решений на право пользования водными объектами, которые зарегистрированы в государственном водном реестре.

Кроме того, заключено 108 дополнительных соглашений к договорам водопользования с учетом фактического забора воды из водных объектов.

В рамках переданных полномочий Российской Федерацией субъекту Российской Федерации по заключению договоров водопользования и в соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 13.09.2019 года №227 «Об администрировании доходов федерального бюджета по главе 052 «Федеральное агентство водных ресурсов»  Комитет, как уполномоченный орган государственной власти Ленинградской области, осуществляющий отдельные полномочия Российской Федерации в области водных отношений, осуществляет функции администратора доходов по плате за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности.

В федеральный бюджет по заключенным Комитетом договорам за отчетный период перечислено 92389,4 тыс. рублей за пользование водными объектами.

На основании п.4 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в соответствии с положением о Комитете, к полномочиям Комитета относится так же утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов (ЗСО), используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях. Проекты ЗСО утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. За 2020 год Комитетом рассмотрено 25 проектов зон санитарной охраны водных объектов, расположенных на территории Ленинградской области. Подготовлено 21 распоряжение по утверждению проектов ЗСО, 4 проекта возвращены на доработку.

Во исполнение Федерального закона от 21.07.1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» в соответствии с регламентом согласования владельцам гидротехнических сооружений расчёта вероятного вреда, который может быть причинён в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Ленинградской области, утверждённым приказом Комитета от 07.02.2020 года №11, за 2020 год были рассмотрены и согласованы Комитетом расчёты вероятного вреда по 12 гидротехническим сооружениям.

Результат реализации мероприятия: проведение государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых; составление территориальных (областных) балансов общераспространенных полезных ископаемых. Размещение информации о плановой и фактической деятельности на сайте www.bus.gov.ru  в сети интернет: предоставление  электронных копий документов: информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, информация об операциях с целевыми средствами из бюджета, информация о показателях бюджетной сметы, информация о результатах деятельности и об использовании имущества, сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах, информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

Результат реализации мероприятия: проведение государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ); составление территориальных (областных) балансов общераспространенных полезных ископаемых.

За отчетный период своевременно проведено рассмотрение материалов, представляемых на государственную экспертизу запасов общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и подземных вод:

- ОПИ: 2 переходящих объектов. За отчетный период поступило 26 заявочных материалов. Своевременно подготовлено 23 экспертных заключений. Отозвано 2. В работе находится 3 объекта;

- Подземные воды: за отчетный период поступило 29 заявочных материалов. Своевременно подготовлено 17 экспертных заключений. В работе находится 12 объектов.

За отчетный период своевременно проведено рассмотрение представляемых на согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения (далее - проектная документация):

- ОПИ: 3 переходящих объектов. За отчетный период поступило 34 комплектов проектной документации. Своевременно рассмотрено и составлено 32 проекта протоколов о результатах рассмотрения проектной документации. В работе находится 5 объектов;

- Подземные воды: за отчетный период поступило 3 комплекта проектной документации. Своевременно рассмотрено и составлено 1 комплект  экспертного заключения и 1 проект протокола о результатах рассмотрения проектной документации. В работе находится 2 объекта.

Обработка форм государственной статистической отчетности (5-гр, 2-лс, 70-ТП, 71-ТП): поступило и обработано 794 формы государственной статистической отчетности.

Составление государственных балансов общераспространенных полезных ископаемых: количество составленных и направленных в Комитет балансов общераспространенных полезных ископаемых - 7 единиц.

Приказом Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 30.10.2013 года №15 «Об утверждении критериев и показателей эффективности и результативности деятельности подведомственного Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды» и его руководителя»  утверждены следующие критерии:

- выполнение работы надлежащего качества, а именно соответствие её результатов положениям Конституции Российской Федерации, федеральных и областных правовых актов;

- выполнение работы в установленные законодательством, Комитетом сроки.

Также установлены показатели эффективности и результативности. Ниже приведены данные о выполнении эффективности и результативности Агентства и его руководителя за 1 и 2 кварталы 2020 год:

| Показатели | Критерии оценки (баллы) | Выполнение (баллы) |
| --- | --- | --- |
| 1. Соблюдение сроков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с планом-графиком, согласованным Комитетом | 20 | 1 кв. – 20 2 кв. –20 |
| 2. Своевременность передачи объектов основных средств и работ, выполненных по государственным контрактам, заключенным Агентством природопользования | 10 | 1 кв. – 10 2 кв. – 10 |
| 3. Своевременное проведение государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 20 | 1 кв. – 20 2 кв. – 20 |
| 4. Своевременное проведение экспертизы заявочных материалов на внесение изменений, дополнений и переоформление лицензий на пользование недрами и подготовка условий пользования участком недр | 15 | 1 кв. – 15 2 кв. – 15 |
| 5. Отсутствие факторов нарушений действующего законодательства и финансовой дисциплины по результатам проверок правоохранительных, контрольных и надзорных органов | 20 | 1 кв. – 10 2 кв. – 20 |
| 6. Отсутствие нарушений сроков и требований представления отчетности. Своевременное выполнение поручений Комитета | 10 | 1 кв. – 10 2 кв. – 10 |
| 7. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | 5 | 1 кв. – 5 2 кв. – 5 |
| 1 квартал | 100 | 90 |
| 2 квартал | 100 | 100 |

Приказом Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 31.07.2020 года №22 «Об утверждении критериев и показателей эффективности и результативности деятельности государственных учреждений, подведомственных Комитету по природным ресурсам Ленинградской области» утверждены следующие критерии и показатели эффективности и результативности. Ниже приведены данные о выполнении эффективности и результативности Агентства и его руководителя за 3 квартал 2020 год и 2020 год:

| Показатели | Критерии оценки (проценты) | Выполнение (проценты) |
| --- | --- | --- |
| 3 квартал | 100% | 75% |
| 1. Процент исполнения государственной программы Ленинградской области и непрограммной части областного бюджета Ленинградской области (без учета безвозмездных поступлений, расходов на исполнение судебных актов) нарастающим итогом с начала года: - за 3 квартал (9 месяцев): - более 70% - от 69% до 65% - от 64% до 60% - менее 60% | 15% 10% 5% 0% | 0% |
| 2. Доля (процент) стоимости заключенных государственных контрактов от общей стоимости закупок, предусмотренных планом-графиком, нарастающим итогом с начала года: - за 3 квартал (9 месяцев): - 80% и более - от 79% до 70% - менее 70% | 20% 10% 0% | 20% |
| 3. Процент исполнения кассовых планов по расходам областного бюджета Ленинградской области, а также по расходам, финансовое обеспечение которых предусмотрено за счет средств, предоставляемых Ленинградской области из федерального бюджета, нарастающим итогом с начала года (без учета расходов на уплату государственной пошлины, расходов на исполнение судебных актов): - более 90% - менее 90% | 10% 0% | 10% |
| 5. Исполнение ассигнований за счет средств областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета, предусмотренных на реализацию в Ленинградской области национального проекта, нарастающим итогом с начала года: - за 3 квартал (9 месяцев): - более 70% - от 69% до 65% - менее 65% | 10% 5% 0% | 0% |
| 6. Отсутствие в отчетном периоде судебных актов в отношении учреждения, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета Ленинградской области: - отсутствие судебных актов 1 решение - от 2 и более | 10% 5% 0% | 10% |
| 7. Своевременное рассмотрение материалов, представляемых на государственную экспертизу запасов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод; своевременное рассмотрение представляемых на согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения (далее - проектная документация). Своевременная подготовка проектов заключений государственной экспертизы запасов и проектов протоколов о результатах рассмотрения проектной документации: - в установленные сроки - нарушение сроков | 10% 0% | 10% |
| 9. Отсутствие фактов нарушений действующего законодательства и финансовой дисциплины по результатам проверок правоохранительных, контрольных и надзорных органов: - отсутствие - наличие фактов | 10% 0% | 10% |
| 10.Исполнительская дисциплина 10.1. Доля исполненных в срок поручений Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от общего числа поручений: - 100% - менее 100% 10.2. Сдача бюджетной и иной отчетности: - своевременная сдача - несвоевременная сдача 10.3. Своевременность и полнота размещения информации о плановой и фактической деятельности на сайте bus.gov.ru: - своевременное и в полном объеме размещение информации - нарушение сроков, неполный объем информации (в части размещения плана финансово-хозяйственной деятельности, показателей бюджетной сметы, начиная с 1 марта текущего года; в части размещения отчетов о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, баланса учреждения, начиная с 1 мая года, следующего за отчетным) | 5% 0% 5% 0% 5% 0% | 5% 5% 5% |
| Год | 100% | 100% |
| 1. Процент исполнения государственной программы Ленинградской области и непрограммной части областного бюджета Ленинградской области (без учета безвозмездных поступлений, расходов на исполнение судебных актов) нарастающим итогом с начала года: - по итогам года: - от 90% до 100% при выполнении обязательств - менее 90% при невыполнении обязательств | 20% 0% | 20% |
| 4. Исполнение расходов, финансовое обеспечение которых предусмотрено за счет средств, предоставляемых Ленинградской области из федерального бюджета, нарастающим итогом с начала года: - по итогам года: - от 90% до 100% при выполнении обязательств - менее 90% при невыполнении обязательств | 15% 0% | 15% |
| 5. Исполнение ассигнований за счет средств областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета, предусмотренных на реализацию в Ленинградской области национального проекта, нарастающим итогом с начала года: - по итогам года: - от 90% до 100% при выполнении обязательств - менее 90% при невыполнении обязательств | 5% 0% | 5% |
| 6. Отсутствие в отчетном периоде судебных актов в отношении учреждения, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета Ленинградской области: - отсутствие судебных актов - 1 решение - от 2 и более | 10% 5% 0% | 10% |
| 7. Своевременное рассмотрение материалов, представляемых на государственную экспертизу запасов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод; своевременное рассмотрение представляемых на согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения (далее - проектная документация). Своевременная подготовка проектов заключений государственной экспертизы запасов и проектов протоколов о результатах рассмотрения проектной документации: - в установленные сроки - нарушение сроков | 10% 0% | 10% |
| 8.Своевременная подготовка территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых по Ленинградской области (строительных камней, природных облицовочных камней, кирпично-черепичных и керамзитовых глин и суглинков, доломитов для обжига на известь, известняков для обжига на известь, валунно-гравийно-песчаного материала, песков): - в установленные сроки - нарушение сроков | 15% 0% | 15% |
| 9. Отсутствие фактов нарушений действующего законодательства и финансовой дисциплины по результатам проверок правоохранительных, контрольных и надзорных органов: - отсутствие - наличие фактов | 10% 0% | 10% |
| 10.Исполнительская дисциплина 10.1. Доля исполненных в срок поручений Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от общего числа поручений: - 100% - менее 100% 10.2. Сдача бюджетной и иной отчетности: - своевременная сдача - несвоевременная сдача 10.3. Своевременность и полнота размещения информации о плановой и фактической деятельности на сайте bus.gov.ru: - своевременное и в полном объеме размещение информации - нарушение сроков, неполный объем информации (в части размещения плана финансово-хозяйственной деятельности, показателей бюджетной сметы, начиная с 1 марта текущего года; в части размещения отчетов о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, баланса учреждения, начиная с 1 мая года, следующего за отчетным) | 5% 0% 5% 0% 5% 0% | 5% 5% 5% |

План 23646,2 тыс. рублей. Факт 23303,7 тыс. рублей.

Средства на содержание Агентства (штатная численность 20 человек) использованы в объёме 23303,7 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 13956,5 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 4164,0 тыс. рублей, на командировочные расходы 8864 рублей, на оплату расходов по содержанию и прочих услуг и работ и приобретение активов 5092,7 тыс. рублей, на оплату государственных пошлин и транспортного налога 81,7 тыс. рублей.

Средства в размере 23646,2 тыс. рублей, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату и начисления на неё и оплату компенсаций и командировочных расходов в размере 18180,3 тыс. рублей. На оплату налогов, госпошлин и транспортного налога предусмотрено 81,7 тыс. рублей.

Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 5384,2 тыс. рублей. За отчётный период 2020 года заключены контракты и договора и принято авансовых отчетов на сумму 5092,7 тыс. рублей. Оплата по заключённым контрактам, договорам и авансовым отчетам на приобретение товаров, работ и услуг составила 5092,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы произведены на сумму 23303,7 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 342,5 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 152,6 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04);

-  на сумму 139,0 тыс. рублей в связи с отсутствием заключенных контрактов и договоров и остатком средств на оплату налогов и сборов (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99);

- на сумму 50,9 тыс. рублей наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 39).

Основное мероприятие "Геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы"

| № п/п | Наименование мероприятия (КЦСР) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы в рамках подпрограммы «Минерально-сырьевая база» Государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области», всего (КЦСР 5940210440, 5940213760) | 8753,0 | 8753,0 | 100,0 |
|  | - областной бюджет | 8753,0 | 8753,0 | 100,0 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Обеспечение функционирования территориально распределенной автоматизированной информационной системы «Недропользование», совершенствование блока принятия управленческих решений в сфере недропользования на основе имеющейся в системе информации, информационное обеспечение органов управления (КЦСР 5940210440, Доп. КР 59070101), всего | 3136,5 | 3136,5 | 100,0 |
| 1.2 | Разработка блоков «Мониторинг выполнения условий пользования недрами», «Геология и гидрогеология», «Зоны санитарной охраны скважин на воду для питьевого и хозяйственного водоснабжения» в составе территориально-распределенной автоматизированной системы информационного обеспечения управления недропользованием (АИС «Недропользование») (КЦСР 5940210440, Доп. КР 59070102), всего | 3136,5 | 3136,5 | 100,0 |
| 1.3 | Разработка «Концепции стабилизации и развития минерально-сырьевого комплекса Ленинградской области» на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований (КЦСР 5940213760, Доп. КР 59070106), всего | 2480,0 | 2480,0 | 100,0 |
| Всего по основному мероприятию "Геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы" | 8753,0 | 8753,0 | 100,0 |

В рамках реализации мероприятия «Геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Минерально-сырьевая база» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 01.01.2021 года предусмотрено:

Мероприятие «Обеспечение функционирования территориально распределенной автоматизированной информационной системы «Недропользование», совершенствование блока принятия управленческих решений в сфере недропользования на основе имеющейся в системе информации, информационное обеспечение органов управления подпрограммы» (Доп. КР 59070101).

Подготовлено 70 информационно-аналитических материалов по запросам о состоянии и использовании объектов недр в электронной или бумажной форме.

Усовершенствованы:

- аналитический блок системы, разработано  3 новых функции: формирование информационно-аналитической выборки «Прирост запасов подземных вод по районам по годам»; формирование информационно-аналитической выборки «Утверждение запасов подземных вод по районам по годам»; формирование информационно-аналитической выборки «Прирост запасов подземных вод по годам»;

- блок «Недропользование», разработана 1 новая функция: отображение результатов экспертизы запасов подземных вод через подразделы меню интерфейса АИС;

- блок «Электронные карты», подготовлено  3 новых картографических слоя по участкам недр местного значения: разрабатываемые, предлагаемые к разработке, планируемые;

- блок «Фонд геологической информации», разработаны 2 новых функции: ведение и отображение каталога отчетов, включаемых в фонд геологической информации Ленинградской области; ведение и отображение учетных карточек на отчеты, включаемые в фонд геологической информации Ленинградской области;

- модуль «Экспертиза запасов», разработаны 7 новых функций: общая группировка  экспертиз  по годам; формирование отчета по экспертизам, проведенным на определенном объекте; формирование отчета по экспертизам, по которым не введены даты протоколов и заключений; просмотр контура объекта экспертизы; создание и ведение учетных карточек по экспертизам запасов подземных вод; экспорт в MS Excel информационно-аналитических выборок; печать в MS Word учетной карточки «Экспертиза запасов подземных вод»;

- модуль «Согласование технических проектов разработки месторождений», разработаны 2 новых функции: ведение и отображение характеристики «Проектная добыча» в числовой форме; ведение и отображение характеристики «Проектная добыча» в полнотекстовой описательной форме.

Актуализированы информационные ресурсы модулей в администрациях Выборгского, Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Тосненского, Приозерского районов.

План 3136,5 тыс. рублей. Факт 3136,5 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка блоков «Мониторинг выполнения условий пользования недрами», «Геология и гидрогеология», «Зоны санитарной охраны скважин на воду для питьевого и хозяйственного водоснабжения» в составе территориально-распределенной автоматизированной системы информационного обеспечения управления недропользованием (АИС «Недропользование»)» (Доп. КР 59070102).

Результат реализации мероприятия: актуализированы информационные ресурсы блоков.

Разработаны 5 сервисных функций для 3 блоков АИС «Недропользование»: поиск по задаваемым условиям: недропользователям, районам, объектам лицензирования, номерам лицензий, виду балансов, признакам «ОПИ» и «Обратить внимание»; публикация в MS Word информации по недропользователю/ водопользователю; отображение на картографической основе местоположения скважин по действующим лицензиям на подземные воды; отображение дат и сведений о внесения изменений в лицензии по ТПИ и ПВ; отображение перечня лицензий, по которым внесены изменения, но не обновлены файлы, содержащие их полнотекстовые представления.

Усовершенствован ГИС-модуль блоков: включено более 50 картографических объектов – местоположение 28 скважин и 84 зон санитарной охраны скважин, 10 карт четвертичных отложений, 36 геологических разрезов.

План  3136,5 тыс.  рублей. Факт 3136,5 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка «Концепции стабилизации и развития минерально-сырьевого комплекса  Ленинградской области» на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований» (Доп. КР 59070106).

Результат реализации мероприятия: выполнена оценка состояния минерально-сырьевой базы и разработаны сводные предложения по развитию, рациональному использованию и охране минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области. Составлен комплект карт геологического содержания (геологической, геолого-экономической, полезных ископаемых).

План 2480,0 тыс. рублей. Факт 2480,0 тыс. рублей.

Исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств начислены пени в размере 6,0 тыс. рублей. Денежные средства не поступили в доход областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы произведены в полном объеме.

Подпрограмма 5 «Развитие лесного хозяйства»

Целью подпрограммы является создание условий для рационального и эффективного использования лесов при сохранении их полезных функций

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- рациональное многоцелевое и неистощительное использование лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики;

- сохранение лесов Ленинградской области на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, обеспечение эффективного воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления на свободных от аренды землях лесного фонда.

Установленный государственной программой на 2020 год показатель:

- лесистость территории Ленинградской области – 57,3%.

Результатами реализации подпрограммы являются:

- увеличение площади земель лесного фонда, переданных в пользование;

- увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения по отношению к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, а также ликвидация несанкционированных свалок на свободных от аренды землях лесного фонда.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 1732566,6 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2021 года составило 1726238,3 тыс. рублей (99,9 %).

| № п/п | Наименование мероприятия (КЦСР) | Ассигнования (рублей) | Исполнено (рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 5950100160, 5950114410, 5950151290), всего | 1417552,2 | 1412268,7 | 99,6 |
|  | - областной бюджет | 1072612,1 | 1067535,5 | 99,5 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 344940,1 | 344733,2 | 99,9 |
|  | - Обеспечение деятельности государственного казённого учреждения ЛОГКУ «Ленобллес» (КЦСР 5950100160, Доп.КР 59080100), всего | 1038551,7 | 1036213,8 | 99,8 |
|  | - Развитие и оснащение лесных селекционно-семеноводческих центров (КЦСР 5950100160, Доп.КР 59080102), всего | 27817,4 | 26640,9 | 95,8 |
|  | - Обеспечение деятельности государственного казённого учреждения ЛОГКУ «Ленобллес» (КЦСР 5950151290, Доп.КР 59080100), всего | 344940,1 | 344733,2 | 99,9 |
|  | - Приведение в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра (КЦСР 5950114410, ДопКР 59080101), всего | 6243,0 | 4680,8 | 75,0 |
| 2. | Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 5950351290, 5950314420), всего | 211209,6 | 210165,0 | 99,5 |
|  | - областной бюджет | 91191,3 | 91191,3 | 100,0 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 120018,3 | 118973,7 | 99,1 |
|  | - Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений (Доп.КР 59080401), всего | 2422,2 | 1964,2 | 81,1 |
|  | - Выполнение работ по охране лесов (противопожарное обустройство), защите и воспроизводству лесов, функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в лесничествах Ленинградской области (Доп.КР 59080402), всего | 4918,2 | 4918,2 | 100,0 |
|  | - Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков (Доп.КР 59080403), всего | 112678,0 | 112091,3 | 99,5 |
|  | - Защита земель лесного фонда от загрязнения отходами производства и потребления (ДопКР 59080404) | 91191,3 | 91191,3 | 100,0 |
| 3. | Федеральный проект «Сохранение лесов» (региональный проект «Сохранение лесов» (Ленинградская область)») в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (КЦСР 595GA54290, 595GA54300, 595GA54320), всего | 103804,8 | 103804,7 | 100,0 |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 103804,8 | 103804,7 | 100,0 |
|  | - Мероприятия по лесовосстановлению (Доп.КР 59080502), всего | 3110,9 | 3110,8 | 100,0 |
|  | - Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования (Доп.КР 59080501), всего | 1921,0 | 1921,0 | 100,0 |
|  | - Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования (Доп.КР 59080500), всего | 98772,9 | 98772,9 | 100,0 |
| Всего по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» | 1732566,6 | 1726238,3 | 99,6 |

В рамках реализации Подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» на 2020 год предусмотрено финансовое обеспечение в следующем объеме:

- субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений на сумму 568763,3 тыс. рублей и средства областного бюджета на сумму 1163803,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в области лесных отношений»

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год установлен государственной программой показатель: доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда – 93,5% и предусмотрено:

Мероприятие «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Ленобллес» (Доп.КР 59080100), которое включает в себя содержание ЛОГКУ «Ленобллес» и осуществление комплекса мероприятий по защите и воспроизводству лесов, в том числе обеспечение реализации лесохозяйственного регламента, формирование лесных участков, сбор данных для государственного лесного реестра и отраслевой статистической отчетности, мероприятия по сохранению в лесах биологического разнообразия и объектов историко-культурного и природного наследия, рекреационная, культурная, научно-просветительская, образовательная и иная деятельность в области лесных отношений.

Деятельность ЛОГКУ «Ленобллес» и 19-ти лесничеств - филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» направлена на осуществление мероприятий по охране (за исключением очистки лесов от захламления, загрязнения отходами производства и потребления), защите лесов и воспроизводству лесов, в том числе тушение лесных пожаров и выращивание посадочного материала.

Контроль за исполнением условий договоров аренды лесных участков. Проведение мероприятий по контролю (патрулированию лесов).

Объём субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, в соответствии с полученными лимитами бюджетных обязательств на 2020 год для Ленинградской области составил 467638,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений на 2020 год:

- субвенции на увеличение площади лесовосстановления для Ленинградской области составляют 3110,9 тыс. рублей;

- субвенции на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению для Ленинградской области составляют 1921,0 тыс. рублей;

- субвенции на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров для Ленинградской области составляют 98772,9 тыс. рублей.

Приказами Комитета от 01.10.2014 года №29 «Об утверждении критериев и показателей эффективности и результативности деятельности подведомственного Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Управление лесами Ленинградской области» и его руководителя» ЛОГКУ «Ленобллес» и от  31.07.2020 года №22 «Об утверждении критериев и показателей эффективности и результативности деятельности государственных учреждений, подведомственных Комитету по природным ресурсам Ленинградской области» утверждены следующие критерии:

- выполнение работы надлежащего качества, а именно соответствие её результатов положениям Конституции Российской Федерации, федеральных и областных правовых актов;

- выполнение работы в установленные законодательством, Комитетом сроки.

Также установлены показатели эффективности и результативности. Ниже приведены данные о выполнении показателей эффективности и результативности деятельности ЛОГКУ «Ленобллес» и его руководителя за 2020 год:

| Показатели | Критерии оценки (проценты) | Выполнение (проценты) |
| --- | --- | --- |
| 1 квартал | 100% | 90% |
| 1. Организация исполнения государственных полномочий в сфере охраны и защиты леса: 1.1. Средний объем незаконной рубки на 1 выявленный случай - до 25 м3 - свыше 25 м3 | 30% 0% | 30% |
| 2. Организация и обеспечение охраны лесов от лесных пожаров: 2.1. Подготовка планов тушения лесных пожаров: - выполнено в срок - не выполнено | 35% 0% | 35% |
| 3. Исполнительская дисциплина: 3.1.Доля исполненных в срок поручений комитета по природным ресурсам Ленинградской области от общего числа поручений: - 100% - менее 100% 3.2. Сдача статистической и иной отчетности: - своевременная сдача - несвоевременная сдача | 10% 0% 15% 0% | 5% 15% |
| 4. Финансово-экономическая организация деятельности по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений: 4.1. Снижение доли недоимок по отношению к общей сумме причитающихся платежей за использование лесов за год: - 0,5% - менее 0,5% 5.2. Отношение недоимки текущего года к сумме причитающихся платежей за использование лесов за год: - до 10% - свыше 10% | 5% 0% 5% 0% | 0% 5% |
| 2 квартал | 100% | 95% |
| 1. Организация исполнения государственных полномочий в сфере охраны и защиты леса: 1.1. Средний объем незаконной рубки на 1 выявленный случай - до 25 м3 - свыше 25 м3 | 15% 0% | 15% |
| 2. Организация и обеспечение охраны лесов от лесных пожаров: 2.1.Средняя площадь лесного пожара на 1 выявленный случай - до 5 га - от 5 до 10 га - свыше 10 га 2.2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем числе ликвидированных пожаров: - до 90% - менее 90% 2.3. Выполнение квартального плана по охране лесов от пожаров: - 100% квартального плана - менее 100% квартального плана | 15% 5% 0% 10% 0% 15% 0% | 15% 10% 15% |
| 3. Организация исполнения государственных полномочий по восстановлению лесов: 3.1.Организация выполнения плановых объёмов лесовосстановительных работ: 3.1.1. Посев и посадка леса: - 100% квартального плана - менее 100% квартального плана | 25% 0% | 25% |
| 4. Исполнительская дисциплина: 4.1.Доля исполненных в срок поручений комитета по природным ресурсам Ленинградской области от общего числа поручений: - 100% - менее 100% 3.2. Сдача статистической и иной отчётности: - своевременная сдача - несвоевременная сдача | 5% 0% 5% 0% | 5% 5% |
| 5. Финансово-экономическая организация деятельности по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений: 4.1. Снижение доли недоимок по отношению к общей сумме причитающихся платежей за использование лесов за год: - 0,5% - менее 0,5% 5.2. Отношение недоимки текущего года к сумме причитающихся платежей за использование лесов за год: - до 10% - свыше 10% | 5% 0% 5% 0% | 0% 5% |
| 3 квартал | 100% | 95% |
| 1. Организация исполнения государственных полномочий в сфере охраны и защиты леса: 1.1. Средний объем незаконной рубки на 1 выявленный случай - до 25 м3 - свыше 25 м3 1.2. Средняя площадь лесного пожара на лесных землях на 1 выявленный случай: - до 5 га - от 5 до 10 га - свыше 10 га 1.3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем числе ликвидированных пожаров: - до 90% - менее 90% 1.4. Выполнение квартального плана по охране лесов от пожаров: - 100% квартального плана - менее 100% квартального плана | 5% 0% 5% 3% 0% 5% 0% 5% 0% | 5% 5% 5% 5% |
| 2. Организация исполнения государственных полномочий по восстановлению лесов: 2.1.Организация выполнения плановых объемов лесовосстановительных работ: посев и посадка: - 100% квартального плана - менее 100% квартального плана | 10% 0% | 10% |
| 3. Финансово-экономическая организация деятельности по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений: 3.1. Отношение недоимки текущего года к сумме причитающихся платежей за использование лесов: - до 5% - свыше 5% | 5% 0% | 5% |
| 4. Исполнение государственной программы Ленинградской области: 4.1. Процент исполнения государственной программы Ленинградской области и непрограммной части областного бюджета Ленинградской области (без учета безвозмездных поступлений, расходов на исполнение судебных актов) нарастающим итогом с начала года: - за 3 квартал (9 месяцев): - более 70% - от 69% до 65% - менее 65% 4.2. Доля стоимости заключенных государственных контрактов от общей стоимости закупок, предусмотренных планом-графиков, нарастающим итогом с начала года - за 3 квартал (9 месяцев): - 80% и более - от 79% до 70% - менее 70% | 10% 5% 0% 10% 5% 0% | 10% 10% |
| 5. Исполнение кассовых планов по расходам областного бюджета Ленинградской области, а также по расходам, финансовое обеспечение которых предусмотрено за счет средств, предоставляемых Ленинградской области из федерального бюджета, нарастающим итогом с начала года (без учета расходов на уплату государственной пошлины) - более 90% - менее 90% | 10% 0% | 10% |
| 7. Исполнение ассигнований за счет средств областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета, предусмотренных на реализацию в Ленинградской области национального проекта, нарастающим итогом с начала года: - за 3 квартал (9 месяцев): - более 70% - от 69% до 65% - менее 65% | 10% 5% 0% | 10% |
| 8. Отсутствие в отчетном периоде судебных актов в отношении учреждения, предусматривающего обращение взыскания на средства областного бюджета Ленинградской области: - отсутствие судебных актов - 1 решение и более | 5% 0% | 5% |
| 9. Отсутствие фактов нарушений действующего законодательства и финансовой дисциплины по результатам проверок правоохранительных, контрольных и надзорных органов: - отсутствие - наличие фактов | 5% 0% | 0% |
| 10. Исполнительская дисциплина: 10.1. Доля исполненных в срок поручений Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от общего числа поручений: - 100% - менее 100% 10.2. Сдача статистической и иной отчетности: - своевременная сдача - несвоевременная сдача 10.3. Своевременность и полнота размещения информации о плановой и фактической деятельности на сайте bus.gov.ru: - своевременное и в полном объеме размещение информации - нарушение сроков, неполный объем информации (в части размещения плана финансово-хозяйственной деятельности, показателей бюджетной сметы, начиная с 1 марта текущего года; в части размещения отчетов о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, баланса учреждения, начиная с 1 мая года, следующего за отчетным) | 5% 0% 5% 0% 5% 0% | 5% 5% 5% |
| Год | 100% | 95% |
| 1. Организация исполнения государственных полномочий в сфере охраны и защиты леса: 1.1. Средний объем незаконной рубки на 1 выявленный случай - до 25 м3 - свыше 25 м3 1.2. Средняя площадь лесного пожара на лесных землях на 1 выявленный случай: - до 5 га - от 5 до 10 га - свыше 10 га 1.3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем числе ликвидированных пожаров: - до 90% - менее 90% 1.4. Выполнение квартального плана по охране лесов от пожаров: - 100% квартального плана - менее 100% квартального плана | 5% 0% 5% 3% 0% 5% 0% 5% 0% | 5% 5% 5% 5% |
| 2. Организация исполнения государственных полномочий по восстановлению лесов: 2.1.Организация выполнения плановых объемов лесовосстановительных работ: посев и посадка: - 100% квартального плана - менее 100% квартального плана | 10% 0% | 10% |
| 3. Финансово-экономическая организация деятельности по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений: 3.1. Отношение недоимки текущего года к сумме причитающихся платежей за использование лесов: - до 5% - свыше 5% | 5% 0% | 5% |
| 4. Исполнение государственной программы Ленинградской области: 4.1. Процент исполнения государственной программы Ленинградской области и непрограммной части областного бюджета Ленинградской области (без учета безвозмездных поступлений, расходов на исполнение судебных актов) нарастающим итогом с начала года: - по итогам года: - от 90% до 100% при выполнении обязательств - менее 90% при невыполнении обязательств | 20% 0% | 20% |
| 6. Исполнение расходов, финансовое обеспечение которых предусмотрено за счет средств, предоставляемых Ленинградской области из федерального бюджета, нарастающим итогом с начала года: - по итогам года: - от 90% до 100% при выполнении обязательств - менее 90% при невыполнении обязательств | 15% 0% | 15% |
| 7. Исполнение ассигнований за счет средств областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета, предусмотренных на реализацию в Ленинградской области национального проекта, нарастающим итогом с начала года: - по итогам года: - от 90% до 100% при выполнении обязательств - менее 90% при невыполнении обязательств | 5% 0% | 5% |
| 8. Отсутствие в отчетном периоде судебных актов в отношении учреждения, предусматривающего обращение взыскания на средства областного бюджета Ленинградской области: - отсутствие судебных актов - 1 решение и более | 5% 0% | 5% |
| 9. Отсутствие фактов нарушений действующего законодательства и финансовой дисциплины по результатам проверок правоохранительных, контрольных и надзорных органов: - отсутствие - наличие фактов | 5% 0% | 0% |
| 10. Исполнительская дисциплина: 10.1. Доля исполненных в срок поручений Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от общего числа поручений: - 100% - менее 100% 10.2. Сдача статистической и иной отчетности: - своевременная сдача - несвоевременная сдача 10.3. Своевременность и полнота размещения информации о плановой и фактической деятельности на сайте bus.gov.ru: - своевременное и в полном объеме размещение информации - нарушение сроков, неполный объем информации (в части размещения плана финансово-хозяйственной деятельности, показателей бюджетной сметы, начиная с 1 марта текущего года; в части размещения отчетов о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, баланса учреждения, начиная с 1 мая года, следующего за отчетным) | 5% 0% 5% 0% 5% 0% | 5% 5% 5% |

В части охраны лесов от незаконных рубок в целом на территории Ленинградской области в 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается положительная динамика снижения количества объема незаконных рубок лесных насаждений, а также причинённого им ущерба.

В 2020 году на территории Ленинградской области зафиксировано 237 случаев незаконных рубок общим объёмом 1594,08 м3,  с причинённым государству ущербом  в сумме 40923553 рублей. Средний объём незаконной рубки на один случай составляет 6,7 кбм.

В сравнении с показателями прошлого года объем незаконных рубок незаконных рубок  в 2020 году в сравнении с 2019 годом снизился на 28%, ущерб снизился на 35%.

Достижение высоких показателей обеспечено улучшением деятельности лесничеств, а также эффективности проведения патрулирования территории в целях своевременного выявления нарушений лесного законодательства совместно с арендаторами лесных участков и сотрудниками ОМВД.

В части проведения мероприятий по защите лесов в 2020 году санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 830,85 га при плане 4600 га, что составило 18,1 % от плана.

Лесопатологические обследования проведены на площади 2855,9 га при плане 5000 га, что составило 57,1 % от плана.

При проведении лесопатологических обследований в 2020 году были выявлены площади погибших и поврежденных лесов 970,49 га, на которых назначены санитарно-оздоровительные мероприятия.

Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями – 0,23%. На конец 2020 года фактический показатель составляет 0,11%, что говорит о положительной динамике лесопатологического и санитарного состояния лесов Ленинградской области, что подтверждается сведениями филиала ФБУ «Рослесозащита» санитарного обзора в лесах за 2020 год.

Объем лесовосстановления за 2020 год выполнен на 108% от планового задания, в том числе по созданию лесных культур на 101%. Агротехнические уходы выполнены на 113% от годового плана. Подготовка почвы под лесные культуры будущего года выполнена на 110%.

Показатель объема по посеву и посадке леса по итогам года выполнен на 101%.

Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных пород составил 103% по итогам 2020 года.

Объем по рубкам ухода в молодняках, выполненный в 2020 году, составляет 103%.

Установленные детальным планом реализации государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» показатели:

Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда - 93,5%.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда - 591,80 рублей.

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины- 59,7%.

Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства – 40,9%.

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда – 4,46.

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление – 96,7%.

Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями – 0,23%.

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 83,5 %.

Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян – 4,9%.

Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала  14,3%.

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года – 5%.

Фактические показатели:

Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда - 93,3%.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда – 534,40 рублей.

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины- 47,2%.

Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства – 40,9%.

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда – 4,43.

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление – 89,14%.

Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян – 62,7%.

Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала  27,7%.

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года – 26%.

В рамках реализации данного мероприятия за счёт средств областного бюджета на 2020 год предусмотрено:

План 1038551,7 тыс. рублей. Факт 1036213,8 тыс. рублей.

Средства на содержание ЛОГКУ «Ленобллес» (штатная численность 1195 единиц и сезонные работники 458 единиц) использованы в объёме 1036213,8 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 629023,2 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 187149,5 тыс. рублей, на оплату услуг и работ, на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов 208798,9 тыс. рублей и на оплату налогов и пошлин 11242,2 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату и начисления на неё в размере 818169,0 тыс. рублей. На оплату налогов и пошлин предусмотрено 11243,8 тыс. рублей.

Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 209138,8 тыс. рублей. В 2020 году заключены контракты и договора, принято авансовых отчётов на приобретение товаров, работ и услуг и начислено сборов на предоставление радиочастотного спектра на сумму 208798,9 тыс.  рублей. Оплата по заключённым контрактам, договорам, авансовым отчётам на приобретение товаров, работ и услуг, сборов составила 208798,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы произведены на сумму 1036213,8 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 2337,8 тыс. рублей.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 1975,0 тыс. рублей наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 39).

- на сумму 339,9 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04);

- на сумму 22,9 тыс. рублей в связи с отсутствием заключенных контрактов и договоров и остатком средств на оплату налогов, сборов и больничных листов за счет работодателя (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).

Мероприятие «Развитие и оснащение лесных селекционно-семеноводческих центров» (Доп.КР 59080102).

Результат реализации мероприятия: строительство склада холодного хранения в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре с целью обеспечения посадочным материалом, разработка проектно-сметной документации по электроснабжению лесного селекционно-семеноводческого центра, выполнение работ по устройству электрических сетей, поставка оборудования, в том числе: рефрижиратора-осушителя Сomprag RDX-12, снегоуборщика DAEWOO DAST  1590, паллетоупаковщика PRIDE B, заклейщика коробов SP 103SD, штабелера Noblelift PS16.

План 27817,4 тыс. рублей. Факт 26640,9 тыс.  рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы произведены на сумму 26640,9 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 1176,5 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 914,1 тыс. рублей в связи нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 07);

- на сумму 260,8 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04);

- на сумму 1,7 тыс. рублей в связи с отсутствием заключенных контрактов и договоров (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Ленобллес» (Доп.КР 59080100) за счёт средств федерального бюджета на 2020 год предусмотрено:

План 344940,1 тыс рублей. Факт 344733,2 тыс. рублей.

Средства на содержание ЛОГКУ «Ленобллес» (штатная численность 1195 единиц) использованы в объёме 344733,2 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 216636,1 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 64612,5 тыс. рублей, на оплату компенсации в денежной форме и командировочных расходов 515,3 тыс. рублей, на оплату услуг и работ 62969,3 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату и начисления на неё, оплату компенсации в денежной форме и командировочных расходов в размере 281792,1 тыс. рублей.

Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 63148,0 тыс. рублей. Заключено государственных контрактов и договоров, принято авансовых отчётов, начислено налогов по договорам ГПХ на сумму 62969,3 тыс. рублей. Оплата по заключённым контрактам, договорам, авансовым отчётам на приобретение товаров, работ и услуг и начислений на договора ГПХ составила 62969,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы произведены на сумму 344733,2 тыс.  рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 207,0 тыс. рублей.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 198,3 тыс. рублей в связи с отсутствием заключенных контрактов и договоров и остатком средств на оплату больничных листов за счет работодателя (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99);

- на сумму 8,6 тыс. рублей наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 39).

Мероприятие «Приведение в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра» (Доп.КР 59080101).

Результат реализации мероприятия: изготовление ортофотопланов, собранных в ортофотокарту; картографические материалы в формате ГИС; схемы границ земельных участков в материалах лесоустройства,  ведомости лесотаксационных выделов.

План 6243,0 тыс. рублей. Факт 4680,8 тыс. рублей.

Предусмотренные заключёнными контрактами работы по обеспечению приведения в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории Ленинградской области, по созданию цифровой картографической основы и по внесению изменений в материалы действующего лесоустройства Бокситогорского, Всеволожского, Волосовского, Выборгского, Кировского, Ломоносовского, Лодейнопольского, Лужского, Приозерского, Сланцевского районов Ленинградской области приняты и оплачены на сумму 4680,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы произведены на сумму 4680,8 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 1562,2 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 1562,2 тыс. рублей в связи с отсутствием заключенных контрактов и договоров (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счёт средств областного бюджета на 2020 год установлен государственной программой показатель: отношение площади ликвидированных несанкционированных свалок к общей площади выявленных несанкционированных свалок на свободных от аренды землях лесного фонда – 100,0% и  предусмотрено:

Мероприятие «Защита земель лесного фонда от загрязнения отходами производства и потребления» (Доп.КР 59080404).

Результат реализации мероприятия: выполнение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, расположенных в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области (2 этап) и ликвидация несанкционированных свалок по принятым 15 судебным решениям на землях лесного фонда в Северо-Западном, Рощинском, Всеволожском, Ломоносовском, Бокситогорском лесничествах.

План 91191,3 тыс. рублей. Факт 91191,3 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенным в 2019 году государственным контрактом работы по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, расположенных в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области (2 этап), приняты и оплачены на сумму 3087,0 тыс. рублей.

Предусмотренные заключенными в 2020 году государственными контрактами работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора на территориях, расположенных в пределах границ государственного лесного фонда, общим объемом ликвидированных отходов 29866 куб.м. приняты и оплачены на сумму 88104,3 тыс. рублей. Несанкционированные свалки мусора были ликвидированы на территориях следующих лесничеств:

- Бокситогорское лесничество – общий объем ликвидированных отходов составил 20400 куб.м.;

- Всеволожское лесничество – общий объем ликвидированных отходов составил 8056 куб.м.;

- Ломоносовское лесничество – общий объем ликвидированных отходов составил 204 куб.м.;

- Рощинское лесничество – общий объем ликвидированных отходов составил 864 куб.м.;

- Северо-Западное лесничество – общий объем ликвидированных отходов составил 342 куб.м.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы произведены в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счёт средств федерального бюджета на 2020 год предусмотрено:

Мероприятие «Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений» (Доп.КР 59080401).

План 2422,2 тыс. рублей. Факт 1964,2 тыс. рублей.

Заключено 2 государственных контракта на выполнение работ по публикации в СМИ информации об использовании, охране, защите и воспроизводству лесов на территории Ленинградской области в 2020 году на сумму на сумму 399,4 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённым контрактам за отчётный период проведена на сумму 399,4 тыс. рублей.

Произведена оплата судебных расходов по исполнительным листам на сумму 62,0 тыс. рублей, в том числе ЛОГКУ «Ленобллес» на сумму 20,0 тыс. рублей. Остаток средств на оплату судебных расходов составляет 458,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по комплексной поддержке программного продукта «АВЕРС: Управление лесным фондом ПРОФ» и предоставлению неисключительных лицензионных прав на обновление на сумму 1502,8 тыс. рублей. Оплата выполненных и принятых услуг за отчётный период проведена на сумму 1502,8 тыс. рублей.

Мероприятие «Выполнение работ по охране лесов (противопожарное обустройство), защите и воспроизводству лесов, функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в лесничествах Ленинградской области» (Доп.КР 59080402).

План 4918,2 тыс. рублей. Факт 4918,2 тыс. рублей.

В рамках заключённого в 2019 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Тихвинского лесничества Ленинградской области в 2020 году (4 этап) предусмотрено выполнение работ по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Тихвинского лесничества в сумме 150,0 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключенному контракту за отчетный период проведена на сумму 150,0 тыс. рублей.

В рамках заключённого в 2019 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Гатчинского лесничества Ленинградской области в 2020 году (4 этап) предусмотрено выполнение работ по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Гатчинского лесничества в сумме 122,9 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключенному контракту за отчетный период проведена на сумму 122,9 тыс. рублей.

В рамках заключенного в 2019 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Кировского лесничества Ленинградской области в 2020 году (2 этап) предусмотрено выполнение работ по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Кировского лесничества на сумму 155,0 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 155,0 тыс. рублей.

Заключены государственные контракты на выполнение работ по охране лесов (противопожарное обустройство) и воспроизводству лесов в Бокситогорском, Всеволожском, Кингисеппском, Ломоносовском, Подпорожском, Северо-Западном, Учебно-опытном лесничествах Ленинградской области в 2020 году на сумму 3390,3 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключенным контрактам за отчетный период проведена на сумму 3390,3 тыс. рублей.

Заключён государственный контракт на осуществление работ по проведению лесопатологических обследований на территории Ленинградской области на сумму 1100,0 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 1100,0 тыс. рублей.

В счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года заключён государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Учебно-опытного лесничества Ленинградской области в 2020-2021 годах, в том числе по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Учебно-опытного лесничества на сумму 93,4 тыс. рублей. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 56,6 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года.

В счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года заключён государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Волховского лесничества Ленинградской области в 2020-2021 году, в том числе по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Волховского лесничества на сумму 150,0 тыс. рублей.

В счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года заключён государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Киришского лесничества Ленинградской области в 2020-2021 году, в том числе по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Киришского лесничества на сумму 150,0 тыс. рублей.

В счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года заключён государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Любанского лесничества Ленинградской области в 2020-2021 году, в том числе по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Любанского лесничества на сумму 150,0 тыс. рублей.

В счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года заключён государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Ломоносовского лесничества Ленинградской области в 2020-2022 годах, в том числе по подготовке материалов для внесения изменений в лесохозяйственный регламент Ломоносовского лесничества на сумму 130,8 тыс. рублей. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 9,2 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года.

Мероприятие «Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учёта лесных участков» (Доп.КР 59080403).

План 112678,0 рублей. Факт 112091,3 тыс. рублей.

В рамках заключённого в 2019 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Тихвинского лесничества Ленинградской области в 2020 году предусмотрено выполнение работ (2,3 этапы) на сумму 47382,2 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 47382,2 тыс. рублей.

В рамках заключённого в 2019 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Гатчинского лесничества Ленинградской области в 2020 году предусмотрено выполнение работ (2,3 этапы) на сумму 12231,1 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 12231,1 тыс. рублей.

В рамках заключённого в 2019 году государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Кировского лесничества Ленинградской области в 2020 году предусмотрено выполнение работ (1 этап) на сумму 4955,6 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 4955,6 тыс. рублей.

На сумму 2406,6 тыс. рублей заключён государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Учебно-опытного лесничества Ленинградской области в 2020-2021 годах, в том числе на сумму 925,6 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года (1 этап) и на сумму 1481,0 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года (2,3 этапы). Экономия от проведения конкурсных процедур составила 1462,6 тыс. рублей, в том числе на сумму 562,5 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года и на сумму 900,0 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 925,6 тыс. рублей.

На сумму 47086,3 тыс. рублей заключён государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Волховского лесничества Ленинградской области в 2020-2021 году, в том числе на сумму 17675,2 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года (1 этап)  и на сумму 29411,1 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года (2,3 этапы). Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 17675,2 тыс. рублей.

На сумму 33168,7 тыс. рублей заключён государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Киришского лесничества Ленинградской области в 2020-2021 году, в том числе на сумму 12757,2 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года (1 этап) и на сумму 20411,5 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года (2,3 этапы). Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 12757,2 тыс. рублей.

На сумму 34890,0 тыс. рублей заключен государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Любанского лесничества Ленинградской области в 2020-2021 году, в том числе на сумму 13361,6 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года (1 этап) и на сумму 21378,5 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года (2,3 этапы). Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 13361,6 тыс. рублей.

На сумму 12369,2 тыс. рублей заключен государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по таксации лесов на землях лесного фонда, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Ломоносовского лесничества Ленинградской области в 2020-2022 году, в том числе на сумму 2802,8 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года (1 этап), на сумму 7440,8 тыс. рублей  в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года (2,3 этапы), и на сумму 2125,6 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года (4 этап). Экономия от проведения конкурсных процедур составила 864,3 тыс. рублей, в том числе на сумму 195,4 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2020 года, на сумму 520,0 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2021 года и на сумму 148,9 тыс. рублей в счёт лимитов бюджетных обязательств 2022 года. Оплата принятых выполненных работ по заключённому контракту за отчётный период проведена на сумму 2802,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы произведены на сумму 112091,3 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 586,6 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 586,6 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04);

- на сумму 458,0 тыс. рублей в связи с остатком средств, запланированных на проведение судебных экспертиз и оплату судебных расходов (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).

В рамках реализации мероприятия  Федерального проекта «Сохранение лесов» (региональный проект «Сохранение лесов» (Ленинградская область)») в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счёт средств федерального бюджета на 2020 год установлен государственной программой показатель: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 69,1 % и предусмотрено:

«Мероприятие по увеличению площади лесовосстановления» (Доп.КР 59080502).

План 3110,9 тыс. рублей. Факт 3110,8 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на выполнение работ по функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в Тихвинском лесничестве Ленинградской области в 2020 году на сумму 2005,7 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённым контрактам за отчётный период проведена на сумму 2005,7 тыс. рублей.

Заключён государственный контракт на выполнение мероприятия по осуществлению на землях лесного фонда воспроизводства лесов, лесоразведения (функционирование объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в Тихвинском лесничестве Ленинградской области в 2020 году на сумму 1099,6 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённым контрактам за отчётный период проведена на сумму 1099,6 тыс. рублей.

Заключён государственный контракт на выполнение работ по функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в Тихвинском лесничестве Ленинградской области в 2020 году на сумму 5,5 тыс. рублей. Оплата принятых выполненных работ по заключённым контрактам за отчётный период проведена на сумму 5,5 тыс. рублей.

Установленный государственной программой показатель: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений за 2020 год исполнен на 86,6%.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы произведены на сумму 3110,8 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 76,03 рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 76,03 рублей в связи с отсутствием заключённых контрактов и договоров (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).

В рамках реализации Федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2020 год предусмотрено:

Мероприятие «Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования» (Доп.КР 59080501).

План 1921,0 тыс. рублей. Факт 1921,0 тыс. рублей.

Осуществлена поставка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования на сумму 1921,0 тыс. рублей: 1 трактор «Беларус-82.1» и 1 косилка ротационная (дисковая) навесная.

Экономия по результатам конкурсных процедур составила 37,33 рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года кассовые расходы произведены на сумму 1921,0 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 37,33 рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 37,33 рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04).

В рамках реализации Федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2020 год предусмотрено:

Мероприятие «Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования» (Доп.КР 59080500).

План 98772,9 тыс. рублей. Факт 98772,9 тыс. рублей.

Осуществлена поставка специализированной лесопожарной техники и оборудования на сумму 98772,9 тыс. рублей. Было закуплено: 6 автоцистерн пожарных АЦ 1,8-40 (33088), 7 машин трелевочных гусеничных ТЛ-5АЛМ-01, 2 катера Neman-550 с мотором YAMAHA F 70 AETL, 4 трактора колесных «БЕЛАРУС 1221.3», 12 автомобилей ГАЗ-231073, 1 полуприцеп-тяжеловоз HARTUNG 943000.

Экономия по результатам конкурсных процедур составила 1,75 рублей.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 1,75 рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04).

Подпрограмма 6 «Экологический надзор»

Качество окружающей среды в Ленинградской области определяется степенью негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на компоненты природной среды в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, хранения и захоронения отходов производства и потребления, а также использования природных ресурсов.

Целью подпрограммы является повышение уровня экологической безопасности населения Ленинградской области за счет совершенствования системы экологического надзора.

Подпрограмма направлена на повышение уровня экологической безопасности населения Ленинградской области, в том числе совершенствование системы экологического надзора.

Задачами подпрограммы является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования; обеспечение деятельности государственного казенного учреждения, осуществляющего материально-техническое, информационное обеспечение деятельности Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области при реализации им своих полномочий по осуществлению регионального государственного экологического надзора, переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного

Результатами реализации подпрограммы являются предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду за счет выявления мест несанкционированного размещения отходов; увеличение доли предприятий, устранивших нарушения обязательных требований, допущенные в результате осуществления хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 73534,2 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2021 года составило 73328,3 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование мероприятия (КЦСР) | Ассигнования (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма "Экологический надзор" (КЦСР 5960000000), всего | 73 534,2 | 73 328,3 | 99,7 |
|  | - областной бюджет | 73 308,2 | 73 102,3 |  |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 226,0 | 226,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере государственного экологического надзора" (КЦСР 5960100000) | 62 317,1 | 62 258,9 | 99,9 |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений (КЦСР 5960100160) | 62 091,1 | 62 032,9 | 99,9 |
|  | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» (Доп.КР 59100100) | 60 146,0 | 60 096,4 | 99,9 |
|  | Материально-техническое обеспечение экологической лаборатории (Доп.КР 59100101) | 1 945,1 | 1 936,5 | 99,6 |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений (КЦСР 5960151290) | 226,0 | 226,0 | 100,0 |
|  | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» (Доп.КР 59100100) | 226,0 | 226,0 | 100,0 |
| 1.2 | Организация и осуществление государственного экологического надзора (КЦСР 596020000) | 11 217,1 | 11 069,4 | 98,7 |
| 1.2.1 | Государственные функции в сфере осуществления государственного экологического надзора (КЦСР 5960214120) | 11 217,1 | 11 069,4 | 98,7 |
|  | Осуществление регионального надзора в области обращения с отходами (Доп.КР 59100207) | 10 046,0 | 9 908,7 | 98,6 |
|  | Осуществление деятельности, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Ленинградской области (Доп.КР 59100208) | 548,0 | 548,0 | 100,0 |
|  | Осуществление федерального лесного и пожарного надзора на территории Ленинградской области (Доп.КР 59100209) | 623,1 | 612,7 | 98,3 |
| Всего по подпрограмме «Экологический надзор» | 73 534,2 | 73 328,3 | 99,7 |

В рамках подпрограммы «Экологический надзор» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год предусмотрено мероприятие «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере государственного экологического надзора» и мероприятие «Организация и осуществление государственного экологического надзора».

Мероприятие «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» (Доп.КР 59100100).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Выявление нарушений лесного законодательства и возбуждение по данным фактам административных дел; материально-техническое, информационное, организационное, транспортное и иное обеспечение деятельности комитета.

План 62317,1 тыс. рублей. Факт 62258,9 тыс. рублей.

На реализацию указанного мероприятия выделено 62317,1 тыс. рублей, исполнено 62258,9 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату труда, иные выплату работникам ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» (штатная численность 52 человека) и страховые взносы – 41864,4 тыс. рублей, из них 226,0 тыс. рублей по коду цели 20-51290-00000-00000,

- по заключенным ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» государственным контрактам на услуги связи – 462,7 тыс. рублей, коммунальные услуги – 61,4  тыс. рублей, арендную плату за пользование помещениями 3347,8 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание, ремонт, мойка автомобилей, содержание помещений, техническое обслуживание беспилотного летательного аппарата и компьютерной техники, ремонт, поверка оборудования) – 3338,2 тыс. рублей,  страхование автомобилей – 105,5 тыс. рублей, приобретение горюче-смазочных материалов – 3625,4  тыс. рублей, приобретение грузопассажирского автомобиля,  компьютерной техники, оргтехники, офисных кресел, ламп настольных – 3673,9 тыс. рублей, приобретение спецодежды для работников ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» - 217,3 тыс. рублей, приобретение автошин, удостоверений, аккумуляторных батарей, картриджей для оргтехники и иных оборотных запасов (материалов) – 1351,1 тыс. рублей, прочие работы и услуги (выпуск автомобилей на линию, стоянку автотранспорта, медицинское  освидетельствование водителей, услуги по информационно-навигационному обеспечению ГЛОНАСС, программное обеспечение, сопровождение программных продуктов, вакцинация сотрудников, обучение работников ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»   и другие услуги) – 4114,8 тыс. рублей,

- уплату налогов и госпошлин – 96,4 тыс. рублей.

Мероприятие «Материально-техническое обеспечение экологической лаборатории» (Доп.КР 59100101).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Повышение качества лабораторных исследований, проводимых в рамках контрольно-надзорной деятельности, используемых в качестве доказательной базы по делам административных правонарушениях.

План 1945,1 тыс. рублей. Факт 1936,5 тыс. рублей.

На реализацию указанного мероприятия выделено 1945,1 тыс. рублей, исполнено 1936,5 тыс. рублей, в том числе по заключенным ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» государственным контрактам приобретены реактивы, расходные материалы, лабораторная посуда, а также лабораторное и вспомогательное оборудование (оборудование для лабораторных исследований методом биотестирования, приставка к анализатору ртути, встряхиватель лабораторный, хладотермостат, кондиционер мобильный, рециркулятор бактерицидный, водяная баня, лабораторный шейкер и другое).

За период с января по декабрь 2020 года сотрудниками лаборатории ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» подготовлено 186 заключений по результатам лабораторных исследований.

Мероприятие «Осуществление регионального надзора в области обращения с отходами» (Доп.КР 59100207).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: изъятие (перемещение и хранение) транспортных средств и машин при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в части выявления нарушений законодательства в области обращения с отходами (сброс отходов в местах несанкцонированного складирования отходов)

План 10046,0 тыс. рублей. Факт 9908,7 тыс. рублей.

На реализацию указанного мероприятия выделено 10046,0 тыс. рублей, исполнено 9908,7 тыс. рублей, в том числе закупка форменной одежды для инспекторов Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области 1390,9 тыс. рублей, закупка терминала для зарядки, архивирования и хранения данных – 573,3 тыс. рублей, закупка 4-х легковых автомобилей - 4000,0 тыс. рублей, закупка навигаторов для определения точных координат места совершения правонарушения  – 89,5 тыс. рублей, испытание средств измерений 382,6 тыс. руб., приобретение баннера 22 тыс. рублей, приобретение раций – 37,4 тыс. рублей, приобретение квадрокоптера – 263,1 тыс. руб., приобретение тахеометра – 779,8 тыс. руб., оплата услуг по перемещению и хранению изъятых в соответствии со ст. 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях транспортных средств – 2370,1 тыс. рублей.

За период с января по декабрь 2020 года уполномоченными лицами Комитета изъято 30 ед. транспортных средств и машин.

Мероприятие «Осуществление деятельности, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Ленинградской области» (Доп.КР 59100208).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: установление глубины залегания отходов на несанкционированных свалках путем отбора проб с глубинным бурением для использования в качестве доказательств по делам об административных правонарушениях.

План 548,0 тыс. рублей. Факт 548,0 тыс. рублей.

На реализацию указанного мероприятия выделено 548,0 тыс. рублей, исполнено 548,0 тыс. рублей (проведение работ по глубинному бурению с отбором проб на участках размещения отходов производства и потребления).

За период с января по декабрь 2020 года проведены работы по глубинному бурению с отбором проб, по результатам которых:

- проведены лабораторные исследования, подготовлен геодезический отчет с уточненными глубинами залегания отходов, что в совокупности позволило рассчитать вред почвам как объекту окружающей среды (материалы направлены в природоохранную прокуратуру);

-  подготовлен геодезический отчет с целью определения объема места несанкционированного складирования отходов (свалки) в Свердловском городском поселении (материалы направлены в комитет Ленинградской области по обращению с отходами);

-  проводятся лабораторные исследования, планируется проведение исследования на установление принадлежности к полезным ископаемым) для использования в качестве доказательной базы при рассмотрении дела об административном правонарушении  (бурение от 18.12.2020).

Мероприятие «Осуществление федерального лесного и пожарного надзора на территории Ленинградской области» (Доп.КР 59100209).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: выявление нарушений лесного законодательства и возбуждение по данным фактам административных дел, совершенствование лесного и пожарного надзора.

План 623,1 тыс. рублей. Факт 612,7 тыс. рублей.

На реализацию указанного мероприятия выделено 623,1 тыс. рублей,  исполнено 612,7 тыс. рублей  (приобретение форменной одежды для инспекторов Комитета, осуществляющих переданные полномочия в области лесных отношений, - 366,7 тыс. рублей, закупка навигаторов для загрузки повыдельных карт лесничеств – 246,0 тыс. рублей).

Для достижения целей подпрограммы Комитетом осуществляется деятельность, направленная на решение следующих задач:

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области охраны окружающей среды и природопользования;

-  повышение результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении регионального государственного экологического надзора, переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора, федерального государственного пожарного надзора в лесах;

- обеспечение деятельности государственного казенного учреждения, осуществляющего материально-техническое, информационное, организационное и транспортное обеспечение деятельности Комитета при реализации им полномочий по осуществлению регионального государственного экологического надзора, переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора, федерального государственного пожарного надзора в лесах.

Ожидаемый результат реализации мероприятий: осуществление экологического надзора, в том числе государственного лесного и пожарного надзора на землях лесного фонда, расположенных на территории Ленинградской области, предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду за счет выявления мест несанкционированного размещения отходов.

В результате осуществления контрольно-надзорной деятельности за отчетный период на территории Ленинградской области выявлено 623 несанкционированные свалки, в том числе на землях лесного фонда 239 свалок; выявлено 2851 нарушение природоохранного законодательства, в том числе в области обращения с отходами производства и потребления – 2351 нарушение, лесного законодательства – 261 нарушение.

Общий объем наложенных административных штрафов за нарушение природоохранного законодательства в отчетном периоде (с учетом снижения) – 34857,8 тыс. рублей, в том числе в области обращения с отходами производства и потребления – 12788,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 «Животный мир»

Подпрограмма направлена на обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира и охотничьих ресурсов.

Задачами подпрограммы является повышение информационной и научной обеспеченности органов государственной власти для принятия решений в сфере охраны и использования объектов животного мира, охотничьего хозяйства; поддержание видового и генетического разнообразия животного мира на территории Ленинградской области; рациональное использование, сохранение и воспроизводство объектов животного мира и охотничьих ресурсов Ленинградской области.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено  102298,6 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2021 года составило 101837,2 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ассигнования (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие: «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» Всего | 67 219,2 | 66 999,2 | 99,7 |
|  | - областной бюджет | 67 219,2 | 66 999,2 | 99,7 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (Доп.КР 591101110, 59110120, 59110130, 59110140, 59110150), всего | 37 231,9 | 37 011,9 | 99,4 |
| 1.2 | Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания (Доп.КР 59110210, 59110220,59110230,59110250), всего | 27 816,8 | 27 816,8 | 100 |
| 1.3 | Осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество (Доп.КР 59110404), всего | 550,5 | 550,5 | 100 |
| 1.4 | Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости (Доп.КР 59110405), всего | 1 620,0 | 1 620,0 | 100,0 |
| 2 | Основное мероприятие «Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охтничьих ресурсов», всего | 3 968,5 | 3 882,8 | 97,8 |
|  | - областной бюджет | 3 454,6 | 3 368,9 | 97,5 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 513,9 | 513,9 | 100,0 |
| 2.1 | Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат по содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания (Доп. КР 59110315) | 365,9 | 311,3 | 85,1 |
| 2.2 | Ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания (Доп.КР 59110301), всего | 100,0 | 98,0 | 98,0 |
| 2.3 | Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания (Доп.КР 59110302), всего | 2 169,3 | 2 169,3 | 100,0 |
| 2.4 | Выдача и аннулирование охотничьих билетов (Доп.КР 59110303), всего | 179,7 | 179,7 | 100,0 |
| 2.5 | Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи (Доп.КР 59110304), всего | 70,0 | 48,3 | 69,0 |
| 2.6 | Ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира (Доп.КР 59110310), всего | 180,0 | 180,0 | 100,0 |
| 2.7 | Выдача разрешений на использование объектов животного мира (Доп.КР 59110311), всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи (Доп.КР 59110313), всего | 270,7 | 270,7 | 100,0 |
| 2.9 | Освещение в средствах массовой информации деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (Доп.КР 59110314), всего | 119,0 | 111,6 | 93,8 |
| 2.10 | Осуществление функций по охране водных биологических ресурсов (Доп.КР 59110307), всего | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Осуществление функций в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Доп.КР 59110308), всего | 513,9 | 513,9 | 100 |
| 2.12 | Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов (Доп.КР 59110309), всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие «Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» , всего | 31 110,9 | 30 955,3 | 99,5 |
|  | - областной бюджет | 26 046,4 | 25 890,8 | 99,4 |
|  | - иные бюджеты (федеральный, СПб, ПФ, ФСС, ФОМС, Фонд капремонта) | 5 064,5 | 5 064,5 | 100 |
| 3.1 | Природоохранное воспитание и просвещение в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (Доп.КР 59110306), всего | 3 390,0 | 3 390,0 | 100,0 |
| 3.2 | Осуществление федерального государственного охотничьего надзора (Доп.КР 59110335), всего | 21 681,0 | 21 591,2 | 99,6 |
| 3.3 | Осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания (Доп.КР 59110345), всего | 849,0 | 807,6 | 95,1 |
| 3.4 | Охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах (Доп.КР 59110355), всего | 126,4 | 102,0 | 80,7 |
| 3.5 | Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов (Доп.КР 59110309), всего | 5 064,5 | 5 064,5 | 100 |
| Всего по подпрограмме «Животный мир» | 102 298,6 | 101 837,2 | 99,5 |

Комитет является главным распорядителем единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и участвует в Государственной программе Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», подпрограмме «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по основному мероприятию «Повышение эффективности предоставления и использования субвенций».

Территориальная структура финансирования в подпрограмме не предусмотрена.

В рамках подпрограммы «Животный мир» предусмотрены три основных мероприятия.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год предусмотрено мероприятие  «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота».

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление полномочий по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области в сфере охраны, контроля и регулирования использования, воспроизводства и учета численности объектов животного мира, охраны водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах.

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий субъекта в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов) (Доп.КР 59110110)

План 9 479,1 тыс. рублей. Факт 9 355,6 тыс. рублей

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий субъекта в области охраны и использования объектов животного мира) (Доп.КР 59110120)

План 3 826,6 тыс. рублей. Факт 3 808,3 тыс. рублей

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов) (Доп.КР 59110130)

План 11 985,1 тыс. рублей. Факт 11 984,2 тыс. рублей.

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов) (Доп.КР  59110140)

План 1 407,4 тыс. рублей. Факт 1 398,2 тыс. рублей.

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Леноблохота» (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Доп.КР  59110150)

План 10 533,7 тыс. рублей. Факт 10 465,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия Учреждение выплачивалась заработную плату сотрудникам, осуществлялось начисление на ФОТ; бесперебойно обеспечивалось функционирование рабочих мест в Санкт-Петербурге и в 17 муниципальных районах Ленинградской области (телефонная связь, доступ к сети Интернет, арендная плата, коммунальные и эксплуатационные услуги, услуги платных автостоянок, услуги по обслуживанию ПО 1С: Бухгалтерия, услуги по информационно-навигационному обеспечению транспортных средств, информационные услуги с использованием экземпляров систем Консультант Плюс, услуги по заправке картриджей и восстановлению фотобарабанов, услуги по техническому обслуживанию офисной техники, почтовые отправления, подписка на ИТС 1С: Бухгалтерия, неисключительные права на пользование ПО СБИС ЭО, неисключительные права на пользование ПО Автодилер, неисключительные права на пользование системы Главбух, подписка на периодическое издание «Охота и охотничье хозяйство» в 2021 году), осуществлена поставка картриджей и фотобарабанов для офисной техники, канцелярских принадлежностей, осуществлена оплата услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям в г. Тосно, услуг по составлению проектной документации по подключению к электрическим сетям в г. Тосно, образовательных услуг в сфере бухгалтерского учета; кроме того, предоставлялись услуги по проведению вакцинации и ревакцинации сотрудников против клещевого энцефалита, осуществлена поставка ноутбуков, поставка дезинфицирующей жидкости, поставка медицинских масок, поставка ручного пылесоса, поставка 3-х офисных измельчителей бумаги, поставка 7-ми тумб для компьютеров, поставка 1-го металлического сейфа, поставка 3-х видеорегистраторов для автомобилей, осуществлена оплата услуг по проведению тестирования на COVID-19 и антитела.

Мероприятие «Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания».

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Выполнение 4 работ по осуществлению государственных полномочий по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие их численности в пределах, необходимых для расширенного воспроизводства на территории охотничьего хозяйства и Ленинградской области.

- Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания» (исполнение полномочий субъекта в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов) ) (Доп.КР  59110210)

План 2 646,9 тыс. рублей. Факт 2 646,9 тыс. рублей.

- Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания (исполнение полномочий субъекта в области охраны и использования объектов животного мира) (Доп.КР  59110220)

План 7 367,1 тыс. рублей. Факт 7 367,1 тыс. рублей.

- Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов) (Доп.КР  59110230)

План 8 901,4 тыс. рублей. Факт 8 901,4 тыс. рублей.

- Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Доп.КР  59110250)

План 8 901,4 тыс. рублей. Факт 8 901,4 тыс. рублей.

Распоряжением комитета от 30 декабря 2019 года № 186 ГБУ Ленинградской области «Сосновскому ГООХ» утверждено государственное задание на выполнение 5 работ на 2020 год:

Работа 1. Проведение опытных работ и сбор информации по утвержденным программам опытных работ «Создание устойчивых и территориально консервативных стад кабана». Апробация с целью дальнейшего внедрения на территории ЛО, формирования экспериментальной и методологической основы ведения охотничьего хозяйства.

Работа 2. Подготовительные работы по передержке серой куропатки в целях выпуска в природу ЛО.

Работа 3. Работа по организации выставки собак охотничьих пород в ЛО с проведением информационных семинаров по содержанию собак охотничьих пород, тренингов.

Работа 4. Работа по сохранению объектов животного мира на территории Ленинградской области. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Акция с ГИБДД по профилактике дорожно-транспортных происшествий (17 мероприятий по муниципальным районам Ленинградской области), распространение буклетов на АЗС Ленинградской области.

Работа 5. Передержка зайца русака в целях выпуска в природу Ленинградской области.

Расходы на данное мероприятие осуществлялись в плановом порядке в соответствии с графиком перечисления субсидий, согласно Приложения 1 к соглашению №64 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания №7 на выполнение работ государственным бюджетным учреждением Ленинградской области» от 30 декабря 2019 года.

Распоряжением комитета от 20 мая 2020 года № 67 ГБУ Ленинградской области «Сосновскому ГООХ» утверждено новое государственное задание. Определены 4 работы. В связи с отсутствием исполнителей по работе передержке зайца русака в целях выпуска в природу Ленинградской области, данная работа исключена из государственного задания. Дополнительным соглашением от 26.05.2020 года уменьшена сумма финансирования.

В рамках мероприятия «Осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество» (Доп.КР 59110404).

План 550,5 тыс. рублей. Факт 550,5 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на формирование земельных участков из земель лесного фонда на основании проектной документации лесных участков, подготовка межевых и топографических планов, внесение сведений о земельном участке (участках) в государственный кадастр недвижимости с получением подтверждающих документов, оформление права постоянного (бессрочного) пользования ГБУ Ленинградской области «Сосновское ГООХ» на земельный участок (участки) для соответствующих целей.

В рамках мероприятия «Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости» (Доп.КР 59110405).

План 1 620,00 тыс. рублей. Факт 1 620,0 тыс. рублей.

Приобретены 2 автомобиля.

17 января 2020 года между комитетом и ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2020 год.

20 января 2020 года между комитетом и ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» заключено дополнительное соглашение к соглашению от 27 февраля 2019 года о предоставлении субсидии на иные цели на 2019-2020 годы ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ». Уточнены расходы и график платежей на 2020 год.

10.01.2020 года ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» представлен отчет о расходовании остатка денежных средств, выделенных на выполнение работ по государственным заданиям. Отчет рассмотрен. Остаток неиспользованной суммы субсидии на выполнение работ по государственным заданиям был перечислен ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» в доход областного бюджета в сумме 960 478 рублей 38 копеек (плат. поручением № 118141 от 07.02.2020 года).

10.01.2020 года ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» представлен отчет об использовании субсидии на иные цели 2019 года. Отчет рассмотрен и утвержден распоряжением председателя комитета от 14.01.2020 года № 4. В соответствии с приложением 2 к распоряжению комитета определено, что сумма неиспользованного остатка целевых средств в размере 214 536 рублей 35 копеек подлежит возврату в областной бюджет Ленинградской области. Остаток неиспользованной субсидии на иные цели был перечислен ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» в доход областного бюджета в сумме 214 536 рублей 35 копеек (плат. поручениями № 118139 от 07.02.2020 года и № 118140 от 07.02.2020 года).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов»  подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год предусмотрены следующие мероприятия:

В рамках мероприятия «Ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания» (Доп.КР 59110301).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Исследование 7 групп видов охотничьих ресурсов, в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

План 100,0 тыс. рублей. Факт 98,0 тыс. рублей.

Проведено исследование 8 групп видов охотничьих ресурсов, в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

В рамках мероприятия «Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания» (Доп.КР 59110302).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Актуализация схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области. Печать полиграфической продукции. Осуществление биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области в целях сохранения охотничьих ресурсов.

План 2 169,3 тыс. рублей. Факт 2 169,3 тыс. рублей.

В рамках обеспечения сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов ЛОГКУ «Леноблохота» выполнены все обязательные учеты численности объектов животного мира на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области в количестве 130 штук. Выполнены зимние маршрутные учеты охотничьих ресурсов в количестве 112 штук. Также осуществлено проведение на территории ООУ Тихвинского района учётов численности охотничьих ресурсов по пилотному проекту методом зимнего маршрутного учета количестве 29 штук.

За 2020 год на подкормочные площадки с целью проведения отвлекающей подкормки в период кормового голодания выложено 18111,1 кг кукурузы фуражной для кабана. Для минеральной подкормки копытных животных на этих же территориях функционирует 174 солонца. Обслужено 174 солонца и выложено на них 5390 кг каменной соли. Также функционируют 2 кормушки для подкормки благородного и пятнистого оленя, на которых выложено 600 кг сена лугового и 690,4 кг кукурузы фуражной. Для поддержания численности серой куропатки установлено четыре комбинированные кормушки и выложено на них 542,25 кг овса и 542,25 кг пшеницы. Обеспечено проведение рейдов по выявлению незаконной добычи охотничьих ресурсов – 1495 выезда. Обеспечено 88 выездов на проверку прохождения ЗМУ охотпользователями. Обеспечено 2 выезда на проверку юридических лиц. Также обеспечено проведение 491 внеплановых выездных мероприятия, в том числе 110 выездов на ДТП с участием диких животных, 186 выезд по жалобам граждан и обращениям охотпользователей, 10 выездов в суд, 185 выездов по административной деятельности комитета, 91 выезд на текущий ремонт автомобиля, 157 выездов по административной деятельности ЛОГКУ «Леноблохота», 21 выезд по выкладке вакцины против бешенства диких животных, выложено 44 230 доз вакцины.

Проведена актуализация схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области. Проект постановления Губернатора Ленинградской области об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области направлены на согласование (согл-213832307-1 от 29.12.2020)

В рамках мероприятия  «Выдача и аннулирование охотничьих билетов»   (Доп.КР 59110303).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Обеспечение граждан Ленинградской области охотничьими билетами единого федерального образца в 2020 году.

План 180,0 тыс. рублей. Факт 179,69 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия комитетом приобретено 1724 бланка охотничьих билетов единого федерального образца.

В рамках мероприятия  «Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи», (Доп.КР 59110304).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление мероприятий по прохождению зимнего маршрутного учета (приобретение карточек зимнего маршрутного учета  в количестве 5600 штук).

План 70,0 тыс. рублей. Факт 48,3 тыс. рублей.

В январе-феврале 2020 года комитетом велась активная работа по прохождению зимнего маршрутного учета. В первом квартале 2020 года по области пройдено 1112 маршрута. К обработке принято 1093 учетные ведомости, направлено в брак 19 ведомостей. Общая длина учетных маршрутов, принятых к обработке составила 10074 км. Приобретено 5775 карточек зимнего маршрутного учета.

В рамках мероприятия  «Ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира», (Доп.КР 59110310).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Исследование 10 видов объектов животного мира, в рамках государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира, производство одной передачи об объектах животного мира.

План 180,0 тыс. рублей. Факт 180,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия комитетом осуществлена закупка услуг по составлению отчёта о состоянии популяций и особенностей распространения объектов животного мира. Организовано производство и распространение видеосюжета о деятельности комитета.

В рамках мероприятия  «Выдача разрешений на использование объектов животного мира», (Доп.КР 59110311).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществлением мероприятий по подготовке заключений о возможности изъятия из среды обитания объектов животного мира (Проведение 2-х экспертиз).

План 0,0 тыс. рублей. Факт 0,0 тыс. рублей.

За отчетный период обращений за разрешениями в комитет не поступало.

В рамках мероприятия  «Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи», (Доп.КР 59110313).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Проведение общественных обсуждений материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 01 августа 2020 года по 01 августа 2021 года по результатам которых проводятся 2-е государственных экологических экспертиз регионального уровня проектов лимитов и квот охотничьих ресурсов. Издание постановлений Губернатора Ленинградской области об утверждении квот (лимитов) добычи охотничьих ресурсов.

План 270,7 тыс. рублей. Факт 270,7 тыс. рублей.

В рамках подготовки материалов обоснования лимитов добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси) и (бурого медведя, барсука) на сезон охоты 2020-2021 годов во 2 квартале сданы документы проектов лимитов на государственную экологическую экспертизу. Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы «Проекта лимитов и квот добычи  охотничьих ресурсов (лося, рыси) в сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года» от 9 июня 2020 г. № 02-Э1-20-ЛО, утверждённое распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 5 июня 2020 г. № 1542 и «Проекта лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука) в сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года» № 03-Э1-20-ЛО от 25 июня 2020 г., утверждённое распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 20 июня 2020 г. № 1698. В 3 квартале 2020 года утверждены лимиты и квоты добычи лося, рыси, бурого медведя и барсука на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года (Постановление Губернатора Ленинградской области от 28 июля 2020 года  № 70-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси) в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года»; Постановление Губернатора Ленинградской области от 24 июля 2020 года № 65-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука) в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года»).

В рамках мероприятия  «Освещение в средствах массовой информации деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов», (Доп.КР 59110314).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Размещение в СМИ публикации о деятельности комитета.

План 119,0 тыс. рублей. Факт 111,6 тыс. рублей.

Сотрудниками комитета размещены информационные сообщения о проведении общественных обсуждений материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 01 августа 2020 года по 01 августа 2021 года (из 18 сообщений – 14 на возмездной основе). Для освещения деятельности в региональных и местных СМИ размещены на платной основе 18 публикации.

В рамках мероприятия «Субсидии некоммерческим организациям на возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания», (Доп.КР 59110315).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление финансового обеспечения части затрат по содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания, 5 некоммерческим организациям, осуществляющих деятельность по содержанию и уходу за дикими животными

План 365,9 тыс. рублей. Факт 311,3 тыс. рублей.

В  рамках заключенных соглашений о возмещении части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания исполнителям были переданы на содержание - Белый аист, балтийские нерпы, ястреб, лось. За отчетный период осуществлялось содержание и реабилитация диких животных.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов» в рамках подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета на 2020 год предусмотрено:

Мероприятие  Осуществление функций по охране водных биологических ресурсов», (Доп.КР 59110307).

В течение отчетного периода проводятся рейды по очистке береговой линии от орудий лова. Комитетом перераспределены денежные средства на мероприятие «Осуществление функций в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов).

Мероприятие «Осуществление функций в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)», (Доп.КР 59110308).

План 513,9 тыс. рублей. Факт 513,9 тыс. рублей.

Проведены работы по оценке состояния популяций и особенностей распространения объектов животного мира.

Мероприятие «Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов» (Доп.КР 59110309).

Комитетом перераспределены денежные средства на основное мероприятие «Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области».

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2020 год предусмотрено:

Мероприятие «Осуществление федерального государственного охотничьего надзора» (Доп.КР 59110335).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Выявление и привлечение к ответственности лиц за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

План 21 681,0 тыс. рублей. Факт 21 591,2  тыс. рублей.

Мероприятие  «Осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания» (Доп.КР 59110345).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление исполнения контрольно-надзорных функций в сфере охраны и использования объектов животного мира.

План 849,0 тыс. рублей. Факт 807,6 тыс. рублей.

Мероприятие  «Охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах» (Доп.КР 59110355).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Осуществление исполнения контрольно-надзорных функций в сфере охраны  водных биологических ресурсов

План 126,4 тыс. рублей. Факт 102,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятий 59110335, 59110345, 59110355 денежные средства направлены на оплату выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, снегоходов, возмещение расходов сотрудников за приобретенные запасные части для транспортных средств, осуществлена поставка 4-х прицепов для перевозки квадроциклов, снегоходов, 6-ти автомобилей, снегохода, 3-х квадроциклов, 21-го бактерицидного рециркулятора воздуха, комплекта мебели для служебного помещения в г. Кириши, масел и смазочных материалов для снегоходов и подвесных лодочных моторов, аккумуляторов для автомобилей, топливных фильтров для подвесных лодочных моторов, масляных фильтров для подвесных лодочных моторов, ремней вариаторов для снегоходов, втулочных комплектов для подвесных лодочных моторов, блокираторов для сцепного устройства прицепа, зимней омывающей жидкости, оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности, осуществлена поставка нефтепродуктов по топливным картам и топливным талонам, поставка 3-х тепловизоров, поставка 17-ти огнетушителей, поставка 12-ти навигаторов, поставка 2-х прицепов для перевозки крематоров, услуг по сопровождению АИС «Административное законодательство», АИС «Охотничьи билеты», АИС «Охотничьи ресурсы», приобретение форменной одежды, проведение вакцинации сотрудников.

Мероприятие  «Природоохранное воспитание и просвещение в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» (Доп.КР 59110306).

Ожидаемый результат реализации мероприятия: Проведение Дня охотника, освещение деятельности в региональных и местных СМИ деятельности подведомственного учреждения.

План 3 990,0 тыс. рублей. Факт 3 390,0 тыс. рублей.

Были возмещены расходы по авансовым отчетам сотрудников учреждения за публикацию 12-ти статей в СМИ по тематике охраны объектов животного мира Ленинградской области. Организована выставка таксидермических изделий в рамках агропромышленной выставки АГРОРУСЬ. Организован и проведен комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня охотника в г. Выборг. Оплачены услуги по составлению отчета о корректировке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области.

Мероприятие  «Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов» (Доп.КР 59110309).

План 5 064,5 тыс. рублей. Факт 5 064,5 тыс. рублей.

Комитетом в рамках исполнения переданных полномочий Российской Федерации заключены контракты на изготовление бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов сезона охоты 2020-2021 гг. в количестве 91530 шт. Бланки поставлены в полном объеме.

В 2019 году заключен 2-х годичный контракт по оказанию услуг по использованию воздушного судна для транспортного обеспечения рейдовых контрольно-надзорных мероприятий на территории Ленинградской области с посадками по требованию. Контракт исполнен полностью.

За отчетный период сотрудниками комитета проведено 2186 рейдовых мероприятия по охране животного мира, в т.ч. 101 рейд на территории ООПТ регионального значения, 204 рейда на территории общедоступных охотничьих угодий. Всего выявлено 408 административных правонарушений, по которым вынесено 360 постановлений (43 постановления о лишении права охоты (от 1 до 1,6 года), вынесено 5 предупреждений в адрес юридических лиц, направлено на рассмотрение в суды 27 протоколов об административных правонарушениях (20 дел - административное производство прекращено, 2 дела - решения обжалуется). За отчетный период подано в суд на должников, которые добровольно отказываются заплатить сумму штрафа, 12 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ.

Выявлено незаконной добычи объектов животного мира – 18 случаев (обнаружены: 13 туш лосей, 1 туша медведя, 1 туша бобра, 1 лебедь, 2 чомги, 1 косуля). Подано 15 заявлений о возбуждении уголовных дел по обнаруженным фактам незаконной охоты. Изъято орудий незаконной добычи объектов животного мира: 10 единиц огнестрельного оружия, 5 ногозахватывающих капкана, 2 петли из стального троса. Зафиксировано 174 случая гибели диких животных, в т.ч. 147 случаев ДТП с участием объектов животного мира (108 лосей , 22 кабана, 12 косуль, 2 медведя, 1 волк, 1 енотовидная собака, 1 заяц). Обнаружено живых животных и передано для реабилитации: 4 медвежонка (3 выпущены), 1 большой подорлик (погиб от полученных травм), 6 балтийских тюленей (выпущены после реабилитации) , 2 ладожские кольчатые нерпы (выпущена после реабилитации), 3 лосенка, 3 белые цапли (2 выпущены после реабилитации), 3 серые цапли (1- погибла, 2- выпущены после реабилитации), 4 ястреба (1 выпущен), 1 большой подорлик (на реабилитации), 1 ястреб-тетеревятник (выпущен).

За 2020 год комитетом направлено 102 заявление о страховой выплате в страховые компании за сбитых в результате дорожно-транспортных происшествий диких животных, 26 претензий по факту отказа в добровольной выплате по первичным заявлениям, 23 исковых заявления в суды по фактам причиненного вреда объектам животного мира для взыскания сумм ущерба.

Комитетом было оказано государственных услуг:

- по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца – выдано 1794 охотничьих билета, из них 69 охотничьих билетов выданы по заявлениям, поступившим через Региональный портал государственных и муниципальных услуг; 269 через Единый портал государственных услуг, 613 охотничьих билета выданы по заявлениям, поступившим через МФЦ; 843 охотничьих билетов выданы по заявлениям, поданным лично заявителем. Аннулировано 110 охотничьих билета единого федерального образца. Отказано в предоставлении государственной услуги по 59 заявлениям.

- по выдаче разрешений на добычу объектов животного мира – выдано 6 607 разрешений физическим лицам (в том числе 1 315 с использованием Регионального портала государственных услуг) и 56 412 юридическим лицам (в том числе 791 на регулирование численности). В отчетном периоде комитетом принято 74 решения о регулировании численности охотничьих ресурсов (волк, кабана, бобров, лось, медведь, рысь).

- по выдаче разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области - 17 разрешений.

- по выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения – 2 разрешения.

- по выдаче разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания – не оказывалась.

- заключено 7 охотхозяйственных соглашения на общую площадь 233,1 тыс. га. В счет оплаты за заключение охотхозяйственных соглашений поступило 2 331 000 рублей 00 копеек.

За 2020 год комитет направил 2 предложения по внесению изменений в подпрограмму в Приложение 6 (план реализации государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2019 - 2024 года по подпрограмме «Животный мир»). В предложении уточнены значения показателей (индикаторах) за 2019 и 2020 года, а также приведены в соответствие объемы финансирования подпрограммы с областными законами от 02.04.2020 г. № 32-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Издано 8 распоряжений об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» подпрограммы «Животный мир» на 2020 год.

Достигнутые результаты соответствуют ожидаемым результатам подпрограммы. Комитетом будет продолжено выполнение мероприятий, направленных на сохранение и увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов как части объектов животного мира, в интересах нынешнего и будущих поколений, повышения эффективности федерального государственного охотничьего надзора, минимизации факторов, негативно влияющих на восстановление численности охотничьих ресурсов и объектов животного мира.

При реализации основных мероприятий подпрограммы учтен принцип обеспечения выполнения мероприятий, являющихся прямыми полномочиями органа государственной власти Ленинградской области и соответствующих первоочередным задачам в сфере обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира и охотничьих ресурсов Ленинградской области.

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Животный мир» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»

за январь-декабрь 2020 года

Показатель 7  ««Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области».

Характеризует отношение видов охотничьих ресурсов, по которым ведётся учёт их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среди их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области = А/Б x 100 %, где:

А – количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведутся учёт добычи;

Б – общее количество видов охотничьих ресурсов

А=98

Б=98

Доля видов = 98/98*100 %= 100 %

Показатель исполнен в полном объёме, по всем видам охотничьих ресурсов ведётся государственный мониторинг численности.

Показатель 30 «Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области».

Характеризует отношение видов охотничьих ресурсов, по которым ведётся учёт численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среди их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области = А/Б x 100 %, где:

А – количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведутся учёт численности;

Б – общее количество видов охотничьих ресурсов

А=98

Б=98

Отношение видов = 98/98*100 %= 100 %

Показатель исполнен в полном объёме, по всем видам охотничьих ресурсов ведётся государственный мониторинг численности.

Показатель 31 «Продуктивность охотничьих угодий Ленинградской области по видам охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области»

Характеризует продуктивность охотничьих угодий в Ленинградской области=

где:

Pp - итоговый показатель продуктивности охотничьих угодий Ленинградской области, рублей/гектаров;

Sобщ - общая площадь охотничьих угодий Ленинградской области, гектаров;

N - количество видов охотничьих животных, добываемых в Ленинградской области;

Pi - показатель продуктивности по каждому виду охотничьих ресурсов, добываемому в Ленинградской области, рублей. Рассчитывается по формуле:

Pi = Ki x Ti, где:

Ki - количество особей вида охотничьих ресурсов, добытых в Ленинградской области в течение сезона охоты (с 1 августа предыдущего года по 1 августа текущего года), особей;

Ti - такса для расчета продуктивности охотничьих угодий в Ленинградской области, рублей*

| Виды охотничьих ресурсов | Количество 2019-2020 | Такса | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Лось | 1267 | 80000 | 101360000 |
| Кабан | 1693 | 30000 | 50790000 |
| Росомаха | 0 | 15000 | 0 |
| Медведь | 169 | 60000 | 10140000 |
| Барсук | 110 | 12000 | 1320000 |
| Бобр | 1235 | 6000 | 7410000 |
| Куница | 769 | 6000 | 4614000 |
| Выдра | 0 | 15000 | 0 |
| Рысь | 7 | 40000 | 280000 |
| Лисица | 1596 | 200 | 319200 |
| Волк | 164 | 200 | 32800 |
| Енотовидная собака | 1412 | 200 | 282400 |
| Ондатра | 97 | 500 | 48500 |
| Норки | 319 | 1000 | 319000 |
| Хори | 157 | 500 | 78500 |
| Заяц-беляк | 4514 | 1000 | 4514000 |
| Заяц-русак | 0 | 1000 | 0 |
| Горностай | 2 | 500 | 1000 |
| Ласка | 0 | 500 | 0 |
| Белка | 741 | 500 | 370500 |
| Летяга | 0 | 500 | 0 |
| Крот | 0 | 100 | 0 |
| Водяная полевка | 0 | 100 | 0 |
| Глухарь | 127 | 6000 | 762000 |
| Тетерев | 134 | 2000 | 268000 |
| Фазаны | 0 | 2000 | 0 |
| Гуси | 5063 | 1000 | 5063000 |
| Казарки | 154 | 1000 | 154000 |
| Утки | 28172 | 600 | 16903200 |
| Рябчик | 3088 | 600 | 1852800 |
| Куропатки | 0 | 600 | 0 |
| Голуби | 953 | 600 | 571800 |
| Лысуха | 702 | 600 | 421200 |
| Вальдшнеп | 2448 | 600 | 1468800 |
| Веретенник | 0 | 200 | 0 |
| Бекас | 742 | 200 | 148400 |
| Гаршнеп | 0 | 200 | 0 |
| Горлицы | 0 | 200 | 0 |
| Дупеля | 0 | 200 | 0 |
| Камнешарка | 0 | 200 | 0 |
| Камышница | 0 | 200 | 0 |
| Коростель | 20 | 200 | 4000 |
| Кроншнепы | 0 | 200 | 0 |
| Мородунка | 0 | 200 | 0 |
| Обыкновенный погоныш | 0 | 200 | 0 |
| Пастушок | 0 | 200 | 0 |
| Перепела | 0 | 200 | 0 |
| Травник | 0 | 200 | 0 |
| Тулес | 0 | 200 | 0 |
| Турухтан | 0 | 200 | 0 |
| Улиты | 0 | 200 | 0 |
| Хрустан | 0 | 200 | 0 |
| Чибис | 0 | 200 | 0 |
| Итого: | 209497100 |

S общая охотничьих угодий = 7268,87 тыс. га

Р= 209497100/7268870= 28,82 руб./ гектар.

Показатель исполнен в полном объёме

*Указанная такса равна соответствующей таксе, указанной в Приложении 1 к Методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 948 (начало действия последней редакции - 12.02.2018).

Показатель 32 «Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений»

Характеризует отношение количества нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений =А / Б x 100%,

где:

А - количество нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности;

Б - общее количество выявленных нарушений

А - количество нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности (по ст. 7.11, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.39 КоАП РФ) = 481 (360 в 2020);

Б - общее количество выявленных нарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (по ст. 7.11, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.39 КоАП РФ) = 505 (408 в 2020).

Доля= 481/505*100%=95,3%(360/408*100%=88,2%).

Плановое значение достигнуто. Показатель выполнен.

Как следует из пояснений, по итогам 2020 года из 4 показателей (индикаторов) государственной программы все без исключения показатели подпрограммы выполнены в полном объеме. Данный факт говорит об эффективной работе органа исполнительной власти и его подведомственных учреждений.

Подпрограмма 8 «Обращение с отходами»

Качество окружающей среды в Ленинградской области определяется степенью негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на компоненты природной среды - атмосферный воздух, поверхностные воды, почвы.

Реализация подпрограммы обеспечит решение следующих задач:

строительство, реконструкция и модернизация объектов размещения твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов, в том числе создание объектов обработки отходов;

создание системы сбора, транспортировки и утилизации отходов I-IV классов опасности.

Результатами реализации подпрограммы являются снижение количества опасных отходов, размещаемых на полигонах твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов, за счет сортировки поступающих отходов; участие муниципальных образований в реализации системы по обращению с отходами производства и потребления.

Установленный государственной программой на 2020 год показатель:

- количество твердых коммунальных отходов, размещаемых на полигонах твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов – 452,8 тыс. тонн;

- вовлечение отходов в хозяйственный оборот – 6,0 тыс. тонн/год.

Подпрограмма направлена на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ассигнования (тыс.рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма "Обращение с отходами". | 627 252,1 | 594 690,1 | 94,8 |
|  | - федеральный бюджет | 175 261,9 | 175 261,9 | 100 |
|  | - областной бюджет | 451 990,2 | 419 428,2 | 94,8 |
| 1 | Основное мероприятие: "Обеспечение реализации государственных функций в сфере обращения с отходами», всего | 126 509,5 | 103 768,1 | 82,0 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 126 509,5 | 103 768,1 | 82,0 |
| 1.1 | Мероприятие: «Мероприятия организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» | 8250,1 | 8217,5 | 99,6 |
| 1.2 | Мероприятие: «Обеспечение деятельности ЛОГКУ "Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами" | 18 259,4 | 18 228,5 | 99,8 |
|  | Мероприятие: «Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок» | 100 000,0 | 77 322,1 | 77,3 |
| 2 | Основное мероприятие: "Создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | 177600,0 | 169 655,1 | 95,5 |
|  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет | 174600,0 | 166 655,1 | 95,5 |
| 2.1 | Мероприятие: «Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | 174 600,0 | 166 655,1 | 95,5 |
| 2.2 | Мероприятие: «Создание и реализация пилотного проекта системы сбора, транспортировки и утилизации отходов I-IV класса опасности» | 3 000,0 | 3000,0 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие: Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 175 261,9 | 175261,9 | 100 |
|  | - федеральный бюджет | 175261,9 | 175261,9 | 100 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие: «Возмещение части затрат региональному оператору Ленинградской области» | 175261,9 | 175261,9 | 100 |
| 4. | Основное мероприятие: Федеральный проект «Чистая страна» | 147880,7 | 146 005,0 | 98,7 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 147880,7 | 146 005,0 | 98,7 |
| 4.1 | Мероприятие: «Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» | 147880,7 | 146 005,0 | 98,7 |

1. Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственных функций в сфере обращения с отходами»:

1.1.  На реализацию мероприятия «Мероприятия организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» Комитету Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами (далее – Комитет)  из областного бюджета Ленинградской области выделено бюджетных ассигнований на сумму 8 250,0 тыс. руб. Исполнено 8217,5 тыс. руб. (99,6 %). Бюджетная экономия в сумме 32,6 тыс. руб. сложилась в результате конкурных процедур.

В целях реализации указанного мероприятия подведомственным ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» (далее – Учреждение):

- с ООО "ТЕХНОТЕРРА" заключен двухлетний государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов, расположенной на территории муниципального образования "Приозерский муниципальный район ленинградской области". Земельный участок с кадастровым номером 47:03:0301002:403  на общую сумму 6349,2 тыс. руб. (2019 год -3099,6 тыс. руб., 2020 год – 3249,6 тыс. руб.).

Работы по выполнению проектно-изыскательских работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель приняты и оплачены в срок и в полном объеме;

- с ООО «Строительная компания «Гидрокор» заключен двухлетний государственный контракт  на проведение комплексных инженерных изысканий и  разработку проектной документации по объекту: «Рекультивация нарушенных земель, занятых свалкой твёрдых бытовых отходов, расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 47:20:0833001:78 и 47:20:0833001:147»   (Кингисеппский муниципальный район) на общую сумму 6045,00 тыс. руб. ( 2019 г. 2 571,9 тыс. руб., на 2020 г. 3 473,1 тыс. руб.).

Работы по проведению инженерных изысканий и разработке проекта рекультивации приняты и оплачены в срок и в полном объеме;

- с ООО "Геоизыскания и инженерная геодезия" заключен государственный контракт на  выполнение инженерно-геодезических изысканий на объекте Рекультивация нарушенных земель, занятых свалкой твердых коммунальных отходов, по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Светогорское на сумму 300,0 тыс. руб.

Работы приняты и оплачены в срок и в полном объеме;

-  с  ООО "ТЕХНОВАТОР" заключен государственный контракт на выполнение I этапа инженерно-геологических изысканий на объекте Рекультивация нарушенных земель, занятых свалкой твердых коммунальных отходов, по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Светогорское на сумму 595,0 тыс. руб.

Работы приняты и оплачены в срок и в полном объеме;

- с АО "ИСКАТЕЛЬ"  заключен государственный контракт на выполнение работ  по поиску и обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов  в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований, в объёме технической разведки на  территории свалки твёрдых бытовых отходов, расположенной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сельское поселение, площадью 17,957 га на сумму 599,8 тыс. руб.

Работы приняты и оплачены в срок и в полном объеме.

1.2  На реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности ЛОГКУ "Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами" предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 18 529,4 тыс. руб. Исполнено           18 228,5 тыс. руб. (99,8 %), в том числе: на заработную плату и начисления, выплату больничных листов  6 853,5 тыс. руб., аренду помещения  1 734,6 тыс. руб., на услуги связи 201,7 тыс. руб.; приобретение основных средств, материальных запасов и ГСМ 548,1 тыс. руб.; прочие работы и услуги 5 078,1 тыс. руб.; услуги страхования 260,7 тыс. руб.; выплату земельного, имущественного и транспортного налогов 3 551,8 тыс. руб.

1.3 На реализацию мероприятия «Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок» Комитету в 2020 году из областного бюджета Ленинградской области 07.04.2020 доведены  бюджетные ассигнования на сумму 100 000,0 тыс. руб. Исполнено 77 322,1  тыс. руб.(77,3%).

Мероприятие реализуется органами местного самоуправления в качестве получателей субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по ликвидации несанкционированных свалок.

В целях реализации указанного мероприятия Комитетом разработан и утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок (приложение 5.3 к государственной программе «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденной постановлением  Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 № 368).

Осуществлен  конкурсный отбор муниципальных образований Ленинградской области на право получения субсидии из областного бюджета в соответствии с которым указанные средства распределены поселениям Ленинградской области.

С муниципальными образованиями, прошедшими конкурсный отбор заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий по ликвидации свалок.

В соответствии с заключенными соглашениями, муниципальными образованиями  Ленинградской области планировалось ликвидировать 106 несанкционированных свалок на землях муниципальных образований объемом   64 990 м3.

Фактически всего ликвидировано 111 несанкционированных свалок объемом 52 086 м3 на сумму областных средств 77 322,1  тыс. руб.

Достигнутые значения обусловлены перевыполнением показателей пятью муниципальными образованиями Ленинградской области и невыполнением условий заключенных соглашений двумя муниципальными образованиями.

Бюджетная экономия составила 22 677,9 тыс. руб. и сложилась из:

- невыполнения условий заключенного соглашения Котельским сельским поселением на сумму 19 408,5 тыс. руб. (мероприятия не осуществлялись);

- экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур, проводимых муниципальными образованиями в сумме 3 269,4 тыс. руб.

2. Основное мероприятие: "Создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"

2.1 На мероприятие  «Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» Комитету из областного бюджета Ленинградской области выделено всего бюджетных ассигнований на сумму 174 600,0 тыс. руб. Исполнено 166 655,1 тыс. руб. (95,4%)

Мероприятие реализуется органами местного самоуправления в качестве получателей субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – субсидия).

Осуществлен  конкурсный отбор муниципальных образований Ленинградской области на право получения субсидии из областного бюджета в соответствии с которым указанные средства распределены поселениям Ленинградской области

С муниципальными образованиями, прошедшими конкурсный отбор заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с заключенными соглашениями, муниципальными образованиями  Ленинградской области планировалось создать 979  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Фактически создано 977 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на сумму областных средств 166 655,1 тыс. руб.

Достигнутые значения обусловлены перевыполнением показателей четырьмя муниципальными образованиями Ленинградской области и невыполнением условий заключенных соглашений четырьмя муниципальными образованиями, а именно:

- не исполнены обязательства по заключенным соглашениям следующими муниципальными образованиями (не построено площадок):

Сясьстройское ГП – 6 шт. (планировалось 19, построено13);

Отраднеское ГП– 1 шт. (планировалось 8, построено 7);

Сосновское СП– 3 шт. (планировалось 3, построено 0);

Нежновское СП– 16 шт. (планировалось 16, построено 0);

- перевыполнение плановых значений по количеству созданных площадок следующими муниципальными образованиями:

Бокситогорское ГП – 19 шт. (планировалось 55, построено 74);

Вырицкое ГП – 2 шт. (планировалось 27, построено 29);

Кипенское СП -  2 шт. (планировалось 4, построено 6);

Ропшинское СП – 1 шт. (планировалось 11, построено 12).

Бюджетная экономия составила 7 944,9 тыс. руб. и сложилась из:

- невыполнения условий заключенных соглашений на сумму 7 043,9 тыс. руб. (мероприятия не осуществлялись);

- экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур, проводимых муниципальными образованиями в сумме 901,0 тыс. руб.

2.2 На реализацию мероприятия «Создание и реализация пилотного проекта системы сбора, транспортировки и утилизации отходов I-IV класса опасности» Комитету из областного бюджета Ленинградской области выделено бюджетных ассигнований  на сумму 3000,0 тыс.руб. Исполнено 3000,0 тыс. руб. (100%)

В целях реализации указанного мероприятия Учреждением в пяти муниципальных образованиях Ленинградской области  размещены экобоксы (для сбора использованных батареек) - Приозерском, Выборгском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском. Всего на территории указанных муниципальных образованиях установлено 114 экобоксов.

В 2020 году было заключено 5 государственных контрактов на оказание услуг по обслуживанию точек сбора опасных отходов, транспортировке опасных отходов, утилизации и обезвреживанию опасных отходов на общую сумму 3000,0 тыс. руб.

Количество собранных химических элементов тока, утративших потребительские свойства за 2020 год составило 1676,12 кг.

Утвержденный плановый показатель по исполнению мероприятия «Доля муниципальных образований, участвующих в реализации системы по обращению с отходами производства и потребления, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области » на 2020 год  - 1,84 %. Фактически достигнутый – 2,44%.

3. Основное мероприятие: Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

3.1  На реализацию мероприятия «Возмещение части затрат региональному оператору Ленинградской области» Комитету предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 175 261,9 тыс. руб. Исполнено 175 261,9 тыс. руб. (100%).

Средства предоставлялись из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

Мероприятие направлено обеспечение непрерывной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ленинградской области.

В рамках реализации указанного мероприятия Комитетом с Минприроды РФ заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 17.06.2020  № 051-17-2020-038.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.07.2020 № 519 утвержден  порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»  национального проекта «Экология».

31 июля 2020 года  Комитетом с региональным оператором АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Ленинградской области субсидии юридическому лицу на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»№ 10-2020-03110.

Средства федерального бюджета региональному оператору перечислены Комитетом в срок и в полном объеме, в соответствии с условиями указанного соглашения.

Утвержденный плановый показатель «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами» на 2020 год 90%. Фактически достигнутый по данным регионального оператора – 97%.

4. Основное мероприятие: Федеральный проект «Чистая страна»

4.1 На мероприятие: «Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» Комитету в 2020 году выделено из областного бюджета Ленинградской области бюджетных ассигнований на сумму 147 880,7 тыс. руб. Исполнено 146 005,0 тыс. руб. (98,7%). Бюджетная экономия в сумме 1 875,7 тыс. руб. сложилась в результате конкурных процедур.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» и направлены на ликвидацию  свалки, расположенной на территории Муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

В рамках реализации указанного мероприятия Учреждением заключены следующие государственные контракты:

1) С АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» по результатам конкурсных процедур заключен двухлетний  государственный контракт от 22.09.2020 № 2607247 на проведение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов по адресу: МО «Сосновоборский городской округ», д. Ракопежи, в близи СНТ «Березовая роща» на общую сумму 239 787,2 тыс. руб. (2020 год – 145 514,6 тыс. руб., 2021 год – 94 272,6 тыс. руб.).

Выполненные работы в 2020 году:

- подготовительные работы (очистка участка от мусора) - 71967 м2.

- очистка (санация) существующей канавы о т донных отложений – 0,1147 га.

- рекультивация расчищенной от свалочного грунта территории (разработка грунта) – 333 227 м3.

- проверка территории строительства на наличие взрывоопасных предметов.

- формирование проектируемого террикона и устройство изолирующего многофункционального экрана – 247 942,8 м3.

- устройство скважин для организаций системы мониторинга подземных вод (4 скважины).

- подготовительные работы (временные здания и сооружения)

- устройство дренажной системы для сбора фильтрата.

Все запланированные  в 2020 году работы выполнены, приняты и оплачены в срок, в соответствии с заключенным государственным контрактом.

2) С  ООО "СК "ГИДРОКОР"  заключен государственный контракт на осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Рекультивация (восстановление) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов» на общую сумму 463,8 тыс. руб. (2020 год – 38,6 тыс. руб., 2021 год – 425,2 тыс. руб.). Работы в  2020 году выполнены в полном объеме. Приняты и оплачены в соответствии с условиями государственного контракта.

3) С ООО «СТН» заключен государственный контракт  на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой ТБО на сумму 451,7 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Приняты и оплачены в соответствии с условиями государственного контракта.

4) с ООО "СТРОЙТЕХНАДЗОР"  на 2021 год заключен государственный контракт на  оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по Рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов на объекте, расположенном по адресу: Россия,   Ленинградская область, МО «Сосновоборский городской округ» д. Ракопежи, вблизи СНТ «Березовая Роща». Работы запланированы на 2021 год.

Плановый показатель по исполнению мероприятия в 2020 году не предусмотрен.

Реализация государственной программы за счет прочих источников финансирования.

| № | Наименование мероприятия | Участник | Объем финансового обеспечения в 2020 году (прочие источники) (тыс. рублей) | Фактическое финансирование государственной программы на 01.01.2021 года (нарастающим итогом) (прочие источники) (тыс. руб.) | Выполнено на 01.01.2021 года (нарастающим итогом) (прочие источники) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство полигона твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов с комплексом по сортировке отходов мощностью 100 тыс. тонн в год на территории Всеволожского района | ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области». | 5097,5 | 5097,5 | 5097,5 |
| 2 | Приоритетный проект "Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области. I этап: Проектирование и строительство объекта по переработке и размещению твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов в муниципальном образовании Кингисеппский муниципальный район" | ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области». | 2000,0 | 5659,5 | 5659,5 |

В целях реализации указанных мероприятий АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" проводятся проектно-изыскательские работы по реконструкции полигона твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов на территории Всеволожского  района вблизи  п. Лепсари. В настоящий момент подготовлена проектная документация для проведения общественных слушаний. Завершение работ по проектированию планируется в 2 кв. 2021 г.

Также осуществляются работы по проектированию полигона в Кингисеппском районе, вблизи г. Кингисепп. В настоящий момент проектная документация направлена на Росприроднадзор для проведения экспертизы. Получение положительного заключения Росприроднадзора ожидается в феврале 2021 г.  Далее проект будет направлен на согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза России».   Завершение работ по проектированию и согласованию проекта планируется в 2 кв. 2021 г.

Отчёт о достижении показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы за 2020 год:

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 |  |
|  |  |  |  | План | Факт (Оценка) | Уточненное значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» |
| 1 | Уровень информированности органов государственной власти, органов местного самоуправления, секторов экономики и населения о состоянии и загрязнении окружающей среды на территории Ленинградской области | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 2 | Доля бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем числе гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области | Процентов | 3,2 | 2,6 | 17,3 | 10,6 | На основании данных о количестве комплексов ГТС, зарегистрированных в Российском регистре гидротехнических сооружений и их техническом состоянии на территории Ленинградской области расположено 216 ГТС. Количество бесхозяйных ГТС в соответствии с письмом Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.01.2021 года по состоянию на 01.01.2021 года составляет 23 единицы. |
| 3 | Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ) регионального значения, в общей площади Ленинградской области | Процентов | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | Показатель достигнут. |
| 4 | Прирост налога на добычу полезных ископаемых | Процентов по отношению к 2012 году | 46,1 | 24 | 40 | 40 | Показатель достигнут. |
| 5 | Лесистость территории Ленинградской области | Процентов | 57,3 | 57,3 | 57,4 | 57,4 | Показатель достигнут. |
| 6 | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников | Тыс. тонн/ тонн на 1 млн. руб. ВРП | 194,5/0,17 | 244/0,22 | - | 214,1/0,18 | Значение показателя рассчитано с учетом оценочных данных Валового регионального продукта на 2020 год (подлежит уточнению после опубликования отчетных данных). |
| 7 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 8 | Количество твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), размещаемых на полигонах твердых бытовых отходов и отдельных видов промышленных отходов | Тыс. тонн | 663,25 | 452,8 | 452,8 | 569,4 | Данный показатель будет скорректирован в соответствии с региональным проектом комплексной системы обращения с ТКО. |
| 9 | Вовлечение отходов в хозяйственный оборот | Млн тонн | Х | 0,1296 | 0,1296 | 0,1484 | Показатель перевыполнен. |
|  | Подпрограмма 1 «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» |
| 10 | Количество постов наблюдений системы государственного экологического мониторинга | Единиц | 141 | 141 | 147 | 147 | Показатель достигнут. |
| 11 | Количество функционирующих блоков информационно-аналитических систем в сфере государственного экологического мониторинга | Единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | Показатель достигнут. |
| 12 | Количество человек (учеников и педагогов), принявших участие в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению | Тысяч человек | 9,6 | 12 | 12 | 12 | Показатель достигнут. |
| 13 | Количество школьных лесничеств | Единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | Показатель достигнут. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» |
| 14 | Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области | Единиц | 6 | 5 | 22 | 23 | На начало 2020 года, количество бесхозяйных ГТС составляло 6 единиц. В 2020 году количество бесхозяйных ГТС сократилось на 1 единицу (дамба на реке Черная) путем постановки на баланс муниципального образования Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района. В соответствии с письмом Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2020 года и перечнем ГТС количество бесхозяйных ГТС увеличилось на 17 единиц и составило 22 единицы. В соответствии с письмом Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.01.2021 года и перечнем ГТС количество бесхозяйных ГТС увеличилось еще на 1 единицу и составило 23 единицы. |
|  | Подпрограмма 3 «Особо охраняемые природные территории» |
| 15 | Количество ООПТ регионального значения | Единиц | 47 | 47 | 47 | 47 | Показатель достигнут. |
| 16 | Количество ООПТ регионального значения, на которых обеспечиваются охранные мероприятия | Единиц | 47 | 47 | 47 | 47 | Показатель достигнут. |
| 17 | Доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы | Процентов | 0 | 0,5 | 0 | 0 | Отсутствие заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке. |
|  | Подпрограмма 4 «Минерально-сырьевая база» |
| 18 | Подготовка проектов территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых Ленинградской области по видам общераспространенных полезных ископаемых | Единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | Показатель достигнут. |
| 19 | Минимальный уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие лесного хозяйства» |
| 20 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | Процентов | 94,3 | 93,5 | 93,3 | 93,3 | Общая площадь земель лесного фонда составляет 5678,8 тыс.га, площадь земель лесного фонда, переданных в пользование, составляет 5296,8 тыс.га. |
| 21 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Процентов | 68,1 | 69,1 | 87,9 | 88,1 | Показатель достигнут. |
| 22 | Отношение площади ликвидированных несанкционированных свалок к общей площади выявленных несанкционированных свалок на свободных от аренды землях лесного фонда | Процентов | Х | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
|  | Подпрограмма 6 "Экологический надзор" |
| 23 | Доля предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, устранивших нарушения | Процентов | 81 | 81 | 82,6 | 82,6 | Показатель достигнут. |
| 24 | Количество заключений по результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках контрольно-надзорных мероприятий | Единиц | 112 | 186 | 186 | 186 | Показатель достигнут. |
| 25 | Отношение количества зарегистрированных несанкционированных свалок на конец отчетного периода к количеству зарегистрированных несанкционированных свалок на начало отчетного периода | Процентов | 97 | 98,5 | 86,1 | 86,1 | Показатель достигнут. |
|  | Подпрограмма 7 "Животный мир" |
| 26 | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области | Процентов | 100 | 80 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 27 | Продуктивность охотничьих угодий Ленинградской области по видам охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области | Рублей/гектаров | 31,7 | 28 | 28,82 | 28,82 | Показатель достигнут. |
| 28 | Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | Процентов | 95,3 | 80 | 88,2 | 88,2 | Показатель достигнут. |
|  | Подпрограмма 8 "Обращение с отходами" |
| 29 | Доля муниципальных районов Ленинградской области, обеспеченных лицензированными местами размещения ТКО | Процентов | 83 | 70 | 70 | 76 | Показатель перевыполнен. |
| 30 | Доля муниципальных образований, участвующих в реализации системы по обращению с отходами производства и потребления, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области | Процентов | 1,38 | 1,84 | 2,44 | 2,44 | Показатель перевыполнен. |
| 31 | Объем ТКО, направленных на обработку | Млн тонн | Х | 0,1895 | 0,1895 | 0,4409 | Показатель перевыполнен. |
| 32 | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | Процентов | Х | 90 | 97 | 97 | Показатель перевыполнен. |