Пояснительная записка

об итогах исполнения областного бюджета

за январь – декабрь 2017 года

В 2017 году за Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области (далее - Комитет) закреплено исполнение 1 государственной программы Ленинградской области – «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 года №368 «О государственной программе Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

В рамках программы в 2017 году предусмотрено финансовое обеспечение из областного бюджета Ленинградской области по Комитету на сумму                1419859,1 тыс. рублей.

Данная государственная программа включает 10 подпрограмм, в том числе для исполнения Комитетом 7 подпрограмм:

- подпрограмма «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» на сумму 53607,4 тыс. рублей;

- подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» на сумму 67104,1 тыс. рублей, из них 21102,1 тыс. рублей за счет федерального бюджета;

- подпрограмма «Государственная экологическая экспертиза» на сумму 1173,2 тыс. рублей;

- подпрограмма «Особо охраняемые природные территории Ленинградской области» на сумму 42925,2 тыс. рублей;

- подпрограмма «Минерально-сырьевая база» на сумму 8790,0 тыс. рублей;

- подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» на сумму 1226376,7  тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 368882,4 тыс. рублей, за счет местных бюджетов 121,0 тыс. рублей;

- подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы Ленинградской области» на сумму 20003,4 тыс. рублей.

3 подпрограммы, закрепленные за другими комитетами:

- подпрограмма «Экологический надзор» на сумму 57185,3 тыс. рублей;

- подпрограмма «Животный мир» на сумму 84112,9 тыс. рублей, из них 15518,1 тыс. рублей за счет федерального бюджета;

- подпрограмма «Обращение с отходами» на сумму 136855,0 тыс. рублей, из них 59615,6 тыс. рублей за счет прочих источников.

По всей государственной программе профинансировано 1631082,0 тыс. руб. (96,1% от плана), в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области 1223834,7 тыс. руб. (99,3 % от плана), за счет субвенций федерального бюджета – 377510,6 тыс. руб. (93,1% от плана), за счет местных бюджетов – 121,0 тыс. руб. (100 % от плана), за счет прочих источников  – 29615,6 тыс. руб. (49,7 % от плана) .

В государственную программу Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 31 октября 2013 года № 368 в 2017 году трижды  вносились изменения: постановления Правительства Ленинградской области от  10.07.2017 № 265, от 27.11.2017 № 497, от 26.12.2017 № 614. Вышеперечисленные постановления с соответствующими изменениями размещены в информационно-правовой системе КонсультантПлюс.

Подпрограмма 1 «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры»

Подпрограмма направлена на формирование, развитие и обеспечение функционирования систем наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории Ленинградской области; организацию и проведение мероприятий по государственному мониторингу окружающей среды; изучение природных объектов и территорий Ленинградской области, подверженных воздействию опасных гидрометеорологических явлений и антропогенному воздействию, и их учет при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; информационную поддержку обеспечения экологической безопасности; формирование экологической культуры, содействие экологическому воспитанию, развитие системы экологического образования; повышение уровня знаний о природной среде и состоянии окружающей среды Ленинградской области.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 53607,4 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2018 года  составило 52739,9 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Мониторинг состояния окружающей среды» в рамках подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2017 год предусмотрено:

Мероприятие «Комплексная оценка состояния восточной части Финского залива и Ладожского озера в пределах территории Ленинградской области» (Доп.КР 59020101). Установленный государственной программой показатель: количество станций в восточной части Финского залива и Ладожском озере, на которых осуществляется оценка качества вод по результатам натурных  наблюдений – 31 единица.

По результатам реализации мероприятия проведена оценка качества вод в восточной части Финского залива и Ладожском озере по натурным наблюдениям на 31 станции с определением гидрохимических, гидробиологических и гидрометеорологических показателей.

Комплексная оценка состояния восточной части Финского залива и Ладожского озера в пределах территории Ленинградской области показала, что обследуемые водные объекты  относятся к мезотрóфным водоёмам, со средним уровнем первичной продукции.

По результатам наблюдений последних лет установлено, что большинство химических веществ в воде и в донных отложениях Финского залива, уменьшается и находится на уровне предельно допустимых концентраций, либо существенно ниже. Степень токсичности воды и донных отложений восточной части Финского залива соответствует допустимой.

Качество вод по индексам сапробности организмов зоопланктона на различных участках Ладожского озера соответствовало «условно чистым» водам, I класс качества и «слабо загрязненным», II класс качества. В целом для акватории Ладожского озера была характерна I группа токсичности (допустимая степень токсичности). По результатам сравнительного анализа качества вод водоема за многолетний период исследований в последние годы отмечается улучшение состояния водного объекта.

Данные мониторинга будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2017 году» и в ежегодный информационно-аналитический сборник «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» за 2017 год.

План 3600,0 тыс. рублей. Факт 3600,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Оценка состояния загрязнения поверхностных вод в Ленинградской области» (Доп.КР 59020102). Установленный государственной программой показатель - количество рек, на которых осуществляются наблюдения за качеством поверхностных вод – 8 единиц.

В результате реализации мероприятия проведены режимные наблюдения за качеством вод на 8 водных объектах (Волхов, Вуокса, Луга, Нева, Оять, Паша, Свирь, Тосна) в основные гидрологические фазы: весеннее половодье и  летняя межень, включающее в себя определение ингредиентов и показателей качества воды; проведена оценка степени загрязненности поверхностных вод Ленинградской области по гидрохимическим показателям.

Представлены информационно-аналитические справки о качестве поверхностных вод Ленинградской области на бумажном и электронном носителях за 1-4 кварталы и итоговый отчет за 2017 год.

Характерная загрязненность вод для большинства рек Ленинградской области, имеющих преимущественно болотный тип питания, наблюдается по бихроматной окисляемости, железу общему, марганцу и меди. Значений квалифицируемых как экстремально высокое загрязнение не зарегистрировано.

Данные мониторинга будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2017 году» и в ежегодный информационно-аналитический сборник «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» за 2017 год.

План 2150,0 тыс. рублей. Факт 2150,0 тыс.рублей.

Мероприятие «Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах Ленинградской области» (Доп.КР 59020103). Установленный государственной программой показатель - количество городов, охваченных системой наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха – 8 единиц.

В результате реализации мероприятия проведены наблюдения за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах в 9 населенных пунктах Ленинградской области: Волосово, Волхов, Выборг, Кингисепп, Кириши, Луга, Светогорск, Сланцы, Тихвин по исследуемым ингредиентам.

Приняты отчетные материалы по оценке качества атмосферного воздуха по натурным наблюдениям. Представлены информационно-аналитические справки о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городах Ленинградской области на бумажном и электронном носителях за 1-4 кварталы и итоговый отчет за 2017 год.

Степень загрязнения атмосферного воздуха в вышеперечисленных городах оценивается в целом как «низкая». Случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) и высокого загрязнения (ВЗ) воздушного бассейна на территории Ленинградской области не зафиксировано.

Данные мониторинга будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2017 году» и в ежегодный информационно-аналитический сборник «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» за 2017 год.

План 1800,0 тыс. рублей. Факт 1800,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Осуществление наблюдений за гидротехническими сооружениями, находящимися в собственности Ленинградской области, в том числе выполнение комплекса работ предпаводковых мероприятий с целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период» (Доп.КР 59020112). В результате реализации мероприятия обеспечен безаварийный пропуск весеннего и осеннего паводков  на 20 гидротехнических сооружениях (в соответствии с перечнем).

| № пп | Наименование сооружения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Всеволожский район |
| 1 | Плотина на реке Охта | Россия, 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, садоводство в районе дер. Энколово |
| 2 | Нижняя плотина на ручье без названия | Россия, 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Вартемяги |
| 3 | Плотина на притоке реки Лубья | Россия, 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожск, стан. Бернгардовка |
| Гатчинский район |
| 4 | Плотина Вырицкого ГТС | Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Вырица, Безымянный пер., д.16 |
| 5 | Плотина Белогорского ГТС | Россия, 188338, Ленинградская область, Гатчинский район, Белогорка, Институтская ул., д.2а |
| 6 | Плотина Сиверского ГТС | Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Сиверский, МТС ул., д.18а |
| 7 | Плотина Рождественской ГТС | Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено |
| 8 | Плотина Даймищенского ГТС | Россия, 188335, Ленинградская область, Гатчинский район, Рождественская волость, д. Чикино |
| 9 | Насосная станция Даймищенского ГТС | Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Рождественская волость, дер. Новое Чикино |
| 10 | Насосная станция Рождественского ГТС | Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Рождествено |
| 11 | Насосная станция Сиверского ГТС | Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Сиверский, МТС, д.18а |
| 12 | Насосная станция Белогорского ГТС | Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Белогорка, ул. Институтская, д.2а |
| 13 | Насосная станция Вырицкого ГТС | Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Вырица, Безымянный пер., д.1б |
| Кингисеппский район |
| 14 | Плотина Ивановского ГТС на реке Хревица | Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Ивановское |
| 15 | Плотина на реке Нейма | Россия, 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, Пустомержская волость, дер. Онстопель |
| 16 | Плотина на реке Нейма | Россия, 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, Пустомержская волость, дер. Большая Пустомержа |
| Ломоносовский район |
| 17 | Плотина нижнего пруда на р. Черная | Россия, Ленинградская область, Ломоносовский , 6 км по Пушкинскому шоссе от Красного села |
| 18 | Плотина среднего пруда на р. Черная | Россия, Ленинградская область, Ломоносовский , 6 км по Пушкинскому шоссе от Красного села |
| 19 | Плотина на ручье б/н | Россия, 188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, Оржицкое сельское поселение, дер. Вильповицы |
| 20 | Плотина на р. Стрелка | Россия, 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, дер. Большие горки |

Проводились регулярные наблюдения и регулирование уровня воды в водохранилищах на 6 гидротехнических сооружениях (плотины Даймищенского, Рождественского, Сиверского, Белогорского,  Вырицкого ГТС  и Ивановской МГЭС).

Велся журнал визуальных наблюдений за ГТС.

Произведена уборка  наплавного  мусора,  очистка сороудерживающих  конструкций,  уборка  территории  вокруг 20 гидротехнических сооружений. расположенных во Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Ломоносовском районах.

План 2447,9 тыс. рублей. Факт 2447,9 тыс. рублей.

Мероприятие «Ведение  информационно-аналитического комплекса водопользования, в том числе разработка и поддержка блока  «Региональный мониторинг водных объектов Ленинградской области» (Доп.КР 59020113). Установленный государственной программой показатель: количество функционирующих информационно-аналитических систем – 1 единица.

В результате реализации мероприятия проведено совершенствование информационно-аналитического блока, выполнены работы по модификации блоков: «Региональный мониторинг водных объектов Ленинградской области», «Водопользователи» и «Данные мониторинга дна, берегов, водоохранных зон водных объектов». Обеспечено функционирование информационно-аналитического комплекса. Приняты отчетные материалы о ведении информационно-аналитического комплекса водопользования.

Обеспечено функционирование информационно-аналитического комплекса.

План 1700,0 тыс. рублей. Факт 1700,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Мониторинг радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля» (Доп.КР 59020114). Установленный государственной программой показатель: количество постов, на которых осуществляется оперативная (непрерывная) оценка радиационной обстановки территории – 17 единиц и количество функционирующих информационно-аналитических систем – 1 единица.

В результате реализации мероприятия в 2017 году в режиме on-line осуществлялась оценка радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (измерение мощности дозы внешнего гамма-излучения) (АСКРО) на 17-ти постах  контроля, расположенных вблизи радиационно-опасных объектов, включая район расположения Ленинградской АЭС, а также территорию, находившуюся в зоне воздействия Чернобыльской аварии.

Согласно результатам измерений радиационный фон на территории Ленинградской области на 01.01.2018 году находился в пределах <0,05-0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним среднегодовым естественным значениям радиационного фона в Ленинградской области. Максимальные значения мощности дозы внешнего гамма-излучения были отмечены на территории Выборгского района, геологической особенностью которого является многочисленные выходы на поверхность гранитных массивов. Приняты отчетные материалы о радиационной обстановке на территории  Ленинградской области.

План 2339,8 тыс. рублей. Факт 2339,8 тыс. рублей.

Мероприятие «Поддержка и дальнейшее  развитие радиационно-гигиенической паспортизации муниципальных образований  и Ленинградской области в целом, системы  контроля индивидуальных  доз облучения населения и инвентаризации  предприятий  и  организаций, использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы» (Доп.КР 59020115). Установленный государственной программой показатель: количество инвентаризированных предприятий и организаций, использующих источники ионизирующих излучений или образующих радиоактивные отходы – 135 единиц.

В результате реализации мероприятия проведена инвентаризация 180 объектов (предприятий и организаций), использующих источники ионизирующих  излучений или образующих радиоактивные отходы. В целях реализации государственных полномочий в сфере обеспечения радиационной безопасности и использования атомной энергии на 01.01.2018г. обеспечено функционирование регионального информационно-аналитического центра (РИАЦ) системы государственного учета радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (учтено 180 объектов), а также осуществления анализа  контроля по всем основным составляющим компонентам облучения человека. В 2017 году в рамках функционирования РИАЦ осуществлялся непрерывный мониторинг состояния радионуклидных источников, используемых предприятиями на территории Ленинградской области, от момента его изготовления до утилизации или захоронения. Данные оперативной отчетности передавались в Центральный информационно-аналитический центр (ЦИАЦ) в установленные сроки. Случаев утери, хищения, несанкционированного использования радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на 01.01.2018 года не зарегистрировано.

В рамках мероприятия осуществлена оценка радиационной безопасности по следующим основным показателям: характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды; анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и выполнения норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности; вероятность радиационных аварий и их масштаб; степень готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и их последствий; анализ доз облучения, получаемых отдельными группами населения от всех источников ионизирующего излучения; число лиц, подвергшихся облучению выше установленных пределов доз облучения.

В соответствии с основными выводами проведенной паспортизации в 2017 году  на территории Ленинградской области радиационная обстановка в целом оставалась стабильной и практически не отличалась от предыдущего года, радиационных аварий и происшествий, приведших к переоблучению населения и персонала, зарегистрировано не было.

Средняя индивидуальная годовая эффективная доза облучения населения Ленинградской области составила 3,356 мЗв/год, что не превышает установленного согласно НРБ-99/2009 предела (5 мЗв/год), средняя индивидуальная годовая доза облучения персонала группы А составила  1,867 мЗв/год (т.е. менее установленного согласно Нормам радиационной безопасности НРБ-99/2009 предела дозы более чем в 10 раз), лица, подвергшиеся облучению выше установленных пределов доз, не зарегистрированы. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности, выполнению норм, правил и гигиенических нормативов на территории Ленинградской области оцениваются как эффективные, выполнение постановлений и решений, принятых Правительством Российской Федерации и Правительством Ленинградской области, направленных на улучшение радиационной обстановки, обеспечено.

Данные мониторинга будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2017 году» и в ежегодный информационно-аналитический сборник «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» за 2017 год.

Подготовлен и утвержден радиационно-гигиенический паспорт территории Ленинградской области за 2016 год, который 01.06.2017г.  направлен в Федеральную службу Роспотребнадзора. Приняты отчетные материалы по радиационно-гигиенической паспортизации территории, инвентаризации предприятий и организаций, использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы.

План 2449,5 тыс. рублей. Факт 2449,5 тыс. рублей.

Мероприятие «Оценка состояния окружающей среды и здоровья населения в районах расположения предприятий химической, металлургической и радиоактивной промышленности Ленинградской области и выявление их взаимосвязей» (Доп.КР 59020117). В результате реализации мероприятия проведена оценка состояния окружающей среды и здоровья населения в районах расположения предприятий химической, металлургической и радиоактивной промышленности и выявление их взаимосвязей в городах Кириши и  Сосновый Бор.

Выполнен прогноз гигиенической обстановки и разработаны предложений по реализации комплекса мероприятий по предупреждению и устранению воздействия вредных факторов среды обитания человека на здоровье населения городов Кириши и Сосновый Бор. Приняты отчётные материалы по выявлению достоверных корреляционных связей в системе «среда – здоровье». Полученные данные будут направлены в установленном порядке в Комитет здравоохранения Ленобласти и главам администраций городов Кириши и  Сосновый Бор.

План 3113,6 тыс. рублей. Факт 3113,6 тыс. рублей.

Мероприятие «Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ленинградской области» (Доп.КР 59020119). Установленный государственной программой показатель: количество рек, на которых определяются границы зон затопления и подтопления прилегающих территорий – 4 единицы.

В результате реализации мероприятия подготовлены предложения об определении границ зон затопления территорий в Ленинградской области, включающие каталоги координат опорных точек границ зон затопления, карты (планы) периодически затапливаемых территорий, подготовленные  в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» для территорий, прилегающих к  4 рекам и 1 притоку: Свирь, Паша, Оять, Важинка и Новосвирьский канал в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском муниципальных районах. Приняты отчетные материалы по определению границ зон затопления, подтопления и карт (планов) объектов землеустройства.

В настоящее время предложения и сведения о границах зон затопления для указанных территорий проходят процедуру согласования в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и в Департаменте Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по СЗФО; Главным управлением МЧС России по Ленинградской области согласованы.

Согласованные предложения и сведения о границах зон затопления будут направлены в Невско-Ладожское бассейновое водное управление в марте 2018 года в соответствии Графиком разработки и представления на утверждение в Росводресурсы предложений об установлении границ зон затопления, подтопления и карт (планов) объектов землеустройства, согласованных в установленном порядке на период 2016-2020 годов.

План 4900,0 тыс. рублей. Факт 4900,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Организация и ведение мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова на территории Ленинградской области» (Доп.КР 59020120). Установленный государственной программой показатель: количество реперных точек для ведения мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова – 50 единиц.

В результате реализации мероприятия проведены наблюдения за состоянием и качеством почвенного покрова  50 реперных точек и дополнительно 8 ключевых площадок на новых импактных участках мониторинга, закрепленных вокруг СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор». Проведена корректировка местоположения установленных в 2016 году ключевых площадок и выбор положения новых ключевых площадок в пределах установленных импактных участков мониторинга. Проведены эколого-геохимические и почвенные изыскания на 58 ключевых площадках, расположенных в 17 районах Ленинградской области, а также в Сосновоборском городском округе, в том числе на:  полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны (ПХДД/ПХДФ);  гексахлорбензол (ГХБ);  полихлорированные дифенилы; ДДТ (1-1-1трихлор-2,2-бис(n-хлорфенилэтан) и аналитические исследования отобранных проб почвы.

Содержание определяемых показателей: гексахлорбензол (ГХБ), полихлорированные дифенилы,  ДДТ (1-1-1трихлор-2,2-бис (n-хлорфенил) этан) находится ниже предела обнаружения, содержание полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны (ПХДД/ПХДФ) составило в отдельных пробах 0,86 пг ТЭ/г. Для показателей ПХДД/ПХДФ ПДК/ОДК не установлено (ПДК (предельно допустимых концентраций)/ОДК(ориентировочно допустимых концентраций).

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) по результатам выполненных работ на обследованной территории по состоянию на момент изысканий радиационных аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений не обнаружено.

Анализ уровня загрязнения почв на 8-ми новых ключевых площадках, закрепленных в 2017 году, показал, что потенциальный источник воздействия СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» не оказывает отрицательного влияния на почвенный покров.

Приняты отчётные материалы. Полученные результаты будут направлены главам администраций муниципальных образований Ленинградской области.

Данные мониторинга будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2017 году» и в ежегодный информационно-аналитический сборник «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» за 2017 год.

План 2900,0 тыс. рублей. Факт 2900,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон на водных объектах Ленинградской области» (Доп.КР 59020121). Установленный государственной программой показатель: количество рек, на которых осуществляются наблюдения за состоянием дна, берегов и водоохранных зон – 19 единиц. Дополнительно в 2017 году 8 водных объектов. В результате реализации мероприятия проведены наблюдения за состоянием дна, берегов и водоохранных зон на 27 водных объектах:

| № п/п | Водный объект | Местоположение участков мониторинга |
| --- | --- | --- |
| 1 | р. Луга | п. Усть-Луга |
|  |  | г. Кингисепп |
|  |  | пгт. Толмачево |
|  |  | г. Луга |
| 2 | р. Оредеж | п. Вырица |
|  |  | д. Мины |
|  |  | п. Сиверский, д. Старосиверская, д. Белогорка |
| 3 | р. Волхов | г. Новая Ладога |
|  |  | с. Старая Ладога |
|  |  | г. Волхов |
|  |  | г. Кириши |
| 4 | р. Сясь | г. Сясьстрой |
|  |  | д. Колчаново |
| 5 | р. Плюсса | г. Сланцы, д. Большие Поля |
|  |  | д. Гостицы |
| 6 | р. Нева | п. Красная Заря |
|  |  | пгт. им. Свердлова |
|  |  | г. Отрадное |
| 7 | р. Мга | п. Павлово |
|  |  | д. Горы (п. Дачное) |
|  |  | п. Мга |
|  |  | д. Сологубовка |
| 8 | р. Тосна | г. Тосна |
|  |  | п. Ушаки |
|  |  | г. Никольское |
| 9 | р. Ижора | г. Коммунар |
|  |  | д. Войскорово, д. Пионер |
|  |  | п. Тельмана |
|  |  | д. Мыза – Ивановка |
| 10 | р. Свирь | д. Свирица |
|  |  | г. Лодейное Поле |
|  |  | п. Важины |
|  |  | пгт. Никольский |
|  |  | г. Подпорожье |
| 11 | р. Паша | д. Паша |
| 12 | р. Оять | п. Вахнова Кара |
|  |  | д. Доможирово |
|  |  | д. Чегла |
|  |  | д. Рассвет |
|  |  | д. Алеховщина |
| 13 | р. Тигода | д. Кусино |
|  |  | г. Любань |
|  |  | п. Сельцо п. Красная Дача |
| 14 | р. Тихвинка | г. Тихвин |
|  |  | д. Новый Погорелец д. Старый Погорелец |
| 15 | р. Славянка | д. Порицы |
|  |  | д. Покровская |
|  |  | г. Коммунар (мкрн.Антропшино) |
| 16 | р. Охта | п. Мурино |
|  |  | д. Новое Девяткино |
| 17 | р. Вуокса | г. Светогорск, г. Каменногорск |
| 18 | р. Систа | д. Систо-Палкино |
| 19 | р. Коваши | г. Сосновый Бор |
| 20 | р. Приветная | п. Приветинское |
| 21 | ручей Сертоловский | п. Сертолово |
| 22 | Филькино озеро | г. Гатчина |
| 23 | Карпин пруд |  |
| 24 | протока, соединяющая Филькино озеро и Карпин пруд |  |
| 25 | озеро Белое |  |
| 26 | река Теплая |  |
| 27 | протока, соединяющая озеро Белое и реку Теплая |  |

Приняты отчетные материалы. Заполнены формы, предусмотренных приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 07.05.2008 № 111 «Об утверждении форм и порядка представления данных мониторинга, полученных участниками ведения государственного мониторинга водных объектов». Подготовлен итоговый отчет.

По результатам работ выполнены морфологические описания речных русел и берегов водных объектов на участках наблюдений, дана оценка динамики высотных и плановых деформаций русел, характеристика донных отложений на участках наблюдений, подготовлен картографический материал.

Заполнены формы, предусмотренные приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 07.05.2008 № 111 «Об утверждении форм и порядка представления данных мониторинга, полученных участниками ведения государственного мониторинга водных объектов», в том числе:

- форма 7. Список гидрологических постов на реках, ручьях, каналах;

- форма 24. Данные о загрязнении донных отложений;

- форма 25. Данные о состоянии дна водных объектов;

- форма 26. Характеристика берегов водных объектов;

-форма 27. Данные о водоохранных зонах водных объектов

и направляются в МПР России.

Результаты настоящих работ обеспечивают информационную поддержку принятия управленческих решений по разработке и реализации мероприятий по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод, таких как дноуглубление, санитарно-гигиеническая очистка русловой сети, берегоукрепление.

Информация о результатах мониторинга будет представлена до 15 марта 2018 года  в Невско-Ладожское бассейновое водное управление в соответствии с приказом Минприроды от 07.05.2008 № 111.

Данные мониторинга будут включены в Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2017 году» и в ежегодный информационно-аналитический сборник «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области» за 2017 год.

План 2488,6 тыс. рублей. Факт 2488,6 тыс. рублей.

Мероприятие «Инвентаризация и радиологическое обследование долговременных огневых точек (ДОТов), ранее входящих в 22-й Карельский Укрепленный район в пределах территории Ленинградской области» (Доп.КР  59020124). В результате реализации мероприятия проведено рекогносцировочное обследование территории месторасположения 169 долговременных огневых точек (ДОТов). Доступ на территорию местоположения 32 объектов не был возможен по причине нахождения их на частной территории и на территории военных частей. На 137 объектах было произведено комплексное радиологическое обследование, включающее в себя определение радионуклидного состава загрязнённых участков, удельной и суммарной активности радионуклидов, а также содержание радона в воздухе помещений. По результатам обследования выявлено 166 участков радиоактивного загрязнения в  58 ДОТах. Определен объем необходимых дезактивационных работ. Подготовлен итоговый отчет.

План 1000,0 тыс. рублей. Факт 685,0 тыс. рублей.

Экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 315,0 тыс. рублей.

Во исполнение Порядка определения объёма и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казёнными учреждениями, утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 №368 (в редакции постановления от 27.11.2017 № 497) разработано и утверждено распоряжением Комитета от 04.12.2017 года № 1869 Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора некоммерческих организаций для предоставления субсидии. Произведен отбор и заключено Соглашение №1 от 19.12.2017 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области автономной некоммерческой организации «Центр подводных исследований Русского географического общества» (АНО «ЦПИ РГО»).

По состоянию на 31.12.2017 года в Комитет поступили отчёты от АНО «ЦПИ РГО» о показателях результативности и расходовании средств субсидии (Приложения №2, 3 к Соглашению). Не освоение средств субсидии обусловлено сезонным характером выполнения предусмотренных Соглашением мероприятий, а также фактом закрытия навигации на водных объектах в Ленинградской области. В соответствии с Порядком принятия решения об использовании субсидий, предоставленных из областного бюджета Ленинградской области в целях финансового обеспечения затрат и не использованных в отчётном году, утверждённого Приказом комитета финансов Ленинградской области от 27.12.2017 года № 18-02/01-04-136, Комитетом будет принято решение о наличии (об отсутствии) потребности в остатках субсидии на 2018 год.

План 10000,0 тыс. рублей. Факт 10000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение экологической безопасности» в рамках подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»» на 2017 год предусмотрено:

Мероприятие «Организация проведения ежегодных учений по  ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов  на территории Ленинградской области» (Доп.КР 59010103). Установленный государственной программой показатель: количество человек, принявших участие в проводимых учениях по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Ленинградской области – 70 человек. В том числе: представители муниципальных образований – 36 человек, представители федеральных и областных органов исполнительной власти – 14 человек, представители специализированных подразделений – 20 человек.

В результате реализации мероприятия проведены практические командно-штабные учения по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов  на территории Ленинградской области (г. Новая Ладога, акватория реки Волхов) с привлечением представителей 17-и муниципальных образований  и городского округа Ленинградской области, представителей федеральных и областных органов исполнительной власти.

Учебные цели КШУ достигнуты. Представлен отчет по итогам мероприятия.

План 300,0 тыс. рублей. Факт 300,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка и актуализация цифровой экологической карты Ленинградской области» (Доп.КР 59010106). Результат реализации мероприятия: адаптация, установка и ведение цифровой экологической карты Ленинградской области в формате интернет-портала.

В результате реализации мероприятия распределенная база данных «Экологической карты» включает следующие адаптированные в СИИРП и актуализированные на 01.01.2017 г. тематические электронные слои в формате shp и tab в проекции СК-42 и WGS-84:

-схему  административно-территориального деления области;

-схему населенных пунктов; схему существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий;

-схему объектов накопленного вреда окружающей среде Ленинградской области;

-схемы среднемноголетнего объема образования муниципальных твердых коммунальных отходов по муниципальным поселениям области;

-схему действующих объектов размещения отходов на территории Ленинградской области в том числе объекты, включенные в  государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО);

-схему уязвимых  и имеющие статус ограниченного использования территорий;

-схему болотных геокомплексов;

-схему  защитных категорий лесного фонда;

-схемы расположения месторождений общераспространенных полезных ископаемых;

-схему экогеохимического районирования по показателям загрязнения почвенного покрова;

-схему действующих пунктов мониторинга качества окружающей среды, включая автоматизированные посты контроля радиационной обстановки (АСКРО);

-схемы наблюдаемых затоплений и подтоплений; схемы наблюдаемых русловых процессов.

Подготовлен итоговый отчет.

План 1300,0 тыс. рублей. Факт 1078,1 тыс. рублей.

Экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 10,9 тыс. рублей. Остаток в сумме 211,0 тыс. рублей образовался в связи с невозможностью заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей).

Мероприятие «Оценка трансграничного атмосферного переноса загрязняющих веществ на территорию Ленинградской области» (Доп.КР 59010110).

Результат реализации мероприятия: проведена оценка баланса суммарного потока трансграничных загрязняющих веществ с территории Эстонии и Финляндии на территорию Ленинградской области. Представлено картографическое отображение ареалов выпадений твердых частиц, серы, окисленного азота выполнено по сетке ЕМЕП в масштабе 1:500 000.

В результате реализации мероприятия выполнены измерения по переносу загрязняющих веществ на 5-ти временных постах наблюдений на территории Сланцевского, Выборгского и Кингисеппского районов Ленинградской области, а также на площадке в д. Шепелево (п.Чернововское, г.Ивангород, п.Кондратьево, п.Шепелево, д.Дымово). Определяемые показатели: оксид серы, оксид азота, озон, хлор и твердые частицы. Получены следующие оценочные данные. Выпадения твердых частиц, в среднем, отмечается в пределах от 20.9 до 25.3 мг/м2 на территории Выборгского района, на территории Кингисеппского и Сланцевского районов в пределах 27.8 и 28.6 мг/м2 соответственно, 26 мг/м2 на территории деревни Шепелево, с максимальными значениями до 62 мг/м2 вблизи Санкт-Петербурга.

Выпадения азота отмечены в пределах: 155.2-169.2 мг(N)/м2 на территории Кингисеппского и Сланцевского районов; 172.3 мг(N)/м2 на территории деревни Шепелево; в пределах 125.5 – 199.7 мг(N)/м2 на территории Выборгского района, значения вблизи Санкт-Петербурга составили 540.3 мг(N)/м2.

Выпадения серы в среднем составили 128.6-172.2, мг(S)/м2 на территории Кингисеппского и Сланцевского районов; 110.7 мг(S)/м2 на территории деревни Шепелево; в пределах 58.3 – 98.6 мг(S)/м2 на территории Выборгского района и 252.1 мг(S)/м2 вблизи Санкт-Петербурга.

Таким образом, кроме переноса загрязняющих веществ на территорию Ленинградской области с западного направления (Эстония, Финляндия), выявлен значительный перенос примесей с территории Санкт-Петербурга. Подготовлен итоговый отчет.

План 1970,0 тыс. рублей. Факт 1970,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Формирование экологической культуры населения Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2017 год предусмотрено:

Мероприятие «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения  школьников Ленинградской области» (Доп.КР 59040101). Установленный государственной программой показатель: количество человек (учеников и педагогов), принявших участие в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению школьников – 3,6 тысяч человек.

В результате реализации мероприятия реализована очная и заочная форма программы дополнительного образования «Методика работы по экологическому воспитанию, образованию и просвещению школьников Ленинградской области в летнее время». На курсах повышения квалификации прошли подготовку 15 педагогов из образовательных учреждений Ленинградской области. По окончании курсов повышения квалификации участникам выданы удостоверения о повышении квалификации, по итогам конкурса педагогического мастерства – сертификаты.

Проведены шесть экспедиций по экологии и краеведению родного края с участием 180 школьников Ленинградской области с реализацией дополнительной  общеобразовательной программы «Экология и устойчивое развитие  Ленинградской области».

Проведен областной экологический слет. В слете приняло участие 147 человек, в том числе 125 школьников и 22 педагога.

Проведен конкурс «Лучшая экологическая школа Ленинградской области». В конкурсе приняло участие 16 общеобразовательных организаций Ленинградской области. По итогам конкурса победители и призеры награждены ценными призами. В отборе по участию в конкурсе «Лучшая экологическая школа Ленинградской области» приняло участие более 40 общеобразовательных организаций Ленинградской области.

Подготовлена рукопись сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению». Рукопись включает 112 статей школьников Ленинградской области. Подготовлен итоговый отчет.

План 5145,0 тыс. рублей. Факт 5145,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения  школьников Ленинградской области» (Доп.КР 59040101) выполнены работы в части создания экологических маршрутов и инфраструктуры для проведения экологических экспедиций в заказниках «Гладышевский» и «Линдуловская роща» по созданию двух экологических маршрутов и инфраструктуры для проведения экологических экспедиций на ООПТ на сумму 673,9 тыс. рублей и в части создания инфраструктуры для проведения экологических экспедиций в заказнике «Раковые озера» - база Пчёлино на сумму 830,0 тыс. рублей. Данные работы были приняты в соответствии с Мировыми соглашениями по государственным контрактам, заключенным в 2016 году и не принятыми по состоянию на 30.12.2016 года по причине нарушения исполнителем сроков исполнения.

План 1503,9 тыс. рублей. Факт 1503,9 тыс. рублей.

В рамках плана мероприятий по проведению Года Экологии в Ленинградской области в 2017 году в рамках проведения  Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан Надежды» Дня детского  кино:

- оказаны услуги по проведению фото и видеосъемке Дня детского  кино, изготовлен видеоролик о фестивале;

- оказаны услуги по изготовлению компьютерной графики для демонстрации на экране  в рамках проведения Дня детского  кино;

- оказаны услуги по созданию (отбору и монтажу) видеоматериалов для использования  в рамках проведения Дня детского  кино, написан сценарий, выполнен подбор участников, проведена работа с ведущими и жюри мероприятия;

-оказаны услуги административно-хозяйственного и технического персонала, иных специалистов, привлеченных в связи с проведением Дня детского  кино (специалисты по сбору и обработке информации, по формированию программ, подготовке видеоматериалов к показам);

-поставлена рекламная и информационная полиграфическая продукция (буклеты – 1000 шт., каталог – 800 шт., постер – 25 шт., афиша – 40 шт.), связанная с проведением Дня детского  кино.

План 413,0 тыс. рублей. Факт 413,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка и издание  ежегодного информационно-аналитического сборника «Состояние  окружающей среды в Ленинградской области» (Доп.КР 59040103).

План 787,0 тыс. рублей. Факт 664,0 тыс. рублей.

- в части разработки рукописи ежегодного информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области»:

План 437,0 тыс. рублей. Факт 437,0 тыс. рублей.

- в части издания ежегодного информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области»:

План 350,0 тыс. рублей. Факт 227,0 тыс. рублей.

Экономия  по результатам проведения конкурсных процедур составила 123,0 тыс. рублей.

Установленный государственной программой показатель: количество экземпляров издания информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» – 750 единиц. В результате реализации мероприятия издан информационно-аналитический сборник «Состояние окружающей среды в Ленинградской области», тираж 650 экз. В связи с размещением информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» на электронных ресурсах количество экземпляров в печатном виде было сокращено.

Мероприятие «Издание сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» (Доп.КР 59040104).

В результате реализации мероприятия выполнена предпечатная подготовка и разработан оригинал-макет сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края».

План 300,0 тыс. рублей. Факт 99,0 тыс. рублей.

Экономия  по мероприятию составила 201,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Организация и проведение конференций и выставочных мероприятий по экологическому просвещению» (Доп.КР 59040110).

В международной конференции "Экологические проблемы Ладожского озера" приняли участие 120 приглашенных. Для   участников конференции были подготовлены следующие материалы:

- изданы брошюры «Комплексная оценка состояния Ладожского озера в пределах территории Ленинградской области», в том числе выполнена предпечатная подготовка и разработан оригинал-макет;

- изготовлены и разосланы  пригласительные билеты на конференцию;

- изготовлена сувенирная продукция для участников конференции (сумки, папки, бумажные пакеты, блокноты);

- выполнено баннерное оформление, транспортировка баннера и сувенирной продукции до места проведения конференции.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение конференций и выставочных мероприятий по экологическому просвещению» (Доп.КР 59040110) приобретена раскладная мебель для проведения выездных мероприятий (стул складной – 20 шт., стол банкетный – 10 шт, быстросборный шатер со стенками 3х6 м – 3 шт., шатер-автомат 3х3 – 2 шт.)

План 999,1 тыс. рублей. Факт 991,6 тыс. рублей.

Экономия  по мероприятию составила 7,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены на сумму 52739,9 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 867,5 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 656,5 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 03);

- на сумму 211,0 тыс. рублей в связи с невозможностью заключения государственного контракта по итогам в связи с отсутствием претендентов конкурса(код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 04).

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

Подпрограмма направлена на восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия  вод.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 67104,1  тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2018 года составило 63229,4 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Защита от негативного воздействия вод и экологическая реабилитация водных объектов» в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2017 год предусмотрено:

Мероприятие «Дноочистительные работы на Староладожском канале» (Доп.КР 59030104). Установленный государственной программой показатель: протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности – 1,8 километров.

В результате реализации мероприятия

- составлен отчет по результатам научно-проектных исследований в виде раздела об обеспечении сохранности по объекту культурного наследия регионального значения – Комплекс сооружений Петровского (Староладожского) канала, Комплекс зданий и сооружений на Староладожском канале;

- проведены  историко-архивные и библиографические изыскания и составлена историческая справка по объекту культурного наследия регионального значения – Комплекс сооружений Петровского (Староладожского) канала;

- приняты меры по оздоровлению состояния гидросистем г. Шлиссельбург. Организовано 8 захваток, очищено 2481 метра канала, извлечено и транспортировано 58 218 м3 донных отложений. В процессе выполнения работ осуществлялся авторский надзор за объектом в целях обеспечения соответствия выполняемых работ решениям, содержащимся в рабочей документации.

План 14869,5 тыс. рублей. Факт 14869,5 тыс. рублей.

Мероприятие «Дноочистительные работы на Малоневском канале» (Доп.КР 59030103).

В результате реализации мероприятия приняты меры по оздоровлению состояния гидросистем г. Шлиссельбург. Выполнены работы по сбросу очищенной воды и благоустройству откосов канала  (земляные работы, озеленение, защитные лесонасаждения, укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав). Организована проточность Малоневского канала с Малой Невкой.

План 1270,0 тыс. рублей. Факт 1270,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2017 год установлены государственной программой показатели: доля бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем числе гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области – 4,5% и  количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области – 5 единиц.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2017 год предусмотрено:

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по демонтажу (ликвидации) ГТС» (Доп.КР 59030204). Разработана и получена проектно-сметной документация (из текстовой и графической частей) по демонтажу (ликвидации) 5 гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии (в которых отсутствует потребность):

- насосной станции Даймищенского ГТС Оредежского каскада в Гатчинском районе Ленинградской области

- плотины на реке Хревица в дер. Недоблицы в Кингисеппском районе  Ленинградской области

- плотины нижнего пруда на реке Сапегейка в Ломоносовском районе Ленинградской области

- нижней плотины на ручье Капральев в пос. Мурино Всеволожского района Ленинградской области

- верхней плотины на ручье Капральев в пос. Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Проектно-сметная документация прошла проверка достоверности определения  сметной стоимости

План 4375,0 тыс. рублей. Факт 4375,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта плотины Сиверского ГТС Оредежского каскада» (Доп.КР 59030207).

В результате реализации мероприятия разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта  Сиверского ГТС Оредежского каскада (состоит из текстовой и графической частей) с целью приведения его в безопасное эксплуатационное состояние, предотвращение социального, материального и экологического ущерба. Смета на выполнение капитального ремонта Сиверского ГТС Оредежского каскада прошла проверку достоверности  определения сметной стоимости в  «Региональном центре информации и индексации в строительстве Ленинградской области».

План 1487,5 тыс. рублей. Факт 1487,5 тыс. рублей.

Мероприятие «Ремонт регулирующих элементов конструкций и подъемных механизмов затворов гидротехнических сооружений» (Доп.КР 59030211).

В результате реализации мероприятия проведено:

- обследование состояния  плотины среднего пруда на реке Черная, составлены смета, ведомость объемов  ремонтных работ, определены технические решения  плотины среднего пруда на реке Черная;

-  ремонт водопропускного сооружения плотины среднего пруда на реке Черная (6 км по Пушкинскому шоссе от Красного села) в Ломоносовском районе.

- обследование состояния  плотины на реке Нейма (дер. Большая Пустомержа, Пустомержской волости Кингисеппского района), составлены смета, ведомость объемов  ремонтных работ, определены технические решения  плотины.

- выполнен текущий ремонт регулирующих элементов конструкций и подъемных механизмов затворов Рождественского ГТС, в том числе изготовление и монтаж 2х колес управления ПОУ, обработка металлических поверхностей регулирующих элементов конструкций . Обеспечена безопасная эксплуатация ГТС.

- выполнен текущий  ремонт регулирующих элементов конструкций и подъемных механизмов затворов 5 гидротехнических сооружений Оредежского каскада и Ивановского ГТС:

1.Рождественского ГТС (выполнен ремонт ограждений водосброса);

2.Белогорского ГТС (выполнен ремонт ограждений водосброса, металлического мостика, затвора центрального пролета, шестеренки подъемного механизма);

3.Сиверского ГТС (выполнен ремонт ограждений водосброса);

4.Вырицкого ГТС (выполнен ремонт ограждений водосброса, кровли машинного зала);

5.Ивановского ГТС (выполнен ремонт ограждений водосброса, крепление откосов и гребня камнем).

План 5696,5 тыс. рублей. Факт 5696,1 тыс. рублей.

Экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 0,3тыс. рублей.

Мероприятие «Демонтаж турбинного канала Даймищенского ГТС Оредежского канала» (Доп.КР 59030216). В результате реализации мероприятия произведен демонтаж турбинного канала Даймищенского ГТС на Оредежском каскаде в Гатчинском районе Ленинградской области.  Обеспечен безопасный проезд автомобильного транспорта через турбинный канал,  повышена безопасность гидротехнического сооружения. Экологическая обстановка в непосредственной близости с демонтируемым турбинным каналом приведена в нормативно-безопасное состояние, произведено последующее благоустройство прилегающей территории.

План 2388,0 тыс. рублей. Факт 2388,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта Белогорского ГТС» (Доп.КР 59030226). Ожидаемый результат реализации мероприятия: экспертиза 1 комплекта проектной документации.

План 612,0 тыс. рублей. Факт 0 тыс. рублей.

Документы по передаче ГТС юридически оформлены не в полном объеме, в связи с чем было отказано в проведении государственной экспертизы Управлением государственной экспертизы Ленинградской области.

Мероприятие «Демонтаж (ликвидация) гидротехнических сооружений»   (Доп.КР 59030227).

В результате реализации мероприятия произведен демонтаж (ликвидация) 3-х гидротехнических сооружений.

1. плотины на реке Хревица в дер. Недоблицы в Кингисеппском районе  Ленинградской области;

2. плотины нижнего пруда на реке Сапегейка в Ломоносовском районе Ленинградской области (гидроузел утратил свое назначение, разрушен и не эксплуатировался);

3. насосной станции Даймищенского ГТС Оредежского каскада в Гатчинском районе Ленинградской области (гидроузел находился в выведенном из эксплуатации состоянии).

Необходимость ликвидации подтверждена экспертным заключением по оценке целесообразности эксплуатации сооружения, выполненным на основании комплексного технического обследования, а также требованиями Федерального закона РФ «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97.№ 117.

Экологическая обстановка в непосредственной близости с  демонтируемыми  плотинами приведена в нормативно-безопасное состояние, произведено  благоустройство прилегающей территории.

План 14907,5 тыс. рублей. Факт 13444,9 тыс. рублей.

Экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 1462,6 тыс. рублей.

Мероприятие «Проведение мероприятий по повышению уровня безопасности гидротехнических сооружений» (Доп.КР 59030228).

В результате выполнения мероприятия производится исполнение пунктов утвержденного плана проведения мероприятий по повышению уровня безопасности ГТС.

Разработаны правила эксплуатации  4-х ГТС:

1. Рождественского гидроузла на реке Оредеж в Гатчинском районе, с. Рождествено (Балтийский бассейновый округ);

2. Ивановского гидроузла на реке Хревица в Кингисеппском районе, поселок Ивановское (Балтийский бассейновый округ);

3. Вырицкого гидроузла на реке Оредеж в Гатчинском районе, поселок Вырица (Балтийский бассейновый округ);

4. Даймищенского гидроузла на реке Оредеж в Гатчинском районе, д. Чикино (Балтийский бассейновый округ).

План 396,0 тыс. рублей. Факт 396,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности» в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», проводимого за счет средств федерального бюджета предусмотрено:

- Мероприятие «Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации» (Доп.КР 59030301) включает:

- закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Луги в границах Ленинградской области. Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2017 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 13.07.2017 года, показатель: 492 км и 119 шт.

План 840,8 тыс. рублей. Факт 840,8 тыс. рублей.

- определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Вуоксы в границах Ленинградской области, их координат и опорных точек, отображения их на картографических материалах. Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2017 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 13.07.2017 года, показатель: 246 км.

План 1945,0 тыс. рублей. Факт 1945,0 тыс. рублей.

- определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Нарвы в границах Ленинградской области, их координат и опорных точек, отображения их на картографических материалах. Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2017 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 13.07.2017 года, показатель: 62 км.

План 831,0 тыс. рублей. Факт 831,0 тыс. рублей.

- определение границ береговой линии, водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Оредеж в границах Ленинградской области, их координат и опорных точек, отображения их на картографических материалах. Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2017 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 13.07.2017 года, показатель: 384 км.

План 1799,7 тыс. рублей. Факт 0 тыс. рублей.

Остаток в сумме 1799,7 тыс. рублей образовался в связи с невозможностью заключения государственного контракта по итогам электронного аукциона в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей).

Мероприятие «Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации» (Доп.КР 59030302):

расчистка устьевой части реки Паша МО «Волховский муниципальный район» Ленинградской области (2 этап).	 Установленный государственной программой и перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2017 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 13.07.2017 года, показатель: «протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности»  - 0,6 км.

В результате реализации мероприятия достигнут показатель – 0,7 км.

План 15685,6 тыс. рублей. Факт 15685,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены на сумму 63229,4 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 3874,7 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 1462,9 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 03);

- на сумму 2411,7 тыс. рублей в связи с невозможностью заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 04).

Подпрограмма 3 «Государственная экологическая экспертиза»

Подпрограмма направлена на предотвращение негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 1173,2  тыс.рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2018 года составило 507,1  тыс.рублей.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» (Доп.КР 59050100) в рамках подпрограммы «Государственная экологическая экспертиза» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в 2017 году организовано проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в количестве 5 ед., проведено 5 ед.

Установленный государственной программой показатель: доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы - 0,5 процента ежегодно.

План 1173,2 тыс. рублей. Факт 507,1 тыс. рублей.

Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня является государственной услугой на основании Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и зависит от воли заказчика документации, подлежащей государственной экологической экспертизе и от срока проведения государственной экологической экспертизы регионального уровня, устанавливаемого распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области «Об организация и проведении государственной экологической экспертизы конкретного объекта регионального уровня».

Исполнение предусмотренного подпрограммой мероприятия в части финансового обеспечения проведения государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня (оплата труда внештатных экспертов, привлекаемых к проведению государственной экологической экспертизы, и уплаты страховых взносов в фонды Российской Федерации) из средств бюджета Ленинградской области, осуществляется после завершения проведения государственной экологической экспертизы на основании распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области «О завершении государственной экологической экспертизы конкретного объекта регионального уровня». На 01.01.2018 г.  издано 5  распоряжений Комитета о завершении государственных экологических экспертиз, с выплатами на общую сумму 507,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовые расходы по предусмотренным мероприятиям произведены на сумму 507,1 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 666,1 тыс. рублей.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 666,1 тыс. рублей в связи с отсутствием принятой от заказчиков документации на проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений – 22 (заявительный характер предоставления средств).

Подпрограмма 4 «Особо охраняемые природные территории Ленинградской области»

Подпрограмма направлена на повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем Ленинградской области на основе долгосрочной стратегии развития и обеспечения функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 42925,2 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2018 года составило 41760,0 тыс. рублей.

Подпрограмма включает основное мероприятие «Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области».

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» предусмотрено:

Расходы на обеспечение деятельности филиала государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Ленобллес» - Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области (Доп.КР 59060100) на сумму 28505,7 тыс. рублей.

Установленный государственной программой показатель: количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых обеспечивается проведение природоохранных рейдов работниками государственных казенных учреждений – 46 единиц. В результате реализации мероприятия осуществлены полномочия по сохранению и развитию существующих особо охраняемых природных территорий.

Количество подведомственных государственных казенных учреждений – одно: Дирекция ООПТ Ленинградской области - филиал ЛОГКУ «Ленобллес».

Деятельность филиала направлена на проведение природоохранных рейдов на ООПТ регионального значения в целях обеспечения соблюдения установленного Правительством Ленинградской области режима особой охраны региональных ООПТ.

Дирекцией ООПТ Ленинградской области - филиалом ЛОГКУ «Ленобллес»  в  2017 году проведено 2570 природоохранных рейдов на 46 ООПТ, проведено 1472  разъяснительных бесед по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ, составлено 649 сообщения о состоянии ООПТ.

План 28505,7 тыс. рублей. Факт 28417,9 тыс. рублей.

Средства на содержание Дирекции ООПТ Ленинградской области – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» (штатная численность 27 человек) использованы в объеме 28417,9 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 16230,4 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 4851,7 тыс. рублей, на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов 3457,1 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату и начисления на неё в размере 21131,9 тыс. рублей.

На оплату компенсаций, налогов и пошлин предусмотрено 18,4 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 18,3 тыс. рублей.

Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 7355,0 тыс. рублей. За 2017 год заключены контракты и договора на общую сумму 7094,2 тыс. рублей. Оплата по заключенным контрактам и договорам составила 7094,2 тыс. рублей. На сумму 222,9 тыс. рублей было оплачено авансовых отчетов на приобретение товаров, работ и услуг.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовые расходы произведены на сумму 28417,9 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 87,8 тыс. рублей.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 37,9 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 03);

- на сумму 49,9 тыс. рублей в связи с остатком средств на начисления на оплату труда и на налоги (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 99).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2017 год предусмотрено:

Мероприятие «Изготовление и установка информационных щитов и аншлагов на  ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060203). Установленный государственной программой показатель: количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых проведен комплекс природоохранных мероприятий (установлены информационные знаки, обеспечено благоустройство и обустройство) – 3 единицы.

В результате реализации мероприятия оказано содействие сохранению природных комплексов и объектов на ООПТ Ленинградской области регионального значения, изготовлены металлические конструкции для  25 информационных щитов, 13 аншлагов.

Изготовлено 370 информационных наклеек, предназначенных для размещения на информационных полях информационных щитов. Размер информационных полей информационных щитов 1,25 х 2,5 м.

План 1514,0 тыс. рублей. Факт 1327,0 тыс. рублей.

Экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 187,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Благоустройство ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060204). Установленный государственной программой показатель: количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых проведен комплекс природоохранных мероприятий (установлены информационные знаки, обеспечено благоустройство и обустройство) – 3 единицы. Результат реализации мероприятия: проведение благоустройства 8 ООПТ Ленинградской области.

В результате проведения мероприятия оказано содействие сохранению природных комплексов на ООПТ Ленинградской области регионального значения, развитию культуры поведения на природе, экологическому просвещению:

| 1 | Природный парк «Вепсский лес», расположенный в Тихвинском, Подпорожском, Лодейнопольском, Бокситогорском районах Ленинградской области; изготовлен и установлен закрытый павильон размером – 7 м х 10 м. |
| --- | --- |
| 2 | Государственный природный заказник «Кургальский», расположенный на полуострове Кургальский в Кингисеппском районе Ленинградской области; проведена очистка территории на площади 25 га, установка на 11-ти участках территории заказника 120-ти цельных природных валунов для преграждения заезда автотранспорта, монтаж 10-ти полей на ранее установленные эколого-просветительские щиты, изготовлены и установлены на территории заказника 2 информационных щита, 9 аншлагов, 2 шлагбаума. |
| 3 | Государственный природный заказник «Лисинский», расположенный в Тосненском районе Ленинградской области; Произведена установка 1-го моста подвесного с перилами, 1-го настила с перилами, 1-го моста 6м х 3м, 1-го моста 5м х 3м, 1-й лестницы, 1-й деревянной скамьи. |
| 4 | Государственный природный заказник «Коккоревский», расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области; проведена очистка территории на площади 10 га, установка 12-ти столбчатых ограждений, 10-ти блоков для преграждения заезда автотранспорта, установка на территории заказника 1-го информационного щита, 8-ми аншлагов, 1-го шлагбаума. |
| 5 | Государственный природный заказник «Линдуловская роща», расположенный в Выборгском районе Ленинградской области; Проведена очистка территории на площади 10 га, расчистка экологической тропы протяженностью 3 км, ремонт дорожно-тропиночной сети протяженностью 500 метров, монтаж 6-ти полей на ранее установленные на щиты, изготовлены и установлены на территории заказника 1-го эколого-просветительского щита с информационным полем, 2-х аншлагов, 12 метров настила, 11 указателей. |
| 6 | Памятник природы «Каньон реки Лава, расположенный в Кировском районе Ленинградской области; Проведена очистка территории на площади 10 га, изготовлены и установлены 7 аншлагов, 6-ти блоков для преграждения заезда автотранспорта. |
| 7 | Памятник природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка», расположенный в Ломоносовском районе Ленинградской области. Проведена очистка территории на площади 10 га, расчистка и устройство экологической тропы протяженностью 300 метров, шириной 1,2 метра, расчистка береговой полосы озёр от замусоривания с вывозом 81 м3 бытового мусора и ветровальных стволов деревьев, расчистка экологической тропы протяженностью 1 км от лесной захламленности, изготовлены и установлены на территории заказника 5-ти указателей. |
| 8 | Установлен и обустроен открытый павильон размером 4мх10м, вместимостью 25 человек в заказнике «Раковые озера» на территории базы «Пчелино» в квартале 5 Красносельского участкового лесничества Рощинского лесничества. Установлен и обустроен открытый павильон размером 4мх10м, вместимостью 25 человек в заказнике «Раковые озера» на территории базы «Грибное» в квартале 237 Черкасовского участкового лесничества Рощинского лесничества. |

В результате проведения мероприятия оказано содействие сохранению природных комплексов на ООПТ Ленинградской области регионального значения. Изготовлено 302 металлических столбчатых ограждения (установка запланирована в 2018 году).

План 4910,7 тыс. рублей. Факт 4509,2 тыс. рублей.

Экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 401,5 тыс. рублей.

Мероприятие «Формирование информационных Интернет ресурсов по ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060206). В результате реализации мероприятия оказана услуга по поддержке электронного представительства Дирекции ООПТ Ленинградской области, размещенного  в сети Интернет (один  интернет-сайт). Проведена актуализация информации мобильного Интернет-приложения  по ООПТ Ленинградской области «Природа ЛО» на iOS .

План 96,5 тыс. рублей. Факт 96,5 тыс. рублей.

Мероприятие «Подготовка на ООПТ искусственных гнездовий к весеннему сезону» (Доп.КР 59060210). В результате реализации мероприятия оказано содействие сохранению ключевых орнитологических территорий на ООПТ регионального значения, расположенных в Выборгском, Тосненском и Кингисеппском районах Ленинградской области. Были проведены мероприятия по очистке, дезинфекции и дезинсекции искусственных гнездовий и выполнена  подготовка их к весеннему сезону, включая проверку крепления гнезд и мелкий ремонт на 8 ООПТ:

-государственный природный гидрологический заказник регионального значения «Глебовское болото» (в части Тосненского муниципального района);

-государственный природный комплексный заказник регионального значения «Гладышевский»;

-государственный природный комплексный заказник регионального значения «Котельский»;

-государственный природный комплексный заказник регионального значения «Дубравы у деревни Велькота»;

-государственный природный комплексный заказник регионального значения «Линдуловская роща».

-государственный природный комплексный заказник регионального значения «Выборгский»;

-государственный природный комплексный заказник регионального значения «Раковые озера»;

-государственный природный комплексный заказник регионального значения «Кургальский».

План 160,0 тыс. рублей. Факт 160,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Оснащение эколого-просветительского центра и гостевых домов в заказнике «Раковые озера» (Доп КР 59060211). В результате реализации мероприятия оснащены техникой эколого-просветительский центр  и 3-х гостевых дома в заказнике «Раковые озера» (конвектор электрический – 12 шт., ЖК-телевизор – 3 шт., мотокоса – 1 шт., стиральная машина – 1 шт., мотор лодочный – 1 шт.)

План 200,0 тыс. рублей. Факт 200,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Подготовка и издание книг, путеводителей, картографических материалов, брошюр и буклетов по ООПТ Ленинградской области на русском и английском языках» (Доп.КР 59060212). В результате реализации мероприятия  издан  фотоальбом «Особо охраняемые природные территории Ленинградской области», рассчитанный на широкий круг читателей  и направленный на повышение информированности, экологического образования  и воспитания населения. Тираж  1500 экземпляров. Выполнена доставка фотоальбома по адресам.

Издана книга «Особо охраняемые природные территории Ленинградской области», рассчитанная на широкий круг читателей  и направленная на повышение информированности, экологического образования  и воспитания населения. Тираж  1200 экземпляров.

Издан  квартальный буклет-календарь ООПТ Ленинградской области на 2018 год. Тираж  500 экземпляров.

План 1746,3 тыс. рублей. Факт 1401,3 тыс. рублей.

Экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 345,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Организация и проведение тематических семинаров по вопросам охраны и функционирования  ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060213). В результате реализации мероприятия:  проведены 1 семинар с конкурсом и 2 семинара по тематике ООПТ Ленинградской области.

Организован и проведен в рамках семинара профессиональный конкурс «Лучший работник особо охраняемой природной территории регионального значения». Конкурс проведен среди сотрудников Дирекции особо охраняемых природных территорий – филиала ЛОГКУ «Ленобллес».

Организован и проведен 2-х дневный семинар по вопросам создания и функционирования ООПТ с общей численностью участников семинара 40 человек (лекционный материал для слушателей, проведение тестирования по результататм прослушанного материала, проведение оценки тестирования, анализ результатов и презентация результатов семинара).

Организован и проведен 3-х дневный выездной обучающий семинар по вопросам создания и функционирования ООПТ с общей численностью участников семинара 30 человек (состоит из 3-х блоков: лекционный материал для участников, выезд на ООПТ для полевых исследований, подведение итогов семинара).

По итогам семинаров участники ознакомлены с изменениями в законодательстве об ООПТ, развитии системы охраны ООПТ Ленинградской области в соответствии с административным законодательством.

План 396,0 тыс. рублей. Факт 396,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих создание ООПТ и внесение изменений в НПА по ООПТ Ленинградской области, проектно-сметной, землеустроительной и кадастровой документации по обустройству территорий» (Доп.КР 59060222). Установленный государственной программой показатель: доля площади, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Ленинградской области – 7,9%. Постановлением Правительства Ленинградской области от 25.07.2017 №291 внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 08.04.2010 №82, согласно которым площадь заказника «Кургальский» составила 55510 га. Утверждение нового заказника «Ивинский разлив» планируемой площади 82060 га не состоялась в связи с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы на материалы по его организации.

В результате реализации мероприятия проведена  оплата двух экспертиз. Расходы на проведение государственной экологической экспертизы определены федеральным законодательством.

План 400,0 тыс. рублей. Факт 270,7 тыс. рублей.

Экономия по мероприятию составила 129,3 тыс. рублей.

Мероприятие «Обеспечение внесения сведений об ООПТ регионального значения в Единый государственный реестр недвижимости» (Доп.КР 59060225). В результате реализации мероприятия   определено местоположение границ 5 ООПТ регионального значения Ленинградской области (для внесения сведений об ООПТ в Единый государственный реестр недвижимости).

- в Выборгском районе: заказники «Кивипарк», «Весенний» и «Раковые озера»;

-в Волховском районе: памятники природы «Староладожский» и «Нижневолховский».

Составлена карта (план) объекта землеустройства. Составлен отчет о выполненных работах.

План 3636,0 тыс. рублей. Факт 3636,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Ведение Красной книги Ленинградской области, в части подготовки рукописи, подготовка оригинал-макета и издание» (Доп.КР 59060231).

В результате реализации мероприятия создан оригинал-макет книги «Красная книга Ленинградской области» (объекты растительного мира) (для 590 объектов растительного мира), рассчитанной на широкий круг читателей  и на повышение информативности, экологического образования и воспитания населения.

План 732,2 тыс. рублей. Факт 732,2 тыс. рублей.

Мероприятие «Изготовление имиджевой продукции для вручения на мероприятиях, связанных с ООПТ Ленинградской области» (Доп КР 59060235). В результате реализации мероприятия подготовлены информационные буклеты-лифлеты тиражом 46000 шт. (по 1000 шт. на каждую ООПТ), плакат тиражом 100 шт., ежедневники датированные на 2018 г. тиражом 100 шт., термокружки с логотипом «ООПТ Ленинградской области» в количестве 100 шт.

План 317,8 тыс. рублей. Факт 303,2 тыс. рублей.

Экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 14,6 тыс. рублей.

Мероприятие «Исследование состояния охраняемого вида в заказниках Ленинградской области - жемчужницы европейской» (Доп.КР 59060236).

В результате реализации мероприятия проведено экологическое обследование состояния  природных популяций охраняемого вида жемчужницы европейской в реках Пейпия и Гладышевка, входящих в состав заказников «Котельский» (Кингисеппский район Ленинградской области) и «Гладышевский» (Выборгский район Ленинградской области). Экологическое обследование состояния природных популяций лососевых видов рыб – атлантического лосося и кумжи, являющихся необходимым звеном жизненного цикла жемчужницы европейской в реках Пейпия и Гладышевка.

По результатам экологического обследования разработаны методические рекомендации  (методики), направленные на сохранение и  восстановление природных популяций жемчужницы европейской и лососевых рыб.

План 310,0 тыс. рублей. Факт 310,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены на сумму 13474,3 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 1077,5 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 1077,5 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 03).

Мероприятие «Ремонт здания Училищного дома под создание эколого-просветительского центра на территории памятника природы «Музей-усадьба Н.К.Рериха, в том числе разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ»

В 2017 году мероприятий комитета по культуре Ленинградской области в рамках вышеуказанной государственной программы не предусмотрено.

В рамках реализации данного мероприятия  в 2016 году финансовое обеспечение составило 1567,6 тыс. рублей, средства в 2016 году в полном объеме были перечислены ГБУК ЛО «Музейное агентство».

ГБУК ЛО «Музейное агентство»  заключён контракт № 227/11/16 от 21.11.2016 года на разработку проектно-сметной документации (2 этап) на реставрацию и приспособление под современное использование вновь выявленного объекта культурного наследия: «Училищный дом с домовой церковью» с ценой контракта – 1972,20 тыс. рублей.

Финансирование указанного контракта в 2017 году было предусмотрено за счёт остатков средств 2016 года, в том числе:

- 1462,94 тыс. рублей – остаток средств областного бюджета Ленинградской области на 2016 год в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды»;

- 509,26 тыс. рублей – остаток средств областного бюджета Ленинградской области на 2016 год в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области».

Контракт был расторгнут ГБУК ЛО «Музейное агентство» в одностороннем порядке в связи с отказом Подрядчика выполнить принятые обязательства.

В связи с расторжением указанного контракта мероприятие не было выполнено, средства в размере 1567,6 тыс. рублей возвращены в областной бюджет Ленинградской области.

Подпрограмма 5 «Минерально – сырьевая база»

Подпрограмма направлена на устойчивое обеспечение экономики Ленинградской области запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 8790,0 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2018 года составило 8790,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы» в рамках подпрограммы «Минерально-сырьевая база» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2017 год предусмотрено:

Мероприятие «Обеспечение функционирования территориально распределенной автоматизированной информационной системы «Недропользование», совершенствование блока принятия управленческих решений в сфере недропользования на основе имеющейся в системе информации, информационное обеспечение органов управления» (Доп.КР 59070101). Установленный государственной программой показатель: количество функционирующих информационно-аналитических систем в сфере недропользования – 1 единица.

В результате реализации мероприятия актуализированы информационные ресурсы системы, проведено совершенствование информационно-аналитического блока системы (разработаны 5 новых функций):

1. Формирование ведомости лицензий по областям применения твердых полезных ископаемых;

2. Оценка местоположения зон санитарной охраны вблизи  соответствующего участка недр в картографических проектах ГИС-модуля блока;

3. Картографический анализ местоположения участков недр, прошедших экспертизу запасов;

4. Анализ расположения объектов лицензирования твердых полезных ископаемых в зависимости от категории земель;

5. Статистическая функция «Изменения по лицензиям и объектам недр».

Обеспечено функционирование системы, подготовлены сводные и информационно-аналитические материалы, в том числе картографические: подготовлены документы по 35 объектам недр в электронной или бумажной форме.

Усовершенствован модуль «Экспертиза запасов»: разработаны и включены в состав программного обеспечения модуля 2 статистические функции:

1. Ведение данных по проведенным экспертизам запасов в составе балансового учета твердых полезных ископаемых;

2. Формирование информационно-аналитических выборок по подземным водам по видам экспертиз запасов.

Проведено расширение состава абонентов системы– включены 6 абонентов АИС – администрации муниципальных образований:

1. Выборгского района;

2. Всеволожского района;

3. Гатчинского района;

4. Кировского района;

5. Тосненского района;

6. Приозерского района.

План 3000,0 тыс. рублей. Факт 3000,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка блоков «Мониторинг выполнения условий пользования недрами», «Геология и гидрогеология», «Зоны санитарной охраны скважин на воду для питьевого и хозяйственного водоснабжения»   в составе территориально-распределенной автоматизированной системы информационного обеспечения управления недропользованием (АИС «Недропользование»)» (Доп.КР 59070102). Установленный государственной программой показатель: количество функционирующих информационно-аналитических систем в сфере недропользования - 1 единица.

В результате реализации мероприятия усовершенствованы блоки «Мониторинг выполнения условий пользования недрами», «Геология и гидрогеология», «Зоны санитарной охраны скважин на воду для питьевого и хозяйственного водоснабжения» в составе территориально-распределенной автоматизированной системы информационного обеспечения управления недропользованием (АИС «Недропользование»).

План 3000,0тыс. рублей. Факт 3000,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка «Концепции стабилизации и развития минерально-сырьевого комплекса Ленинградской области» на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований» (Доп.КР 59070106).

В результате реализации мероприятия выполнена оценка состояния минерально-сырьевой базы и разработаны сводные предложения по развитию, рациональному использованию и охране минерально-сырьевых ресурсов по территориям Волосовского, Волховского и Киришского районов Ленинградской области. Уточнены топографические привязки участков недр в Волосовском, Волховском и Киришском районах, состоящих на кадастровом учете. Разработаны карты минерально-сырьевых ресурсов Волосовского, Волховского и Киришского районов, необходимые для развития экономики указанных районов Ленинградской области, с учетом эколого-градостроительных ограничений, возможностей транспортных и энергетических систем.

План 2790,0 тыс. рублей. Факт 2790,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 г. кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены в полном объеме.

Подпрограмма 6 «Развитие лесного хозяйства»

Реализация подпрограммы направлена на формирование условий социально-экономического развития Ленинградской области в части обеспечения инновационного уровня использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении их экологической значимости и создание условий для рационального и эффективного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 1226227,3 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2018 года составило 1197669,5 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» на 2017 год предусмотрено финансовое обеспечение в следующем объеме:

- субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений на сумму 368882,4 тыс. рублей и средства областного бюджета на сумму 857344,9  тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение государственного управления и реализации  полномочий в области лесных отношений» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», за счет средств областного бюджета на 2017 год предусмотрено:

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Ленобллес» (Доп.КР 59080100) включает в себя содержание ЛОГКУ «Ленобллес» и проведение мероприятий по организации выращивания посадочного материала, мониторингу и предотвращению лесных пожаров.

Деятельность учреждения направлена на организацию исполнения государственных полномочий в сфере использования, охраны (за исключением очистки лесов от захламления, загрязнения отходами производства и потребления), защиты лесов и воспроизводства лесов, в том числе обеспечение реализации лесохозяйственного регламента; формирования лесных участков; сбора данных для государственного лесного реестра и отраслевой статистической отчетности; сохранения в лесах биологического разнообразия и объектов историко–культурного и природного наследия; рекреационной, культурной, научно-просветительской, образовательной и иной деятельности в области лесных отношений.

На 01.01.2018 г. проведено 34720 мероприятий по контролю (патрулированию лесов). Численность лиц, осуществляющих лесную охрану, составила 464 человека.

На 01.01.2018г. заключено 1046 договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан  (площадью 444,7 га.), 1 договор по заготовке древесины на основании контрактов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (площадью 35,0 га).

Площадь отводов лесосек на арендуемых лесных участках:

1. для проведения сплошных рубок составила 16431,015 га;

2. для проведения выборочных рубок составляет 29378,4 га;

3. для проведения мероприятий по уходу за лесами составляет 16986,3 га.

Для организации исполнения государственных полномочий в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов обеспечивается контроль за исполнением условий договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, прав постоянного (бессрочного) пользования и договоров безвозмездного срочного пользования лесных участков.

Установленные государственной программой показатели:

-  лесистость территории Российской Федерации (Ленинградская область) – 57,1%;

- доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда – 58,9%;

- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда – 295,4 руб.;

- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 79,74%;

- доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда – 90,9%;

- доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда – 51,0%;

- отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов – 24,6%;

- мониторинг пожарной опасности в лесах – 5,7 млн. гектаров;

- доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров – 0,66%;

- доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве выращенного посадочного материала – 16%.

Фактическое исполнение показателей:

-  лесистость территории Российской Федерации (Ленинградская область) – 57,1%;

- доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными  насаждениями земель лесного фонда – 58,9%;

- доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда – 35,3%;

- отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов – 17,8%;

- мониторинг пожарной опасности в лесах – 5,7 млн. гектаров;

- доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров – 0%;

- доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве выращенного посадочного материала – 14,2%;

- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых сурок с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 100%;

- доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда – 97,3%;

- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда – 291,8 руб.

Результат реализации мероприятия: обеспечение деятельности ЛОГКУ «Ленобллес» и 19-ти лесничеств - филиалов ЛОГКУ "Ленобллес". Осуществление постоянного мониторинга за лесными пожарами и предотвращения крупных лесных пожаров. Осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

План 855380,8 тыс. рублей. Факт 853015,2 тыс. рублей.

Средства на содержание ЛОГКУ «Ленобллес» (штатная численность 1195 единиц и сезонные работники 458 единиц) использованы в объеме 853015,2 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 532876,0 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 158639,5 тыс. рублей, на оплату расходов по арендной плате и прочих услуг и работ 45171,3 тыс. рублей и на оплату компенсаций, налогов и пошлин 237,2 тыс. рублей, на увеличение стоимости основных средств 61352,7 тыс. рублей, на увеличение стоимости материальных запасов 54738,6 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату и начисления на неё в размере 692066,3 тыс.  рублей. На оплату компенсаций, налогов и пошлин предусмотрено 237,3 тыс. рублей. Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 163077,3 тыс. рублей.

В 2017 году заключены контракты и договора на сумму 160596,4 тыс. рублей. Оплата по заключенным контрактам и договорам составила 160596,4 тыс. рублей. На сумму 666,1 тыс. рублей было оплачено авансовых отчетов на приобретение товаров, работ и услуг, авансовых отчетов и начислений на договора ГПХ.

По состоянию на 01.01.2018  года кассовые расходы произведены на сумму 853015,2 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 2365,7 тыс. рублей.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 1814,8 тыс. рублей в связи с остатком средств на основании расторжения государственного контракта по соглашению сторон и оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 07);

- в связи с остатком средств на начисления на оплату труда на сумму 550,8 тыс. рублей и по оплате налогов на сумму 0,01 тыс. рублей (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 99).

В рамках реализации основного мероприятия «Господдержка работы школьных лесничеств» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2017 год предусмотрено:

Мероприятие «Организация соревнований школьных лесничеств, олимпиад эколого-биологической направленности регионального этапа Всероссийского конкурса «Подрост» (Доп.КР 59080201). Установленный государственной программой показатель: количество членов школьных лесничеств - 401 человек. Результат реализации мероприятия: организация и проведение соревнований школьных лесничеств, олимпиад, регионального этапа Всероссийского конкурса «Подрост»: выявление лучших школьных лесничеств, перспективных школьников для подготовки их участия в одном соревновании, в одной олимпиаде и во Всероссийском конкурсе; перенимание опыта работы в школьных лесничествах, популяризация знаний о лесе и экологии Ленинградской области.

План 277,0 тыс. рублей. Факт 277,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Размещение информации о школьных лесничествах в СМИ» (Доп.КР 59080202). Установленный государственной программой показатель: количество членов школьных лесничеств - 401 человек. Результат реализации мероприятия: создание и выпуск в эфир на телеканале зоны распространения Санкт-Петербурга и Ленинградской области 9 видеороликов продолжительностью 5 минут каждый о деятельности школьных лесничеств: обмен информацией об опыте работы в школьных лесничествах, популяризация знаний о лесе и экологии Ленинградской области, противопожарная и экологическая пропаганда для школьников и жителей Ленинградской области.

План 480,0 тыс. рублей. Факт 480,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Субсидии на организацию работы школьных лесничеств в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2017 год предусмотрено:

Мероприятие «Организация деятельности школьных лесничеств Ленинградской области» (Доп.КР 59080300). Установленный государственной программой показатель: количество членов школьных лесничеств - 401 человек. Фактическая численность членов школьных лесничеств по 7 муниципальным образованиям, которым предоставляется субсидия, по отчетам муниципальных образований составляет 401 человек. Результат реализации мероприятия: материально-техническое обеспечение 7 школьных лесничеств (стенды, МФУ, фотоаппарат, планшеты, бинокли, грабли, лопаты, тачки, лопаты, ведра, лейки, секаторы, сучкорезы, рулетки, микроскоп, рации, теплица, жилеты, ветровки, сапоги) и организация ознакомительных экскурсий в ЛТУ им.С.М.Кирова, Ботанический сад, Лужский селекционно-семеноводческий центр, Лисинский лесной колледж.

План 1206,4 тыс. рублей. Факт 1206,4 тыс. рублей.

Субсидии на организацию работы школьных лесничеств в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с областным законом Ленинградской области от 09.12.2016 года №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», которым предусмотрено предоставление субсидий 7 муниципальным районам.

По состоянию на 01.01.2018 года подписаны соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области, в том числе с Бокситогорским муниципальным районом, Гатчинским муниципальным районом, Лужским муниципальным районом, Кингисеппским муниципальным районом, Киришским муниципальным районом, Сланцевским муниципальным районом, Лодейнопольским муниципальным районом.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовые расходы произведены в полном объеме. Показатели, предусмотренные соглашениями, выполнены.

По состоянию на 01.01.2018г. муниципальными районами произведено расходов на 1206.4 тыс. рублей (областной бюджет), 271,4 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе 150,4 тыс. рублей заработная плата и начисления (кроме приобретения товаров и услуг) при осуществлении деятельности школьного лесничества МОУ «Пчевжинская СОШ» с учетом софинансирования за счет местного бюджета  :

- Сланцевским муниципальным районом Ленинградской области предусмотрено соглашением на 2017 год на 150,0 тыс. рублей (областной бюджет), 15,0 тыс. рублей (местный бюджет) :

- организация ознакомительных экскурсий членов школьных лесничеств МОУ «Загривская средняя общеобразовательная школа» к памятникам природы, на места проведения лесохозяйственных работ, в Лесной музей, учебные заведения лесного профиля (4 штуки).

По состоянию на 01.01.2018 года кассовые расходы произведены в полном объеме.

2)  Лодейнопольским муниципальным районом Ленинградской области предусмотрено соглашением на 2017 год на 196,4 тыс. рублей (областной бюджет), 20,0 тыс. рублей (местный бюджет):

- Использование приобретенного оборудования и инвентаря при осуществлении деятельности школьного лесничества МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героев Свири» (бинокль -3 шт, фотоаппарат – 1 шт., навигатор – 3 шт., буссоль – 3 шт., сумка для фотоаппарата – 1 шт., флеш-накопитель – 1 шт., карта памяти – 2 шт., длинномер нитивой – 3 шт., нить к длинномеру – 8 шт.)

По состоянию на 01.01.2018 г. кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены в полном объеме.

3) Гатчинским муниципальным районон Ленинградской области предусмотрено соглашением на 2017 год 228,5 тыс. рублей (областной бюджет), 22,9 тыс. рублей (местный бюджет):

- приобретение комплектов защитного снаряжения (энцифалитный костюм, футболка с логотипом, кепка с логотипом, сапоги резиновые) для членов школьного лесничества МБОУ «Дивенская основная общеобразовательная школа» (10 шт.);

- организация ознакомительных экскурсий членов школьных лесничеств на места проведения лесохозяйственных работ и в учебные заведения лесного профиля (3 штуки);

-  доукомплектование материально-технической базы (информационный стенд – 5шт., фотоаппарат – 1 шт., рация – 2 шт., принтер – 1 шт., ноутбук – 1 шт., буссоль – 3 шт., высотометр – 3 шт., вилка мерная текстолитовая – 3 шт., реласкоп-полнометр цепной – 3 шт., хозяйственный инвентарь (лопата-6 шт., лейка-4 шт., ведро пластиковое-6 шт.,топор-4 шт., меч Колесова-6 шт.), лента маркировочная-5 шт., рулетка-2 шт, бурав-1 шт.,бумага для гербария-2 шт.

По состоянию на 01.01.2018 г. кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены в полном объеме.

4) Лужским муниципальным районом Ленинградской области предусмотрено соглашением на 2017 год  131,5 тыс. рублей (областной бюджет), 13,2 тыс. рублей (местный бюджет):

- приобретение комплектов форменного обмундирования для членов школьных лесничеств МОУ «Толмачевская СОШ» (52 комплекта);

-  организация ознакомительных экскурсий членов школьных лесничеств к памятникам природы, на места проведения лесохозяйственных работ, в Лесной музей, учебные заведения лесного профиля (4 штуки).

По состоянию на 01.01.2018 г. кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены в полном объеме.

5) Кингисеппским муниципальным районом Ленинградской области предусмотрено соглашением на 2017 год  на 150,0 тыс. рублей (областной бюджет), 15,0 тыс. рублей (местный бюджет):

- организация ознакомительных экскурсий членов школьных лесничеств МБОУ «Кингисеппская гимназия» к памятникам природы, на места проведения лесохозяйственных работ, в Лесной музей, учебные заведения лесного профиля (5 штук);

По состоянию на 01.01.2018 г. кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены в полном объеме.

6) Киришским муниципальным районом Ленинградской области предусмотрено соглашением на 2017 год на 150,0 тыс. рублей (областной бюджет), 165,4 тыс. рублей (местный бюджет):

- Заработная плата и начисления (кроме приобретения товаров и услуг) при осуществлении деятельности школьного лесничества МОУ «Пчевжинская СОШ»;

- организация ознакомительных экскурсий членов школьных лесничеств к памятникам природы, на места проведения лесохозяйственных работ, в Лесной музей, учебные заведения лесного профиля (2 штуки);

- доукомплектование материально-технической базы МОУ «Пчевжинская СОШ» (принтер цветной – 1 шт., фотоаппарат – 1 шт., ноутбук – 1 шт., триммер – 1 шт., бензопила – 1 шт.).

По состоянию на 01.01.2018 г. кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены в полном объеме.

7) Бокситогорским муниципальным районом Ленинградской области предусмотрено соглашением на 2017 год на 200,0 тыс. рублей (областной бюджет), 20,0 тыс. рублей (местный бюджет).

- доукомплектование материально-технической базы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский (инф. стенды- 4 шт.,бинокль-2 шт., фотоаппарат с сумкой – 1 шт., цветное лазерное мфу – 1 шт., ноутбук – 1 шт., жесткий диск – 1 шт., тачка садовая – 3 шт., бинокуляр – 1 шт., сучкорез – 1 шт., секатор – 5 шт., теплица – 1 шт., цифровой микроскоп – 1 шт, садовый инвентарь(лопата-10 шт., лейка-10 шт., ведро-10 шт., грабли-10 шт.);

- приобретение комплектов форменного обмундирования для членов школьного лесничества (костюм 15 шт., футболка 30 шт., кепи – 15 шт.);

- организация ознакомительных экскурсий членов школьных лесничеств к памятникам природы, на места проведения лесохозяйственных работ, в Лесной музей, учебные заведения лесного профиля (1 штука).

По состоянию на 01.01.2018 г. кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение государственного управления и реализации  полномочий в области лесных отношений» за счет средств федерального бюджета на 2017 год предусмотрено:

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Ленобллес» » (Доп.КР 59080100), включая средства на тушение лесных пожаров силами пожарно-химических станций (ПХС), являющихся структурными подразделениями лесничеств - филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» и оплату услуг по тушению лесных пожаров привлекаемых сторонних организаций. В составе лесничеств действуют 93 ПХС, в том числе: ПХС первого типа - 44, ПХС второго типа - 39, ПХС третьего типа - 10.

План 319522,8 тыс. рублей. Факт 319372,5 тыс. рублей. Количество подведомственных казенных учреждений - одно: ЛОГКУ «Ленобллес», включающее 19 филиалов - лесничеств.

Средства на содержание ЛОГКУ «Ленобллес» (штатная численность 1195 единиц) использованы в объеме 319372,5 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 180780,7 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 54498,6 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов 719,2 тыс. рублей, на оплату расходов по содержанию и прочих услуг и работ 45463,2 тыс. рублей, на оплату налогов и сборов 170,5 тыс. рублей, на увеличение стоимости материальных запасов 37742,3 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату и начисления на неё, оплату командировочных расходов в размере 236095,7 тыс. рублей. На оплату налогов и госпошлин предусмотрено 218,9 тыс. рублей. Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 83208,3 тыс. рублей.

В 2017 году заключены контракты и договора на сумму 79337,2 тыс. рублей. На сумму 3868,3 тыс. рублей было заключено договоров ГПХ и принято авансовых отчетов на приобретение товаров, работ и услуг. Оплата по заключенным контрактам, договорам и авансовым отчетам составила 83205,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовые расходы произведены на сумму 319372,5 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 150,4 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 2,8 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 03);

- в связи с остатком средств начисления на оплату труда, оплату командировочных расходов и на оплату налогов и госпошлин на сумму 147,6 тыс. рублей (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 99).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда» в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета на 2017 год предусмотрено:

Мероприятие «Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений» (Доп.КР 59080401).

План 1662,1 тыс. рублей. Факт 1326,6 тыс. рублей.

Произведена оплата услуг по доработке и технической поддержке подсистемы «Администрирование доходов бюджета» для Комитета на сумму 295,9 тыс. рублей; судебных расходов по исполнительным листам на сумму 113,6 тыс. рублей и по проведению судебной землеустроительной экспертизы на сумму 551,0 тыс. рублей; за выполненные работы по публикации в СМИ информации об использовании, охране, защите и воспроизводству лесов на территории Ленинградской области в 2017 году на сумму 366,1 тыс. рублей.

Мероприятие «Выполнение работ по охране лесов (противопожарное обустройство), защите и воспроизводству лесов, функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в лесничествах Ленинградской области» (Доп.КР 59080402), предусматривающее заключение Комитетом контрактов и договоров на проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда.

План 15923,5 тыс. рублей. Факт 8341,0 тыс. рублей.

Заключено 5 государственных контрактов на сумму 13719,2 тыс. рублей на выполнение работ по охране лесов (противопожарное обустройство) и воспроизводству лесов, функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в 2017 году в Ломоносовском, Учебно-опытном, Гатчинском, Тихвинском и Всеволожском лесничествах Ленинградской области. Принято и оплачено выполненных работ на сумму 8341,0 тыс. рублей. На основании дополнительного соглашения к государственному контракту на выполнение работ по охране лесов (противопожарное обустройство) и воспроизводству лесов, функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в 2017 году в Гатчинском лесничестве Ленинградской области контракт расторгнут по соглашению сторон с уменьшением объёма средств на 2442,7 тыс. рублей. На основании дополнительного соглашения к государственному контракту на выполнение работ по охране лесов (противопожарное обустройство) и воспроизводству лесов, функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в 2017 году в Ломоносовском лесничестве Ленинградской области контракт расторгнут по соглашению сторон с уменьшением объёма средств на 109,4 тыс. рублей. На основании дополнительного соглашения к государственному контракту на выполнение работ по лесоустройству и внесению изменений в лесохозяйственные регламенты контракт расторгнут по соглашению сторон с уменьшением объёма средств на 177,3 тыс. рублей.

По государственному контракту на выполнение работ по охране лесов (противопожарное обустройство) и воспроизводству лесов, функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в 2017 году во Всеволожском лесничестве Ленинградской области не выполнены работы на сумму 2648,8 тыс. рублей. Комитетом направлена досудебная претензия с предъявлением штрафных санкций на 2958,9 тыс. рублей, начисленных в федеральный бюджет.

В 2017 году было направлено обращение в комитет государственного заказа Ленинградской области на осуществление закупок на выполнение работ по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты в Кировском и части Всеволожского лесничеств на сумму 743,0 тыс. рублей. Закупка не состоялась в связи с отсутствием поданных заявок для участия в электронном аукционе.

В 2017 году было направлено обращение в комитет государственного заказа Ленинградской области на осуществление закупок на выполнение работ по проведению текущего лесопатологического обследования на сумму 1461,3 тыс. рублей. Закупка не состоялась в связи с отсутствием поданных заявок для участия в электронном аукционе.

Мероприятие «Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков» (Доп.КР 59080403), предусматривающее заключение Комитетом контрактов и договоров.

План 31774,0 тыс. рублей. Факт 13650,1 тыс. рублей.

В связи с тем, что цикл проведения лесоустроительных работ рассчитан на 2-3 года, в 2016 году на выполнение работ по лесоустройству был заключен  государственный контракт в том числе за счет лимитов 2017 года – 13650,1 тыс. рублей. В 2017 году работы были выполнены, приняты и оплачены на сумму 13650,1 тыс. рублей.

В 2017 году заключён государственный контракт на выполнение работ по лесоустройству в Лужском лесничестве Ленинградской области на сумму 22587,8 тыс. рублей, в том числе в счёт лимитов 2017 года на сумму 10286,9 тыс. рублей и в счёт лимитов 2018 года на сумму 12300,9 тыс. рублей, отражённых в Форме 0503128 как обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчётным) финансовым годом. По данному контракту работы в 2017 году не были исполнены. Комитетом направлено исковое заявление в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сумма предъявленных штрафных санкций, начисленных в федеральный бюджет, составила 1129,4 тыс. рублей.

В 2017 году было направлено обращение в комитет государственного заказа Ленинградской области на осуществление закупок на выполнение работ по лесоустройству в Кировском и части Всеволожского лесничеств на сумму 7837,0 тыс. рублей. Закупка не состоялась в связи с отсутствием поданных заявок для участия в электронном аукционе. По состоянию на 01.01.2018 года кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены на сумму 23317,7 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 26041,9 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 0,06 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 03);

- на сумму 10041,3 тыс. рублей в связи с невозможностью заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 04);

- на сумму 2648,7 тыс. рублей в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекших судебные процедуры (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 05);

- на сумму 10286,9 тыс. рублей в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекших судебные процедуры (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений – 06);

- на сумму 2729,4 тыс. рублей в связи с остатком средств на основании расторжения государственного контракта по соглашению сторон и оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 07);

- на сумму 335,4 тыс. рублей в связи с заявительным характером предоставления средств, запланированных на судебную экспертизу (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 22).

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы Ленинградской области»

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы Ленинградской области.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 20003,4 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2018 года составило 19732,2 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных отношений» в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2017 год предусмотрено обеспечение деятельности Агентства (Доп.КР 59090100).

Деятельность Агентства направлена на содействие органам государственной власти Ленинградской области в практической реализации мероприятий, направленных на рациональное природопользование и охрану окружающей среды.

Установленные государственной программой показатели:

- выполнение функций государственного заказчика при реализации мероприятий государственной программы - 100%;

- количество проведенных государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых, не менее - 40 единиц;

- количество составленных балансов общераспространенных полезных ископаемых - 6 единиц.

За отчетный период своевременно подготовлено 57 экспертных заключений государственной экспертизы, в том числе экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участков недр по 46 объектам, экспертизы запасов подземных вод по 11 объектам. В работе находится по 4 объектам ОПИ, по 3 объектам подземных вод.

Поступило 219 заявочных материалов на выдачу лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения или добычи подземных вод. Своевременно рассмотрено 219 заявочных материалов, подготовлено 171 проектов лицензий, по 29 объектам  отказано в связи с некомплектностью пакета документов. В работе находится по 19 объектам.

Поступило 140 комплектов заявочных материалов на внесение изменений, дополнений и переоформление лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения или добычи (ОПИ),  своевременно рассмотрено 138 заявочных материалов по ОПИ, в работе по 2 объектам.

Поступило и обработано 698 форм государственной статистической отчетности (5-гр, 2-лс, 70-ТП, 71-ТП).

Поступило 56 комплектов проектной документации по разработке карьеров. Подготовлено 44 технических проектов, в работе находится 8 комплектов документов.

Поступило 12 комплектов проектной документации на разработку водозаборов подземных вод. Подготовлено 10 проектов протоколов по представленным документам, на рассмотрении 2 комплекта документов.

Поступило 14 отчетов на государственную экспертизу запасов подземных вод. Подготовлено 11 протоколов. По 3 объектам перенесено на 2018 год.

Количество составленных и направленных на проверку в Комитет балансов общераспространенных полезных ископаемых 7 единиц.

План 20003,4 тыс. рублей. Факт 19732,2 рублей.

Средства на содержание Агентства (штатная численность 20 человек) использованы в объеме 19732,2 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 12036,0 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 3584,8 тыс. рублей, на выплату компенсации сотрудникам, имеющим детей до 3-лет и оплату командировочных расходов 17,0 тыс. рублей, на оплату расходов по содержанию и прочих услуг и работ и приобретение активов 4094,5 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату и начисления на неё и оплату командировочных расходов в размере 15688,0 тыс. рублей. На оплату налогов и госпошлин предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 4295,4 тыс. рублей. За 2017 год заключены контракты и договора на сумму 4079,5 тыс. рублей. Оплата по заключенным контрактам осуществлена на сумму 4079,5 тыс. рублей. На сумму 15,0 тыс. рублей было оплачено авансовых отчетов на приобретение товаров, работ и услуг.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовые расходы произведены на сумму 19732,2 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 271,2 тыс. рублей.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 201,0 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 03);

- на сумму 70,2 тыс. рублей в связи с остатком средств на начисления на оплату труда и на налоги (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 99).

В рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №406, Комитет является соисполнителем программы по мероприятию 1.12.3 «Выплата пособий молодым специалистам», основному мероприятию 1.12  «Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан» подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». Объем выделенных Комитету бюджетных ассигнований на 2017 год составляет 734,5 тыс. рублей. В соответствии со сроками перечисления по договорам о предоставлении социальной поддержки молодым специалистам кассовые расходы произведены на сумму 734,5 тыс. рублей.

| Сведения о прогнозируемых значениях показателей (индикаторов) государственной программы за 2017 год (с учетом итогов реализации государственной программы за январь - декабрь 2017 года) |
| --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  | Факт | План | Факт |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |
| 1 | Количество распространяемых изданий о состоянии и загрязнении окружающей среды с целью обеспечения информацией органов государственной власти, органов местного самоуправления, секторов экономики и населения | Единиц | 2 | 2 | 2 | 1. Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2016 году» размещен на официальном сайте Администрации Ленинградской области http://www.nature.lenobl.ru/. 2. Издан информационно-аналитический сборник «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» в количестве 650 экземпляров. |
| 2 | Доля бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем числе гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области | Процентов | 5,5 | 4,5 | 4,2 | Согласно информации государственного регистра гидротехнических сооружений (далее – ГТС) по состоянию на 31.12.2017 года на территории Ленинградской области расположено 166 ГТС. Число бесхозяйных ГТС составляет 7 единиц. |
| 3 | Доля площади, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Ленинградской области | Процентов | 5,8 | 7,9 | 5,7 | Показатель не достигнут. Постановлением Правительства Ленинградской области от 25.07.2017 №291 внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 08.04.2010 №82, согласно которым утверждена новая редакция положения о заказнике «Кургальский», уточнена площадь заказника, в состав заказника включены новые территории Кургальского полуострова. Площадь заказника составила 55510 га. Утверждение нового заказника «Ивинский разлив» планируемой площади 82060 га не состоялось в связи с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы на материалы по его организации. Общая площадь ООПТ регионального значения Ленинградской области на 01.01.2018 года составила 481028,63 гектаров (5,7 % от общей площади Ленинградской области). |
| 4 | Прирост налога на добычу полезных ископаемых | Процент по отношению к 2012 году | 20,2 | 15 | 17,3 | В 2012 году налог на добычу полезных ископаемых составил 306,88 млн. рублей, в 2017 году – 359,83 млн. рублей (17,25% по отношению к 2012 году), в 2016 году – 369,1 млн. рублей (102,6 % по отношению к 2017 году). Снижение поступления налога на добычу полезных ископаемых по отношению к 2016 году объясняется сокращением объема добычи строительного камня и падением цен на песок, песчано-гравийный материал и строительный камень в связи со снижением спроса на строительные материалы в 2017 году. |
| 5 | Лесистость территории Российской Федерации (Ленинградская область) | Процентов | 57,3 | 57,1 | 57,1 | Данные государственного лесного реестра (ГЛР) по состоянию на 01.01.2018 года. |
| 6 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда | Процентов | 68,9 | 58,9 | 58,9 | Данные государственного лесного реестра (ГЛР) по состоянию на 01.01.2018 года. |
| 7 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области | Процентов | 100 | 100 | 100 | Плановое значение показателя |
| 8 | Доля предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, устранивших нарушения, в общем количестве наблюдаемых предприятий | Процентов | 72 | 78 | 64 | Уменьшение количества плановых проверок |
| 9 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | Рублей | 0 | 295,4 | 291,8 | Недовыполнение показателя вызвано увеличением Рослесхозом плана поступлений платежей в федеральный бюджет в одностороннем порядке по сравнению с согласованной суммой в бюджетных проектировках с 1418727,5 тыс.руб. до 1438386,3 тыс.руб. или 3,5 руб./га. |
| 10 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | Процентов | 0 | 79,74 | 100 | Все лесные пожары, ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения. |
| 11 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | Процентов | 0 | 90,9 | 97,3 | Общая площадь земель лесного фонда составляет 5680,9 тыс.га, площадь земель лесного фонда, переданных в пользование, составляет 5525,9 тыс.га. |
| Подпрограмма "Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры" |
| Основное мероприятие 3.1 "Мониторинг состояния окружающей среды" |
| 3.1.1 | Количество городов, охваченных системой наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха | Единиц | 8 | 8 | 9 | Проведены режимные наблюдения за качеством атмосферного воздуха в городах: Волосово, Волхов, Выборг, Кингисепп, Кириши, Луга, Светогорск, Сланцы, Тихвин. |
| 3.1.2 | Количество рек, на которых осуществляются наблюдения за качеством поверхностных вод | Единиц | 8 | 8 | 8 | Проведены режимные наблюдения за качеством вод на 8 водных объектах: Волхов, Вуокса, Луга, Нева, Оять, Паша, Свирь, Тосна. |
| 3.1.3 | Количество рек, на которых осуществляются наблюдения за состоянием дна, берегов и водоохранных зон | Единиц | 20 | 19 | 27 | В 2017 году проведен комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей на 27 реках. |
| 3.1.4 | Количество станций в восточной части Финского залива и Ладожском озере, на которых осуществляется оценка качества вод по результатам натурных наблюдений | Единиц | 31 | 31 | 31 | Наблюдения за гидрологическим режимом и оценка качества воды по гидрохимическим и гидробиологическим показателям проведены на 31 станции в восточной части Финского залива и Ладожском озере в пределах территории Ленинградской области. |
| 3.1.5 | Количество инвентаризированных предприятий и организаций, использующих источники ионизирующих излучений или образующих радиоактивные отходы | Единиц | 164 | 135 | 180 | Проведена инвентаризация 180 предприятий, использующих источники ионизирующих излучений или образующих радиоактивные отходы, на основании которой подготовлен и утвержден радиационно-гигиенический паспорт Ленинградской области за 2016 год. Паспорт направлен в Федеральную службу Роспотребнадзора Российской Федерации. |
| 3.1.6 | Количество постов, на которых осуществляется оперативная (непрерывная) оценка радиационной обстановки территории | Единиц | 17 | 17 | 17 | Осуществлялась оценка радиационной обстановки на территории Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (измерение мощности дозы внешнего гамма-излучения) (АСКРО) на 17-ти постах контроля, расположенных вблизи радиационно-опасных объектов, включая район расположения Ленинградской АЭС, а также территорию, находившуюся в зоне воздействия Чернобыльской аварии. |
| 3.1.7 | Количество реперных точек для ведения мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова | Единиц | 64 | 50 | 58 | Проведены эколого-геохимические и почвенные изыскания на 58 ключевых площадках, расположенных в 17 районах Ленинградской области, а также в Сосновоборском городском округе. |
| 3.1.8 | Количество рек, на которых определяются границы зон затопления и подтопления прилегающих территорий | Единиц | 3 | 4 | 4 | Выполнены работы по определению границ зон затопления, подтопления для территорий, прилегающих к рекам на 4-х реках и 1-ом притоке: Свирь, Паша, Оять, Важинка и Новосвирьский канал в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском муниципальных районах и изготовлены карты (планы) объектов землеустройства. |
| 3.1.9 | Количество функционирующих информационно-аналитических систем | Единиц | 2 | 2 | 2 | Обеспечено функционирование 2 ИАС: ИАК «Водопользование», АСКРО. |
| Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение экологической безопасности" |
| 3.2.1 | Количество человек, принявших участие в проводимых учениях по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Ленинградской области | Человек | 0 | 70 | 70 | Проведены практические командно-штабные учения по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Ленинградской области (г. Новая Ладога, акватория реки Волхов) с привлечением представителей 17-и муниципальных образований и городского округа Ленинградской области, федеральных и областных органов исполнительной власти и специализированных подразделений. Учебные цели КШУ достигнуты. |
| Основное мероприятие 3.3 "Формирование экологической культуры населения Ленинградской области" |
| 3.3.1 | Количество человек (учеников и педагогов), принявших участие в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению школьников | Тысяч человек | 0 | 3,6 | 3,6 | Обеспечено участие в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению школьников 3,6 тысячи человек. |
| 3.3.2 | Количество экземпляров издания информационно-аналитического сборника "Состояние окружающей среды в Ленинградской области" | Единиц | 650 | 750 | 650 | Издан информационно-аналитический сборник «Состояние окружающей среды в Ленинградской области», электронная версия Сборника размещена на официальном сайте Администрации Ленинградской области http://www.nature.lenobl.ru/ Сборник направлен в адрес ЗАКСа Ленинградской области, руководителям отраслевых комитетов органов исполнительной власти, в администрации муниципальных образований Ленинградской области. |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |
| Основное мероприятие 4.2 "Защита от негативного воздействия вод и экологическая реабилитация водных объектов" |
| 4.2.1 | Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности | Километров | 1,4 | 1,8 | 2,5 | Выполнены работы по расчистке Староладожского канала в г. Шлиссельбурге |
| Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" |
| 4.3.1 | Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области | Единиц | 6 | 5 | 7 | В 2017 году планировалось сокращение количества бесхозяйных ГТС путем их постановки на баланс муниципальных образований (МО). Вместе с тем МО не приняло на баланс планируемое к передаче бесхозяйное ГТС. Кроме того, по информации, полученной от Северо-Западного управления Ростехнадзора (далее – Управление) по состоянию на 30.09.2017 г. Управление учитывает 7 бесхозяйных ГТС на основании заявления управляющего директора АО «Норд Гидро» об отказе от права собственности на Лужскую МГЭС-1 на реке Быстрица. |
| Основное мероприятие 4.4 "Осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности" |
| 4.4.1 | Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности | Километров | 0,6 | 0,6 | 0,7 | Выполнены работы по расчистке реки Паша МО «Волховский муниципальный район» Ленинградской области от донных отложений на участке протяженностью 0,7 км (II этап, 4 подэтап). |
| Подпрограмма "Государственная экологическая экспертиза" |
| Основное мероприятие 6.1 "Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня" |
| 6.1.1 | Доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы | Процентов | 0 | 0,5 | 0 | Отсутствие заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке |
| Подпрограмма "Особо охраняемые природные территории" |
| Основное мероприятие 7.3 "Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области" |
| 7.3.1 | Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых обеспечивается проведение природоохранных рейдов работниками государственных казенных учреждений | Единиц | 43 | 46 | 46 | В 2017 году Дирекцией ООПТ Ленинградской области - филиалом ЛОГКУ «Ленобллес» проведено 2570 природоохранных рейдов на 46 ООПТ, проведено 1472 разъяснительных бесед по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ, составлено 649 сообщения о состоянии ООПТ. |
| 7.3.2 | Количество утвержденных новых особо охраняемых природных территорий регионального значения | Единиц | 3 | 3 | 1 | Показатель не достигнут. Постановлением Правительства Ленинградской области от 25.07.2017 №291 внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 08.04.2010 №82, согласно которым утверждена новая редакция положения о заказнике «Кургальский». Уточнена площадь заказника и в состав заказника включены новые территории Кургальского полуострова. Утверждение нового заказника «Ивинский разлив» не состоялось в связи с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы на материалы по его организации. Материалы по организации ООПТ «Поддубно-Кусегский» возвращены на доработку исполнителю в связи с выставленными замечаниями в ходе проведения согласований. |
| 7.3.3 | Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых проведен комплекс природоохранных мероприятий (установлены информационные знаки, обеспечено благоустройство и обустройство) | Единиц | 3 | 3 | 3 | Комплекс природоохранных мероприятий проведен в государственном природных заказниках «Линдуловская роща» и «Лисинский», природном парке «Вепсский лес» в части, расположенной в Тихвинском районе Ленинградской области). |
| Подпрограмма "Минерально-сырьевая база" |
| Основное мероприятие 8.2 "Геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы" |
| 8.2.1 | Минимальный уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов | Процентов | 100 | 100 | 100 | В 2017 году прирост запасов песка и ПГМ – 256,9 млн. м3, строительного камня – 98 млн. м3 |
| 8.2.2 | Восполнение запасов: строительного камня, песка строительного и песчано-гравийного материала | Млн куб. м | 297,6 | 72,5 | 354,9 |  |
| 8.2.3 | Количество функционирующих информационно-аналитических систем в сфере недропользования | Единиц | 1 | 1 | 1 | Обеспечено функционирование АИС «Недропользование». |
| Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" |
| Основное мероприятие 9.3 "Государственная поддержка работы школьных лесничеств" |
| 9.3.1 | Количество членов школьных лесничеств | Человек | 541 | 401 | 401 | Численность членов школьных лесничеств указана по данным школьных лесничеств. |
| Основное мероприятие 9.7 "Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в области лесных отношений" |
| 9.7.1 | Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда | Процентов | 51,8 | 51 | 35,3 | Искусственное лесовосстановление составляет 35,3% от общего объема лесовосстановления на землях лесного фонда. Невыполнение показателя связано с отсутствием площадей, вышедших из-под сплошных рубок в необходимом объёме. |
| 9.7.2 | Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов | Процентов | 69,1 | 24,6 | 17,8 | Невыполнение показателя обусловлено непроведением лесопатологических обследований на землях лесного фонда Ленинградской области. |
| 9.7.3 | Мониторинг пожарной опасности в лесах | Млн гектаров | 5,7 | 5,7 | 5,7 | Мониторинг осуществляется на всей площади земель лесного фонда Ленинградской области. |
| 9.7.4 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | Процентов | 0 | 0,66 | 0 | В 2017 году крупных лесных пожаров на территории Ленинградской области не допущено. |
| 9.7.5 | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве выращенного посадочного материала | Процентов | 20,9 | 16 | 14,2 | Посадочный материал с закрытой корневой системой выращивается в Лужском селекционно-семеноводческом центре с учетом технических эксплуатационных возможностей. |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы" |
| Основное мероприятие 10.2 "Обеспечение реализации государственных функций в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных отношений" |
| 10.2.1 | Выполнение функций государственного заказчика при реализации мероприятий государственной программы | Процентов | 100 | 100 | 100 | Функции государственного заказчика при реализации мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме. |
| 10.2.2 | Количество проведенных государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых, не менее | Единиц | 63 | 40 | 46 | За отчетный период подготовлено экспертных заключений государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участков недр по 46 объектам. По всем поступившим в Агентство отчетным материалам на проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации работы выполнены полном объеме и в установленные законодательством сроки. |
| 10.2.3 | Количество составленных балансов общераспространенных полезных ископаемых | Единиц | 9 | 6 | 7 | 1.Территориальный баланс запасов песков по Ленинградской области 2 Территориальный баланс запасов валунно-гравийно-песчаных материалов по Ленинградской области; 3. Территориальный баланс запасов кирпично-черепичных и керамзитовых глин и суглинков по Ленинградской области; 4.Территориальный баланс запасов строительных камней по Ленинградской области; 5. Территориальный баланс запасов природных облицовочных камней по Ленинградской области; 6.Территориальный баланс запасов известняков для обжига на известь по Ленинградской области; 7.Территориальный баланс запасов доломитов для обжига на известь по Ленинградской области. |

| Информация о территориальной структуре финансирования государственной программы (за счет средств всех источников) |
| --- |
| Основное мероприятие «Господдержка работы школьных лесничеств» |
| N п/п | Наименование муниципального образования | План на 2017 год | Фактическое финансирование (тыс. рублей) |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | - | 200 | 20 | - | - | 200 | 20 | - |
| 2 | Гатчинский муниципальный район | - | 228,5 | 22,85 | - | - | 228,5 | 22,85 | - |
| 3 | Кингисеппский муниципальный район | - | 150 | 15 | - | - | 150 | 15 | - |
| 4 | Киришский муниципальный район | - | 150 | 15 | - | - | 150 | 15 | - |
| 5 | Лодейнопольский муниципальный район | - | 196,4 | 20 | - | - | 196,4 | 20 | - |
| 6 | Лужский муниципальный район | - | 131,5 | 13,15 | - | - | 131,5 | 13,15 | - |
| 7 | Сланцевский муниципальный район | - | 150 | 15 | - | - | 150 | 15 | - |
|  | Общеобластные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по государственной программе | - | 1206,4 | 121,0 | - | - | 1206,4 | 121,0 | - |

Подпрограмма 8 «Экологический надзор»

Подпрограмма направлена на совершенствование системы экологического надзора, повышение эффективности проводимых контрольно-надзорных мероприятий. Результатами реализации подпрограммы являются обеспечение эффективного государственного регулирования в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования, улучшение организационно-ресурсного обеспечения проводимых контрольно-надзорных мероприятий.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено  57185,3 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2018 года составило 56539,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере экологического надзора» в рамках подпрограммы «Экологический надзор» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2017 год предусмотрено обеспечение деятельности государственного казенного учрежденя ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль».

На 01.01.2018 г. исполнение бюджета составило 98,9 % от плановых бюджетных назначений.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовые расходы произведены на сумму 56539,0 тыс. рублей. Отклонения по кассовому расходу составили 646,3 тыс. рублей.

Установленные государственной программой показатели: количество зарегистрированных нарушений лесного законодательства – 269; возбужденные административные дела по нарушениям лесного законодательства – 10; выявление несанкционированных свалок – 400; количество заключений по результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках контрольно-надзорных мероприятий – 45.

В результате выполнения мероприятия осуществлен государственный лесной и пожарный надзор на землях лесного фонда, расположенных на территории Ленинградской области. За период январь – декабрь 2017 г. учреждением  зарегистрировано 189 нарушений лесного законодательства, возбуждено 189  административных дел по нарушениям лесного законодательства, выявлено 1634 несанкционированных свалок, подготовлено 82 заключения по результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках контрольно-надзорных мероприятий.

| Сведения о прогнозируемых значениях показателей (индикаторов) государственной программы за 2017 год (с учетом итогов реализации государственной программы за январь - декабрь 2017 года) |
| --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  | Факт | План | Факт |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |
| 8 | Доля предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, устранивших нарушения, в общем количестве наблюдаемых предприятий | Процентов | 72 | 78 | 64 | Уменьшение количества плановых проверок |
| Подпрограмма "Экологический надзор" |
| Основное мероприятие 11.2 "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере экологического надзора" |
| 11.2.1 | Количество зарегистрированных нарушений лесного законодательства | Единиц | 381 | 269 | 189 | Повышение роли ответственности лесопользователей |
| 11.2.2 | Возбужденные административные дела по нарушениям лесного законодательства | Единиц | 22 | 10 | 189 | Закрепление за Комитетом администрирования доходов федерального бюджета по суммам штрафов, приведшее к повышению количества рассмотренных дел |
| 11.2.3 | Выявление несанкционированных свалок | Единиц | 374 | 400 | 1634 | Увеличение плановых рейдовых осмотров территорий |
| 11.2.4 | Количество заключений по результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках контрольно-надзорных мероприятий | Единиц | 36 | 45 | 82 | Увеличение количества контрольно-надзорных мероприятий, связанных с привлечением экспертиз |

| Сведения о фактических достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы в разрезе муниципальных районов Ленинградской области |
| --- |
| N п/п | Муниципальный район (городской округ) | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  |  | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Показатель (индикатор) единиц |
|  | Количество зарегистрированных нарушений лесного законодательства в том числе по муниципальным районам: | 381 | 269 | 189 | Повышение роли ответственности лесопользователей |
| 1 | Бокситогорский муниципальный р-он | 30 |  | 15 |  |
| 2 | Волосовский муниципальный р-он | 10 |  | 11 |  |
| 3 | Волховский муниципальный р-он | 5 |  | 13 |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный р-он | 46 |  | 8 |  |
| 5 | Выборгский муниципальный р-он | 72 |  | 35 |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный р-он | 21 |  | 3 |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный р-он | 16 |  | 27 |  |
| 8 | Киришский муниципальный р-он | 7 |  | 7 |  |
| 9 | Кировский муниципальный р-он | 10 |  | 14 |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный р-он | 14 |  | 5 |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный р-он | 30 |  | 12 |  |
| 12 | Лужский муниципальный р-он | 32 |  | 9 |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный р-он | 4 |  | 4 |  |
| 14 | Приозерский муниципальный р-он | 23 |  | 10 |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный р-он | 11 |  | 1 |  |
| 16 | Тихвинский муниципальный р-он | 44 |  | 6 |  |
| 17 | Тосненский муниципальный р-он | 6 |  | 9 |  |
|  | Возбужденные административные дела по нарушениям лесного законодательства в том числе по муниципальным районам: | 22 | 10 | 189 | Закрепление за Комитетом администрирования доходов федерального бюджета по суммам штрафов, приведшее к повышению количества рассмотренных дел |
| 1 | Бокситогорский муниципальный р-он | 2 |  | 15 |  |
| 2 | Волосовский муниципальный р-он | 2 |  | 11 |  |
| 3 | Волховский муниципальный р-он |  |  | 13 |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный р-он | 3 |  | 8 |  |
| 5 | Выборгский муниципальный р-он | 5 |  | 35 |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный р-он | 1 |  | 3 |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный р-он |  |  | 27 |  |
| 8 | Киришский муниципальный р-он |  |  | 7 |  |
| 9 | Кировский муниципальный р-он |  |  | 14 |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный р-он | 1 |  | 5 |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный р-он | 1 |  | 12 |  |
| 12 | Лужский муниципальный р-он | 2 |  | 9 |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный р-он |  |  | 4 |  |
| 14 | Приозерский муниципальный р-он | 1 |  | 10 |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный р-он |  |  | 1 |  |
| 16 | Тихвинский муниципальный р-он | 4 |  | 6 |  |
| 17 | Тосненский муниципальный р-он |  |  | 9 |  |
|  | Выявление несанкционированных свалок в том числе по муниципальным районам: | 374 | 400 | 1634 | Увеличение количества плановых рейдовых осмотров территорий |
| 1 | Бокситогорский муниципальный р-он | 29 |  | 90 |  |
| 2 | Волосовский муниципальный р-он | 9 |  | 42 |  |
| 3 | Волховский муниципальный р-он | 5 |  | 205 |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный р-он | 44 |  | 197 |  |
| 5 | Выборгский муниципальный р-он | 69 |  | 134 |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный р-он | 21 |  | 79 |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный р-он | 16 |  | 121 |  |
| 8 | Киришский муниципальный р-он | 7 |  | 35 |  |
| 9 | Кировский муниципальный р-он | 10 |  | 56 |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный р-он | 14 |  | 66 |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный р-он | 30 |  | 76 |  |
| 12 | Лужский муниципальный р-он | 32 |  | 133 |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный р-он | 4 |  | 63 |  |
| 14 | Приозерский муниципальный р-он | 23 |  | 48 |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный р-он | 11 |  | 23 |  |
| 16 | Тихвинский муниципальный р-он | 44 |  | 120 |  |
| 17 | Тосненский муниципальный р-он | 6 |  | 143 |  |
|  | Количество заключений по результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках контрольно-надзорных мероприятий Количество экспертных заключений в том числе по муниципальным районам: | 36 | 45 | 82 | Увеличение количества контрольно-надзорных мероприятий, связанных с привлечением экспертиз |
| 1 | Бокситогорский муниципальный р-он | 2 |  | 1 |  |
| 2 | Волосовский муниципальный р-он |  |  | 1 |  |
| 3 | Волховский муниципальный р-он |  |  | 1 |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный р-он | 6 |  | 43 |  |
| 5 | Выборгский муниципальный р-он | 7 |  | 8 |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный р-он | 9 |  | 6 |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный р-он | 1 |  | 2 |  |
| 8 | Киришский муниципальный р-он |  |  | 1 |  |
| 9 | Кировский муниципальный р-он | 1 |  | 8 |  |
| 10 | Ломоносовский муниципальный р-он | 2 |  | 6 |  |
| 11 | Подпорожский муниципальный р-он |  |  | 1 |  |
| 12 | Приозерский муниципальный р-он | 2 |  | 1 |  |
| 13 | Тихвинский муниципальный р-он | 2 |  | 1 |  |
| 14 | Тосненский муниципальный р-он | 2 |  | 1 |  |
| 15 | Полигон «Красный Бор», СПб | 2 |  | 1 |  |

Подпрограмма 9 «Животный мир»

Планом расходов на реализацию государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в подпрограмме  «Животный мир Ленинградской области» предусмотрено финансирование в объеме 84 112,9 тыс. рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета – 68 594,8 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 15 518,1 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года фактическое исполнение расходов составило 83 369,0 тыс. рублей  или 99,1 %, в т.ч.:

- средства областного бюджета- 67 850,9 тыс. рублей;

-средства федерального бюджета – 15 518,1 тыс. рублей.

Комитет является главным распорядителем единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и участвует в Государственной программе Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», подпрограмме «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по основному мероприятию «Повышение эффективности предоставления и использования субвенций».

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы отражены в Приложении 2 и пояснительной запиской к нему.

Территориальная структура финансирования в подпрограмме не предусмотрена.

В рамках подпрограммы  «Животный мир Ленинградской области» предусмотрены три основных мероприятия.

Основное мероприятие  «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области" включает в себя 5 мероприятий. Объем финансового обеспечения составляет 53 656,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение на 01 января  2018 года составило 53 515,8 тыс. рублей или 99,7 %.

В рамках мероприятия  «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ "Леноблохота",» финансовое обеспечение которого составляет 28 408,9 тыс. рублей, подведомственное учреждение комитета - ЛОГКУ "Леноблохота" выплачивало заработную плату сотрудникам (31 человеку), перечисляло налоги с заработной платы, приобретало услуги связи, услуги по хранению служебных транспортных средств, аренде рабочих мест, коммунальных услуг (счета за декабрь месяц 2016 года), доступ к сети Интернет, почтовые расходы, подписку на периодические издания, государственные пошлины. Исполнение по состоянию на 01 января 2018 составляет 28 267,8 тыс. рублей или 99,5%.

В рамках мероприятия «Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания» комитет перечисляет подведомственному учреждению ГБУ Ленинградской области «Сосновское ГООХ» субсидию на выполнение государственного задания, финансовое обеспечение которого составляет 21 997,9 тыс. рублей, фактическое исполнение по перечислению субсидии на 01 января 2018 года составляет 21 997,9 тыс. рублей или 100,0 %.

Распоряжением комитета от 28 декабря 2016 года №137 ГБУ Ленинградской области «Сосновскому ГООХ» утверждено государственное задание на выполнение 7 работ на 2017 год:

Работа 1. Проведение опытных работ и сбор информации по утвержденным программам опытных работ "Создание устойчивых и территориально консервативных стад кабана". Апробация с целью дальнейшего внедрения на территории ЛО, формирования экспериментальной и методологической основы ведения охотничьего хозяйства.

Работа 2. Подготовительные работы по передержке серой куропатки в целях выпуска в природу ЛО.

Работа 3. Работа по организации выставки собак охотничьих пород в ЛО с проведением информационных семинаров по содержанию собак охотничьих пород, тренингов.

Работа 4. Работа по сохранению объектов животного мира на территории Ленинградской области. Мероприятия по профилактике ДТП. Акция с ГИБДД по ДТП (17 мероприятий по муниципальным районам Ленинградской области).

Работа 5. Работа по проведению мероприятий экологического просвещения населения пропаганда экологических знаний.

Работа 6. Работы по апробированию и внедрению "Методических указаний по учетам численности животных, отнесенных к охотничьим ресурсам".

Работа 7. Поэтапные работы по учету объектов животного мира (не отнесенных к охотничьим ресурсам), включая редких видов животных находящихся под угрозой исчезновения на территории Ленинградской области (приложение 1 Перечень объектов животного мира). Объект учета в 2017 г. - Выборгский, Всеволожский районы Ленинградской области.

Расходы на данное мероприятие осуществлялись в плановом порядке в соответствии с графиком перечисления субсидий, согласно Приложения 1 к соглашению №01-с-17 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания №3 на выполнение работ государственным бюджетным учреждением Ленинградской области» от 11 января 2017 года.

Работы в рамках государственного задания выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия  «Лицензирование источников водоснабжения», финансовое обеспечение которого составляет 139,9 тыс. рублей, фактическое исполнение по перечислению субсидии на 01 января 2018 года составляет 139,9 тыс. рублей или 100% осуществлен подготовительный этап для получения лицензии на право пользования участком недр для добычи подземных вод.

В рамках мероприятия  «Проведение землеустроительных работ для осуществления рекреационной деятельности», финансовое обеспечение которого составляет 1850,2 тыс. рублей, фактическое исполнение по перечислению субсидии на 01 января 2018 года составляет 1850,2 тыс. рублей учреждением проводилась работа по осуществлению рекреационной деятельности.

12 мая 2017 года было заключено соглашение №31 на предоставление из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным учреждениям Ленинградской области, подведомственным комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, на иные цели на лицензирование источников водоснабжения и проведение землеустроительных работ для осуществления рекреационной деятельности.

18 июля 2017 года заключено дополнительное соглашение к соглашению от 12 мая 2017 года на предоставление из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным учреждениям Ленинградской области, подведомственным комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, на иные цели. Изменен график перечисления субсидии на иные цели.

В рамках мероприятия «Приобретение техники», финансовое обеспечение которого составляет 1260,0 тыс. рублей, фактическое исполнение по перечислению субсидии на 01 января 2018 года составляет 1260,0 тыс. рублей или 100%  учреждение обновило парк автотехники.

09 августа 2017 года заключено дополнительное соглашение к соглашению от 12 мая 2017 года на предоставление из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным учреждениям Ленинградской области, подведомственным комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, на иные цели. Расширен перечень мероприятий, приобретаемых учреждением за счет субсидии:

| 11. | Лицензирование источников водоснабжения | - Осуществление сбора, подготовки и сопровождения материалов к получению лицензии на право пользования участком недр для водоснабжения объекта; - Оплата государственной пошлины; -Анализ имеющейся документации, формирование перечня, календарного плана работ для получения лицензии, технико-экономического обоснования, сметных расчетов стоимости работ | 139,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение землеустроительных работ для осуществления рекреационной деятельности | Проведение кадастровых (землеустроительных) работ на земельные участки (участок), постановки их на кадастровый учет и оформление правоустанавливающей документации | 1 850,2 |
| 3 | Приобретение техники | Приобретение 2 автомобилей внедорожных типа УАЗ Hunter или аналога. | 1 260,0 |

В течение 2017 года расходы на данное мероприятие осуществлялись в плановом порядке в соответствии с графиком перечисления субсидий, согласно Приложения №2 к соглашению.

По состоянию на текущую дату подведомственным учреждением ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» представлен отчет об использовании субсидии на иные цели.

Неиспользованная экономия от проведенных процедур в размере 111,5 тыс. руб. перечислена в бюджет (плат. поручение № 509107 от 10.11.2017 года и № 509108 от 10.11.2017 года).

Комитетом отчет рассмотрен, но до настоящего времени не утвержден.

В 1-м квартале 2017 года подведомственным учреждением ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» представлен отчет об использовании остатка субсидии на иные цели. Комитетом отчет рассмотрен и утвержден распоряжением комитета от 15.02.2017 года № 16. Остаток не используемой субсидии на иные цели был перечислен ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» в доход областного бюджета в сумме 162,2 тыс. руб. (плат. поручение № 304849 от 27.02.2017 года).

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов» включает в себя 4 мероприятия.

Объем финансового обеспечения составляет 7 030,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение на 01 января 2018 года составило 6 802,0 тыс. рублей или 96,7 %.

- средства областного бюджета – 5 860,9 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 1 169,8 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Ведение государственного охотхозяйственного реестра и обеспечение мониторинга объектов животного мира» , финансовое обеспечение которого составляет 4 565,0 тыс. рублей, фактическое  исполнение на 01 января 2018 года составляет 4 565,00 тыс. рублей или 100,0% продолжена работа по изданию Красной книги Ленинградской области, выполнению научно-исследовательских работ.

В 2017 году Комитетом издана комиссия по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира Ленинградской области. Комиссией утвержден список объектов животного мира, подлежащих включению в Красную книгу Ленинградской области.

Отправленный в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу проект приказа комитета «Об утверждении перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области» согласован.

11 июля 2017 года издан приказ комитета № 7 «Об утверждении перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области».

Комитетом проведена конкурсная процедура по определению исполнителя по выполнению НИР по ведению Красной книги Ленинградской области в части подготовки очерков по объектам животного мира. Исполнитель определен, контракт заключен. По итогам выполнения НИР исполнителем подготовлены очерки по объектам животного мира, подлежащих включению в Красную книгу Ленинградской области.

В 2018 году комитетом планируется создать оригинал-макет Красной книги Ленинградской области и выпустить тираж.

В 2017 году комитетом заключен контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Рекомендации по формированию норм допустимой добычи вальдшнепа на территории Ленинградской области на основании долговременного мониторинга и анализа современного состояния популяции». В рамках контракта проведен учет и мониторинг вальдшнепа на территории Ленинградской области.

Также комитетом был заключен контракт на составление очерков по объектам животного мира (паукообразным) для включения в Красную книгу Ленинградской области.

В рамках мероприятия «Организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира», финансовое обеспечение которого составляет 1 102,5  тыс. рублей,

- средства областного бюджета – 501,7 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 600,8 тыс. рублей.

фактическое  исполнение на 01 января 2018 года составляет 1 090,3 тыс. рублей или 98,9 %, из них

- средства областного бюджета – 489,5 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 600,8 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия ЛОГКУ «Леноблохота» выполнило все обязательные учеты численности объектов животного мира на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области. Выполнены зимние маршрутные учёты копытных животных в количестве 87 штук.

За 2017 год приобретено 500 кг сена, 8 напольных весов, 11 750 кг кукурузы фуражной, 5000 кг каменной соли,  80 аншлагов, 100 единиц пленки с информацией об ООУ для аншлагов, возмещены расходы сотрудникам по авансовым отчетам за приобретенные материалы.

За 2017 год на подкормочные площадки выложено 35 328 кг кукурузы фуражной. На этих же территориях устроены 8 солонцов и функционируют 169 штук. За 2017 года для обеспечения минимальной подкормки выложено 6 257 кг каменной соли. В целях регулирования численности на общедоступных охотничьих угодьях Ленинградской области проведено регулирование 6 особей кабана, лисиц 3 штуки, 4 особей бобра и 2 особи волка. Проведено рейдов по выявлению незаконной добычи охотничьих ресурсов – 1337 выездов.

В целях сохранения косули,  пятнистого оленя и благородного оленя сооружены 3 комбинированные кормушки, на  которые выложено 430 килограмм сена.

В рамках мероприятия  «Обеспечение конституционных прав граждан на охоту», финансовое обеспечение которого составляет 200,0  тыс. рублей, фактическое  исполнение на 01 января 2018 года составляет 200,0 тыс. рублей или 100 % комитетом приобретены бланки охотничьих билетов единого федерального образца в количестве 2 111,00 штук.

В рамках мероприятия  «Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи», финансовое обеспечение которого составляет 1 163,2 тыс. рублей,

- средства областного бюджета – 594,2 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 569,00 тыс. рублей.

фактическое  исполнение на 01 января 2018 года составляет 946,7 тыс. рублей или 81,4 %, из них

- средства областного бюджета – 377,7 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 569,0 тыс. рублей.

В январе-феврале 2017 года комитетом велась активная работа по прохождению зимнего маршрутного учета. Обработано 1068 маршрутов. Комитетом проведены общественные слушания обсуждения материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года. Сотрудниками комитета размещены информационные сообщения о проведении общественных обсуждений материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 01 августа 2017 года по 01 августа 2018 года (из 18 сообщений – 11 на возмездной основе). Слушания проведены 26 апреля 2017 года. Проведена государственная экологическая экспертиза медведя, барсука, лося и рыси.

Постановлением Губернатора Ленинградской области от 25.07.2017 года № 52-пг утверждены лимиты и квоты  добычи  охотничьих ресурсов (лося, рыси) в сезоне охоты 2017-2018 гг. на территории Ленинградской области с 1 августа 2017 года  до 1 августа 2018 года и Постановлением Губернатора Ленинградской области от 25.07.2017 года № 51-пг утверждены лимиты и квоты добычи  охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука) в сезоне охоты 2017-2018 гг. на территории Ленинградской области с 1 августа 2017 года  до 1 августа 2018 года.

Для проведения зимнего маршрутного учета 2018 года комитетом заказаны ведомости зимнего маршрутного учета в количестве 5400 штук. Карточки напечатаны и переданы охотпользователям для прохождения маршрутов.

В рамках исполнения переданных полномочий органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов,  комитетом заключен контракт на оказание услуг по распространению пяти видеосюжетов в эфире областной телекомпании о деятельности комитета и справочной литературы. За 2017 год произведен показ пяти видеосюжетов – «По следам диких животных», «Встреча с вальдшнепом», «Утиная охота», «Урок в лесу», «Охрана охотничьих животных». Услуги оказаны, сюжеты размещены в эфире областного телеканала.

Объём финансового обеспечения составляет 500,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение по состоянию  на 01 января 2018 года составило 500,0 тыс. рублей или 100 %.

В рамках осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) комитет осуществляет научную работу по неохоте. Объем финансового обеспечения составляет 69,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение на 01 января 2018 года составило 69,0 %. Заключен государственный контракт на выполнение научных работ по паукообразным по составлению отчета «Состояние популяций и особенностей распространения объектов животного мира (класс Arachnida, отряд Araneae)».

В рамках осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, ЛОГКУ «Леноблохота» за 2017  год проводило очистку внутренних водных объектов от брошенных орудий лова. Так было очищено 46,8 км/343 га внутренних объектов.

Объем финансового обеспечения составляет 600,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение на 01 января 2018 года составило 600,8 тыс. рублей или 100 %.

Денежные средства направлены на приобретение 1 подвесного лодочного мотора мощностью 60 л.с., 2 подвесных лодочных моторов мощностью 5 л.с., 1 прицепа для перевозки лодок, 1 надувной лодки ПВХ, 1 ножного насоса для накачки надувной лодки.

Основное мероприятие  «Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» включает в себя 2 мероприятия.

Объем финансового обеспечения составляет 23 425,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение на 01 января 2018 года составило 23 051,2 тыс. рублей или 98,4 %.

- средства областного бюджета – 9 077,1 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 14 348,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия  «Осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального государственного охотничьего надзора на территории Ленинградской области» денежные средства направляются на оплату вакцинации сотрудников, приобретение форменной одежды сотрудникам комитета, оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, снегоходов, квадроциклов, бензопил, подвесных лодочных моторов, услуг по страхованию автогражданской ответственности, оплату расходов по авансовым отчетам сотрудников, приобретение прицепа, автомобильных компрессоров, автомобиля, саней-волокуш для снегоходов, ручных лебедок для снегоходов, налобных фонарей, раций, автошин, аккумуляторов, зимней омывающей жидкости, бензопил, чехлов для подвесных лодочных моторов.

Объём финансового обеспечения составляет 19 306,6 тыс. рублей.

- средства областного бюджета – 4958,3 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 14 348,3 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по состоянию  на 01 января 2018 года составило 19 174,2 тыс. рублей или 99,3 %.

- средства областного бюджета – 4825,9 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 14 348,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Природоохранное воспитание и просвещение» проведен День охотника-2017, возмещаются сотрудникам затраты, связанные с оплатой расходов по размещению информационных статей в местных средствах массовой информации, которые возникают в течение года, проведен 1 семинар в рамках Всероссийского детского экологического фестиваля.

Объём финансового обеспечения составляет 4 177,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение по состоянию  на 01 января  2018  года составило 3 877,0 тыс. рублей или 94,1%.

Комитетом в рамках исполнения переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов полномочий Российской Федерации изготовлены бланки разрешений на сезон охоты 2017-2018 гг. в количестве 109300 шт.

Денежные средства направлены на приобретение книжной продукции, проведение рейдовых мероприятий на воздушных суднах, сопровождение и развитие информационных систем, приобретение основных средств 1 автомобиля, 2 квадроциклов, 2 прицепов, 12 видекамер, приобретение нефтепродуктов по сервисным абонементам и топливным картам на 100 217 литров.

За 2017 год сотрудниками комитета проведено 1878 рейдовых мероприятия по охране животного мира и охотничьих ресурсов (в ходе которых возбуждено 205 дел об административных правонарушениях), всего возбуждено 583 дела об административных правонарушениях, по которым вынесено 544 постановлений о назначении административного наказания (в т.ч. и судебные). Выявлена незаконная добыча 37 объектов животного мира. Подано 23 заявлений о возбуждении уголовного дела по обнаруженным фактам незаконной охоты. Изъято орудий незаконной добычи объектов животного мира: 18 единиц огнестрельного оружия, 4 капкана, 1 арбалет. Зафиксирована гибель 188 особей диких животных, из них в результате ДТП с участием объектов животного мира 151 случай (154 особи диких животных пострадало).

За 2017 год поступило в бюджет Ленинградской области денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира, на сумму 619 020 рублей 45 копеек, сумм в возмещение ущерба 5 594 473 рублей 50 копеек.

В 2017 году комитетом направлено 100 заявлений о страховой выплате в страховые компании за сбитых в результате дорожно-транспортных происшествий диких животных, 10 повторных претензии по факту отказов в добровольной выплате по первичным заявлениям и 6 исковых заявления по отказу страховой компании в выплате ущерба в добровольном порядке. В 2017 году 125 заявлений о страховой выплате оплачено страховыми компаниями в добровольном порядке.

Комитетом было проведено 11 плановых проверок юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, в результате проведения проверок вынесено 34 предписания об устранении выявленных нарушений.

Комитет использует разработанное программное обеспечение для проверки требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора.

В течение 2017 года комитетом проводилось тестирование на знание требований производственного охотничьего инспектора. Принято 16 заявлений,  8 человек прошли тестирование успешно. За 2017 год выдано 15 удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов (в т.ч. за 2016 год). Тестирование проводится регулярно. Производственные охотничьи инспектора на территории охотопользователей осуществляют производственный контроль.

По состоянию на 01.01.2018 года в Ленинградской области 239 производственно-охотничьих инспектора помогают госинспекторам в борьбе с браконьерством.

Комитетом активно ведется работа по администрированию доходов бюджетов. Комитетом размещается информация по начисленным штрафам в ГИС ГМП. За 2017 год подано в суд на должников, которые добровольно отказываются оплачивать сумму штрафа - 23 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ.

Комитетом было оказано государственных услуг:

- по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца - 1932 охотничьих билетов, из них 18 охотничьих билетов выданы по заявлениям, поступившим через Региональный портал государственных и муниципальных услуг; 110 через Единый портал государственных услуг, 532 охотничьих билета выданы по заявлениям, поступившим через МФЦ; 1272 охотничьих билета выданы по заявлениям, поданным лично заявителем.

- по выдаче разрешений на добычу объектов животного мира – 5847 разрешений физическим лицам (в том числе 327 с использованием Регионального портала государственных услуг) и 57 728 юридическим лицам (в том числе 462 на регулирование численности).

- заключено 3 охотхозяйственных соглашения.

В течение 2017 года комитет направлял 3 проекта внесений изменений в подпрограмму 9.

- В первом  представленном проекте изменений оценка расходов за 2017 год и финансовое обеспечение подпрограммы приводилась  в соответствие с областным законом от 06 апреля 2017 года № 24-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Приложение 1) и  в соответствие с проектом областного закона о бюджете (Приложение 2).

Уточнена оценка расходов по основному мероприятию «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» (областной бюджет: +1990,00 тыс. рублей) и основного мероприятия «Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» (областной бюджет: -1990,00 тыс. рублей).

Денежные средства в размере 10,00 тыс. рублей выведены в непрограммную часть расходов.

Ууточнена оценка расходов по основному мероприятию 12.5 «Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области» (областной бюджет: -1721,1 тыс. рублей).

- Во втором представленном проекте изменений в подпрограмму Подпрограмма приведена в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 года №66, Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (Перечень поручений от 21.08.2017 года №658322/17).

Уточнены значения сведений о плановых значениях показателей (индикаторов). Внесение изменений обусловлено вступлением в силу 02 октября 2017 года  Приказа Минприроды России от 13 июля 2017 года №405 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, на 2017 - 2019 годы» (ФЗ-405).

Так, уточнена формулировка показателя «Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов», приведена в соответствие с ФЗ-405.

Значения показателя «Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Ленинградской области», «Продуктивность охотничьих угодий Ленинградской области по видам охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области» установлены на 2017,2018,2019 в соответствии с ФЗ-405, а на период с 2020-2024, в соответствии с установленным показателем на 2019 год.

- В третьем представленном проекте в Приложении 8 учтены средства федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

Изменения в детальный план-график внесены распоряжением комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области от 08.02.2017 года № 12, от 21.07.2017 года №80, от 10.08.2017 года №91, от 28.12.2017 года №159.

Комитетом будет продолжено выполнение мероприятий, направленных на сохранение и увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов как части объектов животного мира, в интересах нынешнего и будущих поколений, повышения эффективности федерального государственного охотничьего надзора, минимизации факторов, негативно влияющих на восстановление численности охотничьих ресурсов и объектов животного мира.

При реализации основных мероприятий подпрограммы учтен принцип обеспечения выполнения мероприятий, являющихся прямыми полномочиями органа государственной власти Ленинградской области и соответствующих первоочередным задачам в сфере обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира и охотничьих ресурсов Ленинградской области.

| Сведения о прогнозируемых значениях показателей (индикаторов) государственной программы за 2017 год (с учетом итогов реализации государственной программы за январь - декабрь 2017 года) |
| --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  | Факт | План | Факт |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |
| 7 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области | Процентов | 100 | 100 | 100 | Плановое значение показателя |
| Подпрограмма "Животный мир" |
| Основное мероприятие 12.6 Основное мероприятие "Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов" |
| 12.6.1 | Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | Процентов | 91,89 | 80 | 91,17 | Плановое значение показателя |
| 12.6.2 | Индекс численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года) | Процентов | 281,59 | 120 | 284,08 | Значение индекса численности волка превышает плановое значение на 164,08%, показатель не выполнен. Рост индекса связан с высокой численностью волка, вызванной ростом численности его кормовой базы, низким интересом к добыче и трудоемкостью охоты. |
| 12.6.3 | Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года) по видам: | Процентов |  |  |  |  |
|  | лось |  | 148,16 | 128,2 | 145,19 | Плановое значение показателя |
|  | кабан |  | 217,81 | 150 | 146,6 | Плановое значение показателя |
|  | бурый медведь |  | 110,71 | 110 | 115,58 | Плановое значение показателя |
| 12.6.4 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: | Процентов |  |  |  |  |
|  | лось |  | 96 | 80 | 95,34 | Плановое значение показателя |
|  | бурый медведь |  | 60,96 | 54 | 54,96 | Плановое значение показателя |
| 12.6.5 | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Ленинградской области | Процентов | 90,09 | 85,44 | 90 | Значение показателя 90,09 %, превышает плановое значение на 2,56%. Показатель выше запланированного в связи с тем, что юридические лица в этом году практически не отказывались от охотничьих угодий, закреплённых за ними. |
| 12.6.6 | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области | Процентов | 100 | 80 | 100 | Плановое значение показателя |
| 12.6.7 | Продуктивность охотничьих угодий Ленинградской области по видам охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области | Рублей/гектар | 14,44 | 20 | 17 | Показатель отличается от планового на 3,00 руб./га, но увеличился по отношению к предшествующему периоду на 2,56 руб./га, в основном за счет увеличения добычи лося и кабана. |

Пояснительная записка

к сведениям о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»

за январь-декабрь 2017 года

Показатель 8  «Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведётся учёт их добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области».

Характеризует отношение видов охотничьих ресурсов, по которым ведётся учёт добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среди их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области = А/Б x 100 %, где:

А – количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведутся учёт добычи;

Б – общее количество видов охотничьих ресурсов

А=98

Б=98

Доля видов = 98/98*100 %= 100 %

В 2017 году проведено уточнение видового состава охотничьих ресурсов обитающих (встречающихся) на территории Ленинградской области в состоянии естественной свободы.

Показатель исполнен в полном объёме, по всем видам охотничьих ресурсов ведётся государственный мониторинг добычи.

Показатель 1: «Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».

Характеризует отношение количества нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений =А / Б x 100%,

где:

А - количество нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности;

Б - общее количество выявленных нарушений

А - количество нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности (по ст. 7.11, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.39 КоАП РФ) = 538;

Б - общее количество выявленных нарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (по ст. 7.11, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.39 КоАП РФ) = 575.

Доля= 538/575*100%=93,57%.

Плановое значение достигнуто. Показатель выполнен.

Показатель 2: «Индекс численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2010-2011 гг.) = отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2010-2011 гг.

А / Б x 100 %,

где:

А – численность волка по окончании охотничьего сезона 2016-2017 гг. (по данным зимнего маршрутного учета);

Б – численность волка по окончании охотничьего сезона 2010-2011 гг.

А = 571

Б = 201

Индекс численности волка = 571/201*100% = 284,08%

Значение индекса численности волка превышает плановое значение на 164,08%, показатель не выполнен. Рост индекса связан с высокой численностью волка, вызванной ростом численности его кормовой базы, низким интересом к добыче и трудоемкостью охоты.

Показатель 3: «Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйства (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании сезона охоты 2010-2011 гг.) по видам»=

лось,

кабан,

медведь

А / Б x 100 %,

где:

А – численность охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона 2016-2017 гг.;

Б – численность охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона 2010-2011 гг.

А (лось) =  17339

Б (лось) = 11942

А (кабан) = 6084

Б (кабан)=4150

А (бурый медведь)= 2774

Б (бурый медведь)=2400

Индекс численности (лось)= 17339/11942*100=145,19 % (+16,99)

Индекс численности (кабан)=6084/4150*100=146,60 % (-3,4)

Индекс численности (бурый медведь)= 2774/2400*100=115,58 % (+5,58)

Индекс численности лося уменьшился по отношению к прошлому году незначительно, что свидетельствует о стабильной численности данного ресурса.

Снижение показателя индекса численности кабана связан с плановым сокращением численности ресурса в связи проводимыми мероприятиями по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Ленинградской области.

Незначительный рост индекса численности медведя связан с естественными периодическими колебаниями численности данного вида, что в целом характеризует численность данного ресурса как стабильную.

Показатель 4. «Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам охотничьих ресурсов: лось, бурый медведь».

Характеризует отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: лось, бурый медведь = А/Б x100%,

где:

А – фактическая добыча охотничьих ресурсов;

Б – установленный лимит добычи охотничьих ресурсов

А (лось)= 1024

Б (лось)= 1074

А (бурый медведь)= 155

Б (бурый медведь)= 282

Отношение фактической добычи к установленным лимитам добычи (лось)= 1024/1074*100 %=95,34 % (+15,34).

Отношение фактической добычи к установленным лимитам добычи (бурый медведь)= 155/282*100 % =54,96 % (+0,96).

Показатель освоения лимита добычи медведя сократился на 6 % по отношению к предшествующему сезону в связи с увеличением утвержденного лимита добычи ресурса на 31 особь.

Показатель 5. «Доля площади закреплённых охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Ленинградской области» = А/Б x 100 %,

где,

А – площадь закреплённых охотничьих угодий;

Б – общая площадь охотничьих угодий

А= 6609,83 тыс. га

Б= 7249,99 тыс. га

Доля площади =  6545,75 / 7265,75 *100 % = 90,09  %

Показатель выше запланированного на 2,56% в связи с тем, что юридические лица в этом году практически не отказывались от охотничьих угодий, закреплённых за ними.

Показатель 6. «Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведётся учёт их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области».

Характеризует отношение видов охотничьих ресурсов, по которым ведётся учёт численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среди их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области = А/Б x 100 %, где:

А – количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведутся учёт численности;

Б – общее количество видов охотничьих ресурсов

А=98

Б=98

Отношение видов = 98/98*100 %= 100 %

В 2017 году проведено уточнение видового состава охотничьих ресурсов обитающих (встречающихся) на территории Ленинградской области в состоянии естественной свободы.

Показатель исполнен в полном объёме, по всем видам охотничьих ресурсов ведётся государственный мониторинг численности.

Показатель 7: «Продуктивность охотничьих угодий Ленинградской области по видам охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области»

Характеризует продуктивность охотничьих угодий в Ленинградской области=

где:

Pp - итоговый показатель продуктивности охотничьих угодий Ленинградской области, рублей/гектаров;

Sобщ - общая площадь охотничьих угодий Ленинградской области, гектаров;

N - количество видов охотничьих животных, добываемых в Ленинградской области;

Pi - показатель продуктивности по каждому виду охотничьих ресурсов, добываемому в Ленинградской области, рублей. Рассчитывается по формуле:

Pi = Ki x Ti, где:

Ki - количество особей вида охотничьих ресурсов, добытых в Ленинградской области в течение сезона охоты (с 1 августа предыдущего года по 1 августа текущего года), особей;

Ti - такса для расчета продуктивности охотничьих угодий в Ленинградской области, рублей

| Виды охотничьих ресурсов | Количество 2016-2017 | Такса | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Лось | 1024 | 40000 | 40960000 |
| Кабан | 3340 | 15000 | 50100000 |
| Росомаха | 0 | 15000 | 0 |
| Медведь | 155 | 30000 | 4650000 |
| Барсук | 77 | 6000 | 462000 |
| Бобр | 1106 | 3000 | 3318000 |
| Куница | 752 | 3000 | 2256000 |
| Выдра | 0 | 5000 | 0 |
| Рысь | 11 | 20000 | 220000 |
| Лисица | 1309 | 100 | 130900 |
| Волк | 214 | 100 | 21400 |
| Енотовидная собака | 1331 | 100 | 133100 |
| Ондатра | 112 | 100 | 11200 |
| Норки | 259 | 500 | 129500 |
| Хори | 184 | 500 | 92000 |
| Заяц-беляк | 4831 | 500 | 2415500 |
| Заяц-русак |  | 500 | 0 |
| Горностай | 0 | 200 | 0 |
| Ласка | 0 | 200 | 0 |
| Белка | 963 | 250 | 240750 |
| Летяга | 0 | 50 | 0 |
| Крот | 0 | 50 | 0 |
| Водяная полевка | 0 | 50 | 0 |
| Глухарь | 780 | 3000 | 2340000 |
| Тетерев | 672 | 1000 | 672000 |
| Фазаны | 0 | 1000 | 0 |
| Гуси | 3388 | 500 | 1694000 |
| Казарки | 90 | 500 | 45000 |
| Утки | 24540 | 300 | 7362000 |
| Рябчик | 2997 | 300 | 899100 |
| Куропатки | 0 | 300 | 0 |
| Голуби | 402 | 300 | 120600 |
| Лысуха | 324 | 300 | 97200 |
| Вальдшнеп | 16779 | 300 | 5033700 |
| Веретенник | 0 | 100 | 0 |
| Бекас | 1284 | 100 | 128400 |
| Гаршнеп | 0 | 100 | 0 |
| Горлицы | 0 | 100 | 0 |
| Дупеля | 0 | 100 | 0 |
| Камнешарка | 0 | 100 | 0 |
| Камышница | 0 | 100 | 0 |
| Коростель | 0 | 100 | 0 |
| Кроншнепы | 0 | 100 | 0 |
| Мородунка | 0 | 100 | 0 |
| Обыкновенный погоныш | 0 | 100 | 0 |
| Пастушок | 0 | 100 | 0 |
| Перепела | 0 | 100 | 0 |
| Травник | 0 | 100 | 0 |
| Тулес | 0 | 100 | 0 |
| Турухтан | 0 | 100 | 0 |
| Улиты | 0 | 100 | 0 |
| Хрустан | 0 | 100 | 0 |
| Чибис | 0 | 100 | 0 |
| ИТОГО: | 123532350 |

S общая = 7265,75 тыс. га

Р= 123532350/7265750= 17,00 руб./ гектар.

Показатель отличается от планового на 3,00 руб./га, но увеличился по отношению к предшествующему периоду на 2,56 руб./га,  в основном за счет увеличения добычи лося и кабана.

На протяжении всего 2017 года комитет ведет активную работу с охотпользователями по повышению продуктивности охотничьих угодий Ленинградской области, планирует продолжать ее и в 2018 году.

Как следует из пояснений, по итогам 2017 года из 8 показателей (индикаторов) государственной программы, не выполнено 3 показателя (№2 «Индекс численности волка», №5 «Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади угодий Ленинградской области», №7 «Продуктивность охотничьих угодий Ленинградской области»). Остальные 5 показателей (в том числе и показатель за №8, который является показателем исполнения программы) достигнуты, а в некоторых случаях и перевыполнены. Данный факт говорит об эффективной работе органа исполнительной власти и его подведомственных учреждений.

Подпрограмма 10 «Обращение с отходами»

Подпрограмма направлена на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. Результатами реализации подпрограммы являются снижение количества опасных отходов, размещаемых на полигонах твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов, за счет сортировки поступающих отходов; вовлечение отходов в хозяйственный оборот; сокращение объема отходов, поступающих на несанкционированные свалки; участие муниципальных образований в реализации системы по обращению с отходами производства и потребления.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено  77239,4 тыс. рублей , исполнение по состоянию на 01.01.2018 года составило 77009,2  тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере обращения с отходами» в рамках подпрограммы «Обращения с отходами» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2017 год предусмотрено мероприятие «Проектирование и строительство объектов размещения твердых бытовых и отдельных промышленных отходов в Подпорожском районе Ленинградской области» (Доп.КР 59204290).

На реализацию мероприятия  Комитету по строительству Ленинградской области в 2017 году выделено бюджетных ассигнований на сумму 68 203,2 тыс. руб. на строительство полигона твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Подпорожском районе Ленинградской области (1-я очередь строительства) (далее – Объект) ( всего 2016-2017 в объеме 73 203,2  тыс. руб.: 2016 год – 5 000,0 тыс. руб., 2017 год – 68 203,2 тыс. руб.),.

В целях реализации указанного мероприятия заключен  государственный контракт с ООО «Инвестиционная строительная компания «НКС»  на выполнение работ по строительству вышеуказанного полигона заключен. Заказчик – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

Произведена оплата выполненных работ в объеме: 2016 году 5 000,0 тыс. руб., в 2017 году 67 973,2 тыс. руб.

22.12.2017 администрацией муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» Ленинградской области выдано  разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию № 47-RU47513104-64К-2016.

17.01.2018 Объект поставлен на кадастровый учет в филиале ФБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области.

ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» готовит пакет документов для оформления права собственности.

План 68203,2  тыс. рублей. Факт 67973,2 тыс. рублей.

Мероприятие «Обеспечение деятельности ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» (Доп.КР 59120201).

На реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности ЛОГКУ "Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами" управлению Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами (далее – Управление) выделено из областного бюджета ассигнований в сумме 560,3 тыс. руб.

Подведомственное Управлению  ЛОГКУ "Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами"  создано на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 25.08.2017 № 425-р. Фактически свою деятельность согласно Уставу подведомственное учреждение осуществляет с 01.11.2017.

По состоянию на 01.01.2018 выделенные бюджетные средства освоены в сумме 560,1 тыс. руб. что составляет 100,0 %.

План 560,3  тыс. рублей. Факт 560,1 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»  в рамках подпрограммы «Обращения с отходами» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» предусмотрено:

Мероприятие «Создание и реализация пилотного проекта системы сбора, транспортировки и утилизации отходов I-IV классов опасности» (Доп.КР 59120101). Установленный государственной программой показатель: доля муниципальных образований, участвующих в реализации системы по обращению с отходами производства и потребления, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области 0,46 %.

В  целях реализации указанного мероприятия  Управлением заключен государственный контракт с СПб ГУП «Экострой» на выполнение работ по сбору и обезвреживанию опасных отходов от населения Ленинградской области от населения Всеволожского района.  Работы согласно условиям контракта выполнены в срок, в полном объеме. От населения Всеволожского района собрано всего опасных отходов 29264,2кг.( ртутьсодержащие лампы – 722,8кг., термометры медицинские ртутные – 24,4 кг., химические источники тока – 28517кг.).

План 7000,0  тыс. рублей. Факт 7000,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка и совершенствование нормативной правовой базы и механизмов экономического регулирования деятельности по обращению с отходами в Ленинградской области» (Доп.КР 59120102). В результате реализации  мероприятия выполнена  разработка 4 научно-исследовательских работ, регулирующих деятельность по обращению с отходами в Ленинградской области.

В целях реализации указанного мероприятия  в рамках заключенного государственного контракта ООО «АККАНТО» разработана концепция обращения со строительными отходами в Ленинградской области.  В рамках заключенных договоров с ООО «НТЦ инновационных технологий», ООО ТенхоТерра  выполнены научно-исследовательские работы в области обращения с отходами по натуральным измерениям нормативов накопления твердых коммунальных отходов в зимний, весенний периоды, а также их морфологический состав.

План 1475,9  тыс. рублей. Факт 1475,9 тыс. рублей

.

Реализация государственной программы за счет прочих источников финансирования.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ассигнования (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма "Обращение с отходами" | 59615,6 | 29615,6 | 49,7 |
| 1 | Основное мероприятие: "Обеспечение реализации государственных функций в сфере обращения с отходами», всего | 59615,6 | 29615,6 | 49,7 |
| 1.1 | Проектирование новой очереди (реконструкция) полигона твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов на территории Кингисеппского района | 8000,0 | 8000,0 | 100,0 |
| 1.6 | Проектирование и строительство комплексов по сортировке отходов мощностью до 50 000 тонн/год при полигоне в Приозерском р-не, вблизи пос. Тракторное | 10000,0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Реконструкция полигона твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов на территории Приозерского района | 21615,6 | 21615,6 | 100,0 |
| 1.13 | Реконструкция (строительство новой очереди) полигона твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов на территории Волховского района | 20000,0 | - | 0 |

На реализацию  основного мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере обращения с отходами" за счет за счет иных источников участником подпрограммы АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" запланировано в 2017 году 59615,6 тыс. руб., из них:

- на мероприятие «Проектирование новой очереди (реконструкция) полигона твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов на территории Кингисеппского района» 8000,0 тыс. руб.;

- на мероприятие «проектирование и строительство комплексов по сортировке отходов мощностью до 50 000 тонн/год при полигоне в Приозерском р-не, вблизи пос. Тракторное» 10000,0 тыс. руб.;

- на мероприятие «Реконструкция полигона твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов на территории Приозерского района» 21615,6 тыс. руб.;

- на мероприятие  «Реконструкция (строительство новой очереди)  полигона твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов на территории Волховского района» 20000,0 тыс. руб.

В целях реализации указанных мероприятий АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" осуществлены работы по проектирование новой очереди (реконструкция) полигона твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов на территории Кингисеппского района на сумму 8000,0 тыс. руб. и  реконструкция полигона твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов на территории Приозерского района на сумму 21615,6 тыс. руб.;

Проводятся работы по реконструкции (строительство новой очереди)  полигона твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов на территории Волховского района. Окончание работ и оплата в I квартале 2018 году (ранее работы планировалось закончить в 2017).

Работы по проектированию и строительству комплексов по сортировке отходов мощностью до 50 000 тонн/год при полигоне в Приозерском р-не, вблизи пос. Тракторное в связи с оформлением документов по подготовке участка перенесены на I квартал 2018 года (ранее работы планировалось закончить в 2017).

| Сведения о прогнозируемых значениях показателей (индикаторов) государственной программы за 2017 год (с учетом итогов реализации государственной программы за январь - декабрь 2017 года) |
| --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  | Факт | План | Факт |  |
| Подпрограмма "Обращение с отходами" |
| Основное мероприятие 13.1 "Обеспечение реализации государственных функций в сфере обращения с отходами" |
| 13.1.1 | Вовлечение отходов в хозяйственный оборот | Тонн/год | 0 | 0 | 0 |  |
| 13.1.2 | Сокращение объема отходов, поступающих на несанкционированные свалки | Тонн/год | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 13.2 "Рекультивация территорий закрытых полигонов твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов" |
| 13.2.1 | Рекультивированная площадь территорий закрытых полигонов твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов | Гектаров | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 13.3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" |
| 13.3.1 | Доля муниципальных образований, участвующих в реализации системы по обращению с отходами производства и потребления, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области | Процентов | 0 | 0,46 | 0,46 |  |