Пояснительная  записка о реализации государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»  за 2014 год

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» с объемом финансирования 4243,1 тысяч рублей включает в себя на 2014 год основное мероприятие 1.1 «Обеспечение экологической безопасности».

Подпрограмма 2  «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» с объемом финансирования 28144,7 тысяч рублей включает в себя на 2014 год основное мероприятие 2.1 «Мониторинг состояния окружающей среды».

Подпрограмма 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения» с объемом финансирования  7593,3 тысяч рублей включает в себя на 2014 год основное мероприятие 4.1 «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников и информирования населения Ленинградской области».

Результаты, достигнутые и не достигнутые в отчетном году, и их влияние на решение задач и достижение целей государственной программы.

По основному мероприятию 1.1 «Обеспечение экологической безопасности» подпрограммы 1 «Регулирование качества окружающей среды» средства в  объеме 4243,1 тысяч рублей использованы на заключение государственных контрактов по шести мероприятиям.

По результатам выполненных работ получены следующие результаты:

- создана эколого-геохимическая карта Ленинградской области, а также разработан проект Программы организации и ведения мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова на территории Ленинградской области на 2015 год;

- разработаны типовые технические требования для полного цикла  проектирования проектов рекультивации (ликвидации) объектов  ПЭУ с учетом их региональной специфики и типа, в том числе объектов добычи общераспространенных ископаемых, выведенных из эксплуатации промышленных и военно-технических объектов, закрытых полигонов и свалок отходов;

- проведены командно-штабные учения с представителями муниципальных образований Ленинградской области, а также разработаны методические рекомендации по разработке (корректуре) Планов Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов для муниципальных образований Ленинградской области;

- проведён расчёт и сравнение средних многолетних климатических характеристик, анализ трендов во временных рядах климатических переменных и оценка произошедших климатических изменений на территории Ленинградской области в период с 1936 по 2012 годы;

- проведены экспедиционные обследования территорий Ленинградской области, подверженных периодическим подтоплениям и затоплениям: в том числе в период половодий, паводков, заторов, зажоров;

- разработаны проектные решения цифровой экологической карты Ленинградской области в виде интернет-портала, а также разработана программная среда для создания интерактивного прототипа интернет-портала.

По основному мероприятию 2.1 «Мониторинг состояния окружающей среды». подпрограммы 2  «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» средства в объеме 28144,7 тысяч рублей использованы на заключение государственных контрактов по пятнадцати мероприятиям.

По результатам выполненных работ получены следующие результаты:

- проведена оценка качества вод в восточной части Финского залива и Ладожском озере в пределах территории Ленинградской области по натурным наблюдениям на 31 станции, а также разработано технико-экономическое обоснование по обеспечению охраны Ладожского озера;

- проведена оценка качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям на 23 реках и 2 озерах в пределах территории Ленинградской области;

- проведена оценка качества атмосферного воздуха по натурным наблюдениям в селитебной зоне городов Волосово, Волхов, Выборг, Луга, Кириши, Кингисепп, Сланцы, Светогорск;

- проведена оперативная оценка качества окружающей среды в районах размещения 14-ти объектов хозяйственной деятельности по обращениям местных жителей и  общественных организаций. Полученные результаты переданы в Комитет государственного экологического надзора для принятия управленческих решений;

- проведён комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей на 21-ом водном объекте (реки Нева, Мга, Ижора, Тосна, Волхов, Сясь, Свирь, Паша, Оять, Нарва, Плюсса, Луга, Оредеж, Систа, Славянка, Охта, Янега, Тигода, Тихвинка, Коваши и Воронка);

- осуществлялось ведение  информационно-аналитического комплекса водопользования, в том числе разработан блок  «Региональный мониторинг водных объектов Ленинградской области».  Выполнено интегрирование в состав информационных ресурсов АИС «Водопользование» информационных материалов полученных в результате мониторинговых работ состояния окружающей среды Ленинградской области.

- проводился непрерывный мониторинг радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) –  14 постов контроля в режиме постоянного наблюдения на начало года. Установлен дополнительно один пост АСКРО на территории Кировского района;

- подготовлен и утверждён радиационно-гигиенического паспорт территории Ленинградской области за 2013 год, а также проведена инвентаризация  предприятий  и  организаций,  использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы (135 объектов);

- осуществлялся учет и контроль за образованием, хранением и утилизацией бытовых и отдельных видов промышленных отходов на территории всех муниципальных образований Ленинградской области.

По основному мероприятию 4.1 «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников и информирования населения Ленинградской области» подпрограммы 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения» средства в  объеме 7419,7 тысяч рублей использованы на заключение государственных контрактов по пяти мероприятиям.

По результатам выполненных работ получены следующие результаты:

- проведено шесть экспедиций по экологии и краеведению родного края с участием школьников Ленинградской области, а также проведен областной конкурс «Лучшая экологическая школа Ленинградской области»;

- проведены две детские экологические экспедиции на ООПТ регионального значения;

- подготовлен и издан в электроном виде (100 экз.) и на бумажном носителе информационно-аналитический сборник «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» в количестве 750 экземпляров;

- издан сборник «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» в количестве 500 экземпляров;

- организовано и проведено шесть демонстраций международной выставки, посвященной Финскому заливу, в общественных местах поселений Ленинградской области.

Экономия по подпрограмме 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения» составила 173,59 тысяч рублей.

Поставленные в подпрограммах 1, 2, 4 задачи выполнены, цели достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, согласно таблице 10 приложения к настоящим Методическим указаниям, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

Показатель (индикатор) государственной программы по подпрограммам 1, 2, 4: количество распространяемых изданий о состоянии и загрязнении окружающей среды с целью обеспечения информацией органов государственной власти, органов местного самоуправления, секторов экономики и населения.

В 2014 году подготовлен «Доклад об экологической ситуации в Ленинградской области в 2013 году». Доклад опубликован в газете Вести от 27.06.2014 г. № 69.  Издан информационно-аналитический сборник «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» в количестве 750 экз. Электронные версии Доклада и Сборника размещены на сайте Комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 «Регулирование качества окружающей среды»:

1.1 Количество городских поселений, для которых выполнена оценка эколого-геохимического состояния территории, включая выявление деградированных и загрязненных земель, на которых обеспечивается проведение природоохранных рейдов работниками государственных казенных учреждений.

В 2014 году выполнены работы по оценке эколого-геохимического состояния территорий шести городских поселений с созданием эколого-геохимической карты Ленинградской области. Разработан проект Программы организации и ведения мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова на территории Ленинградской области.

1.3 Разработка типового проекта рекультивации (ликвидации) объектов с накопленным прошлым  экологическим ущербом.

Работа выполняется в течение 2014-2015 гг. В 2014 году  разработаны  проекты типовых технических требований для полного цикла  проектирования проектов рекультивации (ликвидации) объектов  ПЭУ с учетом их региональной специфики и типа. В 2015 году будут проведены предварительные инженерно-экологические исследования по двум приоритетным объектам ПЭУ и разработаны технические задания на рекультивацию данных объектов ПЭУ.

1.4 Количество человек, принявших участие в проводимых учениях по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Ленинградской  области.

Командно-штабные учения состоялись 09.10.2014 года с представителями муниципальных образований Ленинградской области. В учении приняли участие 50 человек.

1.5 Площадь территории Ленинградской области, для которой выполняется оценка состояния климата и разработка комплекса мер по адаптации к изменениям  климата.

Работа выполняется в течение 2013-2015 гг. В 2014 году проведены расчёты и сравнение средних многолетних климатических характеристик, анализ трендов во временных рядах климатических переменных и оценка произошедших климатических изменений на территории Ленинградской области в период с 1936 по 2012 годы.

1.6 Количество исследованных водных объектов, находящихся в  зонах периодических  подтоплений и затоплений.

Работа выполняется в течение 2013-2015 гг. В 2014 году проведены  экспедиционные обследования территорий, подверженных периодическим подтоплениям и затоплениям: в том числе в период половодий, паводков, заторов, зажоров на 17-ти водных объектах.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»:

2.1 Количество городов, охваченных системой наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. Регулярные наблюдения за качеством атмосферного воздуха проведены в  селитебной зоне 8 городов: Волосово, Волхов, Выборг, Луга, Кириши, Кингисепп, Сланцы, Светогорск. Итогом работы в 2014 году является оценка качества атмосферного воздуха по натурным наблюдениям.

2.2 Количество рек, на которых осуществляются наблюдения за качеством поверхностных вод. Регулярные наблюдения за качеством поверхностных вод проведены на 8 крупных реках. Итогом выполнения работы в 2014 году является оценка качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям на 23 реках и 2 озерах (в том числе на 8 реках по заказу Комитета по природным ресурсам ЛО).

2.3 Количество рек, на которых осуществляются наблюдения за состоянием дна, берегов и водоохранных зон. В 2014 году проведен комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей на 21-й реке.

2.4 Количество станций в восточной части Финского залива и Ладожском озере, на которых осуществляется оценка качества вод по результатам натурных  наблюдений. Наблюдения за гидрологическим режимом и оценка качества воды по гидрохимическим и гидробиологическим показателям проведены на 31-ой станции в восточной части Финского залива и Ладожском озере в пределах территории Ленинградской области.

2.5 Количество инвентаризированных предприятий и организаций, использующих источники ионизирующих излучений или образующих радиоактивные отходы. Проведена инвентаризация 135 предприятий, использующих источники  ионизирующих  излучений или образующих радиоактивные отходы, на основании которой подготовлен и утвержден радиационно-гигиенический паспорт территории Ленинградской области за 2013 год.

2.6 Количество постов, на которых осуществляется оперативная (непрерывная) оценка радиационной обстановки территории. Оперативная оценка радиационной обстановки территории осуществлялась на 15  постах контроля (дополнительный пост установлен на территории Кировского района). Итогом выполнения данной работы в 2014 году является оценка радиационной обстановки на территории  Ленинградской области.

2.7 Количество объектов, на которых осуществляется оперативная оценка состояния окружающей среды. Оперативная оценка качества окружающей среды выполнена в районах размещения 14-ти объектов хозяйственной деятельности, расположенных на территории Ленинградской области.

2.8 Количество муниципальных образований, в которых функционирует система учета за образованием, хранением и размещением твердых бытовых отходов населения. Организован ежеквартальный мониторинг образования, хранения и размещения твердых бытовых отходов населения во всех муниципальных образованиях ЛО.

2.10 Количество функционирующих информационно-аналитических систем. Обеспечено функционирование трех ИАС: ИАК «Водопользование», АСКРО, ИАС «Отходы».

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения»:

4.1 Количество человек (учеников и педагогов), принявших участие в мероприятиях по экологическому воспитанию,  образованию и просве-щению школьников. В 2014 году проведены шесть экспедиций по экологии и краеведению родного края для школьников, курсы повышения квалификации для педагогов (количество участников более 200 человек), проводился заочный этап областного конкурса «Лучшая экологическая школа Ленинградской области-2014» (количество участников - более 3,0 тысяч человек). Очный этап конкурса состоялся 06 ноября 2014 года.

4.2 Количество экземпляров издания информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды  в Ленинградской области». Издан информационно-аналитический сборник «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» в количестве 750 экз., электронная версия сборника размещена на сайте Комитета по природным ресурсам.  Сборники переданы в органы исполнительной власти Ленобласти, ЗАКС Ленобласти и муниципальные районы Ленобласти, научные организации.

4.3 Проведение детских экологических экспедиций на ООПТ и поддержка детских экологических центров. Проведены две экспедиции: Государственный природный комплексный заказник «Кургальский»; Музей-усадьба Н.К. Рериха - памятник природы регионального значения.

4.4 Количество демонстраций международной выставки, посвященной Финскому заливу, в общественных местах поселений Ленинградской области. Проведены шесть демонстраций: 17-21 ноября: администрация Сосновоборгского городского поселения; «Выборгский замок», г. Выборг; 24-28 ноября: МБОУ «Кракольская СОШ», пос. Усть-Луга; филиал МБУК «Историко-культурный музейный центр г. Выборга» г. Приморск; 1-5 декабря: пос. Лебяжье, Ломоносовский р-н; КДЦ «Движение» пос. Советсткий Выборгского р-на.

Отклонений показателей (индикаторов) от плановых значений нет.

100% расходов по подпрограмме 1 «Регулирование качества окружающей среды», подпрограмме 2  «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» запланированы как общеобластные.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Факторы, оказывающие отрицательное влияние на ход реализации подпрограмм 1, 2, 4  не отмечены.

Оценка эффективности реализации государственной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограмм 1, 2 и 4 проведена согласно пункту 11. «Методика оценки эффективности подпрограммы» раздела 19.

Оценка эффективности реализации:

1) оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) государственной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) государственной программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) государственной программы

Показатель №1 государственной программы: количество распространяемый изданий о состоянии и загрязнении окружающей среды с целью обеспечения информацией органов государственной власти, органов местного самоуправления, секторов экономики и населения:

Сд = 2/2 х100% = 100 %

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования государственной программы и основных мероприятий государственной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основных мероприятий государственной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Сопоставление плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы 1 «Регулирование качества окружающей среды»:

плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период Фп = 4243,1 тысяч рублей;

фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основных мероприятий Фф = 4243,1 тысяч рублей.

Уф = Фф / Фп x 100%= 4243,1/4243,1х100%=100%

Сопоставление плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы 2 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»:

плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период Фп = 28144,7 тысяч рублей;

фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основных мероприятий Фф = 28144,7 тысяч рублей.

Уф = Фф / Фп x 100%= 28144,7/28144,7х100%=100%

Сопоставление плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы 4: «Организация экологического воспитания, образования и просвещения»

плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период Фп = 7593,3 тысяч рублей;

фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основных мероприятий Фф = 7419,8 тысяч рублей.

Уф = Фф / Фп x 100%= 7419,8/7593,3х100%=97,72 %

3) оценка степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий государственной программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации государственной программы.

Сумма степеней реализации показателей по мероприятиям:

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды»: 5/5х100%=100%;

Подпрограмма 2 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»:

10/10х100%=100%;

Подпрограмма 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения»:

4:4х100%=100%.

Подпрограммы 1, 2, 4  могут быть отнесена  к высокому уровню эффективности:

значения 100% показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;

100% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

2) результаты подпрограмм государственной программы в разрезе основных мероприятий;

Результаты подпрограмм 1, 2, 4 государственной программы в разрезе основных мероприятий 1.1, 2.1 и 4.1 приведены выше.

Перечень мероприятий выполненных или не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды» с объемом финансирования 4243,1 тысяч рублей.

Заключены контракты по шести мероприятиям на сумму 4243,1 тысяч рублей, в том числе:

- п. 1.1.1 «Оценка эколого-геохимического состояния территории Ленинградской области, включая выявление деградированных и загрязненных земель;  разработка рекомендаций по организации и ведению мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова» на сумму 1027,5 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). Итогом выполнения данной работы явилось создание эколого-геохимической карты Ленинградской области, а также разработка Программы организации и ведения мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова на территории Ленинградской области.

Кассовый расход – 1027,5 тысяч рублей.

- п. 1.1.2 Разработка мер по ликвидации негативного воздействия объектов с накопленным прошлым  экологическим ущербом,  в том числе разработка типового проекта рекультивации (ликвидации) объекта с накопленными прошлым экологическим ущербом на сумму 1330,0 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2014 году явилась разработка типовых технических требований для полного цикла  проектирования проектов рекультивации (ликвидации) объектов  ПЭУ с учетом их региональной специфики и типа, в том числе объектов добычи общераспространенных ископаемых, выведенных из эксплуатации промышленных и военно-технических объектов, закрытых полигонов и свалок отходов.

Кассовый расход – 1330,0 тысяч рублей.

- п. 1.1.3 Организация проведения ежегодных учений по  ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов  на территории Ленинградской области на сумму 315,0 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы явлось проведение командно-штабного учения с представителями муниципальных образований Ленинградской области, а также разработка методических рекомендаций по разработке (корректуре) Планов Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов для муниципальных образований Ленинградской области 2-го уровня.

Кассовый расход – 315,0 тысяч рублей.

- п. 1.1.4  Оценка  состояния климата в пределах территории Ленинградской области, в том числе оценка факторов влияния антропогенной деятельности на климат, разработка  мер по адаптации к изменениям климата на сумму 598,0 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). Срок окончания работы 2015 год. В 2014 году проведён расчёт и сравнение средних многолетних климатических характеристик, анализ трендов во временных рядах климатических переменных и оценка произошедших климатических изменений на территории Ленинградской области в период с 1936 по 2012 годы.

Кассовый расход – 598,0 тысяч рублей.

- п. 1.1.5 Актуализация информации о  территориях Ленинградской области, находящихся в зонах периодических подтоплений и затоплений на сумму 643,6 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). Срок окончания работы 2015 год. В 2014 году проведены экспедиционные обследования территорий, подверженных периодическим подтоплениям и затоплениям: в том числе в период половодий, паводков, заторов, зажоров.

Кассовый расход – 643,6 тысяч рублей.

- п. 1.1.6 Разработка и актуализация цифровой экологической карты Ленинградской области на сумму 329,0 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2014 году явилась разработка проектных решений цифровой экологической карты в виде интернет-портала, а также разработка программной среды, создание интерактивного прототипа портала.

Кассовый расход – 329,0 тысяч рублей.

Подпрограмма 2  «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» с объемом финансирования 28144,7 тысяч рублей.

Заключены контракты по 15-ти мероприятиям на сумму 28144,7 тысяч рублей, в том числе:

- п. 2.1.1 Оценка  качества воды в восточной части Финского залива и Ладожском озере в пределах территории Ленинградской области, в части наблюдений за гидрологическим режимом и оценки качества воды по гидрохимическим и гидробиологическим показателям, лот № 1 на сумму 2369,25 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2014 году явилась оценка качества вод в восточной части Финского залива и Ладожском озере по натурным наблюдениям на 31 станции.

Кассовый расход – 2369,25 тысяч рублей.

Оценка качества воды в восточной части Финского залива и Ладожском озере в пределах территории Ленинградской области, в части «Разработка технико-экономического обоснования по обеспечению охраны Ладожского озера», лот № 2, на сумму 1773,547 тысяч рублей.

Кассовый расход –1773,547  тысяч рублей.

- п. 2.1.2 Мониторинг качества воды в крупных реках  Ленинградской области на сумму 3450,0 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2014 году явилась оценка качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям на 23 реках и 2 озерах.

Кассовый расход – 3450,0 тысяч рублей.

- п. 2.1.3 Мониторинг качества атмосферного воздуха в  населенных пунктах Ленинградской области на сумму 2276,0 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2014 году является оценка качества атмосферного воздуха по натурным наблюдениям в селитебной зоне городов Волосово, Волхов, Выборг, Луга, Кириши, Кингисепп, Сланцы, Светогорск.

Кассовый расход – 2276,0 тысяч рублей.

- п. 2.1.4 Оперативная оценка качества окружающей среды в случае угрозы возникновения чрезвычайной  ситуации -  по обращениям местных жителей и  общественных организаций на сумму 4448,999 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2014 году явилось проведение оперативной оценки качества окружающей среды в районах размещения 14-ти объектов хозяйственной деятельности.

Кассовый расход – 4448,999 тысяч рублей.

- п. 2.1.5 Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон  на реках Нарва и Плюсса на сумму 645,5 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). В 2014 году проведён комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей вышеперечисленных рек.

Кассовый расход – 645,5 тысяч рублей.

- п. 2.1.6 Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон  на реках Луга, Оредеж, Саба и Вруда на сумму 645,5 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). В 2014 году проведён комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей вышеперечисленных рек.

Кассовый расход – 645,5 тысяч рублей.

- п. 2.1.7 Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон  на реках Нева, Мга, Славянка, Тосна,  Ижора и Охта на сумму 2847,5 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). В 2014 году проведён комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей вышеперечисленных рек.

Кассовый расход – 2847,5 тысяч рублей.

- п. 2.1.8 Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон  на реках Свирь, Паша, Оять и Янега на сумму 1486,5 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). В 2014 году проведён комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей вышеперечисленных рек.

Кассовый расход – 1486,5 тысяч рублей.

- 2.1.9 Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон  на реках Волхов, Тигода и Пчевжа на сумму 837,525 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). В 2014 году проведён комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей вышеперечисленных рек.

Кассовый расход – 837,525 тысяч рублей.

- п. 2.1.10 Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон  на реках Сясь, Тихвинка и Воложба на сумму 837,525 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). В 2014 году проведён комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей вышеперечисленных рек.

Кассовый расход – 837,525 тысяч рублей.

- п. 2.1.11 Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон  на реках Систа, Коваши и Воронка на сумму 1226,392 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). В 2014 году проведён комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей вышеперечисленных рек.

Кассовый расход – 1226,392 тысяч рублей.

- п.2.1.12 Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон  на реках Назия, Лава и Кобона – исключен постановлением Правительства Ленинградской области от 16.06.2014г № 243.

- п. 2.1.13 Ведение  информационно-аналитического комплекса водопользования, в том числе разработка и поддержка блока  «Региональный мониторинг водных объектов Ленинградской области» на сумму 943,0 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). В 2014 году выполнено интегрирование в состав информационных ресурсов АИС «Водопользование» информационных материалов полученных в результате мониторинговых работ состояния окружающей среды.

Кассовый расход – 943,0 тысяч рублей.

- п.2.1.14 Мониторинг радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля на сумму 1917,5 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2014 году явилась оценка радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) –  14 постов контроля в режиме постоянного наблюдения на начало года, и установка дополнительно одного поста АСКРО на территории Кировского района.

Кассовый расход – 1917,5 тысяч рублей.

- п.2.1.15 Поддержка и дальнейшее  развитие радиационно-гигиенической паспортизации муниципальных образований  и Ленинградской области в целом, системы  контроля индивидуальных  доз облучения населения и инвентаризации  предприятий  и  организаций,  использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы на сумму 1810,0 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2014 году явилась подготовка и утверждение радиационно-гигиенического паспорта Ленинградской области за 2013 год, а также. проведение инвентаризации  предприятий  и  организаций,  использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы – 135 объектов.

Кассовый расход – 1810,0 тысяч рублей.

- п.2.1.16 Ведение информационно-аналитической системы «Отходы» на сумму 630,0 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2014 году является ведение учета и контроля за образованием, хранением и утилизацией бытовых и отдельных видов промышленных отходов на территории 217 муниципальных образований.

Кассовый расход – 630,0 тысяч рублей.

Подпрограмма 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения» с объемом финансирования  7593,3 тысяч рублей.

Контракты заключены по 5-ти мероприятиям на сумму 7419,71 тысяч рублей, в том числе:

По пункту 4.1.1 Поддержка экологического воспитания,  образования   и просвещения  школьников Ленинградской области на сумму 4521,646 тысяч рублей (переходящее с 2013 года).

В 2014 году проведено шесть экспедиций по экологии и краеведению родного края с участием школьников Ленинградской области, а также проведён областной конкурс «Лучшая экологическая школа Ленинградской области».

Кассовый расход – 4521,646 тысяч рублей.

По пункту 4.1.2 Проведение детских экологических экспедиций на ООПТ и поддержка детских экологических центров на сумму 700 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). В 2014 году проведено три детские экологические экспедиции на ООПТ регионального значения.

Кассовый расход – 700,0 тысяч рублей.

По пункту 4.1.3 «Разработка и издание  ежегодного информационно-аналитического сборника  «Состояние  окружающей среды в Ленинградской области» в части выполнения работ: Сбор исходных данных, подготовка и написание рукописи информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области»  на сумму 650 тысяч рублей объявлены конкурсные процедуры.

Итогом выполнения работ по данному лоту явилось написание рукописи информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области».

Кассовый расход – 650,0 рублей.

По пункту 4.1.3 «Разработка и издание  ежегодного информационно-аналитического сборника  «Состояние  окружающей среды в Ленинградской области» в части выполнения работ: издание электронной версии информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области»  на сумму 99,25 тысяч рублей.

Итогом выполнения работ по данному лоту явилось издание электронной версии информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области».

Кассовый расход – 99,25 тысяч рублей.

По пункту 4.1.3 «Разработка и издание  ежегодного информационно-аналитического сборника  «Состояние  окружающей среды в Ленинградской области» в части выполнения работ: издание ежегодного информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области»  на сумму 368,339 тысяч рублей.

Итогом выполнения работ по данному лоту явилось издание ежегодного информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» в количестве 750 экз.

Кассовый расход – 368,339 тысяч рублей.

По пункту 4.1.4 «Издание сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» на сумму 118,51 тысяч рублей. Итогом выполнения работ по данному лоту явилось издание сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» в количестве 500 экз.

Кассовый расход – 118,51 тысяч рублей.

Экономия – 173,59 тысяч рублей.

4.1.6 «Организация и проведение международной выставки, посвященной Финскому заливу, демонстрация в общественных местах», на сумму 962,0 тысяч рублей. Проведено 6-ть демонстраций международной выставки, посвященной Финскому заливу, в общественных местах поселений Ленинградской области.

Кассовый расход – 962,0 тысяч рублей.

Анализ факторов, повлиявших на реализацию государственной программы.

Факторы, оказывающие отрицательное влияние на реализацию подпрограмм 1, 2 и 4 не отмечены.

Результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение государственной программы по форме согласно таблице 9 приложения к настоящим Методическим указаниям.

Финансовое обеспечение из областного бюджета подпрограмм 1, 2 и 4 запланировано в объеме 39981,1 тысяч рублей.

Фактическое использование бюджетных средств на выполнение подпрограмм 1, 2 и 4  составило 39807,51 тысяч рублей, в том числе:

подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды» выполнена на сумму 4243,1 тысяч рублей. Реализация подпрограммы – 100%;

подпрограмма 2  «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» выполнена на сумму 28144,7 тысяч рублей. Реализация подпрограммы – 100%;

подпрограмма 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения» с объемом финансирования  7593,3 тысяч рублей выполнена на сумму 7419,71 тысяч рублей. Экономия – 173,59 тысяч рублей. Реализация подпрограммы – 97,71%.

Итого: финансовое обеспечение из областного бюджета по подпрограммам 1,2,4 в 2014 году составило 39981,1 тысяч.

Заключено 26 контрактов на сумму  39807,51 тысяч рублей. Экономия по пункту 4.1.4 составила 173,59 тысяч рублей.

Мероприятия по подпрограммам 1,2,4 выполнены на 100%.

Кассовый расход – 39807,51 тысяч рублей, что составляет 99,57 % от утвержденных лимитов на 2014 год.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, должна содержать перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

В государственную программу Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 31 октября 2013 года № 368 четырежды вносились изменения: постановления Правительства Ленинградской области от 16.06.2014 № 243, от 06.08.2014 № 350, от 22 декабря 2014 г. № 606 и от 29 декабря 2014 г. № 636. Вышеперечисленные постановления с соответствующими изменениями размещены в информационно-правовой системе КонсультантПлюс.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 31 октября 2013 года № 368 в редакции от 16.06.2014 N 243, от 06.08.2014 N 350, от 22 декабря 2014 г. № 606, от 29.12.2014 № 636 утверждена государственная программа Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», в редакции, рассчитанной на дальнейшую реализацию подпрограмм 1, 2 и 4 до 2020 года. Достижение целей и реализация задач вышеперечисленных подпрограмм является выполнимым в установленные подпрограммами сроки.

подпрограмма 3 "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»

3.1 Защита от негативного воздействия вод и обеспечение    безопасности гидротехнических сооружений

п. 3.1.1 Ликвидация бесхозяйного гидротехнического сооружения –  бывшей Ложголовской МГЭС на реке Долгая.

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 1997 года  № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» с целью обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и сокращения количества бесхозяйных ГТС, расположенных на территории Ленинградской области, в рамках подпрограммы 3 "Развитие водохозяйственного комплекса» выполнена работа по ликвидации ГТС – Ложголовской МГЭС на реке Долгой в МО «Сланцевский муниципальный район». Решение о ликвидации сооружения было принято в связи с тем, что  своему назначению – выработке электроэнергии сооружение не отвечало (не эксплуатировалось с 1970-х годов), представляло собой в сильной степени разрушенное сооружение, представляющее опасность жизни и здоровью населения. Авария могла привести к разрушению автодороги и моста, находящихся недалеко от плотины.

Исполнитель - ООО «Строительный Трест-27» . Сумма государственного контракта – 19088,67 тыс. рублей (в т.ч. за счет областного бюджета -12709,87 тыс. рублей, за счет субсидий из федерального бюджета-6378,80  тыс. рублей).

Кроме того,  в рамках данной работы заключен договор на авторский надзор с ООО «ПСБ ИНТЕХ» в сумме 38,2 тыс. рублей (средства областного бюджета).

Распределение субсидий на софинансирование мероприятий региональных программ по направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» на 2014 год было утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от14.04.2014 года №586-рг.

Объем предоставленных субсидий Ленинградской области согласно Распоряжения№586-рг составил  на 2014 год составил 7167 тыс. рублей.

На основании Распоряжения Правительства РФ от 15.12.2014 г. №2553-р были внесены изменения в распределение субсидий субъектам РФ. Объем финансирования из федерального бюджета приведен в соответствие с фактическим – 6378,8 тыс. руб.

После демонтажа железобетонных конструкций сооружения произведено благоустройство береговой зоны реки Долгой.

п. 3.1.2 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.

Данные полномочия выполняются за счет субвенций, предоставляемых  из федерального бюджета на основании «Соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Ленинградской области субвенций на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений на 2014 год», подписанное Руководителем Федерального агентства водных ресурсов и Губернатором Ленинградской области.

Объем предоставленных субвенций составил 25 134 000 рублей.

В результате проведения по мероприятиям торгов произошла экономия средств в объеме 487,6 тыс. рублей. Нераспределенный остаток  возвращен в федеральный бюджет.

Фактический объем финансирования мероприятий с учетом проведенных аукционов составил 24646,4 тыс. рублей и распределен следующим образом:

-  по разделу «Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ленинградской области» выполнены следующие мероприятия:

1. Закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон  и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна реки Шингарки в границах Ленинградской области.

Общее количество специальных информационных знаков 36 шт.

Общая протяженность участков водных объектов – 83,8 км.

Стоимость работ составила 325800  руб. (по результатам аукциона).

Работы выполнены в полном объеме. Акт о приемке выполненных работ №1 от 09.09.2014

2. Определение границ водоохранных зон  и прибрежных защитных полос  реки Парицы МО "Гатчинский муниципальный район" Ленинградской области.

Общая протяженность водоохранных зон  по проекту 26 км.

Стоимость работ составила 485500 руб. (по результатам аукциона).

Работы выполнены в полном объеме. Акт о приемке выполненных работ №60 от 01.12.2014г.

- по разделу «Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Ленинградской области»

1. Завершены работы по мероприятию «Расчистка  устьевой части реки Паша  МО "Волховский муниципальный район" Ленинградской области (1 этап)».

Общий объем финансирования, определенный на основании аукциона на 2 года  составил 21251501,47 руб., в том числе на 2014 год – 10 315203,3 руб.

Мероприятие выполнено. Проведена расчистка от донных отложений участка русла реки Паши протяженностью 0,9 км.

2. Начаты работы по мероприятию «Расчистка  устьевой части реки Паша  МО "Волховский муниципальный район" Ленинградской области (2 этап)».

Объем финансирования  в 2014 году, определенный на основании торгов, составил 13519896,85 рублей.

Средства  освоены в полном объеме. Проведена расчистка от донных отложений участка русла реки Паши протяженностью 0,63 км.

Акт о приемке выполненных работ от 22.09.2014г.

п. 3.2 Организация проведения государственной экспертизы природоохранных мероприятий, проектов нормативных правовых актов, оформления и согласования проектно- сметной, землеустроительной, кадастровой и иной документации, оплата аренды и охраны.

В рамках п.3.2. выполнены мероприятия:

- «Техническая инвентаризация гидротехнического сооружения  на р.Грузинка, д.Васкелово Ленинградской области»

Договор с ГУП «Леноблинвентаризация» Токсовское БТИ на сумму 19,8 тыс. рублей;

- «Выполнение кадастровых работ по подготовке Межевого Плана, с сопровождением постановки на государственный кадастровый учет земельного участка под строительство канала «Протока Малая Невка-река Нева» в г.Шлиссельбург» с ООО «ТРИЭФ» на сумму 99,50  тыс.рублей.

Подпрограмма 5 «Государственная экологическая экспертиза» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» с объемом финансирования 2386,6 тысяч рублей включает в себя на 2014 год основное мероприятие 5.1 «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» на сумму 2386,6 тысяч рублей.

Целью подпрограммы «Государственная экологическая экспертиза» является организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в Ленинградской области, задачами которой является:

эффективное функционирование системы экологической экспертизы, позволяющее обеспечить экологическую безопасность и сохранение природных экосистем на этапе принятия решений о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Ленинградской области;

реализация конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Результаты выполнения подпрограммы «Государственная экологическая экспертиза» достигаются только за счет бюджетных ассигнований.

При организации и проведении государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня решаются задачи, предусмотренные данной подпрограммой.

На основании заключения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, в соответствии с природоохранным законодательством, в целях сохранения уникального природного комплекса юго-восточного побережья озера Кавголовское на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, создана особо охраняемая природная территория регионального значения – памятник природы «Токсовские высоты», что повлияло на достижение результата и реализацию подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

В соответствии с законодательством в сфере охотничьего хозяйства, а также заключениями государственной экологической экспертизы выданными в рамках реализации подпрограммы «Государственная экологическая экспертиза», постановлениями Губернатора Ленинградской области утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси, медведя, барсука) в сезоне охоты 2014-2015 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года.

Итогом проведения государственных экологических экспертиз регионального уровня явились заключения государственных экологических экспертиз о соответствии требованиям природоохранного законодательства РФ.

Государственная экологическая экспертиза деятельности, предусмотренной проектами лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов до их утверждения обеспечило экологическую безопасность и сохранение природных экосистем, в том числе животного мира.

Кассовый расход в 2014 году составил  226,6 тысяч рублей.

Исполнение доходной части областного бюджета Ленинградской области – 399 297,36 рублей (20 % от планируемой 2 035 600,0 рублей).

Отчет о реализации подпрограммы «Государственная экологическая экспертиза» государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» прилагается.

Денежные средства, сумма которых поступила в бюджет Ленинградской области в результате реализации подпрограммы «Государственная экологическая экспертиза» составляет 30,5 тысяч рублей.

Неисполнение областного бюджета Ленинградской области обусловлено заявительным характером государственной экологической экспертизы.

Фактором, влияющим на ход реализации подпрограммы 5 «Государственная экологическая экспертиза» государственной программы является заявительный характер организации и проведения государственной экологической экспертизы.

Мероприятие 5.1 подпрограммы 5 «Государственная экологическая экспертиза» выполнено частично.

Неисполнение областного бюджета Ленинградской области в части государственной экологической экспертизы обусловлено заявительным характером государственной экологической экспертизы, а также нецелесообразностью в 2014 году организации и проведения государственной экологической экспертизы регионального уровня проектов лесохозяйственных регламентов лесничеств Ленинградской области, расход по которым планировался на сумму 1714,60 тысяч рублей.

В течение 2014 года в государственную программу «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в части государственной экологической экспертизы были внесены изменения, которые утверждены постановлениями Правительства от 16.06.2014 № 243, от 22.12.2014 № 606, от 29.12.2014 № 636.

Несмотря на отклонения от плановой динамики реализации подпрограммы (воздействия факторов риска), оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, учитывая заявительный характер организации и проведения государственной экологической экспертизы предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Применение мер государственного регулирования (налоговых, тарифных, кредитных мер государственного регулирования, а также государственных гарантий) в сфере реализации подпрограммы 5 «Государственная экологическая экспертиза» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» не предусмотрено.

Подпрограмма «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» с объемом финансирования 37 937,1 тысяч рублей включает в себя на 2014 год два основных мероприятия: основное мероприятие 6.1 «Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений» на сумму 25 537,1 тысяч рублей и основное мероприятие 6.2 «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» с объемом финансирования 12 400,0 тысяч рублей.

Результаты, достигнутые в отчетном году, и их влияние на решение задач и достижение целей подпрограммы

По основному мероприятию 6.1. «Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений» подпрограммы 6 «Особо охраняемые природные территории» использованы средства на содержание Дирекции ООПТ Ленинградской области – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» (штатная численность 27 человек) в объеме 25492,461 тысяч рублей (99,8% от объема сметы на 2014 год), в том числе на фонд оплаты труда 13737,70 тысяч рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 4107, 937 тысяч рублей, на увеличение стоимости основных средств 4474,428 тысяч рублей (приобретение 6-ти автомобилей, прицепа, катера с мотором и снегохода), на увеличение стоимости материальных запасов – 1430,960 тысяч рублей (закупка бензина, автомобильных шин и дисков).

Задача обеспечения деятельности государственного казенного учреждения – Дирекции ООПТ Ленинградской области – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» решена, цель соблюдения режима особой охраны ООПТ Ленинградской области (далее ООПТ) достигнута путем проведения природоохранных рейдов на ООПТ Ленинградской области.

В 2014 году Дирекцией ООПТ Ленинградской области - филиалом ЛОГКУ «Ленобллес»  проведено 1752 природоохранных рейда на 40 ООПТ, проведено с населением 1053 разъяснений по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ, составлено 494 сообщения о состоянии ООПТ (по сравнению с 2013 годом указанные показатели увеличены на 2,3%, 3,3% и 1,6% соответственно).  Совместно с комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области проведено 24 рейдовые проверки соблюдения экологического законодательства на ООПТ.

По основному мероприятию 6.2. заключены контракты по 17 мероприятиям на сумму 12359,7 тысяч рублей (99,7% от объема сметы на 2014 год).

План по развитию системы ООПТ Ленинградской области в 2014 году выполнен: организована одна новая ООПТ (памятник природы «Токсовские высоты»), расширены границы памятника природы "Щелейки", переданы на государственную экологическую экспертизу материалы, обосновывающие создание ООПТ «Коккоревский», подготовлены материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих создание восьми ООПТ регионального значения в Выборгском, Волховском, Кингисеппском и Всеволожском муниципальных районах Ленинградской области, включая планируемые заказники «Южное Приладожье», «Приграничный», «Гогланд», «Весенний» и памятники природы «Нижневолховский», «Можжевеловые сообщества мыса Шурягский нос», «Анисимовские озёра», «Колтушские высоты».

В целях обеспечения функционирования региональной системы ООПТ проведено:

-  экологическое обследование состояния природных комплексов и объектов на островах Финского залива, входящих в состав ООПТ Ленинградской области;

- оснащение информационными щитами в количестве 25 штук и аншлагами в количестве 23 штук 8-ми ООПТ Выборгского, Приозерского, Тосненского, Волосовского, Гатчинского, Лужского, Ломоносовского муниципальных районов Ленинградской области, а также природного парка «Вепсский лес» в границах Подпорожского, Тихвинского и Бокситогорского муниципальных районов Ленинградской области;

- обеспечено благоустройство заказника «Раковые озера» с установкой вдоль экологической тропы беседок, информационных щитов и знаков, указателей, уборкой мусора, скашиванием травы, ремонтом дорожно-тропиночной сети, устройством пункта наблюдения за птицами на берегу озера «Большое Раковое».

Финансовое обеспечение из областного бюджета по подпрограмме 6 «Особо охраняемые природные территории» в целом составило 37937,1 тысяч рублей. Всего из этих средств израсходовано 37852,165 тысяч рублей (99,8% от объема сметы на 2014 год). Экономия по подпрограмме 6 «Особо охраняемые природные территории» составила 84,935 тысяч рублей.

Поставленные в подпрограмме 6 «Особо охраняемые природные территории» задачи выполнены, цели достигнуты.

Показатель (индикатор) государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в части ООПТ Ленинградской области: доля площади, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Ленинградской области запланирован на 2014 год в размере 5,6%. В 2014 году площадь ООПТ регионального значения увеличена на 581,5 га, или 0,007% общей площади Ленинградской области, за счет создания памятника природы "Токсовские высоты" и расширения границ памятника природы "Щелейки".

Показатель (индикатор) подпрограммы 6 «Особо охраняемые природные территории»: количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых обеспечивается проведение природоохранных рейдов работниками государственных казенных учреждений,  запланирован в количестве 40 ООПТ. По факту на всех 40 ООПТ проведено 1752 природоохранных рейда.

Показатель (индикатор) подпрограммы 6 «Особо охраняемые природные территории»: количество утвержденных новых особо охраняемых природных территорий регионального значения запланирован в количестве 1 ООПТ. Постановлением Правительства Ленинградской области от 10.11.2014 № 515 организован памятник природы регионального значения «Токсовские высоты» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Показатель (индикатор) подпрограммы 6 «Особо охраняемые природные территории»: количество особо охраняемых природных территорий, на которых проведен комплекс природоохранных мероприятий (установлены информационные знаки, обеспечено благоустройство и обустройство) запланирован в количестве 1 ООПТ.  Показатель считается достигнутым при завершении в данном году комплекса указанных выше работ. В 2014 году показатель достигнут проведением работ по благоустройству заказника «Раковые озера» в Выборгском районе Ленинградской области (установка беседок, информационных знаков, указателей, уборка мусора, скашивание травы, ремонт дорожно-тропиночной сети подсыпкой, устройство пункта наблюдения за птицами) с учетом работ по установке в заказнике информационных щитов и аншлагов, проведенных в 2013 году, и обустройству заказника в части ремонта эколого-просветительского центра в 2012 году и гостевого дома в 2013 году).

Отклонений показатели (индикаторы) от плановых значений не имеют.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) подпрограммы в разрезе муниципальных образований согласно таблице 11 приложения к настоящим Методическим указаниям:

большая часть расходов по подпрограмме 6 «Особо охраняемые природные территории» в сумме 32952,840 тысяч рублей  (86,9%) запланированы как общеобластные, при этом только 7,0% из них являются расходами, ориентированными на задачи общие для всех ООПТ (развитие интернет-ресурсов, организация семинаров, издание печатной продукции, освещение в СМИ). Основная часть конкретных мероприятий основного мероприятия 6.1 и средств основного мероприятия 6.2 реализуются на ООПТ, расположенных в различных муниципальных образованиях, и разделение расходов по территориям не может быть проведено.

13,1% расходов по подпрограмме «Особо охраняемые природные территории» реализованы на ООПТ Волосовского (1500 тысяч рублей, соответствует плану), Всеволожского (890,964 тысяч рублей при плане 931,260 тысяч рублей, экономия от конкурсных процедур 40,296 тысяч рублей) и Выборгского (2552,780 при плане 2553 тысяч рублей, экономия 0,22 тысяч рублей) муниципальных районов.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы:

Факторы, оказывающие отрицательное влияние на ход реализации подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» в целом не отмечены. Передача постановлением Правительства Ленинградской области № 264 от 27 июня 2014 года полномочий по размещению государственных закупок на сумму менее 1 млн. рублей от комитета государственного заказа Ленинградской области заказчикам, в том числе ЛОГКУ «Ленобллес», способствовала  ускорению размещения государственных заказов для обеспечения государственных нужд и положительно отразилась на итогах реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации государственной программы:

Оценка эффективности реализации подпрограммы 6 «Особо охраняемые природные территории» проведена согласно пункту 11. «Методика оценки эффективности подпрограммы» раздела 19 государственной программы (подпрограмма "Особо охраняемые природные территории").

1) оценка степени достижения целей и решения задач (Сд) сопоставлением фактически достигнутых значений показателя (индикаторов) и их плановых значений:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где: Зф - фактическое значение показателя (индикатора);

Зп - плановое значение показателя (индикатора).

Показатель №3 государственной программы: доля площади, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Ленинградской области:

Сд = 5,607/5,6 х100% = 100,125%

Показатель №6.1 подпрограммы: количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых обеспечивается проведение природоохранных рейдов работниками государственных казенных учреждений:

Сд = 40/40 х100% = 100%

Показатель №6.2 подпрограммы: количество утвержденных новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

Сд = 1/1 х100% = 100%

Показатель №6.3 подпрограммы: количество особо охраняемых природных территорий, на которых проведен комплекс природоохранных мероприятий (установлены информационные знаки, обеспечено благоустройство и обустройство)

Сд = 1/1 х100% = 100%

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета подпрограммы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основных мероприятий;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Сопоставление плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы 6:

финансовое обеспечение из областного бюджета по подпрограмме 6 «Особо охраняемые природные территории» Фп = 37937,1 тысяч рублей.

фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основных мероприятий  Фф=37852,165 тысяч рублей.

Уф = 37852,165/37937,1х100%=99,8%

3) оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий на основе детального плана-графика на 2014 год.

Сумма степеней реализации показателей по мероприятиям основного мероприятия 6.2. составила 1,097 (из 17 мероприятий по двум показатель более 1,0 и равен:

1,32 по мероприятию 6.2.6 «Разработка Интернет-ресурса по ООПТ Ленинградской области» (в 2014 году обеспечено 15,89 тыс. посещений сайта при плане не  менее 12 тыс. посещений ежегодно);

2,33 по мероприятию 6.2.3. «Изготовление и установка информационных щитов и аншлагов на  ООПТ Ленинградской области» (в 2014 году обеспечено оснащение информационными щитами 7-ми ООПТ Выборгского, Приозерского, Тосненского, Волосовского, Гатчинского муниципальных районов Ленинградской области при плане 3 ООПТ).

Подпрограмма 6 «Особо охраняемые природные территории» может быть отнесена  к высокому уровню эффективности:

- значения 100% показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- 100 % мероприятий по запланированным показателям выполнены в полном объеме.

Результаты подпрограммы государственной программы в разрезе основных мероприятий

Результаты подпрограммы 6 «Особо охраняемые природные территории» государственной программы в разрезе основных мероприятий 6.1 и 6.2 приведены выше в соответствующих разделах.

Перечень мероприятий выполненных или не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Реализовано 17 мероприятий подпрограммы 6 «Особо охраняемые природные территории», в том числе:

- по мероприятию 6.2.5. «Экологическое обследование состояния природных комплексов и объектов на островах Финского залива, входящих в состав ООПТ Ленинградской области» (переходящее с 2013 года до 2015 года). Итогом выполнения данной работы явилось проведение первого этапа экологического обследования состояния природных комплексов и объектов на островах Финского залива, входящих в состав заказника «Березовые острова».

Кассовый расход – 655 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.6. «Формирование информационных Интернет ресурсов по ООПТ Ленинградской области» (переходящее с 2012 года). Итогом выполнения данной работы явилось обеспечение функционирования Интернет-портала по ООПТ Ленинградской области на федеральном сайте «ООПТ России». Количество посещений Интернет-портала по ООПТ Ленинградской области составило 15 889, в том числе страницы по ООПТ - 8 304, Красная книга Ленинградской области - 2 238, электронные карты по ООПТ - 2 181, прочие страницы-  3 166.

Кассовый расход – 245 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.13. «Организация и проведение тематических семинаров по вопросам охраны и функционирования  ООПТ Ленинградской области» (переходящее с 2012 года). Итогом выполнения данной работы явилось проведение конференции по вопросам развития Изумрудной сети и формированию экологических сетей в Европейской России в г. Пушкин (Санкт-Петербург) и тематического семинара в г. Выборг по вопросам охраны прибрежных ООПТ Финского залива.

Кассовый расход – 300 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.15. «Подготовка электронных картографических материалов ООПТ Ленинградской области» (переходящее с 2013 года). Итогом выполнения данной работы явилась подготовка картографических материалов по ООПТ Ленинградской области, содержащие достоверные сведения о расположении ООПТ в лесном фонде Ленинградской области.

Кассовый расход – 780 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.2. «Подготовка материалов комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих создание ООПТ регионального значения Ленинградской области» реализованы четыре контракта. Итогом выполнения данной работы явилась подготовка материалов комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих создание семи ООПТ регионального значения в Выборгском, Волховском, Кингисеппском муниципальных районах Ленинградской области, включая планируемые заказники «Южное Приладожье», «Приграничный», «Гогланд», «Весенний» и памятники природы «Нижневолховский», «Можжевеловые сообщества мыса Шурягский нос», «Анисимовские озёра».

Кассовый расход – 2330 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.3. «Изготовление и установка информационных щитов и аншлагов на  ООПТ Ленинградской области». Итогом выполнения данной работы явилось оснащение информационными щитами в количестве 16 штук и аншлагами в количестве 15 штук 7-ми ООПТ Выборгского, Приозерского, Тосненского, Волосовского, Гатчинского муниципальных районов Ленинградской области.

Кассовый расход – 560 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.4. «Благоустройство ООПТ Ленинградской области». Итогом выполнения данной работы явилась установка вдоль экологической тропы заказника «Раковые озера» беседок, информационных щитов и знаков, указателей, уборка мусора, скашивание травы, ремонт дорожно-тропиночной сети подсыпкой, устройство пункта наблюдения за птицами на берегу озера «Большое Раковое».

Кассовый расход – 1601,25 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.7. «Освещение в региональных средствах массовой информации природоохранной деятельности ООПТ Ленинградской области». Итогом выполнения данной работы явились подготовка и представление на телеканале ЛОТ двух телепередач общей продолжительностью 36 минут.

Кассовый расход – 389,96 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.8. «Изготовление и установка информационных щитов и аншлагов на ООПТ в Подпорожском, Тихвинском и Бокситогорском районах Ленинградской области». Итогом выполнения данной работы явилось оснащение информационными щитами в количестве 9 штук и аншлагами в количестве 8 штук природного парка «Вепсский лес» в границах Подпорожского, Тихвинского и Бокситогорского муниципальных районов Ленинградской области.

Кассовый расход – 326 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.9. «Обустройство ООПТ для организации познавательного туризма, включая создание мест организованной рекреации». Итогом выполнения данной работы явилось обустройство заказников «Линдуловская роща» и «Шалово-Перечицкий», памятников природы «Музей-усадьба Н.К. Рериха» и «Радоновые источники у деревни Лопухинка», включая создание мест организованной рекреации с установкой объектов рекреации, в том числе: 20-ти информационных щитов, 3-х аншлагов, 8-ми беседок, 11-ти столов, 22-х скамеек, 3-х кострищ, 30-ти метров деревянных настилов, купели на радоновом источнике.

Кассовый расход – 1800 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.10. «Подготовка на ООПТ искусственных гнездовий к весеннему сезону». Итогом выполнения данной работы явилась реализация мер по сохранению ключевых орнитологических территорий на  пяти ООПТ регионального значения, расположенных в Выборгском и Тосненском муниципальных районах Ленинградской области  путем проведения мероприятий по очистке, дезинфекции  искусственных гнездовий и подготовки их к весеннему сезону 2014 года.

Кассовый расход – 100 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.11. «Оснащение эколого-просветительского центра и гостевых домов в заказнике «Раковые озера». Итогом выполнения данной работы явилась реализация мер по оснащению эколого-просветительского центра и гостевых домов в заказнике «Раковые озера» в части поставки электротоваров, сантехники, мебели и т.д. (всего семь групп товаров).

Кассовый расход – 296,53 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.12. «Подготовка и издание книг, путеводителей, картографических материалов, брошюр и буклетов по ООПТ Ленинградской области на русском и английском языках». Итогом выполнения данной работы явилась подготовка и издание информационно-просветительских материалов по ООПТ,  включая:

- брошюру «Особо охраняемые природные территории Ленинградской области», тираж 5000 экземпляров;

- буклеты-лифлеты по 42 ООПТ регионального значения Ленинградской области, в том числе по одной проектируемой ООПТ Всеволожского района Ленинградской области, тираж 1000 экз.;

- календарь «Особо охраняемые природные территории Ленинградской области»,  тираж 300 экземпляров;

- книгу о памятнике природы и музее-усадьбе Н.К. Рериха, тираж 1000 шт.

Кассовый расход – 585 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.22. «Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих создание ООПТ, и внесение изменений в НПА по ООПТ Ленинградской области, проектно-сметной, землеустроительной и кадастровой документации по обустройству территорий». Проведена оплата за проведение государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих создание ООПТ «Коккоревский».

Кассовый расход – 177,3 тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.28. «Проведение комплексного экологического обследования участков территорий в целях обоснования придания им правового статуса ООПТ регионального значения (Всеволожский район Ленинградской области)». Итогом выполнения данной работы явилась доработка ранее подготовленных за счет внебюджетных средств материалов информацией об участке площадью 90 га.

Кассовый расход – 157,7  тысяч рублей.

- по мероприятию 6.2.29. «Обустройство ООПТ для организации экологических троп, включая создание мест организованной рекреации» заключены три контракта на общую сумму 555,96 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы явилось обустройство экологических троп на территории памятника природы «Токсовские высоты», в части установки 6-ти информационных щитов и 14-ти иных элементов обустройства (аншлаги, шлагбаумы, столбчатые ограждения), а также по проектированию экологических троп и мест организованной рекреации на территории заказника. Экономия по мероприятию составила 40,24 тысяч рублей.

Кассовый расход – 555,96  тысяч рублей.

По мероприятию 6.2.14. «Ремонт здания Училищного дома под создание эколого-просветительского центра на территории памятника природы «Музей-усадьба Н.К.Рериха» комитетом по культуре Ленинградской области и музейным агентством Ленинградской области реализованы работы по укреплению фундамента здания.

Кассовый расход – 1500  тысяч рублей.

15 мероприятий подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» выполнены в установленные сроки. По двум мероприятиям подпрограммы исполнителям предъявлены претензии о нарушении сроков исполнения контрактов:

- по мероприятию 6.2.4 на оказание услуг по благоустройству ООПТ Ленинградской области исполнителю предъявлена претензия в размере 19859,6 рублей;

- по мероприятию 6.2.2. «Подготовка материалов комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих создание ООПТ регионального значения Ленинградской области» исполнителю предъявлена претензия в размере 36202,39 рублей.

Анализ факторов, повлиявших на реализацию подпрограммы:

Факторы, оказывающие отрицательное влияние на реализацию подпрограммы 6 «Особо охраняемые природные территории», не отмечены.

Результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение подпрограммы по форме согласно таблице 9 приложения к Методическим указаниям:

Финансовое обеспечение из областного бюджета подпрограмме 6 «Особо охраняемые природные территории» запланировано в объеме 37937,1 тысяч рублей.

Фактическое использование бюджетных средств на выполнение подпрограмме 6 «Особо охраняемые природные территории» составило 37852,165 тысяч рублей, в том числе:

- основное мероприятие 6.1 выполнено на сумму 25492,46 тысяч рублей. Экономия составила 44,64 тысяч рублей;

- основное мероприятие 6.2 выполнено на сумму 12359,704 тысяч рублей. Экономия составила 40,296 тысяч рублей.

Реализация подпрограммы 6 «Особо охраняемые природные территории» составила 99,8% от объема сметы на 2014 год.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в подпрограмму; перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

В  подпрограмму 6 «Особо охраняемые природные территории» (государственная программа Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 31 октября 2013 года № 368 в редакции от 16.06.2014 №243, от 06.08.2014 №350 и от 22 декабря 2014 г. №606) вносились изменения в части плановых значений показателей и ожидаемых результатов с учетом:

- изменений в федеральном законодательстве, предусматривающих согласование проектов организации новых ООПТ регионального значения с федеральными органами власти (Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 №33-ФЗ в редакции от 28.12.2013). Процесс согласования занимает не менее трех-шести месяцев, что требует корректировки показателей подпрограммы по числу утвержденных новых ООПТ и увеличению площади ООПТ.

- расторжением в 2013 году контракта по подготовке материалов комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих создание пяти ООПТ регионального значения Ленинградской области; по этой причине в 2014 году к передаче на государственную экологическую экспертизу мог быть  представлен только один проект из пяти.

В этой связи, постановлением Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2014 г. №606 в государственной программе в части подпрограммы  «Особо охраняемые природные территории» были уточнены показатели:

- доля площади, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Ленинградской области - 2014 год – 5,6 вместо 7,3% (без изменения перспективы достижения доли площади, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения, к 2016 году - 10,0 проц., к 2020 году – 13,5 проц. в соответствии с подпрограммой «Биологическое разнообразие России» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы).

- количество утвержденных новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения: 2014 год – 1 ООПТ вместо 8 ООПТ;

- количество особо охраняемых природных территорий (ООПТ), на которых проведен комплекс природоохранных мероприятий (установлены информационные знаки, обеспечено благоустройство и обустройство): 2014 год – 1 ООПТ вместо 3 ООПТ;

- количество особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, на которых обеспечивается проведение природоохранных рейдов работниками государственных казенных учреждений: 2014 год – 40 ООПТ, вместо 48 ООПТ.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 31 октября 2013 года № 368 в редакции от 16.06.2014 № 243, от 06.08.2014 № 350, от 22 декабря 2014 г. №606 утверждена государственная программа Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», в редакции, рассчитанной на дальнейшую реализацию подпрограммы до 2020 года.

Достижение целей и реализация задач включенной в состав государственной программы подпрограммы 6 «Особо охраняемые природные территории» является выполнимыми в установленные подпрограммой сроки.

Государственная программа «Охрана окружающей среды Ленинградской области» утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области  от 31.10.2013 № 368 (с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 29. 12. 2014 № 636).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7 «Минерально – сырьевая база» за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 10288,956 тыс. руб.

По состоянию на 01 января 2015 года госконтракты заключены по семи мероприятиям подпрограммы на сумму 10288,956 тыс. руб., том числе:

- п. 7.1.1. «Обеспечение функционирования территориально распределенной автоматизированной информационной системы «Недропользование», совершенствование блока принятия управленческих решений в сфере недропользования на основе имеющейся в системе информации, информационное обеспечение органов управления».

Кассовый расход – 2500,0 тыс. руб.  - в соответствии с госконтрактом работы оплачены в полном объеме. Актуализированы информационные ресурсы системы, усовершенствован информационно аналитический блок системы (5 новых функций). Подготовлено 50 новых картографических материалов. Расширен состав абонентов системы (5 новых абонентов). Усовершенствован модуль «Экспертиза запасов» (разработаны 2 новых функции). На основании технического задания разработаны или модернизированы блоки и модули АИС «Недропользование» («Фонд геологической информации», «Балансы», «Аналитический блок», «Территориальная комиссия по согласованию технических проектов», «Электронная библиотека заключений экспертной комиссии и протоколов ТКЗ», «Электронные карты» и др.), разработаны состав и структуры новых информационных ресурсов, внедрены новые функциональные возможности системы по сбору, обработке и анализу информации.

Выполнена актуализация информационных ресурсов системы, выполнены работы, обеспечивающие информационное взаимодействие структурных элементов системы, информационное обеспечение пользователей, оперативную проверку поступивших в комитет по природным ресурсам Ленинградской области картографических материалов, администрирование программных средств и информационных ресурсов.

- п. 7.1.2. «Разработка блоков «Мониторинг выполнения условий пользования недрами», «Геология и гидрогеология», «Зоны санитарной охраны скважин на воду для питьевого и хозяйственного водоснабжения» в составе территориально – распределенной автоматизированной системы информационного обеспечения управления недропользованием (АИС «Недропользование)».

Кассовый расход – 1500,0 тыс. руб. - в соответствии с госконтрактом работы оплачены в полном объеме. Разработаны блоки «Мониторинг выполнения условий пользования недрами», «Зоны санитарной охраны скважин на воду для питьевого и водохозяйственного водоснабжения» в составе территориально – распределенной автоматизированной системы информационного обеспечения управления недропользованием и осуществлено наполнение блоков в соответствии с требованиями технического задания.

- п. 7.1.3. «Развитие и совершенствование минерально – сырьевой базы Ленинградской области для обеспечения потребностей объектов строительства, муниципальных образований в общераспространенных полезных ископаемых (поисковые и геологоразведочные работы, методические работы)». Объект «Приветнинское 3», МО Выборгский район.

Кассовый расход – 1043,047 тыс. руб. - в соответствии с госконтрактом работы оплачены в полном объеме. Утверждены и поставлены на баланс запасы песков и песчано – гравийного материала месторождения «Приветнинское 3» в объеме 10,1 млн. м3, подсчитаны прогнозные ресурсы в объеме 8,1 млн. м3. Кроме того, за счет средств недропользователей прирост запасов песка в 2014 году составил 248 млн. м3.

- п. 7.1.3. «Развитие и совершенствование минерально – сырьевой базы Ленинградской области для обеспечения потребностей объектов строительства, муниципальных образований в общераспространенных полезных ископаемых (поисковые и геологоразведочные работы, методические работы)». Объект «Кингисеппский», Кингисеппский район.

Кассовый расход – 1134,352 тыс. руб. - в соответствии с госконтрактом работы оплачены в полном объеме. Доизучены и предложены к списанию с баланса пески – отходы обогащения фосфоритов, хранящиеся в отвалах в границах горного отвода Кингисеппского месторождения фосфоритов.

- п. 7.1.4. «Издание пособий для школьников «История изучения полезных ископаемых Ленинградской области», «Геофизические и гидрогеологические исследования силами юных геологов школ Ленинградской области».

Кассовый расход – 233,490 тыс. руб. - в соответствии с госконтрактом работы оплачены в полном объеме. Изданы пособия для школьников общим тиражом 400 экземпляров.

- п. 7.1.4.  «Актуализация рукописей пособий для школьников».

Кассовый расход – 99,500 тыс. руб. - в соответствии с договором работы оплачены в полном объеме. Рукописи пособий актуализированы для печати.

-п.7.1.5.«Подготовка электронной карты Ленинградской области, совмещающей на топографической основе М 1 : 100000 местоположение минерально – сырьевых ресурсов, земель гослесфонда, особо охраняемых природных территорий и административно – территориальное деление для функционирования в составе ГИС – модуля АИС «Недропользование».

Кассовый расход – 760,750 тыс. руб. - в соответствии с госконтрактом работы оплачены в полном объеме. Подготовлены электронные карты по 8 муниципальным районам Ленинградской области (Лодейнопольскому, Подпорожскому, Ломоносовскому, Лужскому, Приозерскому, Сланцевскому, Тихвинскому, Тосненскому) м – ба 1 : 100000 в составе ГИС – модуля АИС «Недропользование», объединяющие на топографической основе местоположение минерально – сырьевых ресурсов, земель гослесфонда, особо охраняемых природных территорий и административно – территориальное деление.

-п.7.1.6. «Разработка «Концепции стабилизации и развития минерально – сырьевого комплекса Ленинградской области» на основе геолого – экономической оценки  минерально – сырьевого потенциала муниципальных образований». В соответствии с техническим заданием разработана «Концепции стабилизации и развития минерально – сырьевого комплекса Ленинградской области» для Выборгского района. Разработанная Концепция позволяет наглядно оценить состояние минерально – сырьевой базы Выборгского района. Благодаря наличию карты минерально – сырьевых ресурсов, гидрогеологической и геолого – экономической карт можно оценить состояние и перспективы каждого участка недр на территории Выборгского района Ленинградской области, предложить для новых развивающихся производств на территории района близко расположенные сырьевые источники, наглядно оценить состояние минерально – сырьевой базы.

Кассовый расход – 3017,817 тыс. руб. - в соответствии с госконтрактом работы оплачены в полном объеме.

Исполнение подпрограммы «Минерально – сырьевая база» в 2014 году  составило 10288,956 тыс. руб. или 100% бюджетных назначений.

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы Ленинградской области» с объемом финансирования 14554,4 тысяч рублей из бюджета Ленинградской области.

По основному мероприятию 9.1 «Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений» исполнено – 14474,9 тысяч рублей.

Подпрограмма 10 «Экологический надзор» с объемом финансирования 31552,3 тысяч рублей из бюджета Ленинградской области.

По основному мероприятию 10.1 «Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений» исполнено – 31552,3 тысяч рублей. Мероприятие выполнено.

Планом расходов на реализацию государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в подпрограмме 11 «Животный мир Ленинградской области» предусмотрено финансирование в объеме 92 479,25 тыс. рублей. в т.ч.:

- средства областного бюджета - 79 895,65 тыс.рублей;

- средства федерального бюджета – 12 583,60 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2015 года фактическое исполнение расходов составило 90 166,20 тыс. рублей  или 97,5 %, в т.ч.:

- средства областного бюджета- 77 642,97 тыс. рублей;

-средства федерального бюджета – 12 523,23 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 11 «Животный мир Ленинградской области» предусмотрены три основных мероприятия.

По мероприятию 11.1 « Обеспечение основной деятельности казенного учреждения» (59.Г.1016) на содержание учреждения запланировано 21 918,40 тыс. рублей. Фактическое исполнение на 1 января 2015 года составило 21 431,75 тыс. рублей, или 97,79%. Расходы на данное мероприятие осуществлялись планово, согласно срокам реализации заключаемых договоров и утвержденного кассового плана.

По мероприятию 11.2 « Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания» (59.Г.0017) запланировано 25 872,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение по перечислению субсидии на 1 января 2015 года составило 25 872,8 тыс. рублей, или 100%. Расходы на данное мероприятие осуществлялись планово, согласно срокам реализации заключаемых соглашений.

По мероприятию 11.3  «Организации и осуществлению охраны и воспроизводству объектов животного мира».

В рамках данного мероприятия объем финансового обеспечения составил 44 688,35 тыс. рублей, в т.ч.:

-средства областного бюджета -32 104,75 тыс.рублей;

-средства федерального бюджета – 12583,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по состоянию  на 1.01.2015 года составило 42 861,65 тыс. рублей или 95,91 % , в т.ч.:

- из средств областного бюджета- 30 338,42 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 12 523,23 тыс. рублей.

Данное основное мероприятие включает в себя 6 мероприятий. План расходов и фактическое исполнение на 1 января 2015 года отражены в Отчете о реализации подпрограммы (Приложение 1).

В рамках выполнения данных мероприятий достигнуты следующие показатели:

В рамках мероприятия 11.3.1. «Ведение государственного охотхозяйственного реестра и обеспечение государственного мониторинга объектов животного мира» комитет провел 7 научно-исследовательских работ по составлению списков редких, уязвимых и находящихся под угрозой исчезновения в Ленинградской области, изготовил бланки строгой отчетности, карт-схемы, разработал 3 информационные системы, осуществил описание, корректировку границ, развитие информационно-аналитической системы «Животный мир Ленинградской области»

В рамках мероприятия 11.3.2. «Организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира» комитет провел работу по уточнению и экспликации границ и площадей закрепленных и общедоступных  охотничьих угодий в разрезе 17 муниципальных районов и в целом по Ленинградской области. Приобретено 2 катера, 3 подвесных лодочных мотора, 2 прицепа, приобретены и установлены 150 аншлагов. Для хранения подкормочного материалы приобретены 7 контейнеров. Для подкормки диких животных приобретено 4000 кг каменной соли, 47 912 кг кукурузы.

В рамках мероприятия 11.3.3. «Обеспечение конституционных прав граждан» созданы рабочие места, заключены договоры аренды помещений в 13 муниципальных районах Ленинградской области. Данные помещения подключены в телефонной связи и интернету и технически оснащены.	 Проведена государственная  экологическая экспертиза объекта регионального уровня «Проект постановления Губернатора Ленинградской области « Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (медведя, барсука, лося и рыси) в сезоне охоты  2014-2015 годов на территории Ленинградской области. Приобретены неисключительные права на 1С.

В рамках мероприятия 11.3.4. «Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи» комитет разместил в газете информацию.

В целях осуществления мероприятия 11.3.5  по «Осуществлению федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального государственного охотничьего надзора на территории Ленинградской области» приобретено 23 единицы транспортных средств, мотошлемы, ГСМ, запасные части. Заключены договора по страхованию автогражданской ответственности и по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств. Приобретены бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов, нагрудные знаки производственных охотничьих инспекторов, бланки удостоверений производственных охотничьих инспекторов. Приобретены портативные устройства для оформления административных правонарушений, разработана автоматизированная система обеспечения исполнения административного законодательства в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира Ленинградской области, осуществлено научное исследование в области объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, производится очистка внутренних водных объектов от брошенных орудий лова.

В рамках мероприятия 11.3.6. «Природоохранное воспитание и просвещение»  размещено и опубликовано 26 информационных материала в средствах массовой информации, изготовлены 25 плакатов на баннерной основе и производилось их размещение на 20 арендованных щитах до ноября 2014 года. Проведены мероприятия, посвященные «Дню охотника», изготовлены фотоальбомы, осуществлена видеосъемка.

В целом по подпрограмме в течение 2014 года сложилась экономия бюджетных средств в размере 2 846,3 тыс. рублей. Она образовалась в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурсных процедур предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2014 года №44 « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд».

В рамках мероприятия 11.3.1. «Ведение государственного охотхозяйственного реестра и обеспечение государственного мониторинга объектов животного мира», по состоянию на 01.01.2015 года, вследствие не исполнения обязательств, не исполнен государственный контракт от 26.11.2014 № 14 на выполнение работ «Инвентаризация фауны позвоночных и основных групп беспозвоночных животных Ленинградской области» на сумму 1 500 000 рублей. Поставщику направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Мероприятие не выполнено.

Реализация подпрограммы способствовала достижению значимых запланированных показателей (индикаторов), указанных в Приложении 2.

В ноябре 2014 года комитет проанализировал индикаторы подпрограммы - внес изменения в показатель 4 «Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам». Изменение обусловлено внесением изменений приказом Минприроды России от 11.07.2013 N 236 «О внесении изменения в Перечень видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 мая 2010 г. N 164» в Перечень видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи, вид охотничьих ресурсов - кабан исключён из данного перечня. Лимит добычи на кабана в соответствии с действующим законодательством не устанавливается. Поэтому произвести расчёт показателя по виду охотничьего ресурса – кабан не представляется возможным.

Возникшую в рамках закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» экономию  средств областного бюджета - 417,80 тысяч рублей комитет высвободил, уменьшив, таким образом, выделенные бюджетные ассигнования  на 2014 год.

Внесение изменений не повлекло за собой изменения в ожидаемые результаты реализации мероприятий по подпрограмме.

Расчет показателей комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области:

1.	Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений= Отношение количества нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений

А / Б x 100%,

где:

А - количество нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности;

Б - общее количество выявленных нарушений

А= 312

Б =371

Доля нарушений=312/371*100%=83,6% (+3,6%)

В течение 2014 года комитетом было выявлено 371 правонарушение, количество нарушений, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности – 312 штук. Показатель 83,6% выше запланированного на 3,6%, что говорит о высокой результативности как комитета в целом, так и отдельных его структурных подразделений

2.	Индекс  численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года) = отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года

А / Б x 100%,

где:

А - численность волка по окончании охотничьего сезона;

Б - численность волка по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года

А = 394

Б = 201

Индекс  численности волка=394/201*100%=111,57% (+21,57%)

Рост индекса численности волка произошёл в связи с тем, что численность волка по окончанию сезона охоты 2013-2014 года возросла по отношению к  численности волка по окончанию сезона охоты 2010-2011 года в связи с ростом численности копытных животных, составляющих основную кормовую базу волка, например, возросла численность лося и кабана.

3.	Индекс  численности  охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах (отношение  численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года) по видам=

лось,

кабан,

бурый медведь

А / Б x 100%,

где:

А - численность охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона;

Б - численность охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года

А (лось)= 15122

Б (лось)=11942

А (кабан)=6500

Б (кабан)=4150

А (бурый медведь)=2646

Б (бурый медведь)=2400

Индекс  численности (лось)= 15122/11942*100%=126,63% (+1,63%)

Индекс  численности (кабан)= 6500/4150*100%=156,63% (+34,63%)

Индекс  численности (медведь)=2646/2400*100%=110,25% (+7,25%)

Рост индекса численности лося обусловлен тем, что на территории ЛО ведутся интенсивные вырубки, что приводит к возрастанию хорошей кормовой базы и способствует увеличению численности охотничьих ресурсов лося, так показатели 2014 года - 15122 , значительно превышают показатели 2010/2011 - 11942.

Рост индекса численности кабана обусловлен изменением и климатическими особенностями Ленинградской области. Малоснежные зимы, отсутствие снежного покрова благоприятствуют росту численности охотничьих ресурсов.

Эффективное ведение биотехнических мероприятий  привело к росту численности бурого  медведя (2014 год – 2646, 2010/2011 – 2400), что повлекло за собой рост индекса численности медведя.

4.	Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: лось, бурый медведь.

Характеризует отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: лось, кабан, бурый медведь=А / Б x 100%,

где:

А - фактическая добыча охотничьих ресурсов;

Б - установленные лимиты добычи

А (лось)=879

Б (лось)=922

А (бурый медведь)=150

Б (бурый медведь)=277

Отношение фактической добычи (лось)=879/922*100%=95,34% (+7,14%)

Отношение фактической добычи (бурый медведь)=150/277*100%=54,15%. (19,25%)

Увеличение численности охотничьих ресурсов способствует увеличению размера лимитов.

Рост численности охотничьих ресурсов и благоприятные погодные условия способствуют более эффективному освоению квот.

Увеличение индекса численности бурого медведя связано с изменением в законодательстве, а именно разрешением весенней охоты на бурого медведя, что позволило увеличить его добычу.

5.	Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Ленинградской области : характеризует отношение площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Ленинградской области= А / Б x 100%,

где:

А - площадь закрепленных охотничьих угодий;

Б - общая площадь охотничьих угодий

А=6636,10

Б=7286,10

Доля площади=6636,1/7286,1*100%=91,08% (-1,92%)

Уменьшение показателя произошло за счет добровольных отказов ряда юридических от части охотничьих угодий, закрепленных за ними охотхозяйственными соглашениями.

6.	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области: Характеризует отношение видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области= А / Б x 100%,

где:

А - количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи;

Б - общее количество видов охотничьих ресурсов

А=74

Б =74

Доля видов=74/74*100%=100%.

Показатель исполнен в полном объеме. По всем видам охотничьих ресурсов ведется государственный мониторинг.

Подпрограмма 8 «Развитие лесного хозяйства» определяет цель и задачи развития лесного хозяйства Ленинградской области в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении их экологической значимости.

Целями деятельности ЛОГКУ " Управление лесами ленинградской области " являются организация исполнения переданных Ленинградской области государственных полномочий в сфере использования, охраны (за исключением очистки лесов от захламления, загрязнения отходами производства и потребления), защиты лесов и воспроизводства лесов, в том числе тушение лесных пожаров и выращивание посадочного материала.

В рамках подпрограммы запланировано достижение следующих значений показателей (индикаторов):

-Показатель (индикатор) "Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда";

-Показатель (индикатор) "Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов";

-Показатель (индикатор) "Мониторинг пожарной опасности в лесах";

-Показатель (индикатор) "Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров";

-Показатель (индикатор) "Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве выращенного посадочного материала";

-Показатель (индикатор) "Количество членов школьных лесничеств".

-Достижение указанных показателей осуществляется посредством реализации основных мероприятий подпрограммы: "Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений", "Организация работы школьных лесничеств" и "Государственная поддержка работы школьных лесничеств".

На основании проведенной оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы путем сопоставления, фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений, был сделан вывод о высоком уровне эффективности реализации целей и задач, поставленных согласно паспорту подпрограммы 8, что отражает Приложение 2 письма комитета финансов «Сведения о фактически достигнутых значения показателей (индикаторов) государственной программы».

Мероприятия по подпрограмме 8 считаются выполненными, т.к. выполнение оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета Ленинградской области и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и мероприятий подпрограммы составляет 99,8%. Экономия составила 1 946,7 тыс. руб. в основном за счет возникновения регресса по начислениям на оплату труда, а так же в связи с не возможностью запланировать точное количество командировочных расходов, которые включают в себя оплату суточных, проживания и проезда.

Подпрограмма 8 «Развитие лесного хозяйства» на сумму 1040132551,26 рублей (98,5%), в том числе за счет:

- субвенций из федерального бюджета на сумму 361096671,65 рублей и средств областного бюджета на сумму 657240012,94 рублей на исполнение:

- основного мероприятия 8.1 «Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений» включает в себя содержание ЛОГКУ «Ленобллес» и проведение мероприятий по организации выращивания посадочного материала, мониторингу и предотвращению лесных пожаров. Результатами реализации мероприятия являются увеличение доли лесных культур в общем объеме лесовосстановления, доли посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве выращенного посадочного материала, площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов, недопущение возникновения крупных лесных пожаров.

Расходы на исполнение данного мероприятия составили 951136,2 тысяч рублей, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета на сумму 293896,1 тысяч рублей и средств областного бюджета 657240,0 тысяч рублей.

Средства использованы на содержание ЛОГКУ «Ленобллес», включая 19 филиалов, в том числе на оплату труда с начислениями – 733703,3 тысяч рублей, на содержание имущества и прочие расходы – 94387,9 тысяч рублей на увеличение стоимости основных средств – 78123,7 тысяч рублей, на увеличение стоимости материальных запасов – 44921,3 тысяч рублей.

- основного мероприятия 8.4 «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда», предусматриваемого проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда. Исполнение по данному мероприятию составило 81798,1 тысяч рублей.

За 2014 год общее исполнение за счет средств субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений составило 361096,7 тысяч рублей.

За счет средств областного бюджета на сумму 757,7 тысяч рублей на исполнение:

- основного мероприятия 8.2 «Организация работы школьных лесничеств», направленного на организацию проведения соревнований школьных лесничеств, олимпиад эколого-биологической направленности и регионального этапа Всероссийского лесного юниорского конкурса «Подрост». В 2014 году организованы соревнование школьных лесничеств, олимпиада эколого-биологической направленности и проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Подрост». По итогам конкурса снят документальный фильм, который размещен 20.11.2014 года на сайте областного телеканала ЛОТ.

- за счет средств областного бюджета на сумму 1771,5 тысяч рублей на исполнение:

- основного мероприятия 8.3 «Государственная поддержка работы школьных лесничеств». Комитетом было организовано заключение соглашений с 7 муниципальными районами Ленинградской области на суммы, предусмотренные постановлением Правительства Ленинградской области от 28.11.2014 года №555. Перечисление средств в районы производилось после представления муниципальными районами подписанных соглашений. Объем средств, направленных в муниципальные образования, составил 1771,5 тысяч рублей.

В ходе мероприятия осуществляется доукомплектование материально-технической базы школьных лесничеств, приобретение форменного обмундирования и организация проведения ознакомительных экскурсий для школьников на места проведения работ в лесу, в лесные учебные заведения, к памятникам природы.

За счет средств субсидий из федерального бюджета на сумму 13849,6 тысяч рублей и за счет средств областного бюджета на софинансирование субсидий на сумму 5417,1 тысяч рублей по основному мероприятию 8.5 «Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования», в соответствии с заключенным соглашением между Рослесхозом и Правительством Ленинградской области, приобретена лесопожарная техника в количестве 2-х единиц: лесопожарный агрегат ЛПА-521 и специальный патрульный автомобиль Unimog-U-4000.

Остаток средств субсидий, выделенных бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования, на 01.01.2015 года составил 635,38 рублей в связи с экономией в соответствии с заключенными контрактами на поставку на основании установленных цен. Средства перечислены в федеральный бюджет.