Пояснительная записка

к отчёту о реализации государственной программы

Ленинградской области

«Охрана окружающей среды Ленинградской области»

за январь – декабрь 2015 года

В 2015 году за Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области (далее - Комитет) закреплено исполнение 1 государственной программы Ленинградской области – «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 года №368 «О государственной программе Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

В государственную программу Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 31 октября 2013 года № 368 в 2015 году трижды вносились изменения: постановления Правительства Ленинградской области от 29.06.2015 № 238, от 19.10.2015 № 405 и от 30.12.2015 № 538.

С учетом внесенных в данное постановление изменений в рамках программы в 2015 году предусмотрено финансовое обеспечение 1331711,0 тыс. руб., в том числе по Комитету на сумму 1208516,7 тыс. руб. (включая средства местных бюджетов в сумме 219,5 тыс. руб.).

Данная государственная программа включает 11 подпрограмм, в том числе для исполнения Комитетом 9 подпрограмм.

По всей государственной программе профинансировано 1318860,8 тыс. руб. (99,0% от плана), в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области 936814,0 тыс. руб. (99,1% от плана), за счет субвенций федерального бюджета – 381955,0 тыс. руб. (98,8% от плана).

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды»

Подпрограмма направлена на изучение природных объектов и территорий Ленинградской области, подверженных воздействию опасных гидрометеорологических явлений и антропогенному воздействию, и их учет при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» с объемом финансирования 3519,8 тысяч рублей включает в себя на 2015 год основное мероприятие 1.1 «Обеспечение экологической безопасности».

Средства в объеме 3519,8 тысяч рублей использованы на заключение государственных контрактов по шести мероприятиям. По результатам выполненных работ получены следующие результаты:

- проведены предварительные инженерно-экологические изыскания на двух несанкционированных свалках площадью более 5 га и разработаны технические задания и сметы на проектно-изыскательские работы для полного цикла проектирования мероприятий по рекультивации, ликвидации или санации по двум приоритетным объектам накопленного экологического ущерба;

- проведены практические учения по ликвидации нефтеразливов на территории МО «Пашское сельское поселение». В учении приняли участие представители 17-и муниципальных образований и городского округа Ленобласти, представители федеральных и областных органов исполнительной власти, представители специализированных подразделений;

- на основе выявленных тенденций изменения климата выполнен анализ ожидаемых изменений природных и хозяйственных систем Ленинградской области связанных с изменениями климата и разработан комплекс мер по их адаптации к изменениям климата;

- завершены работы по актуализации информации о территориях Ленинградской области, находящихся в зонах периодических затоплений и подтоплений. Подготовлен проект общей технологической схемы региональной геоинформационной системы по территориям Ленинградской области, подвергающимся периодическим затоплениям и подтоплениям;

- разработаны проектные решения цифровой экологической карты Ленинградской области в виде интранет-портала, а также разработана программная среда для создания интерактивного прототипа интранет-портала.

Показатель (индикатор) государственной программы: количество распространяемых изданий о состоянии и загрязнении окружающей среды с целью обеспечения информацией органов государственной власти, органов местного самоуправления, секторов экономики и населения.

В 2015 году Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2014 году» размещен на официальном сайте Администрации Ленинградской области http://www.nature.lenobl.ru/. Аннотация на доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2014 году» опубликована в 68-м (4125) номере газеты «Вести» от 03.07.2015 года. Издан информационно-аналитический сборник «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» в количестве 750 экземпляров.  Электронная версия Сборника также размещена на официальном сайте Администрации Ленинградской области http://www.nature.lenobl.ru/.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 «Регулирование качества окружающей среды»:

1.1 Разработка типового проекта рекультивации (ликвидации) объектов с накопленным прошлым  экологическим ущербом.

Работа выполнялись в течение 2013-2015 гг. В 2015 году на основании полученных данных разработаны технические задания и сметы на проектно-изыскательские работы для полного цикла проектирования мероприятий по рекультивации, ликвидации или санации по двум приоритетным объектам накопленного экологического ущерба.

1.2 Количество человек, принявших участие в проводимых учениях по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Ленинградской  области.

Практические учения состоялись 25.08.2015г. на территории МО «Пашское сельское поселение». В учении приняли участие представители 17-и муниципальных образований и городского округа Ленобласти, представители федеральных и областных органов исполнительной власти, представители специализированных подразделений. В учении приняли участие 70 человек.

1.3 Площадь территории Ленинградской области, для которой выполняется оценка состояния климата и разработка комплекса мер по адаптации к изменениям  климата.

Работа выполняется в течение 2013-2015 гг. В 2015 году на основе выявленных тенденций изменения климата выполнен анализ ожидаемых изменений природных и хозяйственных систем Ленинградской области связанных с изменениями климата и разработан комплекс мер по адаптации их к изменениям климата. Работа выполнена на территории Ленинградской области, площадью 83,908 тыс. км2.

1.4 Количество исследованных водных объектов, находящихся в  зонах периодических  подтоплений и затоплений.

Работа выполняется в течение 2013-2015 гг. В 2015 году завершены работы по актуализации информации о территориях Ленинградской области, находящихся в зонах периодических затоплений и подтоплений для 17 водных объектов. Подготовлен проект общей технологической схемы региональной геоинформационной системы по территориям Ленинградской области, подвергающимся периодическим затоплениям и подтоплениям.

Поставленные в подпрограмме задачи выполнены, цели достигнуты.

100% расходов по подпрограмме запланированы как общеобластные.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проведена согласно пункту 11. «Методика оценки эффективности подпрограммы» раздела 19.

Оценка эффективности реализации:

1) оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) государственной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) государственной программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) государственной программы

Показатель №1 государственной программы: количество распространяемый изданий о состоянии и загрязнении окружающей среды с целью обеспечения информацией органов государственной власти, органов местного самоуправления, секторов экономики и населения:

Сд = 2/2 х100% = 100 %

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования государственной программы и основных мероприятий государственной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основных мероприятий государственной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Сопоставление плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы 1 «Регулирование качества окружающей среды»:

плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период Фп = 3519,8 тысяч рублей;

фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основных мероприятий Фф = 3519,8 тысяч рублей.

Уф = Фф / Фп x 100%= 3519,8 /3519,8х100%=100%

3) оценка степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий государственной программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации государственной программы.

Сумма степеней реализации показателей по мероприятиям:

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды»: 5/5х100%=100%;

Подпрограмма 1 может быть отнесена к высокому уровню эффективности.

Перечень мероприятий выполненных или не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды» с объемом финансирования 3519,8 тысяч рублей.

Заключены контракты по шести мероприятиям на сумму 3519,8 тысяч рублей, в том числе:

- п. 1.1.2 Разработка мер по ликвидации негативного воздействия объектов с накопленным прошлым  экологическим ущербом,  в том числе разработка типового проекта рекультивации (ликвидации) объекта с накопленными прошлым экологическим ущербом на сумму 1300,2 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2015 году явилась разработка технических заданий и смет на проектно-изыскательские работы для полного цикла проектирования мероприятий по рекультивации, ликвидации или санации по двум приоритетным объектам накопленного экологического ущерба.

Кассовый расход – 1300,2 тысяч рублей.

- п. 1.1.3 Организация проведения ежегодных учений по  ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов  на территории Ленинградской области на сумму 502,5 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы явилось проведение практический учений на территории МО «Пашское сельское поселение». В учении приняли участие представители 17-и муниципальных образований и городского округа Ленобласти, представители федеральных и областных органов исполнительной власти, представители специализированных подразделений.

Кассовый расход – 502,5 тысяч рублей.

- п. 1.1.4  Оценка  состояния климата в пределах территории Ленинградской области, в том числе оценка факторов влияния антропогенной деятельности на климат, разработка  мер по адаптации к изменениям климата на сумму 663,5 тысяч рублей (переходящее с 2013 года).  В 2015 году В 2015 году на основе выявленных тенденций изменения климата выполнен анализ ожидаемых изменений природных и хозяйственных систем Ленинградской области связанных с изменениями климата и разработан комплекс мер по адаптации к изменениям климата.

Кассовый расход – 663,5 тысяч рублей.

- п. 1.1.5 Актуализация информации о  территориях Ленинградской области, находящихся в зонах периодических подтоплений и затоплений на сумму 708,6 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). В 2015 году завершены работы по актуализации информации о территориях Ленинградской области, находящихся в зонах периодических затоплений и подтоплений. Подготовлен проект общей технологической схемы региональной геоинформационной системы по территориям Ленинградской области, подвергающимся периодическим затоплениям и подтоплениям.

Кассовый расход – 708,6 тысяч рублей.

- п.1.1.6 Разработка и актуализация цифровой экологической карты Ленинградской области на сумму 345,0 тысяч. Результат реализации мероприятия: разработаны проектные решения цифровой экологической карты Ленинградской области в виде интранет-портала, а также разработана программная среда для создания интерактивного прототипа интранет-портала.

Кассовый расход – 345,0 тысяч рублей.

Фактическое использование бюджетных средств на выполнение подпрограммы 1 «Регулирование качества окружающей среды» выполнена на сумму 3519,8 тысяч рублей. Реализация подпрограммы – 100%.

Подпрограмма 2 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»

Подпрограмма направлена на участие в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды; формирование, развитие и обеспечение функционирования систем наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории Ленинградской области; организация и проведение мероприятий по мониторингу окружающей среды.

Подпрограмма 2 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» с объемом финансирования 22049,3 тысяч рублей включает в себя на 2015 год основное мероприятие 2.1 «Мониторинг состояния окружающей среды».

Средства в объеме 22049,3 тысяч рублей использованы на заключение государственных контрактов по девяти мероприятиям. По результатам выполненных работ получены следующие результаты:

- проведена оценка качества вод в восточной части Финского залива и Ладожском озере в пределах территории Ленинградской области по натурным наблюдениям на 31 станции, а также разработано технико-экономическое обоснование по обеспечению охраны Ладожского озера;

- проведён комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей на 20-ти водных объектах (реки Нева, Мга, Ижора, Тосна, Волхов, Сясь, Свирь, Паша, Оять, Нарва, Плюсса, Луга, Оредеж, Систа, Славянка, Охта, Янега, Тигода, Тихвинка и Коваши);

- осуществлялось ведение  информационно-аналитического комплекса водопользования, в том числе блока  «Региональный мониторинг водных объектов Ленинградской области».  Выполнено интегрирование в состав информационных ресурсов АИК «Водопользование» информационных материалов полученных в результате мониторинговых работ состояния окружающей среды Ленинградской области;

- осуществлялся непрерывный мониторинг радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) –  15 постов контроля в режиме постоянного наблюдения на начало года. Установлен дополнительно один пост АСКРО на территории Киришского района;

- подготовлен и утверждён радиационно-гигиенического паспорт территории Ленинградской области за 2014 год, а также проведена инвентаризация  предприятий  и  организаций,  использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы (156 объектов);

- осуществлялся учет и контроль за образованием, хранением и утилизацией бытовых и отдельных видов промышленных отходов на территории всех муниципальных образований Ленинградской области;

- проведена инвентаризация объемов выбросов парниковых газов в Ленинградской области;

- организован мониторинг состояния и контроля качества почвенного покрова на территории Ленинградской области. В 2015 году почвенные полевые исследования выполнены на пятидесяти участках, расположенных в 17 районах Ленинградской области и в Сосновоборском городском округе и содержат в общей сложности 644 почвенные морфологические описания почвенных профилей на площадках почвенных наблюдений, количественный химический анализ проб почв, анализ полевых материалов и их картографическая обработка.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»:

2.1 Количество рек, на которых осуществляются наблюдения за состоянием дна, берегов и водоохранных зон. В 2015 году проведен комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей на 20-ти реках.

2.2 Количество станций в восточной части Финского залива и Ладожском озере, на которых осуществляется оценка качества вод по результатам натурных  наблюдений. Наблюдения за гидрологическим режимом и оценка качества воды по гидрохимическим и гидробиологическим показателям проведены на 31-ой станции в востояной части Финского залива и Ладожском озере в пределах территории Ленинградской области.

2.3 Количество инвентаризированных предприятий и организаций, использующих источники ионизирующих излучений или образующих радиоактивные отходы. Проведена инвентаризация 156 предприятий, использующих источники  ионизирующих  излучений или образующих радиоактивные отходы, на основании которой подготовлен и утвержден радиационно-гигиенический паспорт территории Ленинградской области за 2014 год.

2.4 Количество постов, на которых осуществляется оперативная (непрерывная) оценка радиационной обстановки территории. Оперативная оценка радиационной обстановки территории осуществлялась на 16  постах контроля (дополнительный пост установлен на территории Киришского района). Итогом выполнения данной работы в 2015 году является оценка радиационной обстановки на территории  Ленинградской области.

2.5 Доля муниципальных образований, охваченных системой учета за образованием, хранением и размещением твердых бытовых отходов населения. Организован ежеквартальный мониторинг образования, хранения и размещения твердых бытовых отходов населения во всех муниципальных образованиях ЛО – 100%.

2.6. Количество реперных точек для ведения мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова. В 2015 году почвенные полевые исследования выполнены на пятидесяти участках, расположенных в 17 районах Ленинградской области и в Сосновоборском городском округе и содержат в общей сложности 644 почвенные морфологические описания почвенных профилей на площадках наблюдений, количественный химический анализ проб почв, анализ полевых материалов и их картографическая обработка.

2.7. Количество функционирующих информационно-аналитических систем. Обеспечено функционирование трех ИАС: ИАС «Отходы», ИАС  АСКРО, ИАК (информационно-аналитический комплекс) «Водопользование».

Поставленные в подпрограмме задачи выполнены, цели достигнуты.

100% расходов по подпрограмме запланированы как общеобластные.

Факторы, оказывающие отрицательное влияние на ход реализации подпрограммы – ненадлежащее выполнение Исполнителями  государственных контрактов требований технических заданий на выполнение работ:

- мероприятие «Определение плотности загрязнения Cs-137 территории 29-ти населенных пунктов Ленинградской области, включенных в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС» на сумму 1696,6 тысяч рублей. Результат реализации мероприятия: один комплект отчетных материалов с определенными значениями плотности загрязнения Cs-137 территорий 29-ти населённых пунктов Ленинградской области не достигнут по причине ненадлежащего выполнения Исполнителем государственного контракта требований технического задания на выполнение работы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проведена согласно пункту 11. «Методика оценки эффективности подпрограммы» раздела 19.

Оценка эффективности реализации:

1) оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) государственной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) государственной программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) государственной программы

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования государственной программы и основных мероприятий государственной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основных мероприятий государственной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Сопоставление плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы 2 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»:

плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период Фп = 22049,3 тысяч рублей;

фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основных мероприятий Фф = 20352,7 тысяч рублей.

Уф = Фф / Фп x 100%= 20352,7 /22049,3х100%=92,3%

3) оценка степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий государственной программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации государственной программы.

Сумма степеней реализации показателей по мероприятиям:

Подпрограмма 2 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»:

8/9х100%=88,9%;

Подпрограмма 2 может быть отнесена к среднему уровню эффективности.

Перечень мероприятий выполненных или не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Подпрограмма 2 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» с объемом финансирования 22049,3 тысяч рублей.

Заключены контракты по 9-ти мероприятиям на сумму 22049,3 тысяч рублей, в том числе:

- п. 2.1.1 Оценка  качества воды в восточной части Финского залива и Ладожском озере в пределах территории Ленинградской области на сумму 3178,9 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2015 году явилась оценка качества вод в восточной части Финского залива и Ладожском озере по натурным наблюдениям на 31 станции.

Кассовый расход – 3178,9 тысяч рублей.

- п. 2.1.13 Ведение  информационно-аналитического комплекса водопользования, в том числе разработка и поддержка блока  «Региональный мониторинг водных объектов Ленинградской области» на сумму 1038,0 тысяч рублей (переходящее с 2013 года). В 2015 году продолжалось ведение блоков комплекса,  выполнено интегрирование в состав информационных ресурсов АИК «Водопользование» информационных материалов полученных в результате мониторинговых работ состояния окружающей среды.

Кассовый расход –1038,0 тысяч рублей.

- п.2.1.14 Мониторинг радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля на сумму 1888,0 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2015 году явилась оценка радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) –  16 постов контроля в режиме постоянного наблюдения на начало года, и установка дополнительно одного поста АСКРО на территории Киришского района.

Кассовый расход – 1888,0 тысяч рублей.

- п. 2.1.15 Поддержка и дальнейшее  развитие радиационно-гигиенической паспортизации муниципальных образований  и Ленинградской области в целом, системы  контроля индивидуальных  доз облучения населения и инвентаризации  предприятий  и  организаций,  использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы на сумму 2194,5 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2015 году явилась подготовка и утверждение радиационно-гигиенического паспорта Ленинградской области за 2014 год, а также. проведение инвентаризации  предприятий  и  организаций,  использующих источники  ионизирующих  излучений  или образующих радиоактивные отходы – 156 объектов.

Кассовый расход – 2194,5 тысяч рублей.

- п.2.1.16 Ведение информационно-аналитической системы «Отходы» на сумму 662,0 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2015 году является ведение учета и контроля за образованием, хранением и утилизацией бытовых и отдельных видов промышленных отходов на территории всех муниципальных образований Ленобласти.

Кассовый расход – 662,0 тысяч рублей.

- п.2.1.18 Инвентаризация объемов выбросов в Ленинградской области на сумму 950,3 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы является создание информационная базы об объемах выбросов парниковых газов и их источниках на территории Ленинградской области, а также проводимых мероприятиях, направленных на сокращение этих выбросов.

Кассовый расход – 950,3 тысяч рублей.

- п.2.1.20 Организация и ведение мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова на территории Ленинградской области на сумму 2566,9 тысяч рублей. Итогом выполнения данной работы в 2015 году явились почвенные полевые исследования на пятидесяти участках, расположенных в 17 районах Ленинградской области и в Сосновоборском городском округе. Произведено описание 644 почвенных профилей на площадках наблюдений, количественный химический анализ проб почв, анализ полевых материалов и их картографическая обработка.

Кассовый расход – 2566,9 тысяч рублей.

- п. 2.1.21 Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон на водных объектах в пределах территории Ленинградской области на сумму 7874,1 тысяч рублей. В 2015 году проведен комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей на 20 реках.

Кассовый расход – 7874,16 тысяч рублей.

- п. 2.1.21 Определение плотности загрязнения Cs-137 территории 29-ти населенных пунктов Ленинградской области, включенных в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС на сумму 1696,6 тысяч рублей. Планируемый результат: один комплект отчетных материалов с определенными значениями плотности загрязнения Cs-137 территорий 29-ти населённых пунктов Ленинградской области.

Результат не достигнут по причине ненадлежащего выполнения Исполнителем государственного контракта требований технического задания на выполнение работы (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 05).

Кассовый расход – 0,0 рублей.

Фактическое использование бюджетных средств на выполнение подпрограммы 2 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» выполнена на сумму 20352,7 тысяч рублей. Реализация подпрограммы – 92,3%. Неисполнение подпрограммы – 1696,6 тысяч рублей.

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса»

Подпрограмма направлена на обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод,  а так же восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 21928,3 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01.01.2016 года составило 19073,8 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», проводимого за счет средств федерального бюджета предусмотрено заключение контрактов на:

- Закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Парицы МО «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области.	Установленный государственной программой и перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2015 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 23.01.2015 года, показатель: «протяженность участков водных объектов, оборудованных специальными информационными знаками, обозначающими водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов» - 26,0 километров.

План 180,0 тыс. руб. Факт 180,0 тыс. руб.

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Луга в границах Ленинградской области.

Установленный перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2015 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 23.01.2015 года, показатель: «установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос» - 492,0 километров.

План 3000,0 тыс. руб. Факт 3000,0  тыс. руб.

- Расчистка устьевой части реки Паша МО «Волховский муниципальный район» Ленинградской области (2 этап, 2 подэтап).

Установленный государственной программой и перечнем мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2015 году по Ленинградской области, утвержденным Федеральным агентством водных ресурсов 23.01.2015 года, показатель: «протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности»  - 0,36 километров.

План 15893,8 тыс. руб. Факт 15893,8 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 года кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены на сумму 19073,8 тыс. руб. Отклонения по кассовому расходу составили 2854,5 тыс. руб.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 2854,5 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 03).

Подпрограмма 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения»

Подпрограмма направлена на формирование экологической культуры, содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения, развитие системы экологического образования; повышение уровня знаний о природе и о состоянии окружающей среды Ленинградской области.

Подпрограмма 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения» с объемом финансирования  7073,1 тысяч рублей включает в себя на 2015 год основное мероприятие 4.1 «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников и информирования населения Ленинградской области».

Средства в объеме 7073,1 тысяч рублей использованы на заключение государственных контрактов по пяти мероприятиям. По результатам выполненных работ получены следующие результаты:

- проведено шесть экспедиций по экологии и краеведению родного края с участием школьников Ленинградской области, а также проведен областной конкурс «Лучшая экологическая школа Ленинградской области»;

- создана инфраструктуры для проведения детских экологических экспедиций на ООПТ «Раковые озера» (установка павильона на 25 человек и беседки на 6 человек);

- подготовлен и издан на бумажном носителе информационно-аналитический сборник «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» в количестве 750 экземпляров;

- организовано участие школьников Ленинградской области в региональном этапе Российского национального юниорского водного конкурса;

Поставленные в подпрограмме задачи выполнены, цели достигнуты.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения»:

4.1 Количество человек (учеников и педагогов), принявших участие в мероприятиях по экологическому воспитанию,  образованию и просвещению школьников. В 2015 году проведены шесть экспедиций по экологии и краеведению родного края для школьников, курсы повышения квалификации для педагогов (количество участников более 200 человек), проводился заочный этап областного конкурса «Лучшая экологическая школа Ленинградской области-2014» (количество участников - более 3,4 тысяч человек). 18-19 июня 2015 года проведен областной экологический слет школьников, а также конкурс «Лучшая экологическая школа Ленинградской области».

4.2 Количество экземпляров издания информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды  в Ленинградской области». Издан информационно-аналитический сборник «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» в количестве 750 экз., электронная версия Сборника размещена на официальном сайте  Администрации Ленинградской области http://www.nature.lenobl.ru/. Сборник направлен в адрес ЗАКСа ЛО, руководителям отраслевых комитетов органов исполнительной власти, администрации муниципальных образований Ленинградской области.

100% расходов по подпрограмме запланированы как общеобластные.

Факторы, оказывающие отрицательное влияние на ход реализации подпрограммы – ненадлежащее выполнение Исполнителями  государственных контрактов требований технических заданий на выполнение работ:

- мероприятие «Издание сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» на сумму 219,0 тысяч рублей. Результат реализации мероприятия: издание сборника, тираж 250 экз. не достигнут по причине ненадлежащего выполнения Исполнителем государственного контракта требований технического задания на выполнение работы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проведена согласно пункту 11. «Методика оценки эффективности подпрограммы» раздела 19.

Оценка эффективности реализации:

1) оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) государственной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) государственной программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) государственной программы

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования государственной программы и основных мероприятий государственной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основных мероприятий государственной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Сопоставление плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы 4: «Организация экологического воспитания, образования и просвещения»

плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период Фп = 7073,1 тысяч рублей;

фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основных мероприятий Фф = 6854,1 тысяч рублей.

Уф = Фф / Фп x 100%= 6854,1/7073,1х100%=96,9 %

3) оценка степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий государственной программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации государственной программы.

Сумма степеней реализации показателей по мероприятиям:

Подпрограмма 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения»:

4:5х100%=80%.

Подпрограмма 4 может быть отнесена к среднему уровню эффективности.

Перечень мероприятий выполненных или не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Подпрограмма 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения» с объемом финансирования  7073,1 тысяч рублей.

Контракты заключены по 5-ти мероприятиям на сумму 7073,1 тысяч рублей, в том числе:

По пункту 4.1.1 Поддержка экологического воспитания,  образования   и просвещения  школьников Ленинградской области на сумму 4725,3 тысяч рублей (переходящее с 2013 года).

В 2015 году проведено обучение педагогов, шесть экспедиций по экологии и краеведению родного края с участием школьников Ленинградской области, а также проведён областной слет школьников, заочный и очный конкурс «Лучшая экологическая школа Ленинградской области».

Кассовый расход – 4725,3 тысяч рублей.

По пункту 4.1.2 Проведение детских экологических экспедиций на ООПТ и поддержка детских экологических центров на сумму 700 тысяч рублей (переходящее с 2013г.). В 2015 году создана инфраструктуры для проведения детских экологических экспедиций на ООПТ «Раковые озера» (установка павильона на 25 человек и беседки на 6 человек).

Кассовый расход – 700,0 тысяч рублей.

По пункту 4.1.3 Разработка и издание  ежегодного информационно-аналитического сборника  «Состояние  окружающей среды в Ленинградской области» в части выполнения работ: Сбор исходных данных, подготовка и написание рукописи информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области»  на сумму 900,0 тысяч рублей объявлены конкурсные процедуры.

Итогом выполнения работ по данному лоту явилось написание рукописи информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области».

Кассовый расход – 900,0 тысяч рублей.

По пункту 4.1.3 Разработка и издание  ежегодного информационно-аналитического сборника  «Состояние  окружающей среды в Ленинградской области» в части выполнения работ: издание ежегодного информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области»  на сумму 429,8 тысяч рублей.

Итогом выполнения работ по данному лоту явилось издание ежегодного информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» в количестве 750 экз.

Кассовый расход – 429,8 тысяч рублей.

По пункту 4.1.4 Издание сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» на сумму 219,0 тысяч рублей.

Ожидаемый результат: издание сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края» в количестве 250 экз.

Результат не достигнут по причине ненадлежащего выполнения Исполнителем государственного контракта требований технического задания на выполнение работы (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 05).

Кассовый расход – 0 рублей.

- п.4.1.8 Поддержка организации и проведения регионального этапа Российского национального юниорского водного конкурса» на сумму 99,0 тысяч рублей. Результат реализации мероприятия: обеспечено участие школьников Ленинградской области в региональном туре Российского национального юниорского водного конкурса.

Кассовый расход – 99,0 тысяч рублей.

Фактическое использование бюджетных средств на выполнение подпрограммы 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения» с объемом финансирования  7073,1 тысяч рублей выполнена на сумму 6854,1 тысяч рублей. Реализация подпрограммы – 96,9%. Экономия – 173,59 тысяч рублей. Неисполнение подпрограммы – 219,0 тысяч рублей.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 31 октября 2013 года № 368 в последней редакции от 30.12.2015 № 538   подпрограммы 1, 2 и 4 государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» объединены в подпрограмму 1 «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры», в редакции, рассчитанной на дальнейшую реализацию до 2020 года. Достижение целей и реализация задач вышеперечисленной подпрограммы является выполнимым в установленные подпрограммой сроки.

Подпрограмма 5 «Государственная экологическая экспертиза»

Подпрограмма направлена на предотвращение негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 4231,2 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01 января 2016 года составило 3577,9 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение экологической экспертизы объектов регионального уровня в рамках подпрограммы «Государственная экологическая экспертиза» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (Доп КР 59050100) в 2015 году организовано проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в количестве 39 ед., проведено 35 ед.

Установленный государственной программой показатель: доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы - 0,5 процента ежегодно.

Результат реализации мероприятия: оказание государственной услуги по организации и проведению  государственной экологической экспертизы.

Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня является государственной услугой на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и зависит от воли заказчика документации, подлежащей государственной экологической экспертизе и от срока проведения государственной экологической экспертизы регионального уровня, устанавливаемого распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области «Об организация и проведении государственной экологической экспертизы конкретного объекта регионального уровня».

Исполнение предусмотренного подпрограммой мероприятия «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» заключается в финансовом обеспечении проведения государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня из средств бюджета Ленинградской области, осуществляемом после завершения проведения государственной экологической экспертизы на основании распоряжения комитета по природным ресурсам Ленинградской области «О завершении государственной экологической экспертизы конкретного объекта регионального уровня».

Финансовым обеспечением проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня является оплата труда внештатных экспертов, привлекаемых к проведению государственной экологической экспертизы регионального уровня.

Распоряжений комитета по природным ресурсам Ленинградской области о завершении государственной экологической экспертизы конкретного объекта регионального уровня в 2015 году издано 35 шт.

По состоянию на 01.01.2016 отклонения по кассовому расходу составили 653,3 тыс. руб.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 444,9 тыс. руб. в связи с отсутствием контрактов со сроком исполнения в течение 2015 года и оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 07);

- на сумму 208,4 тыс. руб. в связи с отсутствием принятой от заказчиков документации на проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений – 99).

Подпрограмма 6 «Особо охраняемые природные территории Ленинградской области»

Подпрограмма направлена на повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем Ленинградской области на основе долгосрочной стратегии развития и обеспечения функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 46807,6 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01.01.2016 года составило 46219,6 тыс. руб.

Подпрограмма включает два основных мероприятия: основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений» и основное мероприятие «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области».

В рамках реализации мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (Доп.КР 59060100) на 2015 год:

Установленный государственной программой показатель: количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых обеспечивается проведение природоохранных рейдов работниками государственных казенных учреждений – 41 единица. Результат реализации мероприятия: обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) Ленинградской области в рамках реализации полномочий филиала ЛОГКУ «Ленобллес» - Дирекции ООПТ Ленинградской области.

Количество подведомственных государственных казенных учреждений – одно: Дирекция ООПТ Ленинградской области - филиал ЛОГКУ «Ленобллес».

Деятельность филиала направлена на проведение природоохранных рейдов на ООПТ регионального значения в целях обеспечения соблюдения установленного Правительством Ленинградской области режима особой охраны региональных ООПТ.

Дирекцией ООПТ Ленинградской области - филиалом ЛОГКУ «Ленобллес» в 2015 году проведено 2136 природоохранных рейдов на 41 ООПТ, проведено с посетителями ООПТ 1217 разъяснений по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ, составлено 556 сообщений о состоянии ООПТ.

План 28286,8 тыс. руб. Факт 28272,8 тыс. руб.

Средства на содержание Дирекции ООПТ Ленинградской области – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» (штатная численность 27 человек) использованы в объеме 28272,8 тыс. руб., в том числе на фонд оплаты труда 14444,3 тыс. руб., на начисления на выплаты по оплате труда 4350,7 тыс. руб., на увеличение стоимости основных средств 4934,5 тыс. руб. (приобретение 4-х лазерных многофункциональных устройств принтер/сканер/копир, 6-ти автомобилей и 2-х прицепов к ним, 2-х квадроциклов, лодки с мотором, квадрокоптера, 3-х навигаторов).

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия включают лимиты на заработную плату и начисления на неё в размере 18806,5 тыс. руб.

На оплату налогов и госпошлин предусмотрено 21,6 тыс. руб. Средства освоены в сумме 21,6 тыс. руб.

Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 9458,7 тыс. руб. В 2015 году заключен 31 контракт на общую сумму 9066,1 тыс. руб. и 10 договоров на общую сумму 251,6 тыс. руб. Оплата по заключенным контрактам и договорам составила 9317,7 тыс. руб. Оплата по возмещению расходов подотчетных лиц произведена на сумму 138,6 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 года кассовые расходы произведены на сумму 28272,8 тыс. руб. Отклонения по кассовому расходу составили 14,0 тыс. руб.

Причины, повлиявшие на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 2,4 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 03);

- на сумму 11,6 тыс. руб. в связи с остатком средств на начисления на оплату труда и на оплату налогов и сборов (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 99).

В рамках реализации мероприятия «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области в рамках подпрограммы «Особо охраняемые природные территории» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2015 год предусмотрено:

Мероприятие «Подготовка материалов комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих создание ООПТ регионального значения Ленинградской области» (Доп.КР 59060202). Результат: подготовка 7 проектов материалов по планируемым ООПТ: «Поддубно-Кусегский», «Ямницкая Чисть», «Ящера-Лемовжа», «Карельский лес», «Ивинский разлив», «Медный завод - Черная речка», «Кузнечное».

План 2815,0 тыс. руб. Факт 2815,0 тыс. руб.

Мероприятие «Изготовление и установка информационных щитов и аншлагов на  ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060203). Установленный государственной программой показатель: количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых проведен комплекс природоохранных мероприятий (установлены информационные знаки, обеспечено благоустройство и обустройство) – 2 единицы. Результат реализации мероприятия: установка 18 информационных щитов, 58 аншлагов на 16 ООПТ Ленинградской области.

План 1104,0 тыс. руб. Факт 1104,0 тыс. руб.

Мероприятие «Благоустройство ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060204). Установленный государственной программой показатель: количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых проведен комплекс природоохранных мероприятий (установлены информационные знаки, обеспечено благоустройство и обустройство) – 2 единицы. Результат реализации мероприятия: проведение благоустройства пяти ООПТ Ленинградской области с очисткой территории площадью 25 га, установкой 18 беседок, 8 скамеек, 15 информационных знаков (щиты, аншлаги и указатели), организацией 21 места отдыха с кострищами и скамейками.

План 2312,6 тыс. руб. Факт 2312,6 тыс. руб.

Мероприятие «Экологическое обследование состояния природных комплексов и объектов на островах Финского залива, входящих в состав ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060205) (переходящее с 2013 года). Результат реализации мероприятия: обследование прибрежных частей островов Большой Березовый, Западный Березовый и Северный Березовый, входящих в состав заказника «Березовые острова», с составлением карт местонахождений видов фауны и ключевых мест скоплений животных.

План 655,0 тыс. руб. Факт 655,0 тыс. руб.

Мероприятие «Формирование информационных Интернет ресурсов по ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060206). Результат реализации мероприятия: обеспечение 4 тыс. посещений Интернет-сайта ООПТ Ленинградской области.

План 180,0 тыс. руб. Факт 180,0 тыс. руб.

Мероприятие «Освещение в региональных средствах массовой информации природоохранной деятельности ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060207). Результат реализации мероприятия: съемка одной телепередачи об ООПТ продолжительностью 20 минут на канале с зоной распространения Санкт-Петербург и Ленинградская область.

План 300,0 тыс. руб. Факт 300,0 тыс. руб.

Мероприятие «Обустройство ООПТ для организации познавательного туризма, включая создание мест организованной рекреации» (Доп.КР 59060209). Установленный государственной программы показатель: количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых проведен комплекс природоохранных мероприятий (установлены информационные знаки, обеспечено благоустройство и обустройство) – 2 единицы. Результат реализации мероприятия: обустройство  шести ООПТ с очисткой территории площадью 30 га, обустройство пешеходной тропы 200 метров, велотропы 4000 метров, двух лестниц, 16 мест отдыха.

План 1984,7 тыс. руб. Факт 1984,7 тыс. руб.

Мероприятие «Подготовка на ООПТ искусственных гнездовий к весеннему сезону» (Доп.КР 59060210). Результат реализации мероприятия: подготовка искусственных гнездовий  на 4 ООПТ (учет заселения, очистка, дезинфекция, проверка крепления гнезд и мелкий ремонт 226 искусственных гнездовий).

План 200,0 тыс. руб. Факт 200,0 тыс. руб.

Мероприятие «Оснащение эколого-просветительского центра и гостевых домов в заказнике «Раковые озера» (Доп.КР 59060211). Результат реализации мероприятия: оснащение эколого-просветительского центра двумя видами оборудования (приобретены прицеп к автомобилю эколого-просветительского центра и мебель для гостевого дома).

План 200,0 тыс. руб. Факт 199,9 тыс. руб.

Мероприятие «Подготовка и издание книг, путеводителей, картографических материалов, брошюр и буклетов по ООПТ Ленинградской области на русском и английском языках» (Доп.КР 59060212). Результат реализации мероприятия: подготовка и издание буклетов-лифлетов тиражом каждого 1000 экземпляров, квартального календаря тиражом  300 экземпляров,  плаката, посвященного ООПТ Ленинградской области, тиражом 400 экземпляров.

План 650,0 тыс. руб. Факт 650,0  тыс. руб.

Мероприятие «Организация и проведение тематических семинаров по вопросам охраны и функционирования  ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060213). Результат реализации мероприятия: обеспечено проведение конференции и семинара по вопросам охраны и функционирования  ООПТ Ленинградской области.

План 240,0 тыс. руб. Факт 240,0 тыс. руб.

Мероприятие «Обустройство на ООПТ экологических троп и пунктов наблюдения за птицами» (Доп.КР 59060221). Результат реализации мероприятия: обустройство 2 ООПТ Ленинградской области: в заказнике «Раковые озера» один пункт наблюдения за птицами и одна экологическая тропа с установкой 2-х информационных щитов; на территории памятника природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка» одна экологическая тропа с установкой 3-х указателей.

План 596,3 тыс. руб. Факт 596,3 тыс. руб.

Мероприятие «Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих создание ООПТ, и внесение изменений в НПА по ООПТ Ленинградской области, проектно-сметной, землеустроительной и кадастровой документации по обустройству территорий» (Доп.КР 59060222). Установленный государственной программой показатель: доля площади, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Ленинградской области - 5,9%. Результат реализации мероприятия: оплата четырех экспертиз. В 2015 году утверждены две новых ООПТ площадью 3,52 тыс. га. Доля площади, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Ленинградской области составила 5,8%. Значение показателя (индикатора) не достигнуто по причине смены объекта проектирования в связи с поручением Губернатора Ленинградской области о создании памятника природы «Колтушские высоты» площадью 1211,6 га, изначально Комитетом планировалось создание заказника «Приневский» площадью 7913 га.

План 709,2 тыс. руб. Факт 667,3 тыс. руб.

Мероприятие «Разработка мобильных приложений по ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060223). Результат реализации мероприятия: разработка мобильных приложений по ООПТ для 1 операционной системы (iOS)  для мобильных устройств.

План 200,0 тыс. руб. Факт 200,0 тыс. руб.

Мероприятие «Обеспечение ведения государственного кадастра ООПТ» (Доп.КР 59060224). Результат реализации мероприятия: организация одного рабочего места для ведения государственного кадастра ООПТ с установкой компьютера и периферийного оборудования.

План 300,0 тыс. руб. Факт 295,5 тыс. руб.

Мероприятие «Геодезическое сопровождение установления места положения границ ООПТ регионального значения ЛО» (Доп.КР 59060225). Результат реализации мероприятия: геодезическое сопровождение установления местоположения границ 2 ООПТ с горизонтальной (контурной) съемкой полосы местности шириной 45 м вдоль границ ООПТ.

План 600,0 тыс. руб. Факт 600,0 тыс. руб.

Мероприятие «Сбор, обработка и анализ данных о распространении, численности, местах обитания, биологии, лимитирующих факторах, принятых необходимых мерах охраны объектов растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу ЛО» (Доп.КР 59060226). Результат реализации мероприятия: обследование 4-х существующих и 3-х проектируемых ООПТ для пяти групп объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области, находящихся под угрозой исчезновения и (или) требующих проверки данных о современном местонахождении.

План 1900,0 тыс. руб. Факт 1900,0 тыс. руб.

Мероприятие «Создание эколого-просветительского центра на ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060227). Результат реализации мероприятия: организация одного эколого-просветительского центра. Проведен ремонт здания гостевого дома эколого-просветительского центра заказника «Раковые озера».

План 735,8 тыс. руб. Факт 735,8 тыс. руб.

Мероприятие «Изготовление информационных щитов и аншлагов» (Доп.КР 59060232). Результат реализации мероприятия: изготовление информационных щитов 35 шт. и аншлагов 21 шт. для ООПТ.

План 1000,0 тыс. руб. Факт 650,5 тыс. руб.

Мероприятие «Изготовление металлических конструкций (билбордов) для размещения информации об ООПТ» (Доп.КР 59060233). Результат реализации мероприятия: изготовление металлических конструкций (билбордов) 14 шт. для размещения информации об ООПТ.

План 1000,0 тыс. руб. Факт 1000,0 тыс. руб.

Мероприятие «Оказание услуг по разработке и внедрению мобильного приложения ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060234). Результат реализации мероприятия: обеспечение функционирования мобильного приложения для Android по ООПТ Ленинградской области.

План 327,5 тыс. руб. Факт 149,5 тыс. руб.

Мероприятие «Изготовление имиджевой продукции для вручения на мероприятиях, связанных с ООПТ Ленинградской области» (Доп.КР 59060235). Результат реализации мероприятия: разработка и приобретение имиджевой продукции (футболки, кепки, ручки, блокноты, эко-сумки) с символикой по ООПТ для вручения на мероприятиях.

План 510,8 тыс. руб. Факт 510,8 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 года кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены на сумму 17946,7 тыс. руб. Отклонения по кассовому расходу составили 574,1 тыс. руб.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 532,1 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 03);

- на сумму 42,0 тыс. руб. в связи с остатком средств на оплату государственной экологической экспертизы, проектно-сметной, землеустроительной и кадастровой документации (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 99).

Мероприятие 6.2.14. «Ремонт здания Училищного дома под создание эколого-просветительского центра на территории памятника природы «Музей-усадьба Н.К.Рериха, в том числе разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ»

В рамках реализации данного мероприятия заключен государственный контракт от 28.09.2015 года № 135/09/2015 с ООО «Эшелъ» на «Проектные и изыскательские работы на приспособление под современное использование Училищного дома Санкт-Петербургской земледельческой колонии с церковью во имя Казанской иконы Божией Матери, д. Извара, Ленинградской области» на сумму 3559,50 тыс. рублей, в том числе за счет остатка средств 2014 года в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» – 960,50 тыс. рублей, за счет средств 2015 года в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» – 1534,70 тыс. рублей, а также за счет средств 2015 года в рамках государственной программы «Развитие культуры Ленинградской области» - 1064,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту – 15.12.2015 года.

По состоянию на 01.01.2016 года заказчику – ГБУК ЛО «Музейное агентство» представлены акты сдачи-приемки работ на полную сумму контракта, но в связи с отсутствием предусмотренного условиями контракта положительного заключения историко-культурной экспертизы вышеуказанные акты будут подписаны после предоставления всех требующихся документов. Согласно направленного подрядчиком ООО «Эшелъ» гарантийного письма положительное заключение историко-культурной экспертизы будет представлено до 30.01.2016 года.

Подпрограмма 7 «Минерально – сырьевая база»

Подпрограмма направлена на устойчивое обеспечение экономики Ленинградской области запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 8463,2 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01.01.2016 года составило 8463,2 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ленинградской области в рамках подпрограммы «Минерально-сырьевая база» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2015 год предусмотрено:

Мероприятие «Обеспечение функционирования территориально распределенной автоматизированной информационной системы «Недропользование», совершенствование блока принятия управленческих решений в сфере недропользования на основе имеющейся в системе информации, информационное обеспечение органов управления подпрограммы» (Доп.КР 59070101). Установленный государственной программой показатель: количество функционирующих информационно-аналитических систем в сфере недропользования - 1 единица. Результат реализации мероприятия: актуализированные информационные ресурсы системы,  совершенствование информационно-аналитического блока системы.

Разработано 6 новых функций: «Перечень недропользователей, имеющих лицензии на твердые полезные ископаемые и подземные воды»; «Геологическая информация по разрезам, расположенным на указанном пользователем расстоянии от центральной точки участка недр»; «Объекты, подготовленные к включению в «Перечень участков недр местного значения» по муниципальным районам (17 выборок) и Ленинградской области в целом; «Перечень участков недр по видам балансов»; «Сводный отчет для ФНС»; «Сводный отчет по состоянию лицензирования: табличная форма; графическая форма».

Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы «Недропользование»; проведена подготовка сводных и информационно-аналитических материалов, в том числе картографических (не менее 30); совершенствован модуль «Экспертиза запасов»: разработаны и включены в состав программного обеспечения модуля 2 статистические функции: «Динамика предложенных к утверждению и утвержденных запасов по годам» и «Динамика подготовленных экспертных заключений по годам».

Расширен состав абонентов системы путем включения новых абонентов АИС: недропользователи ООО «Карьер Вещево», ЗАО «Карьер Гаврилово», ООО «Торфозавод Агроторф», ЗАО «Погранское объединение карьеров», ЗАО «ККНМ», ЗАО «ЛСР – Базовые».

План 3060,0 тыс. руб. Факт 3060,0 тыс. руб.

Мероприятие «Разработка блоков «Мониторинг выполнения условий пользования недрами», «Геология и гидрогеология», «Зоны санитарной охраны скважин на воду для питьевого и хозяйственного водоснабжения» в составе территориально-распределенной автоматизированной системы информационного обеспечения управления недропользованием (АИС «Недропользование»)» (Доп.КР 59070102). Установленный государственной программой показатель: количество функционирующих информационно-аналитических систем в сфере недропользования - 1 единица. Результат реализации мероприятия: блоки «Мониторинг выполнения условий пользования недрами», «Геология и гидрогеология», «Зоны санитарной охраны скважин на воду для питьевого и хозяйственного водоснабжения» в составе территориально-распределенной автоматизированной системы информационного обеспечения управления недропользованием.

План 2250,0 тыс. руб. Факт 2250,0 тыс. руб.

Мероприятие «Подготовка электронной карты Ленинградской области, совмещающей на топографической основе М 1:100000 местоположение минерально-сырьевых ресурсов, земель гослесфонда, особо охраняемых природных территорий и административно-территориальное деление, для функционирования в составе ГИС-модуля АИС «Недропользование» (Доп.КР 59070105).

Установленный государственной программой показатель: количество функционирующих информационно-аналитических систем в сфере недропользования - 1 единица. Результат реализации мероприятия: электронные карты по 9 муниципальным районам Ленинградской области М 1:100000 в составе ГИС-модуля АИС «Недропользование», объединяющие на топографической основе местоположение минерально-сырьевых ресурсов, земель гослесфонда, особо охраняемых природных территорий и административно-территориальное деление.

План 723,2 тыс. руб. Факт 723,2 тыс. руб.

Мероприятие «Разработка «Концепции стабилизации и развития минерально – сырьевого комплекса  Ленинградской области» на основе геолого – экономической оценки минерально – сырьевого потенциала муниципальных образований» (Всеволожский и Приозерский районы) (Доп КР 59070106). Результат реализации мероприятия: оценка состояния минерально-сырьевой базы и разработка сводных предложений по развитию, рациональному использованию и охране минерально-сырьевых ресурсов по территориям 2 муниципальных районов Ленинградской области; уточнение топографической привязки участков недр, состоящих на кадастровом учете; разработка карт минерально-сырьевых ресурсов, необходимых для развития экономики Ленинградской области, с учетом эколого-градостроительных ограничений, возможностей транспортных и энергетических систем.

План 2430,0 тыс. руб. Факт 2430,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 года кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям  произведены в полном объеме.

Подпрограмма 8 «Развитие лесного хозяйства»

Реализация подпрограммы направлена на формирование условий социально-экономического развития Ленинградской области в части обеспечения инновационного уровня использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении их экологической значимости и создание условий для рационального и эффективного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено с учетом местных бюджетов 1078584,8 тыс. руб., профинансировано на 01.01.2016 – 1074172,0 тыс. руб.

В рамках реализации Подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» на 2015 год предусмотрено финансовое обеспечение в следующем объеме:

- субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений на сумму 354556,0 тыс. руб. и средства областного бюджета на сумму 723809,3 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», за счет средств областного бюджета на 2015 год предусмотрено:

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Ленобллес» (Доп.КР 59080100) включает в себя содержание ЛОГКУ «Ленобллес» и проведение мероприятий по организации выращивания посадочного материала, мониторингу и предотвращению лесных пожаров.

Деятельность учреждения направлена на организацию исполнения государственных полномочий в сфере использования, охраны (за исключением очистки лесов от захламления, загрязнения отходами производства и потребления), защиты лесов и воспроизводства лесов, в том числе обеспечение реализации лесохозяйственного регламента; формирования лесных участков; сбора данных для государственного лесного реестра и отраслевой статистической отчетности; сохранения в лесах биологического разнообразия и объектов историко–культурного и природного наследия; рекреационной, культурной, научно-просветительской, образовательной и иной деятельности в области лесных отношений.

Установленные государственной программой показатели:

- доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда - 50,9%;

- отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов - 38,2%;

- мониторинг пожарной опасности в лесах – 5,7 млн. гектаров;

- доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров – 0,7%;

- доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве выращенного посадочного материала – 16%.

Фактическое исполнение показателей:

- доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда – 55,2%;

- отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов – 51,7%;

- мониторинг пожарной опасности в лесах – 5,7 млн. гектаров;

- доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров – 0%;

- доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве выращенного посадочного материала – 20,4%.

Результат реализации мероприятия: содержание ЛОГКУ «Ленобллес» и лесничеств – филиалов.

План 721375,4 тыс. руб. Факт 718901,0 тыс. руб. Количество подведомственных казенных учреждений - одно: ЛОГКУ «Ленобллес», включающее 19 филиалов - лесничеств.

Средства на содержание ЛОГКУ «Ленобллес» (штатная численность 1195 единиц и сезонные работники 458 единиц) использованы в объеме 718901,0 тыс. руб., в том числе на фонд оплаты труда 439339,0 тыс. руб., на начисления на выплаты по оплате труда 130365,5 тыс. руб., на оплату расходов по арендной плате и прочих услуг и работ 38643,5 тыс. руб. и на оплату компенсаций, налогов и пошлин 2356,5 тыс. руб., на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов 108196,5 тыс. руб. (приобретение ГСМ, автомобилей, спецтехники, лесопожарных телеустановок).

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату и начисления на неё в размере 571990,7 тыс. руб. На оплату компенсаций, налогов и госпошлин предусмотрено 2544,7 тыс. руб. Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 146840,0 тыс. руб.

В 2015 году заключены контракты и договора на сумму 146254,6 тыс. руб. Оплата по заключенным контрактам и договорам составила 146254,6 тыс. руб. На сумму 585,5 тыс. руб. было оплачено авансовых отчетов на приобретение товаров, работ и услуг.

По состоянию на 01.01.2016 года кассовые расходы произведены на сумму 718901,0 тыс. руб. Отклонения по кассовому расходу составили 2474,4 тыс. руб.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 2474,4 тыс. руб. в связи с остатком средств на оплату налогов и на начисления на оплату труда (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 99).

В рамках реализации мероприятия «Организация работы школьных лесничеств в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2015 год предусмотрено:

Мероприятие «Организация соревнований школьных лесничеств, олимпиад эколого-биологической направленности регионального этапа Всероссийского конкурса «Подрост» (Доп.КР 59080201). Установленный государственной программой показатель: количество членов школьных лесничеств - 270 человек. Результат реализации мероприятия: выявление лучших школьных лесничеств, перспективных школьников для подготовки их участия в одном соревновании, в одной олимпиаде и во Всероссийском конкурсе; перенимание опыта работы в школьных лесничествах, популяризация знаний о лесе и экологии Ленинградской области.

План 277,7 тыс. руб. Факт 277,7 тыс. руб.

Мероприятие «Размещение информации о школьных лесничествах в СМИ» (Доп.КР 59080202). Установленный государственной программой показатель: количество членов школьных лесничеств - 270 человек. Результат реализации мероприятия: обмен информацией об опыте работы в школьных лесничествах, популяризация знаний о лесе и экологии Ленинградской области, противопожарная и экологическая пропаганда для школьников и жителей Ленинградской области.

План 477,6 тыс. руб. Факт 477,6 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 года кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям  произведены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Субсидии на организацию работы школьных лесничеств в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2015 год предусмотрено:

Мероприятие «Доукомплектование материально-технической базы» (Доп.КР 59080301). Установленный государственной программой показатель: количество членов школьных лесничеств - 270 человек. Результат реализации мероприятия: приобретение оргтехники, инструмента, инвентаря, методической литературы, средств наглядной агитации для углубленного изучения экологии и биологии леса, получения практических навыков проведения лесохозяйственных мероприятий.

План 368,8 тыс. руб. Факт 368,8 тыс. руб.

Мероприятие «Приобретение комплектов форменного обмундирования для членов школьных лесничеств» (Доп.КР 59080302). Установленный государственной программой показатель: количество членов школьных лесничеств - 270 человек. Результат реализации мероприятия: защита членов школьных лесничеств от неблагоприятных факторов при работе на лесных участках, повышение общественного статуса членов школьных лесничеств.

План 287,3 тыс. руб. Факт 287,3 тыс. руб.

Мероприятие «Организация ознакомительных экскурсий для членов школьных лесничеств» (Доп.КР 59080303). Установленный государственной программой показатель:- количество членов школьных лесничеств - 270 человек. Результат реализации мероприятия: поездки членов школьных лесничеств к памятникам природы, на места проведения лесохозяйственных работ, в Лесной музей, учебные заведения лесного профиля для получения дополнительных знаний о лесе и профессиональной ориентации школьников.

План 245,5 тыс. руб. Факт 245,5 тыс. руб.

Субсидии на организацию работы школьных лесничеств в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

Постановлением Правительства Ленинградской области  от 06.07.2015 года  №251 «О распределении в 2015 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» предусмотрено предоставление субсидий 7 муниципальным районам.

Комитетом заключено 7 соглашениий с муниципальными образованиями Ленинградской области «О распределении в 2015 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», в том числе с Лужским муниципальным районом, Кингисеппским муниципальным районом, Выборгским районом, Киришским муниципальным районом, Сланцевским муниципальным районом.

По состоянию на 01.01.2016 года кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям  произведены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» установлены государственной программой показатели:

-  лесистость территории Ленинградской области – 57,3%;

- доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда -50,9%;

- доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда – 68,9%;

- отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов -38,2%;

- мониторинг пожарной опасности в лесах – 5,7 млн. гектаров;

- доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров – 0,7%;

- доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве выращенного посадочного материала – 16%.

Фактическое исполнение показателей:

-  лесистость территории Ленинградской области – 57,1%;

- доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда -55,2%;

- доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда – 69,2%;

- отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов -51,7%;

- мониторинг пожарной опасности в лесах – 5,7 млн. гектаров;

- доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров – 0%;

- доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве выращенного посадочного материала – 20,4%.

В рамках реализации данного мероприятия за счет средств федерального бюджета на 2015 год предусмотрено:

- Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Ленобллес», включая средства на тушение лесных пожаров силами пожарно-химических станций (ПХС), являющихся структурными подразделениями лесничеств - филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» и оплату услуг по тушению лесных пожаров привлекаемых сторонних организаций. В составе лесничеств действуют 93 ПХС, в том числе: ПХС первого типа - 44, ПХС второго типа - 39, ПХС третьего типа - 10.

План 322406,0 тыс. руб. Факт 321290,0 тыс. руб. Количество подведомственных казенных учреждений - одно: ЛОГКУ «Ленобллес», включающее 19 филиалов - лесничеств.

Средства на содержание ЛОГКУ «Ленобллес» (штатная численность 1195 единиц) использованы в объеме 321290,0 тыс. руб., в том числе на фонд оплаты труда 179018,3 тыс. руб., на начисления на выплаты по оплате труда 53494,9 тыс. руб., на оплату командировочных расходов 432,2 тыс. руб., на оплату расходов по содержанию и прочих услуг и работ 40045,6 тыс. руб., на оплату налогов и сборов 141,5 тыс. руб., на увеличение стоимости материальных запасов 48157,7 тыс. руб. (приобретение ГСМ).

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату и начисления на неё, оплату командировочных расходов в размере 233989,4 тыс. руб. На оплату налогов и госпошлин предусмотрено 200,0 тыс. руб. Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 88216,7 тыс. руб.

В 2015 году заключены контракты и договора на сумму 88050,0 тыс. руб. Оплата по заключенным контрактам и договорам составила 88050037,19 тыс. руб. На сумму 166,6 тыс. руб. было оплачено авансовых отчетов на приобретение товаров, работ и услуг.

По состоянию на 01.01.2016 года кассовые расходы произведены на сумму 321290,0 тыс. руб. Отклонения по кассовому расходу составили 1116,0 тыс. руб.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 13,5 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 03);

- на сумму 1102,5 тыс. руб. в связи с остатком средств на оплату налогов и на начисления на оплату труда (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 99).

- Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда, предусматриваемого заключение Комитетом контрактов и договоров на проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда, на сумму 31520,0 тыс. руб. и 629,9 тыс. руб. на оплату  судебных расходов.

План 32150,0 тыс. руб. Факт 31189,8 тыс. руб.

В 2015 году была произведена оплата государственной экологической экспертизы внесенных изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Ленинградской области в сумме 2749173 тыс. руб.

Произведена оплата судебных расходов по проведению землеустроительной экспертизы и судебных расходов по государственной пошлине на сумму  461,9 тыс. руб.

В 2015 году Комитетом заключено 17 государственных контрактов на сумму 20756,8 тыс. руб.:

- на выполнение работ по осуществлению мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса на территории Ленинградской области заключено 13 контрактов на сумму 20390,8 тыс. руб. Исполнение по данным контрактам составило 20390,8 тыс. руб. Фактически оплачено принятых выполненных работ на сумму 20390,8 тыс. руб.

- на выполнение работ по публикации информации в СМИ информации об использовании, охране, защите и воспроизводству лесов на территории Ленинградской области в 2015 году 4 контракта на сумму 366,1 тыс. руб. Принято работ на сумму 366,1 тыс. руб. Фактически оплачено работ на сумму 366,1 тыс. руб.

В счет лимитов 2015 года Комитетом в 2014 году были проведен 1 аукцион в электронной форме, по результатам которого заключен 1 государственный контракт со сроком исполнения в 2015 году на сумму лимитов 2015 года 7221,8 тыс. руб. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

В 2014 году был проведен аукцион и заключен 1 государственный контракт на сумму 36388,0 тыс. руб. В 2014 году выплачен аванс в сумме 10916,4 тыс. руб. В 2015 году во исполнение мирового соглашения, утвержденного определением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.10.2015 года по делу №А56-59587/2015 заключено дополнительное соглашение №2 от 26.11.2015 года о переносе сроков выполнения работ на 2016 год в сумме 25471,6 тыс. руб. В соответствии с этим бюджетные обязательства 2015 года на сумму 25471,6 тыс. руб. перенесены на 2016 год.

По состоянию на 01.01.2016 года кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены на сумму 31189,8 тыс. руб. Отклонения по кассовому расходу составили 960,2 тыс. руб.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 792,2 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 03);

- на сумму 168,0 тыс. руб. в связи с остатком средств, запланированных на судебную экспертизу (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений - 99).

В рамках реализации мероприятия «Организация и участие в выставочных мероприятиях и конгрессных пленарных заседаниях» подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2015 год предусмотрено:

Мероприятие «Организация форумов, выставок и конференций с участием государственных органов исполнительной власти, представителей международных и Российских организаций лесного комплекса» (Доп.КР 59080600).

Результат реализации мероприятия: участие в международной выставке-ярмарке «Российский лес» в г. Вологде, международном лесном форуме в г. Санкт-Петербурге, международной выставке-ярмарке «Агрорусь» в г. Санкт-Петербурге.

План 777,0 тыс. руб. Факт 777,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 года кассовые расходы по предусмотренным  мероприятиям произведены на сумму 777,0 тыс. руб.

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы Ленинградской области»

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы Ленинградской области.

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 15859,5 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01.01.2016 года составило 15420,1 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности государственных казённых учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на 2015 год предусмотрено обеспечение деятельности Агентства (Доп.КР 59090100).

Деятельность Агентства направлена на содействие органам государственной власти Ленинградской области в практической реализации мероприятий, направленных на рациональное природопользование и охрану окружающей среды.

Установленные государственной программой показатели:

- выполнение функций государственного заказчика при реализации мероприятий государственной программы - 100%;

- количество проведенных государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых, не менее - 40 единиц;

- количество составленных балансов общераспространенных полезных ископаемых - 6 единиц.

За отчетный период своевременно подготовлено 54 экспертных заключения государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участков недр. В работе находится 12 объектов.

Своевременно проведено 134 экспертизы заявочных материалов на внесение изменений в лицензии. Обработано 720 форм государственной статистической отчетности (5-гр, 2-лс, 70-ТП, 71-ТП). Подготовлено 7 территориальных балансов на облицовочный и строительный камень, известняки на обжиг, доломиты на обжиг, глины и суглинки, пески и ПГМ.

Результат реализации мероприятия: выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды и рационального использования минерально-сырьевой базы.

План 15859,5 тыс. руб. Факт 15420,1 тыс. руб.

Средства на содержание Агентства (штатная численность 16 человек) использованы в объеме 15420,1 тыс. руб., в том числе на фонд оплаты труда 8674,0 тыс. руб., на начисления на выплаты по оплате труда 2597,2 тыс. руб., на оплату командировочных расходов 17,7 тыс. руб., на оплату расходов по содержанию и прочих услуг и работ 1997,5 тыс. руб., на оплату налогов и сборов 31,8 тыс. руб., на увеличение стоимости основных средств 1356,4 тыс. руб. (приобретение служебного автомобиля повышенной проходимости, транспортно-коммуникационного оборудования, периферийного оборудования, компьютерного оборудования, офисного оборудования и мебели) и материальных запасов 745,7 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, включают лимиты на заработную плату и начисления на неё и оплату командировочных расходов в размере 11311,3 тыс. руб. На оплату налогов и госпошлин предусмотрено 54,2 тыс. руб. Для размещения государственного заказа сумма лимитов составляет 4494,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2015 года заключены контракты и договора на сумму 1527,6 тыс. руб. Оплата по заключенным контрактам и договорам составила 1029,6 тыс. руб. На 4 квартал 2015 года запланирован объем государственных закупок в сумме 506,1 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 года кассовые расходы произведены на сумму 15420,1 тыс. руб. Отклонения по кассовому расходу составили 439,3 тыс. руб.

Причины, повлиявшей на наличие отклонений по кассовому расходу:

- на сумму 439,3 тыс. руб. в связи с отсутствием заключенных контрактов и в связи с остатком средств на оплату налогов и на начисления на оплату труда (код причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений  - 99).

Подпрограмма 10 «Экологический надзор».

Сведения по исполнению подпрограммы «Экологический надзор» государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» по  основному мероприятию "Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений" за 2015 год представлены в Таблице  9.  Исполнение составило   96,6 процентов (плановый показатель 40877,4 тыс. рублей, фактическое исполнение 39496,5 тыс. рублей).

Неисполнение бюджета составило 1380,8 тыс. рублей в том числе:

1) в связи с неисполнением контрактов, договоров вызванных уменьшением объемов работ и услуг на сумму 138,1 тыс. рублей;

2) в связи с заключением договоров  (контрактов)  меньше чем планировалось и сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур на сумму 1242,7 тыс. рублей.

Таблица 13 «Оценка реализации мер правового регулирования в 2015 году» не представляется, так как нормативно-правовые акты в ходе реализации подпрограммы комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области не принимались.

Таблица 14 «Информация о территориальной структуре финансирования государственной программы в 2015 году» не представляется, в связи с отсутствием финансирования показателей подпрограммы в разрезе муниципальных районов Ленинградской области.

Подпрограмма 11 «Животный мир Ленинградской области».

Планом расходов на реализацию государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в подпрограмме 11 «Животный мир Ленинградской области» предусмотрено финансирование в объеме 80 782,25 тыс. рублей, в т.ч.:

- средства областного бюджета – 70 646,36 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 10 135,89 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2016 года фактическое исполнение расходов составило 80 176,49 тыс. рублей  или 99,25 %, в т.ч.:

- средства областного бюджета- 70 040,60 тыс. рублей;

-средства федерального бюджета – 10 135,89 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 11 «Животный мир Ленинградской области» предусмотрены три основных мероприятия.

По мероприятию 11.1 « Обеспечение основной деятельности казенного учреждения» (59.Г.1016) на содержание учреждения запланировано 22 476,16 тыс. рублей. Фактическое исполнение на 1 января 2016 года составило 22 197,00 тыс. рублей, или 98,76%.  В рамках данного мероприятия учреждение выплачивало заработную плату сотрудникам, приобретало услуги связи, автоматизированные системы, основные средства, материальные запасы, содержало имущество (обслуживание оргтехники), осуществляло почтовые расходы, производило оценку технического состояния объектов основных средств (оценка 24 единиц), хранение служебных транспортных средств (36 стояночных мест), предрейсовые медицинские осмотры, подписку, охрану помещения, канцелярские товары, аптечки, оплачивало государственные пошлины

По мероприятию 11.2 « Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания» (59.Г.0017) запланировано 24 273,38 тыс. рублей. Фактическое исполнение по перечислению субсидии на 1 января 2016 года составило 24 273,38 тыс. рублей, или 100,00%. Расходы на данное мероприятие осуществлялись планово, согласно срокам реализации заключаемых соглашений и кассовому плану. Государственные работы в рамках выполнения государственных заданий выполняются в полном объеме, без сбоев и срывов в работе.

По мероприятию 11.3  «Организации и осуществлению охраны и воспроизводству объектов животного мира».

В рамках данного мероприятия объем финансового обеспечения составил 26 935,07 тыс. рублей, в т.ч.:

-средства областного бюджета -17 429,48 тыс. рублей;

-средства федерального бюджета – 9 505,59 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по состоянию  на 1.01.2016 года составило 26 608,47 тыс. рублей или 98,79 % , в т.ч.:

- из средств областного бюджета- 9505,59 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 17 102,88 тыс. рублей.

Данное основное мероприятие включает в себя 6 мероприятий. План расходов и фактическое исполнение на 1 января 2016 года отражены в Отчете о реализации подпрограммы (Приложение 1).

В рамках выполнения данных мероприятий достигнуты следующие показатели:

В рамках мероприятия 11.3.1. «Ведение государственного охотхозяйственного реестра и обеспечение государственного мониторинга объектов животного мира»:

1.	Комитет изготовил бланочную продукцию "Ведомости зимнего маршрутного учета и схем учетных маршрутов" (90 018,00 рублей), произвел архивацию данных охотхозяйственного реестра (80 000,00 рублей.)

2.	Комитет в целях проведения оптимизации (сокращения) расходов главных распорядителей бюджетных средств на проведение выставочных мероприятий, семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, научно-исследовательских работ, мероприятий по мониторингу, информационных работ (услуг), предусмотренных государственными программами Ленинградской области, провёл анализ актуальности расходов на указанные цели и направил предложения по сокращению расходов в 2015 году на -2000,00 тыс. рублей. 	На протяжении 2015 года шло судебное разбирательство по факту приемки выполненных работ ФГБОУВПО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова" по государственному контракту от 26.11.2014 № 14 на выполнение работ «Инвентаризация фауны позвоночных и основных групп беспозвоночных животных Ленинградской области» на сумму 1 500,00  тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 года прошло три заседания:

-25.03.2015 года состоялось предварительное заседание, на котором стороны заявили ходатайства о проведении судебной экспертизы выполненных работ,

- 20.05.2015 года определена организация для проведения экспертизы, материалы для прохождения экспертизы направлены в организацию, оплачивает экспертизу вторая сторона.

- 30.09.2015 года состоялось решение суда, по результатам которого, отказано в иске заявителю - ФГБОУВПО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова". Решение по этому заседанию (с учетом сроков изготовления судом) от 08.10.2015г.

В 4 квартале заседаний не было, заявителем была  подана  апелляционная жалоба на решение суда, но фактически  она рассмотрена в 1 квартале 2016 (14 января 2016 года) года.

По результатам заседания заявители отказались от иска, решение суда отменили, производство по делу прекратили. В течение 2016 года комитет планирует продолжать работу по изданию Красной книги Ленинградской области.

В рамках мероприятия 11.3.2. «Организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира» с целью осуществления охотхозяйственных и биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий учреждением было закуплено 32500 кг кукурузы, 4500 кг каменной соли, приобретено 150 аншлагов.

В рамках мероприятия 11.3.3. «Обеспечение конституционных прав граждан» заключены договора аренды помещений или договора безвозмездного пользования помещениями в целях организации рабочих мест для районных сотрудников, договоры оказания коммунальных услуг.

В рамках мероприятия 11.3.4. «Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи» в январе-феврале 2015 года комитетом велась активная работа по прохождению зимнего маршрутного учета. Обработанные результаты учета и подготовленные документы были направлены комитетом для прохождения экспертизы (Федеральный закон от 23.11.1995 года  №174-ФЗ « Об экологической экспертизе») с целью установления квот на добычу охотничьих ресурсов. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Направленные на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации проекты лимитов и квот добычи лоси, рыси (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») были согласованы, о чем свидетельствует письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  от 16 июля 2015 года №05-15-29/16643.

Комитет в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Приказом Минприроды России от 29.06.2010 N 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию" подготовил на утверждение проекты Постановлений Губернатора Ленинградской области по утверждению лимитов и квот добычи медведя и барсука, лоси, рыси на сезон охоты 2015-2016 гг.

Таким образом, в соответствии с Постановлением Губернатора Ленинградской области от 30 июля 2015 года №44-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (лоси, рыси), Постановлением Губернатора Ленинградской области от 27 июля 2015 года №43-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (медведь, барсук) в сезоне охоты 2015-2016 годов на территории Ленинградской области с 01 августа 2015 года до 01 августа 2016 года комитет обеспечивает мероприятия по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов (лоси, рыси, медведя, барсука).

Сотрудниками комитета размещены информационные сообщения о проведении общественных обсуждений материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 01 августа 2015 года по  01 августа 2016 года (из 17 сообщений – 3 на возмездной основе).

В рамках осуществления мероприятия 11.3.5  по «Осуществлению федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального государственного охотничьего надзора на территории Ленинградской области» приобретаются услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание, ремонт автомобилей, квадроциклов, снегоходов, лодочного мотора), услуги по обязательному автострахованию 23 автомобилей, приобретены основные средства (2 автомобиля, 1 снегоход с прицепом, 2 эхолот-карт плоттера с картами глубин), резина и диски, моторные масла и запасные части, топливо для автомобилей, снегоходов, квадроциклов и лодочных моторов.

За 2015 год сотрудниками комитета проведено  1793  контрольно-надзорных рейдовых мероприятий, в ходе которых возбуждено 333 дела об административных правонарушениях. За 2015 год привлечено к административной ответственности 358 юридических и физических лиц. Наложено штрафов, поступивших в бюджет субъекта, на сумму 366018, 41рубля.

Не менее значимое направление расходования средств в рамках данного мероприятия – изготовление оригинал-макета «Атлас охотничьих хозяйств Ленинградской области». В течение 2015 года была оформлена разрешительная документация на производство картографических работ, подбор и анализ исходной картографической информации для производства работ, подбор и анализ информации по наименованиям географических объектов на основе справочных материалов, разработку и составление базы данных по наименованиям географических объектов в соответствии с тематическим содержанием оригинал-макета, разработку структуры в географических информационных системах и базы данных атрибутивной информации охотничьих хозяйств Ленинградской области.  Создана цифровая модель оригинал-макета охотничьих хозяйств Ленинградской области, оформлены графические данные в соответствии с требованиями к оформлению картографической продукции, разработан дизайн-проект, согласован окончательный, пополосно распечатанный в формате издания с однозначным определением всех имеющихся элементов издания, их последовательности, и точным указанием особенностей отделки оригинал-макет, получено экспертное заключение о возможности открытого опубликования созданного оригинал-макета.

В рамках мероприятия 11.3.6. «Природоохранное воспитание и просвещение» проведены следующие мероприятия:

- 01 апреля 2015 года был организован и проведен Слёт охотников-2015. Это второй слет, организованный комитетом за период его существования. Затраты на проведение данного мероприятия составили 36 000,00 рублей.

-в период с 25 августа по 28 августа 2015 года в рамках проведения выставки «Агрорусь-2015» проводился День охотника-2015. Расходы по данному мероприятию составили 3 226,22 тыс. рублей. Кроме того, в рамках данного мероприятия запланированы средства в размере 25,87 тыс. руб. на возмещение сотрудникам затрат, связанных с оплатой расходов по размещению информационных статей в местных средствах массовой информации, которые возникают в течение года.

- также комитетом была приобретена подарочная продукция – фотоальбом «Под пологом леса» в количестве 1000 экземпляров с подарочными пакетами, предназначенных для распространения гражданам.

По мероприятию 11.4  «Укрепление материально-технической базы, создание центра охотоведения и аквакультуры на базе ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ».

В рамках данного мероприятия объем финансового обеспечения составил 6 467,34 тыс. рублей, в т.ч.:

-средства областного бюджета – 6 467,34 тыс. рублей;

Данное основное мероприятие включает в себя 2 мероприятия.

В рамках мероприятия 11.4.1. Приобретение техники и оборудования комитет заключил соглашение с ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» на выделение денежных средств на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости, осуществление работ по подготовке технических планов и постановке на учет объектов недвижимости (подготовка технических планов и постановка на учет 65 объектов недвижимости), осуществление работ по подготовке технического плана по образованию объектов капитального строительства  (подготовка технического плана по образованию объектов капитального строительства: сооружение – водопровод протяженностью 4 км; теплотрасса – 1 км, здание котельной). Учреждением в течение 2015 года был приобретен автомобиль (972, 10 тыс. рублей), оплачены работы по подготовке технических планов на объекты недвижимости (723,02 тыс. рублей). Неиспользованный остаток по учреждению по состоянию на 01.01.2016 года составляет 21, 15 тыс. рублей. Денежные средства в рамках подписанного соглашения перечислены комитетом в размере 3 473,00 тыс. рублей, согласно утвержденного плана.

В рамках мероприятия 11.4.2. Создание центра охотоведения и аквакультуры выделено на 2015 год 2 994,34 тыс. рублей  бюджетных средств.

04 августа 2015 года расширен перечень субсидий на иные цели. Добавлена работа по подготовке проектно-сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту, проведение экспертизы проектной документации в размере 2 994,35 тыс. рублей. Учреждением оплачена проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания на сумму 1 756,73 тыс. рублей.

В течение 2015 года комитет неоднократно инициировал внесение изменений в подпрограмму:

- Постановлением  Правительства Ленинградской области от 19 октября 2015 года №405 внесены изменения в позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы».

Это обусловлено утверждением порядка оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 октября 2014 года N 461, зарегистрирован в Минюсте 19 февраля 2015 года №36119) (далее - Приказ 461) и установлением значений целевых плановых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05 мая 2014 года  N 201, зарегистрирован в Минюсте 04 июня 2015 года №32574) (далее – Приказ 201).

Комитет привел в соответствие с Приказом 201 значения и формулировки показателей за номерами 11.1,11.3, 11.4 (лось), 11.5 за 2015 и 2016 года.

Комитет, в соответствии с Приказом 201, добавил значения и формулировки показателей за номерами 11.7,11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 за  2015 и 2016 года.

Приказ 201 не установил значение показателей на период 2017-2020 года, одновременно с этим, у комитета есть утвержденные значения показателей на 2016 год, меньше которых значения не могут быть установлены. На основании вышеизложенного, комитет установил значения показателей на период 2017-2020 года «не менее достигнутых за 2016 год значений».

Показатели за номерами 11.2, 11.4 (бурый медведь), 11.6 не утверждены Приказом 461, но, с точки зрения  комитета, являются  показателями, дополнительно характеризующим достижение цели сохранения и воспроизводства объектов животного мира и охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области. По данным показателям комитет установил плановые показатели, взяв за основу значения  фактически достигнутых показателей (индикаторов) за 2014 год.

- Постановлением  Правительства Ленинградской области от 19 октября 2015 года №405 внесены изменения в позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы».

Во исполнение п. 2.1.  Перечня поручения Губернатора Ленинградской области от 02 марта 2015 года №65-2013/15, комитет, в целях проведения оптимизации (сокращения) расходов главных распорядителей бюджетных средств на проведение выставочных мероприятий, семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, научно-исследовательских работ, мероприятий по мониторингу, информационных работ (услуг), предусмотренных государственными программами Ленинградской области, провёл анализ актуальности расходов на указанные цели и направил предложения по сокращению расходов в 2015 году на 2 000,00 тыс. рублей.

Во исполнение поручения Губернатора Ленинградской области о снижении объема финансирования выделяемых федеральным бюджетом средств в 2015 году – 1 126,21 тыс. рублей;

Внесение изменений в раздел 5 обусловлено приведением в соответствие наименование мероприятия с утвержденным комитетом финансов перечнем субсидий на иные цели на 2015 год.

Ожидаемые результаты соответствуют ожидаемым результатам подпрограммы.  Комитетом будет продолжено выполнение мероприятий, направленных на сохранение и увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов как части объектов животного мира, в интересах нынешнего и будущих поколений, повышения эффективности федерального государственного охотничьего надзора, минимизации факторов, негативно влияющих на восстановление численности охотничьих ресурсов и объектов животного мира.

При реализации основных мероприятий подпрограммы учтен принцип обеспечения выполнения мероприятий, являющихся прямыми полномочиями органа государственной власти Ленинградской области и соответствующих первоочередным задачам в сфере обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира и охотничьих ресурсов Ленинградской области.

В целом по подпрограмме расходование средств бюджета осуществлялось в плановом порядке, мероприятия выполнены  в полном объеме, что может говорить об исполнении полномочий органов государственной власти Ленинградской области.

Отчет о достижении показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы 2015 год

1. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

| пп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы 2015 год | Пояснения исполнения значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Государственная программа Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» |
| 1. | Количество распространяемых изданий о состоянии и загрязнении окружающей среды с целью обеспечения информацией органов государственной власти, органов местного самоуправления, секторов экономики и населения | Единиц | 2 | 2 | 1. Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2014 году» размещен на официальном сайте Администрации Ленинградской области http://www.nature.lenobl.ru/. Аннотация на доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2014 году» опубликована в 68-м (4125) номере газеты «Вести» от 03.07.2015 года. 2. Издан информационно-аналитический сборник «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» в количестве 750 экземпляров. |
| 2. | Доля бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем числе гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области | Процентов | 5,5 | 5,5 | Осуществлены работы по постановке на учет бесхозяйного гидротехнического сооружения на реке Хревица в муниципальную собственность - Каложицкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области. |
| 3. | Доля площади, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Ленинградской области | Процентов | 5,9 | 5,8 | Площадь ООПТ регионального значения на 01.01.2015 года составила 479313 га. Площадь ООПТ регионального значения на 31.12.2015 года составила 482829,3 га. В 2015 году площадь ООПТ регионального значения увеличена на 3516,3 га за счет создания заказника «Коккоревский» и памятника природы «Колтушские высоты». Значение показателя (индикатора) не достигнуто по причине смены объекта проектирования в связи с поручением Губернатора Ленинградской области о создании памятника природы «Колтушские высоты» площадью 1211,6 га, изначально Комитетом планировалось создание заказника «Приневский» площадью 7913 га. |
| 4. | Прирост налога на добычу полезных ископаемых | Процент по отношению к 2012 году | 9 | 25,3 | В 2012 году налог на добычу полезных ископаемых составил 306,88 млн. тыс. руб., в 2015 году – 384,61 млн. тыс. руб.. |
| 5. | Лесистость территории Ленинградской области | Процентов | 57,3 | 57,1 | Данные государственного лесного реестра (ГЛР) по состоянию на 01.01.2015 года, так как отчет ГЛР представляется по сроку на 01.03.2016 года. |
| 6. | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | Процентов | 68,9 | 69,2 | Данные государственного лесного реестра (ГЛР) по состоянию на 01.01.2015 года, так как отчет ГЛР представляется по сроку на 01.03.2016 года. |
| Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды» |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение экологической безопасности» |
| 1.1. | Разработка типового проекта рекультивации (ликвидации) объектов с накопленным прошлым экологическим ущербом | Единиц | 1 | 1 | Работа выполнялись в течение 2014-2015 гг. В 2014 году разработаны проекты типовых технических требований для полного цикла проектирования проектов рекультивации (ликвидации) объектов с прошлым экологическим ущербом (ПЭУ) с учетом их региональной специфики и типа. В 2015 году на основании полученных данных разработаны технические задания и сметы на проектно-изыскательские работы для полного цикла проектирования мероприятий по рекультивации, ликвидации или санации по двум приоритетным объектам накопленного экологического ущерба. |
| 1.2. | Количество человек, принявших участие в проводимых учениях по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Ленинградской области | Человек | 70 | 70 | Учения проведены 25.08.2015г. на территории МО «Пашское сельское поселение». В учении приняли участие представители 17-и муниципальных образований и городского округа Ленобласти, представители федеральных и областных органов исполнительной власти, представители специализированных подразделений. |
| 1.3. | Площадь территории Ленинградской области, для которой выполняется оценка состояния климата и разработка комплекса мер по адаптации к изменениям климата | Тысяч кв. километров | 83,908 | 83,908 | Работа выполнялась в течение 2013-2015 гг. В 2014 году проведены расчёты и сравнение средних многолетних климатических характеристик, анализ трендов во временных рядах климатических переменных и оценка произошедших климатических изменений на территории Ленинградской области в период с 1936 по 2012 годы. В 2015 году на основе выявленных тенденций изменения климата выполнен анализ ожидаемых изменений природных и хозяйственных систем Ленинградской области связанных с изменениями климата и разработан комплекс мер по адаптации к изменениям климата. |
| 1.4. | Количество исследованных водных объектов, находящихся в зонах периодических подтоплений и затоплений | Единиц | 17 | 17 | Работа выполнялась в течение 2013-2015 гг. В 2015 году завершены работы по актуализации информации о территориях Ленинградской области, находящихся в зонах периодических затоплений и подтоплений. Проведены экспедиционные обследования территорий региона, подверженных негативному воздействию вод (подтоплениям и затоплениям), в том числе в период половодий, паводков, заторов, зажоров, подготовлен проект общей технологической схемы региональной геоинформационной системы по территориям Ленинградской области, подвергающимся периодическим затоплениям и подтоплениям. |
| Подпрограмма 2 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» |
| Основное мероприятие 2.1 «Мониторинг состояния окружающей среды» |
| 2.1. | Количество рек, на которых осуществляются наблюдения за состоянием дна, берегов и водоохранных зон | Единиц | 20 | 20 | В 2015 году проведен комплекс наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей на 20 реках. |
| 2.2. | Количество станций в восточной части Финского залива и Ладожском озере, на которых осуществляется оценка качества вод по результатам натурных наблюдений | Единиц | 31 | 31 | Наблюдения за гидрологическим режимом и оценка качества воды по гидрохимическим и гидробиологическим показателям проведены на 31 станции в восточной части Финского залива и Ладожском озере в пределах территории Ленинградской области. |
| 2.3. | Количество инвентаризированных предприятий и организаций, использующих источники ионизирующих излучений или образующих радиоактивные отходы | Единиц | 135 | 158 | Проведена инвентаризация 158 предприятий, использующих источники ионизирующих излучений или образующих радиоактивные отходы, на основании которой подготовлен и утвержден радиационно-гигиенический паспорт Ленинградской области за 2014 год. Паспорт направлен в Федеральную службу Роспотребнадзора Российской Федерации. |
| 2.4. | Количество постов, на которых осуществляется оперативная (непрерывная) оценка радиационной обстановки территории | Единиц | 16 | 16 | Оперативная оценка радиационной обстановки территории осуществлялась на 16 постах контроля информационной сети АСКРО. В 2015 году на постах проведено более 50000 измерений, превышений радиационного фона не выявлено, радиационный фон находился в пределах 0,05-0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним среднегодовым естественным значениям. |
| 2.5. | Доля муниципальных образований, охваченных системой учета образования, хранения и размещения твердых бытовых отходов населения | Процентов | 100 | 100 | Организован ежеквартальный мониторинг образования, хранения и размещения твердых бытовых отходов населения во всех муниципальных образованиях Ленинградской области. |
| 2.6. | Количество реперных точек для ведения мониторинга состояния и контроля качества почвенного покрова | Единиц | 50 | 50 | В 2015 году почвенные полевые исследования выполнены на 50 участках, расположенных в 17 районах Ленинградской области, и в Сосновоборском городском округе и содержат в общей сложности 644 почвенные морфологические описания почвенных профилей на площадках почвенных наблюдений, количественный химический анализ проб почв, анализ полевых материалов и их картографическая обработка. |
| 2.7. | Количество функционирующих информационно аналитических систем | Единиц | 3 | 3 | Обеспечено функционирование трех ИАС: ИАК «Водопользование», АСКРО, ИАС «Отходы». |
| Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» |
| Основное мероприятие 3.1 «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» |
| 3.1. | Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области | Единиц | 6 | 6 | Плотина на реке Хревица, бывшее бесхозяйное гидротехническое сооружение, поставлено на учет муниципальным образованием Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. |
| 3.2. | Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности | Километров | 0,36 | 0,36 | Выполнены работы по расчистке реки Паша МО «Волховский муниципальный район» Ленинградской области от донных отложений на участке протяженностью 0,36 км (II этап, 2 подэтап). |
| 3.3. | Протяженность участков водных объектов, оборудованных специальными информационными знаками, обозначающие водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов | Километров | 26,0 | 26,0 | Выполнены работы по закреплению на местности на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Парица МО «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области, общей протяженностью 26,0 км. |
| Подпрограмма 4 «Организация экологического воспитания, образования и просвещения» |
| Основное мероприятие 4.1 «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников и информирования населения Ленинградской области» |
| 4.1. | Количество человек (учеников и педагогов), принявших участие в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению школьников | Тысяч человек | 3,4 | 3,4 | В 2015 году проведено шесть экспедиций по экологии и краеведению родного края для школьников, курсы повышения квалификации для педагогов (количество участников более 200 человек), проводен заочный этап областного конкурса «Лучшая экологическая школа Ленинградской области-2015» (количество участников - более 3,4 тысяч человек). 18-19 июня 2015 года проведен областной экологический слет школьников, а также конкурс «Лучшая экологическая школа Ленинградской области». |
| 4.2. | Количество экземпляров издания информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» | Единиц | 750 | 750 | Издан информационно-аналитический сборник «Состояние окружающей среды в Ленинградской области», электронная версия Сборника размещена на официальном сайте Администрации Ленинградской области http://www.nature.lenobl.ru/ Сборник направлен в адрес ЗАКСа Ленинградской области, руководителям отраслевых комитетов органов исполнительной власти, в администрации муниципальных образований Ленинградской области. |
| Подпрограмма 5 «Государственная экологическая экспертиза» |
| Основное мероприятие 5.1 «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» |
| 5.1. | Доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы | Процентов | 0,5 | 0 | Отсутствие заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке. |
| Подпрограмма 6 «Особо охраняемые природные территории» |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений» |
| 6.1. | Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых обеспечивается проведение природоохранных рейдов работниками государственных казенных учреждений | Единиц | 41 | 41 | В 2015 году Дирекцией ООПТ Ленинградской области - филиалом ЛОГКУ «Ленобллес» проведено 2136 природоохранных рейда на 41 ООПТ, проведено 1217 разъяснительных бесед по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ, составлено 556 сообщений о состоянии ООПТ. Совместно с комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области проведено 30 рейда, в том числе составлено 31 актов о нарушениях режима ООПТ. |
| Основное мероприятие 6.2 «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» |
| 6.2. | Количество утвержденных новых особо охраняемых природных территорий регионального значения | Единиц | 2 | 2 | В 2015 году создан заказник «Коккоревский (постановление Правительства Ленинградской области от 30.11.2015 года №457 «О создании государственного природного заказника регионального значения «Коккоревский» и памятник природы «Колтушские высоты» (постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 года №536 «О памятнике природы регионального значения «Колтушские высоты»). |
| 6.3. | Количество особо охраняемых природных территорий, на которых проведен комплекс природоохранных мероприятий (установлены информационные знаки, обеспечено благоустройство и обустройство) | Единиц | 2 | 4 | Комплекс природоохранных мероприятий проведен в государственном природном заказнике «Кургальский», государственном природном заказнике «Лебяжий», государственном природном заказнике «Гряда Вярямянселькя», памятнике природы «Саблинский». |
| Подпрограмма 7 «Минерально-сырьевая база» |
| Основное мероприятие 7.1 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» |
| 7.1. | Минимальный уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов | Процентов | 100 | 100 | В 2015 году прирост запасов песка и ПГМ – 110 млн. м3, строительного камня – 22 млн. м3 |
| 7.2. | Количество функционирующих информационно-аналитических систем в сфере недропользования | Единиц | 1 | 1 | Обеспечено функционирование АИС «Недропользование». |
| Подпрограмма 8 «Развитие лесного хозяйства» |
| Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений» |
| 8.1. | Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда | Процентов | 50,9 | 55,2 | Искусственное лесовосстановление составляет 49,9% от фактического показателя. Фактическое выполнение показателя составило 111%. |
| 8.2. | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов | Процентов | 38,2 | 51,7 | Выполнение показателя обусловлено своевременным проведением лесопатологических обследований на землях лесного фонда Ленинградской области |
| 8.3. | Мониторинг пожарной опасности в лесах | Млн. гектаров | 5,7 | 5,7 | Мониторинг осуществляется на всей площади земель лесного фонда Ленинградской области. |
| 8.4. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров | Процентов | 0,7 | 0 | В 2015 году крупных лесных пожаров на территории Ленинградской области не возникало. |
| 8.5. | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве выращенного посадочного материала | Процентов | 16 | 20,4 | Посадочный материал с закрытой корневой системой выращивается в Лужском селекционно-семеноводческом центре. |
| Основное мероприятие 8.2 «Организация работы школьных лесничеств» Основное мероприятие 8.3 «Господдержка работы школьных лесничеств» |
| 8.6. | Количество членов школьных лесничеств | Человек | 270 | 518 | Численность членов школьных лесничеств указана по данным школьных лесничеств. |
| Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы» |
| 9.1. | Выполнение функций государственного заказчика при реализации мероприятий государственной программы | Процентов | 100 | 100 | Функции государственного заказчика при реализации мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме. |
| 9.2. | Количество проведенных государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых, не менее | Единиц | 40 | 54 | В 2015 году на проведение экспертиз поступило отчетов больше запланированного. По всем поступившим отчетным материалам на проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации работы выполнены в полном объеме и в установленные законодательством сроки. |
| 9.3. | Количество составленных балансов общераспространенных полезных ископаемых | Единиц | 6 | 7 | Составлены балансы: 1.Территориальный баланс запасов песков по Ленинградской области; 2. Территориальный баланс запасов валунно-гравийно-песчаных материалов по Ленинградской области; 3. Территориальный баланс запасов кирпично-черепичных и керамзитовых глин и суглинков по Ленинградской области; 4.Территориальный баланс запасов строительных камней по Ленинградской области; 5. Территориальный баланс запасов природных облицовочных камней по Ленинградской области; 6.Территориальный баланс запасов известняков для обжига на известь по Ленинградской области; 7.Территориальный баланс запасов доломитов для обжига на известь по Ленинградской области. |

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области

| Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Государственная программа «Охрана окружающей среды Ленинградской области» |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |
|  | Доля предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, устранивших нарушения, в общем количестве наблюдаемых предприятий | Проценты | 73 | 74 | 76 |  |
|  | Подпрограмма государственной программы «Экологический надзор» |
| 2 | Основное мероприятие 11.1"Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений" |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |
|  | Количество зарегистрированных нарушений лесного законодательства | Ед. | 482 | 242 | 514 | Увеличение плановых рейдовых осмотров территорий |
|  | Возбужденные административные дела по нарушениям лесного законодательства | Ед. | 1 | 8 | 10 | Увеличение плановых рейдовых осмотров территорий |
|  | Выявление несанкционированных свалок | Ед. |  | 330 | 641 | Увеличение плановых рейдовых осмотров территорий |

Сведения о фактических достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы в разрезе муниципальных районов Ленинградской области представлены в Таблице:

| Nп/п | Муниципальный район (городской округ) | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Показатель (индикатор) единиц |
|  | Количество зарегистрированных нарушений лесного законодательства в том числе по муниципальным районам: | 482 | 242 | 514 |  |
|  | Бокситогорский муниципальный р-он |  |  | 38 |  |
|  | Волосовский муниципальный р-он |  |  | 16 |  |
|  | Волховский муниципальный р-он |  |  | 9 |  |
|  | Всеволожский муниципальный р-он |  |  | 78 |  |
|  | Выборгский муниципальный р-он |  |  | 84 |  |
|  | Гатчинский муниципальный р-он |  |  | 20 |  |
|  | Кингисеппский муниципальный р-он |  |  | 45 |  |
|  | Киришиский муниципальный р-он |  |  | 22 |  |
|  | Кировский муниципальный р-он |  |  | 13 |  |
|  | Лодейнопольский муниципальный р-он |  |  | 11 |  |
|  | Ломоносовский муниципальный р-он |  |  | 38 |  |
|  | Лужский муниципальный р-он |  |  | 14 |  |
|  | Подпорожский муниципальный р-он |  |  | 5 |  |
|  | Приозерский муниципальный р-он |  |  | 47 |  |
|  | Сланцевский муниципальный р-он |  |  | 14 |  |
|  | Тихвинский муниципальный р-он |  |  | 47 |  |
|  | Тосненский муниципальный р-он |  |  | 13 |  |
|  | Возбужденные административные дела по нарушениям лесного законодательства в том числе по муниципальным районам: | 1 | 8 | 10 |  |
|  | Бокситогорский муниципальный р-он |  |  | 1 |  |
|  | Всеволожский муниципальный р-он |  |  | 2 |  |
|  | Волосовский муниципальный р-он |  |  | 1 |  |
|  | Выборгский муниципальный р-он |  |  | 1 |  |
|  | Кингисеппский муниципальный р-он |  |  | 2 |  |
|  | Ломоносовский муниципальный р-он |  |  | 2 |  |
|  | Тихвинский муниципальный р-он |  |  | 1 |  |
|  | Выявление несанкционированных свалок в том числе по муниципальным районам: |  | 330 | 641 |  |
|  | Бокситогорский муниципальный р-он |  |  | 57 |  |
|  | Волосовский муниципальный р-он |  |  | 33 |  |
|  | Волховский муниципальный р-он |  |  | 15 |  |
|  | Всеволожский муниципальный р-он |  |  | 80 |  |
|  | Выборгский муниципальный р-он |  |  | 86 |  |
|  | Гатчинский муниципальный р-он |  |  | 34 |  |
|  | Кингисеппский муниципальный р-он |  |  | 53 |  |
|  | Киришиский муниципальный р-он |  |  | 35 |  |
|  | Кировский муниципальный р-он |  |  | 13 |  |
|  | Лодейнопольский муниципальный р-он |  |  | 11 |  |
|  | Ломоносовский муниципальный р-он |  |  | 43 |  |
|  | Лужский муниципальный р-он |  |  | 41 |  |
|  | Подпорожский муниципальный р-он |  |  | 5 |  |
|  | Приозерский муниципальный р-он |  |  | 49 |  |
|  | Сланцевский муниципальный р-он |  |  | 15 |  |
|  | Тихвинский муниципальный р-он |  |  | 55 |  |
|  | Тосненский муниципальный р-он |  |  | 16 |  |

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области

Достигнутые комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области в 2015 году показатели приведены в таблице:

| № п/п | Показатель (индикатор) | ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" |
| 8 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на Ленинградской области | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 11 "Животный мир Ленинградской области" |
| 1 | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | % | 83,6 | 78,5 | 93,02 | 14,52 |
| 2 | Индекс численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года), не более | % | 111,57 | не более 120 | 110,95 |  |
| 3 | Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года) по видам: | % |  |  |  | 0 |
|  | -лось | % | 126,63 | 127 | 135,57 | 8,57 |
|  | -кабан | % | 156,63 | 150 | 134,34 | -15,66 |
|  | -бурый медведь | % | 110,25 | 110 | 104,5 | -5,5 |
| 4 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: | % |  | не менее |  |  |
|  | -лось | % | 95,34 | 75 | 89,97 | 14,97 |
|  | -бурый медведь | % | 54,15 | 54 | 44,68 | -9,32 |
| 5 | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Ленинградской области | % | 91 | 87,44 | 90 | 2,56 |
| 6 | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области | % |  | 60 | 100 | 40 |
| 7 | Продуктивность охотничьих угодий Ленинградской области по видам охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области | % |  | 15,77 | 12,93 | -2,84 |

Показатель 8  «Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведётся учёт их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области».

Характеризует отношение видов охотничьих ресурсов, по которым ведётся учёт добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среди их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области = А/Б x 100 %, где:

А – количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведутся учёт добычи;

Б – общее количество видов охотничьих ресурсов

А=74

Б=74

Доля видов = 74/74*100 %= 100 %

Показатель исполнен в полном объёме, по всем видам охотничьих ресурсов ведётся государственный мониторинг добычи.

Показатель 1: «Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».

Характеризует отношение количества нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений =А / Б x 100%,

где:

А - количество нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности;

Б - общее количество выявленных нарушений

А - количество нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности (по ст. 7.11, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.39 КоАП РФ) = 333;

Б - общее количество выявленных нарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (по ст. 7.11, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.39 КоАП РФ) = 358.

Доля= 333/358*100%=93,02%.

Плановое значение достигнуто. Показатель выполнен.

Показатель 2: «Индекс численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2010-2011 гг.) = отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2010-2011 гг.

А / Б x 100 %,

где:

А – численность волка по окончании охотничьего сезона 2014-2015 гг.;

Б – численность волка по окончании охотничьего сезона 2010-2011 гг.

А = 223

Б = 201

Индекс численности волка = 223/201*100%=110,95 %

Значение индекса численности волка не превышает 120 %, показатель выполнен.

Показатель 3: «Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйства (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании сезона охоты 2010-2011 гг.) по видам»=

лось,

кабан,

медведь

А / Б x 100 %,

где:

А – численность охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона 2014-2015 гг.;

Б – численность охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона 2010-2011 гг.

А (лось) = 16190

Б (лось) = 11942

А (кабан) =5575

Б (кабан)=4150

А (бурый медведь)=2508

Б (бурый медведь)=2400

Индекс численности (лось)=16190/11942*100=135,57 % (+8,57)

Индекс численности (кабан)=5575/4150*100=134,34 % (-15,66)

Индекс численности (бурый медведь)=2508/2400*100=104,5 % (-5,5)

Рост индекса численности лося обусловлен тем, что на территории Ленинградской области ведутся интенсивные вырубки, в результате которых образуется подрост, что приводит улучшению кормовой базы и, как следствие,  способствует увеличению численности охотничьего ресурса - лося, так показатель численности 2015 года - 16190 особи, значительно превышает показатели численности 2011 года - 11942 особи.

Снижение индекса численности кабана связано проведением работ по снижению численности кабана в связи со вспышками вирусного заболевания африканской чумы свиней (далее – АЧС) как домашних свиней, так и диких кабанов в ряде областей Российской Федерации. В Ленинградской области, граничащей с Псковской и Новгородской областями, где уже отмечены случаи заболевания АЧС в дикой природе, ведётся активная работа по профилактике возникновения этого заболевания и недопущения заноса на территорию области. Мероприятия по регулированию численности и снижению миграционной активности дикого кабана проводятся в соответствии с решениями заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по предупреждению распространения и ликвидации АЧС на территории Российской Федерации (оперативного штаба) от 24.10.2013 г. №3. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации разработало и утвердило «План организационных и специальных мероприятий по мониторингу и регулированию численности и снижению миграционной активности диких кабанов на территории Российской Федерации, включая особо охраняемые природные территории регионального и федерального значения» от 15.11.2013 г.

Снижение индекса численности медведя незначительно и связано с естественными периодическими колебаниями численности данного вида.

Показатель 4. «Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам охотничьих ресурсов: лось, бурый медведь».

Характеризует отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: лось, бурый медведь = А/Б x100%,

где:

А – фактическая добыча охотничьих ресурсов;

Б – установленный лимит добычи охотничьих ресурсов

А (лось)= 843

Б (лось)= 937

А (бурый медведь)=126

Б (бурый медведь)=282

Отношение фактической добычи к установленным лимитам добычи (лось)=843/937*100 %=89,97 % (+14,97)

Отношение фактической добычи к установленным лимитам добычи (бурый медведь)=126/282*100 % =44,68 % (-9,32)

Отношение фактической добычи лося к установленным лимитам добычи составляет чуть меньше 90%.

Уменьшение отношения фактической добычи бурого медведя к установленным лимитам добычи связано с отсутствием дефицита естественных кормов (ягодный год, обильные естественные корма), и, как следствие, не активным выходом медведей на «овсы», что привело к уменьшению успешности охоты в летне-осенний период.

Показатель 5. «Доля площади закреплённых охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Ленинградской области» = А/Б x 100 %,

где,

А – площадь закреплённых охотничьих угодий;

Б – общая площадь охотничьих угодий

А= 6653 тыс. га

Б=7317 тыс. га

Доля площади =  6653 / 7317 *100 % = 90  %

Показатель выше запланированного в связи с тем, что юридические лица в этом году практически не отказывались от охотничьих угодий, закреплённых за ними.

Показатель 6. «Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведётся учёт их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области».

Характеризует отношение видов охотничьих ресурсов, по которым ведётся учёт численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среди их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области = А/Б x 100 %, где:

А – количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведутся учёт численности;

Б – общее количество видов охотничьих ресурсов

А=74

Б=74

Отношение видов = 74/74*100 %= 100 %

Показатель исполнен в полном объёме, по всем видам охотничьих ресурсов ведётся государственный мониторинг численности.

Показатель 7: «Продуктивность охотничьих угодий Ленинградской области по видам охотничьих ресурсов, обитающих на территории Ленинградской области»

Характеризует продуктивность охотничьих угодий в Ленинградской области=

где:

Pp - итоговый показатель продуктивности охотничьих угодий Ленинградской области, рублей/гектаров;

Sобщ - общая площадь охотничьих угодий Ленинградской области, гектаров;

N - количество видов охотничьих животных, добываемых в Ленинградской области;

Pi - показатель продуктивности по каждому виду охотничьих ресурсов, добываемому в Ленинградской области, рублей. Рассчитывается по формуле:

Pi = Ki x Ti, где:

Ki - количество особей вида охотничьих ресурсов, добытых в Ленинградской области в течение сезона охоты (с 1 августа предыдущего года по 1 августа текущего года), особей;

Ti - такса для расчета продуктивности охотничьих угодий в Ленинградской области, рублей

| Виды охотничьих ресурсов | Количество 2014-2015 | Такса | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Лось | 843 | 40000 | 33720000 |
| Кабан | 2019 | 15000 | 30285000 |
| Росомаха | 0 | 15000 | 0 |
| Медведь | 126 | 30000 | 3780000 |
| Барсук | 80 | 6000 | 480000 |
| Бобр | 1007 | 3000 | 3021000 |
| Куница | 643 | 3000 | 1929000 |
| Выдра | 0 | 5000 | 0 |
| Рысь | 12 | 20000 | 240000 |
| Лисица | 1114 | 100 | 111400 |
| Волк | 156 | 100 | 15600 |
| Енотовидная собака | 833 | 100 | 83300 |
| Ондатра | 321 | 100 | 32100 |
| Норки | 269 | 500 | 134500 |
| Хори | 288 | 500 | 144000 |
| Заяц-беляк | 5193 | 500 | 2596500 |
| Заяц-русак | 0 | 500 | 0 |
| Горностай | 0 | 200 | 0 |
| Ласка | 0 | 200 | 0 |
| Белка | 783 | 250 | 195750 |
| Летяга | 0 | 50 | 0 |
| Крот | 0 | 50 | 0 |
| Водяная полевка | 0 | 50 | 0 |
| Глухарь | 766 | 3000 | 2298000 |
| Тетерев | 809 | 1000 | 809000 |
| Фазаны | 0 | 1000 | 0 |
| Гуси | 4617 | 500 | 2308500 |
| Казарки | 1 | 500 | 500 |
| Утки | 38439 | 300 | 11531700 |
| Рябчик | 3580 | 300 | 1074000 |
| Куропатки | 0 | 300 | 0 |
| Голуби | 843 | 300 | 252900 |
| Лысуха | 466 | 300 | 139800 |
| Вальдшнеп | 20992 | 300 | 6297600 |
| Веретенник | 0 | 100 | 0 |
| Бекас | 1192 | 100 | 119200 |
| Гаршнеп | 0 | 100 | 0 |
| Горлицы | 0 | 100 | 0 |
| Дупеля | 0 | 100 | 0 |
| Камнешарка | 0 | 100 | 0 |
| Камышница | 0 | 100 | 0 |
| Коростель | 0 | 100 | 0 |
| Кроншнепы | 0 | 100 | 0 |
| Мородунка | 0 | 100 | 0 |
| Обыкновенный погоныш | 0 | 100 | 0 |
| Пастушок | 0 | 100 | 0 |
| Перепела | 0 | 100 | 0 |
| Травник | 0 | 100 | 0 |
| Тулес | 0 | 100 | 0 |
| Турухтан | 0 | 100 | 0 |
| Улиты | 0 | 100 | 0 |
| Хрустан | 0 | 100 | 0 |
| Чибис | 0 | 100 | 0 |
| ИТОГО: | 101599350 |

S общая = 7317,1 тыс. га

Р=101599350/73171000=12,93 руб./ гектар.

Показатель отличается от планового на 2,84 руб./га, что напрямую связано с низким количеством добытых особей.

В течение 2016 года комитет планирует вести работу с охотпользователями по повышению продуктивности охотничьих угодий Ленинградской области.

Как следует из пояснений, 7 из 8 показателей, установленных для подпрограммы «Животный мир Ленинградской области» достигнуты, а в некоторых случаях и перевыполнены. Данный факт говорит об эффективной работе органа исполнительной власти и его подведомственного учреждения.

Информация

о территориальной структуре финансирования

государственной программы

(за счет средств всех источников)

Основное мероприятие 8.3. «Господдержка работы школьных лесничеств»

Тыс.руб.

| N п/п | Наименование муниципального образования | План на __2015____ год | Фактическое финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всеволожский муниципальный район | - | 179,4 | 28,14 | - | - | 179,4 | 17,94 |  |
| 2 | Выборгский муниципальный район | - | 128,8 | 12,88 | - | - | 128,8 | 12,88 |  |
| 3 | Киришский муниципальный район | - | 110,4 | 128,54 | - | - | 110,4 | 11,04 |  |
| 4 | Кировский муниципальный район | - | 84,8 | 9,0 | - | - | 84,8 | 9,0 |  |
| 5 | Лужский муниципальный район | - | 140,0 | 14,0 | - | - | 140,0 | 14,0 |  |
| 3 | Кингисеппский муниципальный район | - | 148,4 | 14,84 | - | - | 148,4 | 14,84 |  |
| 7 | Сланцевский муниципальный район | - | 109,8 | 12,1 | - | - | 109,8 | 12,1 |  |
|  | Общеобластные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по государственной программе | - | 901,6 | 219,5 | - | - | 901,6 | 91,8 |  |