## Slide 1: Об установлении границ зон затопления, подтопления на территории Ленинградской области

## Slide 2: Перечни поручений Президента Российской Федерации:
- подпункт в) пункта 5 Перечня поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации 27 сентября 2017 года № ПР-2107 от 18.10.2017 «рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации завершить в 2019 году работы по определению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, границ зон затопления и подтопления на территориях субъектов Российской Федерации и обеспечить внесение изменений в документы территориального планирования субъектов Российской Федерации»;
- пункт 6 Перечня поручений по итогам совещания у Президента Российской Федерации по вопросу «о мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области» 19 июля 2019 года № ПР-1430 от 23.07.2019 «Органам государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить установление границ зон затопления и подтопления на территориях субъектов Российской Федерации и внесение изменений в документы территориального планирования субъектов Российской Федерации и соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Доклад – до 31.12.2019 года, далее – ежеквартально.

## Slide 3
В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 (далее – Положение), установление границ зон затопления, подтопления состоит из следующих этапов:
1 этап: подготовка предложений и сведений о границах зон затоплений, подтоплений органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами местного самоуправления.
2 этап: согласование предложений и сведений о границах зон затоплений, подтоплений:
- Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (его территориальными органами);
- Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (ее территориальными органами);
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (ее территориальными органами) - при установлении границы зон затопления, подтопления;
- Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды при установлении границы зон затопления;
- Федеральным агентством по недропользованию - при установлении границы зон подтопления.
3 этап: установление зон затопления, подтопления, внесение сведений в государственный водный реестр (ГВР) и единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) территориальными органами Федерального агентства водных ресурсов (Невско-Ладожское бассейновое водное управление).
4 этап: внесение изменений в схемы территориального планирования (генеральные планы) муниципальных образований субъекта Российской Федерации по предоставлению копии акта об установлении, изменении и прекращении существования зон затопления и подтопления Невско-Ладожским бассейновым водным управлением (приказ Федерального агентства водных ресурсов № 230 от 16 сентября 2019 года).

## Slide 4: Дорожная карта выполнения работ по определению границ зон затопления, подтопления (07.10.2019)
Наименование зоны затопления, подтопления |  |  | Запланировано зон по графику, шт. | Фактически |  |  |  |  |  |  | 
Муниципальное образование | Населенный пункт | Водный объект |  | Разработано, шт. | Согласовано, шт. | Представлено в БВУ, шт. | Утверждено, шт. | Внесено в ГВР, шт. | Направлено в ЕГРН, шт. | Внесено в ЕГРН, шт. | Направлено в органы МСУ
Тосненский муниципальный район, Тосненское г.п. | г. Тосно | река Тосна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кировский муниципальный район, Отрадненское г.п. | г. Отрадное | река Тосна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тосненский муниципальный район, Любанское г.п. | г. Любань | река Тигода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тихвинский муниципальный район, Тихвинское г.п. | г. Тихвин | река Тихвинка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1. Материалы 2016 года:

## Slide 5: 2. Материалы 2017 года:
Наименование зоны затопления, подтопления |  |  | Запланировано зон по графику, шт. | Фактически |  |  |  |  |  |  | 
Муниципальное образование | Населенный пункт | Водный объект |  | Разработано, шт. | Согласовано, шт. | Представлено в БВУ, шт. | Утверждено, шт. | Внесено в ГВР, шт. | Направлено в ЕГРН, шт. | Внесено в ЕГРН, шт. | Направлено в органы МСУ
Волховский муниципальный район, Свирицкое с.п. | п. Свирица | река Свирь, Новосвирский канал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |  | 1
Волховский муниципальный район, Пашское с.п. | д. Карпино, д. Подбережье | река Паша, Новосвирский канал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
Волховский муниципальный район, Пашское с.п. | с. Паша, д. Томилино, д. Надкопанье, д. Берег, д. Князево, д. Баландино, д. Тайбольское, д. Рыбежно, д. Новозотовское, д. Большая Весь, д. Малая Весь, д. Балдино, д. Колголема, д. Николаевщина, д. Часовенское, д.Кувшинино, д. Костино | река Паша | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 17
Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское г.п. | г. Лодейное Поле | река Каномка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |  | 1
Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское г.п. | д. Горка | река Свирь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское с.п. | д. Александровщина | река Свирь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | д. Доможирово, д. Вахнова Кара, д. Барково, д. Чегла, п. Рассвет, д. Горловщина | река Оять | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6
Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское с.п. | д. Ефремково | река Оять | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Подпорожский муниципальный район, Винницкое с.п. | д. Лукинская, с. Винницы, д. Ярославичи | река Оять | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
Подпорожский муниципальный район, Важинское г.п. | г.п.Важины, д. Курпово, д. Ульино, д. Купецкое, д. Гришино | река Важинка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5

## Slide 6: 3. Материалы 2018 года:
Наименование зоны затопления, подтопления |  |  | Запланировано зон по графику, шт. | Фактически |  |  |  |  |  |  | 
Муниципальное образование | Населенный пункт | Водный объект |  | Разработано, шт. | Согласовано, шт. | Представлено в БВУ, шт. | Утверждено, шт. | Внесено в ГВР, шт. | Направлено в ЕГРН, шт. | Внесено в ЕГРН, шт. | Направлено в органы МСУ
Выборгский муниципальный район, | территории населенных пунктов, прилегающие к Светогорскому и Лесогорскому водохранилищам, нижнему бьефу Лесогорский ГЭС до порогов в п. Лосево | река Вуокса | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
Приозерский муниципальный район, | территории населенных пунктов, прилегающие к реке ниже Лосевских порогов и к северному рукаву реки Вуокса | река Вуокса | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 26
Ломоносовский муниципальный район Большеижорское г.п. | п. Большая Ижора | река Черная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ломоносовский муниципальный район Лебяженское г.п. | г.п. Лебяжье | река Лебяжья, Финский залив | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
 | д. Коваши, д. Новое Калище | река Коваши | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2

## Slide 7: 4. Материалы 2019 года:
Наименование зоны затопления, подтопления |  |  | Запланировано зон по графику, шт. | Фактически |  |  |  |  |  |  | 
Муниципальное образование | Населенный пункт | Водный объект |  | Разработано, шт. | Согласовано, шт. | Представлено в БВУ, шт. | Утверждено, шт. | Внесено в ГВР, шт. | Направлено в ЕГРН, шт. | Внесено в ЕГРН, шт. | Направлено в органы МСУ
Кингисеппский муниципальный район Большелуцкое с.п. | д. Большой Луцк, д. Кошкино, д. Куровицы, д. Орлы, д. Пулково, д. Свейск, д. Серёжино | река Луга | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 
Кингисеппский муниципальный район Куземкинское с.п. | д. Большое Куземкино, д. Кейкино, д. Малое Кузёмкино, д. Новое Кузёмкино, д. Струпово, д. Ударник, д. Фёдоровка | река Луга | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 
 | д. Ванакюля | река Россонь | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 | д. Ропша | река Мертвица | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
Кингисеппский муниципальный район Кингисеппское г.п. | г. Кингисепп | река Луга | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
Кингисеппский муниципальный район Усть-Лужское с.п. | п. Усть-Луга | река Луга | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
Лужский муниципальный район Лужское г.п. | г. Луга | река Луга | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
Лужский муниципальный район Томачевское г.п. | п. Толмачево | река Луга | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
Лужский муниципальный район Осьминское с.п. | п. Осьмино | река Саба | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
Волосовский муниципальный район, Курское с.п. | п. Курск, д. Курск | река Яблонька | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 
 | п. Красный Луч | река Алекса | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
Гатчинский муниципальный район, Пудостьское с.п. | д. Мыза-Ивановка | река Ижора | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 

## Slide 8
Наименование зоны затопления, подтопления |  |  | Запланировано зон по графику, шт. | Фактически |  |  |  |  |  |  | 
Муниципальное образование | Населенный пункт | Водный объект |  | Разработано, шт. | Согласовано, шт. | Представлено в БВУ, шт. | Утверждено, шт. | Внесено в ГВР, шт. | Направлено в ЕГРН, шт. | Внесено в ЕГРН, шт. | Направлено в органы МСУ
Итого по Ленинградской области |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 73 | 18 | 75